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-

Đồng Phúc, Ngày 15 tháng 05 năm 2026




KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

	I. Mục đích tự đánh giá
	1. Xác định cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
	2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
	II. Phạm vi tự đánh giá
	Nhà trường triển khai hoạt động TĐG được quy định tại thông tư số 18/2018/TT-BDGĐT, 22/2024/TT-BGDĐT, và văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGDĐT.
	III. Công cụ tự đánh giá
	Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, 22/2024/TT-BGDĐT, văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.
	IV. Hội đồng tự đánh giá
	1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
	Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-HĐTĐG ngày 15 tháng 05 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng Khê, hội đồng gồm có 15 thành viên (Danh sách kèm theo)
	2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác chuyên trách (Danh sách kèm theo).
	3. Phân công thực hiện nhiệm vụ
	a) Nhiệm vụ cụ thể nhóm thư ký: Tổng hợp đánh giá các tiêu chí tự đánh giá của các nhóm
	b) Các nhóm công tác, cá nhân:
	TT
	Tiêu chí
	Nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm
	Ghi chú

	1
	1.1
	Nhóm 1 - Dương Thị Lanh
	

	2
	1.2
	Nhóm 1 - Dương Thị Lanh
	

	3
	1.3
	Nhóm 1 - Dương Thị Lanh
	

	4
	1.4
	Nhóm 1 - Hoàng Văn Cao
	

	5
	1.5
	Nhóm 1 - Nguyễn Duy Hình
	

	6
	1.6
	Nhóm 1 - Sằm Thị Huệ
	

	7
	1.7
	Nhóm 1 - Dương Lâm Thái
	

	8
	1.8
	Nhóm 1 - Dương Lâm Thái
	

	9
	1.9
	Nhóm 1 - Sằm Thị Huệ
	

	10
	1.10
	Nhóm 1 - Hoàng Văn Cao
	

	11
	2.1
	Nhóm 2 - Long Thị Hiên
	

	12
	2.2
	Nhóm 2 - Long Thị Hiên
	

	13
	2.3
	Nhóm 2 - Hứa Thị Phên
	

	14
	2.4
	Nhóm 2 - Hứa Thị Phên
	

	15
	3.1
	Nhóm 3 - Nguyễn Văn Hợp
	

	16
	3.2
	Nhóm 3 - Nguyễn Văn Hợp
	

	17
	3.2
	Nhóm 3 - Hoàng Thị Phượng
	

	18
	3.3
	Nhóm 3 - Dương Thị Đềm
	

	19
	3.3
	Nhóm 3 - Nông Văn Truyền
	

	20
	4.1
	Nhóm 4 - Đặng Thị Hồi
	

	21
	4.2
	Nhóm 4 - La Văn Thuận
	

	22
	5.1
	Nhóm 5 - Lý Thị Ngô
	

	23
	5.2
	Nhóm 5 - Triệu Thị Gấm
	

	24
	5.3
	Nhóm 5 - Triệu Văn Quỳnh
	

	25
	5.4
	Nhóm 5 - Lý Thị Trà
	

	26
	5.5
	Nhóm 5 - Lý Thị Trà
	

	27
	5.6
	Nhóm 5 - Triệu Thị Gấm
	


	V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
	1. Thời gian: Ngày 18/5/2026 
	2. Thành phần: Hội đồng tự đánh giá theo Quyết định số 60/QĐ-THCS&THPT ngày 15/5/2026 của Hiệu trưởng trường THCS&THPT Quảng Khê
	3. Nội dung: 
Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá: Hướng dẫn phân tích nội hàm, câu hỏi, minh chứng; cách mã hóa minh chứng...
	VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện liên quan khác) và thời điểm cần huy động
	1. Đối với Mức 1, Mức 2 và Mức 3
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Các nguồn lực cần huy đông/cung cấp
	Thời điểm cần huy động
	Ghi chú

	1
	Tiêu chí 1.1 
	Ban giám hiệu, TTCM, TTVP, Đoàn TN, TPT Đội
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 1.2 
	Đoàn TN, Tổ văn phòng
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 1.3 
	Chi bộ, Đoàn TN, TPT Đội
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 1.4 
	Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn, tổ văn phòng
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 1.5 
	GVCN các lớp
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 1.6  
	Kế toán, tổ Văn phòng
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 1.7  
	Ban giám hiệu, kế toán, Tổ VP
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 1.8 
	BGH, các tổ CM, Đoàn TN, TPT Đội
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 1.9  
	BGH, các tổ chuyên môn, văn phòng 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 1.10 
	Ban giám hiệu, Đoàn TN, TPT Đội, GVCN các lớp 
	Tháng 6-7/2026
	

	2
	Tiêu chí 2.1  
	Ban giám hiệu, văn thư 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 2.2  
	BGH, Tổ văn phòng, tổ tư vấn tâm lý, GVCN 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 2.3 
	Ban giám hiệu, Tổ VP 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 2.4  
	Ban giám hiệu, giáo viên, văn thư 
	Tháng 6-7/2026
	

	3
	Tiêu chí 3.1  
	Kế toán, Văn thư 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 3.2 
	Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC, nhân viên thiết bị, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 3.3  
	Ban giám hiệu, tổ văn phòng 
	Tháng 6-7/2026
	

	4
	Tiêu chí 4.1  
	Ban đại diện cha mẹ học sinh, GVCN các lớp 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 4.2 
	BGH, Kế toán, văn thư, Đoàn TN, TPT Đội 
	Tháng 6-7/2026
	

	5
	Tiêu chí 5.1 
	BGH, các tổ chuyên môn 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 5.2 
	BGH, các tổ chuyên môn, Đoàn TN, TPT Đội 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 5.3 
	Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, các tổ CM 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 5.4 
	Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, các tổ CM 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 5.5 
	BGH, các tổ chuyên môn, Đoàn TN, TPT Đội 
	Tháng 6-7/2026
	

	
	Tiêu chí 5.6 
	Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, GVCN các lớp, văn thư 
	Tháng 6-7/2026
	


	2. Đối với Mức 4: Không
	VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai tự đánh giá: Không
	VIII. Lập bảng danh mục mã minh chứng
(Có danh mục mã minh chứng kèm theo)
	IX. Thời gian và nội dung hoạt động
	Thời gian
	Hoạt động

	Tuần 1
	1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG.
2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.
3. Họp Hội đồng TĐG để:
- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;
- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;
- Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng TĐG triển khai hoạt động TĐG (nếu có);
- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.
4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.

	Tuần 2
	1. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan.
2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

	Tuần 3 - 5
	1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:
- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);
- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.
2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

	Tuần 6 - 7
	Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5).

	Tuần 8 - 9
	Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);
- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);
- Dự thảo báo cáo TĐG.

	Tuần 10 - 12
	Họp Hội đồng TĐG để:
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;
- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;
- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;
- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).

	Tuần 13 - 14
	1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.
2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.
3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).
4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).
5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.

	Tuần 15 - 16
	1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.
2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.


	    Nơi nhận:
    - Sở GDĐT (để b/c);
   - Hội đồng TĐG (để th/h);
    - Lưu:
	TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH




HIỆU TRƯỞNG
Dương Thị Lanh




