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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÁNH LINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /KH-UBND
	Tánh Linh, ngày       tháng 7 năm 2026


KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 – 2031

 trên địa bàn xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 97/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Phương án số 8760/PA-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Tánh Linh về việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã Tánh Linh;

Thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh về việc tổ chức bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng;

Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Tánh Linh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tổ chức bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm kiện toàn tổ chức tự quản ở thôn sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn theo quy định; lựa chọn người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để lãnh đạo, điều hành hoạt động của thôn, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng dân cư.

- Bảo đảm việc bầu Trưởng thôn được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND và các văn bản có liên quan.

2. Yêu cầu
- Công tác bầu Trưởng thôn phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận thôn, Chi bộ thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Việc giới thiệu nhân sự, lập danh sách người ứng cử, thành lập Tổ bầu cử, tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư, biểu quyết, lập hồ sơ và công nhận kết quả bầu Trưởng thôn phải bảo đảm khách quan, đúng quy định, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

- Tổ chức bầu Trưởng thôn thống nhất tại 09 thôn trên địa bàn xã theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh; bảo đảm hoàn thành đúng thời gian quy định, an toàn, tiết kiệm, không hình thức, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ
1. Phạm vi áp dụng

Tổ chức bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 09 thôn trên địa bàn xã Tánh Linh theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Tánh Linh về việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã Tánh Linh và Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh.

2. Đối tượng tham gia cuộc họp cộng đồng dân cư

- Đối tượng tham gia cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn là đại diện hộ gia đình trong thôn. Mỗi hộ gia đình cử 01 đại diện tham dự cuộc họp, thảo luận, biểu quyết theo quy định.

- Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng đại diện cho các thành viên hộ gia đình. Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm theo quy định.

3. Thời gian tổ chức bầu Trưởng thôn: Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026.

4. Nhiệm kỳ Trưởng thôn

- Nhiệm kỳ của Trưởng thôn là 05 năm, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

5. Tiêu chuẩn Trưởng thôn

Nhân sự ứng cử Trưởng thôn phải bảo đảm tiêu chuẩn theo Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND, cụ thể:

a) Là công dân Việt Nam, cư trú thường xuyên tại thôn hoặc địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có thôn; từ đủ 21 tuổi trở lên và không quá 65 tuổi. Trường hợp đặc thù quá 65 tuổi do Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu; có uy tín trong cộng đồng dân cư; được Nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên phù hợp với yêu cầu hoạt động của thôn. Trường hợp địa bàn có khó khăn về nguồn nhân sự hoặc có yếu tố đặc thù về điều kiện dân cư, lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định người có trình độ phù hợp với điều kiện thực tế.

d) Có kiến thức về văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư; có phương pháp vận động, tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã giao; có khả năng hòa giải, xử lý tình huống phát sinh trong cộng đồng dân cư.

đ) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê, báo cáo và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; không thuộc trường hợp bị pháp luật cấm đảm nhiệm nhiệm vụ theo quy định.

g) Ưu tiên bố trí người trẻ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người có trình độ chuyên môn cao, có nhiệt huyết, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng quản trị cộng đồng.

III. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI

1. Công tác chuẩn bị

- Ủy ban nhân dân xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai công tác bầu Trưởng thôn theo khoản 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND.

- Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức cuộc họp để dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo cấp ủy Chi bộ thôn để thống nhất giới thiệu ít nhất 01 người ra ứng cử Trưởng thôn; tổ chức cuộc họp Ban Công tác Mặt trận sau khi có ý kiến của Chi ủy Chi bộ để quyết định danh sách chính thức những người ứng cử, ít nhất 01 người.

- Nội dung cuộc họp Ban Công tác Mặt trận phải được lập thành biên bản theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP và gửi đến Ủy ban nhân dân xã chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

- Tổ bầu cử gồm đại diện Ban Công tác Mặt trận ở thôn làm Tổ trưởng; thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn; người ứng cử Trưởng thôn không được tham gia Tổ bầu cử.

- Các quyết định liên quan đến việc bầu Trưởng thôn phải được thông báo đến Nhân dân ở thôn, niêm yết tại nhà văn hóa thôn và thông báo trên hệ thống truyền thanh hoặc bằng hình thức khác phù hợp với điều kiện của địa phương chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu.

2. Lập, rà soát danh sách đại diện hộ gia đình

- Phòng Văn hóa - Xã hội xã phối hợp với Công an xã, các thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, lập danh sách đại diện hộ gia đình tham gia cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn.

- Danh sách đại diện hộ gia đình phải bảo đảm nguyên tắc mỗi hộ gia đình có 01 đại diện tham gia cuộc họp, thảo luận, biểu quyết. Việc lập danh sách phải chặt chẽ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để Nhân dân kiểm tra, phản ánh, điều chỉnh thông tin trước ngày tổ chức bầu Trưởng thôn.

- Danh sách đại diện hộ gia đình được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn hoặc địa điểm phù hợp chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu Trưởng thôn. Việc tiếp nhận, điều chỉnh, bổ sung danh sách hoàn thành chậm nhất 01 ngày trước ngày tổ chức bầu Trưởng thôn.

3. Tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn

- Tổ bầu cử có trách nhiệm triệu tập và chủ trì cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn. Thành phần tham dự cuộc họp gồm Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện các hộ gia đình trong thôn và các thành phần liên quan theo quy định.

- Trình tự tổ chức cuộc họp thực hiện theo Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND, gồm các nội dung chủ yếu:

a) Chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký cuộc họp. Thư ký cuộc họp được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý.

b) Chủ trì cuộc họp hoặc người được phân công công bố các quyết định, văn bản liên quan đến việc bầu Trưởng thôn theo chương trình cuộc họp.

c) Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách người ứng cử do Ban Công tác Mặt trận quyết định; đề nghị đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia bầu Trưởng thôn theo quy định.

d) Đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp thảo luận về danh sách người ứng cử. Kết thúc thảo luận, người chủ trì cuộc họp tổng hợp ý kiến, đề xuất nội dung cần biểu quyết và phương án biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín để người tham dự cuộc họp biểu quyết lựa chọn. Phương án biểu quyết được lựa chọn khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý.

đ) Trường hợp biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết được kiểm đếm ngay tại thời điểm biểu quyết và ghi vào biên bản cuộc họp.

e) Trường hợp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, người chủ trì cuộc họp đề xuất số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu từ 03 đến 05 người, gồm Trưởng ban và các thành viên, để đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Ban kiểm phiếu được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý. Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, cách ghi phiếu, bỏ phiếu; tiến hành phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu; mời 02 đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu theo quy định.

g) Người chủ trì cuộc họp công bố kết quả biểu quyết và kết luận cuộc họp. Người được bầu làm Trưởng thôn là người được trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn tán thành. Trường hợp xác định được người trúng cử thì người trúng cử ra mắt cuộc họp.

4. Hoàn thiện hồ sơ, công nhận kết quả bầu Trưởng thôn

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp, người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ cuộc họp; quyết định của cộng đồng dân cư được lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua phải được gửi đến Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã theo quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu lại; trường hợp không ban hành quyết định công nhận hoặc quyết định bầu lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp cuộc họp không xác định được người trúng cử thì Tổ bầu cử lập biên bản, nêu rõ lý do không bầu được Trưởng thôn, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định việc tổ chức bầu lại theo quy định.

- Trường hợp cuộc họp cộng đồng dân cư không có đủ đại diện hộ gia đình tham dự để có thể đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành theo quy định thì thực hiện phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình theo Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP.

5. Bàn giao sau khi có quyết định công nhận

- Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Trưởng thôn được công nhận thực hiện tiếp nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nhiệm vụ đang thực hiện từ Trưởng thôn lâm thời theo quy định.

- Việc bàn giao phải được lập thành biên bản, có sự chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân xã, Ban Công tác Mặt trận thôn và các thành phần có liên quan; bảo đảm hoạt động của thôn được liên tục, ổn định, không gián đoạn.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
	Số

TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan, đơn vị thực hiện

	01
	Ban hành Quyết định tổ chức bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031
	Ngày 06 tháng 7 năm 2026
	Phòng Văn hóa-Xã hội

	02
	Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu Trưởng thôn
	Sau khi ban hành Quyết định tổ chức bầu
	Phòng Văn hóa-Xã hội

	03
	Ban Công tác Mặt trận thôn họp dự kiến danh sách người ứng cử, báo cáo Chi ủy Chi bộ thôn, quyết định danh sách chính thức người ứng cử và gửi biên bản về Ủy ban nhân dân xã
	Chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư
	Ban Công tác Mặt trận thôn, Chi bộ thôn

	04
	Thống nhất, tham mưu ban hành Quyết định thành lập Tổ bầu cử
	Chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư (trước ngày 16/7/2026).
	Ủy ban nhân dân xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

	05
	Niêm yết, thông báo các quyết định, danh sách đại diện hộ gia đình, danh sách người ứng cử và các nội dung liên quan
	Chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu Trưởng thôn (trước ngày 19/7/2026).
	Tổ bầu cử, Ban Công tác Mặt trận thôn, Trưởng thôn lâm thời

	06
	Tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn
	Ngày 26 tháng 7 năm 2026
	Tổ bầu cử

	07
	Hoàn thiện hồ sơ, gửi quyết định của cộng đồng dân cư, biên bản và tài liệu liên quan về Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
	Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp (trước ngày 01/8/2026).
	Người chủ trì cuộc họp, Tổ bầu cử

	08
	Xem xét, ban hành Quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu lại
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trước ngày 01/8/2026).
	Phòng Văn hóa-Xã hội tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

	09
	Bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và ổn định hoạt động của thôn
	Sau khi có Quyết định công nhận
	Trưởng thôn được công nhận, Trưởng thôn lâm thời, các cơ quan liên quan.



V. KINH PHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM

1. Kinh phí tổ chức bầu Trưởng thôn được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

2. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bầu Trưởng thôn thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định hiện hành về quản lý tài chính, ngân sách.

3. Các thôn chủ động chuẩn bị địa điểm, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, biểu mẫu, hòm phiếu nếu thực hiện bỏ phiếu kín, tài liệu phục vụ cuộc họp và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư bảo đảm trang trọng, dân chủ, tiết kiệm, hiệu quả.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã

- Là cơ quan thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác bầu Trưởng thôn trên địa bàn xã.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các cơ quan, đơn vị liên quan và các thôn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, thành lập Tổ bầu cử, lập danh sách đại diện hộ gia đình, tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư, tổng hợp hồ sơ, kết quả bầu Trưởng thôn.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, ban hành Quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu lại theo quy định; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã

- Phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã; bảo đảm điều kiện phục vụ các cuộc họp, chế độ thông tin, báo cáo, phát hành văn bản liên quan đến công tác bầu Trưởng thôn theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã theo dõi tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định.

3. Phòng Kinh tế xã

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu bảo đảm kinh phí phục vụ công tác bầu Trưởng thôn theo quy định.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bầu Trưởng thôn bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm, trình tự, thủ tục bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên hệ thống thông tin cơ sở và các hình thức phù hợp.

- Phối hợp với các thôn thông báo rộng rãi đến Nhân dân về các quyết định, danh sách, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư để Nhân dân biết, tham gia thực hiện.

5. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã

- Phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian tổ chức bầu Trưởng thôn; kịp thời nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến quá trình tổ chức bầu Trưởng thôn.

- Công an xã phối hợp rà soát thông tin cư trú khi có yêu cầu; hỗ trợ việc lập, kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến danh sách đại diện hộ gia đình tham gia cuộc họp cộng đồng dân cư theo quy định.

6. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các thôn thực hiện đúng quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử Trưởng thôn; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc thống nhất thành lập Tổ bầu cử, tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư và tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu Trưởng thôn.

- Phối hợp giám sát quá trình tổ chức bầu Trưởng thôn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn; phát huy vai trò giám sát, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

7. Các thôn trên địa bàn xã

- Trưởng thôn lâm thời, Ban Công tác Mặt trận thôn, Chi bộ thôn và Tổ bầu cử có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ cuộc họp cộng đồng dân cư; tổ chức tuyên truyền, niêm yết công khai các văn bản, danh sách, thông tin cần thiết; vận động Nhân dân tham gia đầy đủ, thực hiện quyền làm chủ theo quy định.

- Tổ bầu cử chịu trách nhiệm triệu tập, chủ trì cuộc họp cộng đồng dân cư; hướng dẫn thể lệ, điều hành việc biểu quyết, kiểm phiếu nếu có, lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và gửi kết quả về Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã theo đúng thời hạn.

- Trưởng thôn được công nhận theo kết quả bầu có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản; khẩn trương ổn định tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi có quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Tánh Linh. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các thôn và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân xã qua Phòng Văn hóa - Xã hội xã để tổng hợp, tham mưu xem xét, giải quyết theo quy định./.
	Nơi nhận:         

- Sở Nội vụ tỉnh;

- Thường trực Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND xã;

- Chủ tịch và các PCT UBND xã;

- Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;

- Các tổ chức Chính trị - Xã hội;

- Công an, BCH Quân sự xã;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã;                                           
- CVP. HĐND và UBND xã;

- Phòng Văn hóa- Xã hội xã;

- Công an xã; BCH Quân sự xã;

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã;

- Trạm y tế xã;

- Các Trường học;

- Trưởng các thôn;

- Lưu: VT, VHXH (    b). 
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Nguyễn Thiêm


