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KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của
 cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Tánh Linh

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15;
Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Căn cứ Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 
Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tánh Linh về việc bổ sung dự toán kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Tánh Linh;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của HĐND xã Tánh Linh về việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã Tánh Linh;
UBND xã Tánh Linh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Tánh Linh theo đúng quy định của pháp luật.
- Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm người dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, quyết định những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống cộng đồng; qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, phát huy truyền thống tốt đẹp và xây dựng nếp sống văn minh.
	- Việc xây dựng hương ước, quy ước phải phù hợp với địa giới, tên gọi và tổ chức các thôn sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22/6/2026 của HĐND xã Tánh Linh; bảo đảm không để xảy ra tình trạng sử dụng tên thôn cũ, địa bàn cũ hoặc nội dung không còn phù hợp với cộng đồng dân cư sau sắp xếp.
	2. Yêu cầu
	- Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước phải đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; nội dung không trái với Hiến pháp, pháp luật và quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	- Nội dung phải thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm dân cư, văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp và tình hình thực tế của từng cộng đồng; không sao chép máy móc, hình thức hoặc đưa vào những nội dung trái pháp luật.
	- Bảo đảm sự tham gia của Nhân dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận và trách nhiệm tự quản trong cộng đồng dân cư.
	- Quan tâm đến đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của các cộng đồng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
	- Sau khi sắp xếp thôn theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2026, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước bảo đảm phù hợp với quy mô, thành phần dân cư và điều kiện thực tế của cộng đồng dân cư mới.
	II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
	1. Phạm vi
Triển khai tại 12 thôn trên địa bàn xã Tánh Linh theo đơn vị thôn được tổ chức, sắp xếp theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22/6/2026 của HĐND xã.
2. Đối tượng
- Cộng đồng dân cư tại các thôn. 
        - Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận ở thôn, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn. 
- Hộ gia đình, cá nhân cư trú trên địa bàn thôn. 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Rà soát hương ước, quy ước hiện có
Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì phối hợp với các thôn rà soát toàn bộ hương ước, quy ước đã ban hành, trong đó tập trung vào:
- Tên gọi, địa giới, phạm vi và thành phần cộng đồng dân cư sau sắp xếp thôn.
- Những nội dung không còn phù hợp hoặc có dấu hiệu trái quy định của pháp luật.
- Các nội dung về nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Giữ gìn bản sắc văn hóa; việc cưới, việc tang, lễ hội; hòa giải, tương trợ trong cộng đồng.
- Xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa và các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn.
2. Xác định thôn phải xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung
Căn cứ kết quả sắp xếp thôn theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22/6/2026, thực hiện:
a) Đối với thôn được sắp xếp, hợp nhất:
Tổ chức xây dựng hương ước, quy ước mới phù hợp với cộng đồng dân cư sau sắp xếp.
b) Đối với thôn giữ nguyên:
Rà soát hương ước, quy ước hiện hành; trường hợp còn phù hợp thì tiếp tục thực hiện, trường hợp không còn phù hợp thì sửa đổi, bổ sung.
c) Đối với các thôn có thay đổi về tên gọi, địa bàn hoặc quy mô dân cư:
Rà soát, cập nhật các nội dung liên quan, bảo đảm phù hợp với cộng đồng dân cư mới.
	IV. QUY TRÌNH XÂY DỰNG, SỬA ĐỔI HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
	Bước 1. Thành lập hoặc kiện toàn tổ soạn thảo
	Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức có liên quan thành lập hoặc kiện toàn Tổ soạn thảo; bảo đảm có đại diện cộng đồng dân cư, người có uy tín, am hiểu phong tục, tập quán và đại diện các tổ chức ở thôn.
	Bước 2. Xây dựng dự thảo
Tổ soạn thảo căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP, tình hình thực tế và đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư để xây dựng dự thảo hương ước, quy ước; đối với thôn sau sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với cộng đồng dân cư mới.
Bước 3. Lấy ý kiến Nhân dân
Công khai dự thảo để Nhân dân nghiên cứu, góp ý bằng các hình thức phù hợp như: tổ chức họp cộng đồng dân cư, gửi dự thảo đến hộ gia đình, niêm yết tại nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, thông qua các tổ chức đoàn thể và các hình thức phù hợp khác.
Bước 4. Tiếp thu, chỉnh lý
Tổ soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn chỉnh dự thảo hương ước, quy ước.
Bước 5. Thông qua tại cộng đồng dân cư
Tổ chức hội nghị cộng đồng dân cư để thảo luận và biểu quyết thông qua hương ước, quy ước theo đúng quy định.
Bước 6. Hoàn thiện, công nhận và tổ chức thực hiện 
Hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gồm dự thảo hương ước, quy ước, biên bản họp cộng đồng dân cư, tổng hợp ý kiến và các tài liệu có liên quan; thực hiện trình tự, thủ tục công nhận theo Nghị định số 61/2023/NĐ-CP.
Sau khi được công nhận, hương ước, quy ước phải được công khai để Nhân dân biết, thực hiện và giám sát. Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện; kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi nội dung không còn phù hợp với pháp luật hoặc tình hình thực tế của cộng đồng dân cư.
V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
Hương ước, quy ước của các thôn cần tập trung vào các nhóm nội dung sau:
1. Phát huy dân chủ ở cơ sở
Khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia họp cộng đồng, đóng góp ý kiến, giám sát và thực hiện các nội dung đã được cộng đồng dân cư thống nhất theo quy định.
2. Xây dựng đời sống văn hóa
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa và giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.
3. Bảo vệ môi trường
Giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; không xả rác bừa bãi; bảo vệ nguồn nước, cảnh quan; thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải theo quy định.
4. Giữ gìn an ninh, trật tự
Vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự tại cộng đồng.
5. Xây dựng gia đình
Xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.
6. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; khuyến khích truyền dạy tiếng nói, chữ viết, nghề truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, phù hợp với quy định của pháp luật.
7. Đoàn kết, tương trợ và phát triển cộng đồng
Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống; khuyến khích phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân.
8. Hòa giải ở cơ sở
Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hòa giải các mâu thuẫn, bất đồng trong cộng đồng; thực hiện hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư thực hiện theo Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
2. Nguồn kinh phí 
Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh về bổ sung dự toán kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Tánh Linh.
Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Tháng 8/2026
- Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn các thôn triển khai thực hiện.
- Rà soát hương ước, quy ước hiện có theo đơn vị thôn sau sắp xếp.
- Xác định các thôn xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước.
2. Từ tháng 8 đến ngày 10/9/2026
- Thành lập hoặc kiện toàn Tổ soạn thảo. 
- Xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. 
- Tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo.
3. Từ ngày 11/9 đến ngày 30/9/2026
- Tổ chức hội nghị cộng đồng dân cư thông qua hương ước, quy ước. 
- Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện trình tự, thủ tục công nhận theo quy định. 
4. Sau khi được công nhận
- Công khai hương ước, quy ước để Nhân dân biết và thực hiện.
- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
5. Hằng năm
Các thôn tổ chức đánh giá việc thực hiện hương ước, quy ước; trường hợp phát sinh nội dung không còn phù hợp thì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các thôn rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước theo Nghị định số 61/2023/NĐ-CP.
- Hướng dẫn, kiểm tra nội dung hương ước, quy ước, bảo đảm phù hợp với tên gọi, địa giới, quy mô, thành phần dân cư và tình hình thực tế của các thôn sau sắp xếp theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2026.
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn các thôn tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, họp cộng đồng dân cư và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; tham mưu UBND xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền và quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội
- Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.
	- Phối hợp vận động Nhân dân tham gia góp ý, thảo luận, biểu quyết và thực hiện hương ước, quy ước; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quá trình xây dựng và thực hiện.
- Phối hợp với Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nội dung hương ước, quy ước đã được cộng đồng dân cư thống nhất và công nhận.
- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nội dung không còn phù hợp; tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, dân chủ, văn minh và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
4. Trưởng các thôn
- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch tại cộng đồng dân cư; phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
- Rà soát hương ước, quy ước hiện hành, xác định nội dung còn phù hợp để tiếp tục thực hiện và nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của thôn sau sắp xếp.
- Phối hợp xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân; tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo theo quy định.
- Phối hợp tổ chức hội nghị cộng đồng dân cư để thảo luận, thống nhất và thông qua hương ước, quy ước; hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện thủ tục công nhận theo quy định.
- Sau khi được công nhận, tổ chức công khai hương ước, quy ước bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện.
5. Ban Công tác Mặt trận ở thôn
- Phối hợp với Trưởng thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước; phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
- Phối hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, hội nghị cộng đồng dân cư; tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện và thông qua hương ước, quy ước theo quy định.
- Phát huy vai trò giám sát việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định.
- Kịp thời phản ánh, kiến nghị những nội dung chưa phù hợp, khó thực hiện hoặc có dấu hiệu trái pháp luật; phối hợp theo dõi, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
 IX. TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
	- UBND xã tổ chức kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại các thôn; kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục những nội dung chưa phù hợp hoặc không đúng quy định.
	- Định kỳ đánh giá hiệu quả thực hiện, tập trung vào mức độ tham gia của Nhân dân và tác động của hương ước, quy ước đối với đời sống cộng đồng, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy dân chủ ở cơ sở.
Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Tánh Linh./.


	Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy;
-Thường trực HĐND;
-Uỷ ban MTTQVN xã;
- Chủ tịch và các Phó CT UBND xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- CVP. HĐND và UBND xã;
- Phòng VH- XH;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp;
- Trưởng các thôn;
- Trưởng Ban công tác mặt trận thôn;
- Lưu: VT,VHXH .                                   
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