## Bieu tong hop
BIỂU 1: GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 - NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2025 của UBND thành phố Phan Thiết)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án |  | Kế hoạch năm 2025 | Cam kết giải ngân đến ngày 30/4/2025 | Thực tế giải ngân đến ngày 30/4/2025 | Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/4/2025 | Giải ngân đến ngày 06/6/2025 | Tỷ lệ giải ngân đến ngày 06/6/2025 |  |  | Giải ngân đến ngày 30/6/2025 | Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/6/2025 | Khó khăn vướng mắc |  | Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc | Đề xuất cơ quan giải quyết khó khăn, vướng mắc | Dự kiến thời gian giải quyết xong khó khăn vướng mắc | Dự kiến thời gian hoàn thành giải ngân hết 100% vốn
[9 empty] | Giải ngân đến ngày 30/5/2025 | Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/5/2025 |  |  | Không có khó khăn vướng mắc (đánh dấu X vào các DA không có khó khăn vướng mắc) | Nội dung đang gặp khó khăn, vướng mắc (ghi cụ thể lý do)
| TỔNG SỐ |  | 623424 | 54281 | 23909 | 0.10739 | 70978 | 11.39% | 108392 | 17.39% | 220026 | 35.29%
A | VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC |  | 30591 | 2328 | 907 | 0% | 1304 | 4.263% | 8274 | 27.05% | 26100 | 85.32%
II | Danh mục dự án chuyển tiếp |  | 29491 | 2328 | 907 | 0% | 1304 | 4.422% | 8274 | 28.06% | 26100 | 88.5%
1 | Tuyến đường số 2, khu dịch vụ - công viên tái định cư Hưng Long, thành phố Phan Thiết |  | 25891 |  |  | 0% |  | 0% | 5500 | 21.24% | 22500 | 86.9% |  | - Giá đất chưa duyệt: Đơn vị tư vấn đang thu thập thông tin. - Địa phương chưa họp xét nguồn gốc đất | UBND thành phố: - Chỉ đạo phòng NN&MT tham mưu giá đất cụ thể. - Chỉ đạo UBND phường Bình Hưng tổ chức xét nguồn gốc đất | Phòng NN&MT và UBND phường Bình Hưng | Trong tháng 6/2025
2 | Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ đường Ký Con đến đường 19/4, thành phố Phan Thiết |  | 3600 | 2328 | 907 | 25.19% | 1304 | 36.22% | 2774 | 77.06% | 3600 | 100% |  | Trung tâm PTQĐ chưa trình thẩm định, phê duyệt các chi phí còn lại của dự án | UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm PTQĐ tp khẩn trương thực hiện trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường số tiền 1.470 triệu đồng còn lại | Trung tâm PTQĐ thành phố | Trong tháng 5/2025 | Trong quý 4/2025
IV | Chuẩn bị đầu tư |  | 1100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1 | Di dời nghĩa trang Gò sạn phường Mũi Né và xây dựng hạ tầng khu vực Đồi A1 nghĩa trang Hàm Tiến - Thiện Nghiệp |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | Ngày 03/4/2025, Phòng TCKH đã gửi văn bản đến Phòng KTHT&ĐT, TNMT lấy ý kiến để thẩm định nội bộ nhưng các đơn vị chưa có ý kiến | UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ lên quan đến đơn vị mình | Đề nghị Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị, Phòng NNMT có ý kiến sớm để Phòng TCKH thẩm định | Trong tháng 5/2025 | Tháng 12/2025
2 | Đường và công viên ven sông Cà Ty (tả ngạn từ cầu Cà Ty đến đường Ung Văn Khiêm) |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X ( Ban đang dự thảo CV đề nghị UB ký Tờ trình trình Sở TC thẩm định chủ trương đầu tư) |  |  |  | Trong tháng 5/2025 | Tháng 12/2025
3 | Đường Tôn Thất Tùng, thành phố Phan Thiết |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X ( ngày 28/4/2025 Ban đã có CV đề nghị UB ký Tờ trình trình Sở TC thẩm định chủ trương đầu tư)
4 | Đường Châu Văn Liêm, thành phố Phan Thiết |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X ( ngày 10/4/2025 UB đã trình trình Sở TC thẩm định chủ trương đầu tư)
5 | Đường Trương Văn Ly |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6 | Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Đặng Văn Lãnh đến đường Lê Duẩn) |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7 | Khu tái định cư Hàm Tiến -Thiện Nghiệp |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X ( ngày 14/4/2025 UB đã trình trình Sở TC thẩm định chủ trương đầu tư)
8 | Khu tái định cư phường Phú Tài |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X ( ngày 31/3/2025 UB đã trình trình Sở TC thẩm định chủ trương đầu tư)
9 | Khu tái định đường Võ Nguyên Giáp (ĐT.706B) |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X ( ngày 29/4/2025 UB đã trình trình Sở TC thẩm định chủ trương đầu tư)
10 | Khu tái định cư phía Tây đường Lê Duẩn |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X (Ngày 08/5/2025 trình PTC-KH thẩm định nội bộ BCĐXCTĐT)
11 | Khu tái định cư tại khu đất Trại 1, thành phố Phan Thiết |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | Chưa phù hợp với Quy hoạch chung của tỉnh. | Đề xuất điều chỉnh nội bộ KH vốn năm 2025 do dự án chưa phù hợp QH. Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh 0 triệu đồng. | Sở Tài chính
D | VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  | 420194 | 51953 | 23002 | 0.10739 | 68274 | 16.25% | 98118 | 23.35% | 157926 | 37.58%
I | Danh mục dự án hoàn thành thanh toán nợ |  | 3289 | 1622 | 0 | 0% | 281 | 8.544% | 1944 | 59.11% | 1944 | 59.11%
1 | Trường Tiểu học Mũi Né 4, thành phố Phan Thiết | 1622 | 1459 | 1622 |  | 0% | 281 | 19.26% | 1459 | 100% | 1459 | 100% |  | Dự án giảm kế hoạch vốn so với giá trị quyết toán | UBND thành phố đã có CV số 2908/UBND-QHĐT ngày 29/4/2025 đề nghị điều chỉnh nội bộ giảm kế hoạch vốn là 163 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 1.459 triệu đồng | Sở Tài chính | Tháng 05/2025 | Tháng 06/2025
2 | Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 1 (giai đoạn 2), thành phố Phan Thiết | 787 | 72 |  |  | 0% |  | 0% | 72 | 100% | 72 | 100% |  | Đang chờ Sở TC ban hành quyết định phê duyệt quyết toán, | UBND thành phố đã có CV số 2908/UBND-QHĐT ngày 29/4/2025 đề nghị điều chỉnh nội bộ giảm kế hoạch vốn là 715 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 72 triệu đồng | Sở Tài chính | Tháng 05/2025 | Tháng 05/2025
3 | Trường Mầm Non Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết | 211 | 211 |  |  | 0% |  | 0% | 211 | 100% | 211 | 100% |  | Đang chờ Sở TC ban hành quyết định phê duyệt quyết toán |  | Sở Tài chính | Tháng 05/2025 | Tháng 05/2025
4 | Trường THCS Nguyễn Thông, thành phố Phan Thiết | 202 | 202 |  |  | 0% |  | 0% | 202 | 100% | 202 | 100% |  | Đang chờ Sở TC ban hành quyết định phê duyệt quyết toán |  | Sở Tài chính | Tháng 05/2025 | Tháng 05/2025
5 | Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (giai đoạn 1), thành phố Phan Thiết |  | 1345 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1345 | 100% |  | Đang chờ Sở TC ban hành quyết định phê duyệt quyết toán |  | Sở Tài chính | Tháng 05/2025 | Tháng 06/2025
II | Danh mục dự án chuyển tiếp |  | 222837 | 26131 | 17288 | 7.758% | 62214 | 27.92% | 77526 | 34.79% | 122136 | 54.81%
1 | Chỉnh trang cụm công viên tháp nước, thành phố Phan Thiết |  | 8370 | 0 | 0 | 0% | 4183 | 49.98% | 4575 | 54.66% | 7175 | 85.72% | X (Đang thi công) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
2 | Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài), thành phố Phan Thiết |  | 142556 | 25000 | 15620 | 10.96% | 34380 | 24.12% | 50601 | 35.5% | 85500 | 59.98% | X (Đang thi công) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
3 | Sửa chữa, cải tạo Kè bảo vệ bờ biển Đồi Dương - Thương Chánh (đoạn kè dọc theo công viên Thương Chánh), thành phố Phan Thiết |  | 9400 | 1131 | 1131 | 12.03% | 3590 | 38.19% | 2390 | 25.43% | 9400 | 100% | X (Đang thi công) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
4 | Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké), thành phố Phan Thiết |  | 60500 | 0 |  | 0% | 18050 | 29.83% | 18050 | 29.83% | 18050 | 29.83% |  |  |  |  | Tháng 05/2025 | Tháng 12/2025
5 | Sửa chữa, nâng cấp hạng mục nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn thành phố Phan Thiết |  | 2011 |  | 537 | 26.7% | 2011 | 100% | 1910 | 94.98% | 2011 | 100% | X |  |  |  |  | Tháng 06/2025
III | Danh mục dự án khởi công mới |  | 191668 | 23500 | 5714 | 2.981% | 5758 | 3.004% | 18448 | 9.625% | 32846 | 17.14%
1 | Dự án khu dân cư phía nam đường Lê Duẩn (đoạn quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), thành phố Phan Thiết |  | 109446 | 23000 | 48 | 0.04386% | 48 | 0.04386% | 48 | 0.04386% | 446 | 0.4075% |  | Dự án chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái | - Đề nghị UBND tỉnh đôn đốc chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD- công trình DD-CN tỉnh thi công hoàn thành các căn hộ thuộc dự án Chung cư sông Cà Ty đúng tiến độ (năm 2026). - UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm PTQĐ tp khẩn trương tổ chức họp Hội đồng BTHTTĐC và lập phương án bồi thường chuyển Phòng NN&MT thẩm định | Quản lý dự án ĐTXD- công trình DD-CN tỉnh; Trung tâm PTQĐ tp và Phòng NN&MT | - Trong quý 2/2025 sẽ triển khai phê duyệt PA bồi thường. - Các căn hộ Chung cư hoàn thành trong năm 2026 | Quý 4/2025
1 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu, thành phố Phan Thiết |  | 37522 | 100 | 26 | 0.06929% | 26 | 0.06929% | 500 | 1.333% | 12500 | 33.31% | X (ngày 26/4/2025 trình SXD thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - DT |  |  |  |  | Tháng 12/2025
2 | Xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Phan Thiết |  | 39800 | 400 | 740 | 1.859% | 784 | 1.97% | 13000 | 32.66% | 15000 | 37.69% | X (ngày 26/5/2025 mở thầu gói xây lắp) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
2 | Sửa chữa phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né và trạm y tế các phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Lạc Đạo, Đức Thắng, Phú Hài, Thanh Hải, Phú Thủy, Bình Hưng, Hưng Long, Tiến Lợi, Hàm Tiến, Phong Nẫm, Tiến Thành, Thiện Nghiệp), thành phố Phan Thiết |  | 4900 |  | 4900 | 100% | 4900 | 100% | 4900 | 100% | 4900 | 100%
IV | Chuẩn bị đầu tư |  | 2400 | 700 | 0 | 0% | 21 | 0.875% | 200 | 8.333% | 1000 | 41.67%
1 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Thiết, thành phố Phan Thiết |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 0% | 100 | 100% | 100 | 100% | X (Ngày 6/5/2025 UBND thành phố trình SXD góp ý thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
2 | Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X (ngày 6/5/2025 tham mưu UBND thành phố trình STC thẩm định BCĐXCTĐT) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
3 | Trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Phan Thiết |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X (ngày 8/5/2025 tham mưu UBND thành phố trình STC thẩm định BCĐXCTĐT) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
4 | Trường trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Phan Thiết |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 0% | 100 | 100% | 100 | 100% | X (Ngày 5/5/2025 UBND thành phố trình SXD góp ý thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
5 | Xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Phan Thiết |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X (ngày 8/5/2025 trình phòng TC-KH thẩm định nội bộ BCĐXCTĐT) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
6 | Trường Tình thương tỉnh |  | 100 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X (ngày 8/5/2025 tham mưu UBND thành phố trình STC thẩm định BCĐXCTĐT) |  |  |  |  | Tháng 12/2025
7 | Cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Tú tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết |  | 300 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 300 | 100% |  | Sở Xây dựng đang thẩm định thiết kế cơ sở | Sở Xây dựng sớm thông qua và ban hành kết quả thẩm định | Sở Xây dựng | Tháng 05/2025 | Tháng 12/2025
8 | Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm giao đường Trần Phú), thành phố Phan Thiết |  | 500 | 500 |  | 0% | 21 | 4.2% |  | 0% | 500 | 100% | X |  |  |  |  | Tháng 12/2025
9 | Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), thành phố Phan Thiết |  | 1000 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | X |  |  |  |  | Tháng 12/2025
E | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC |  | 171639 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0.8157% | 2000 | 1.165% | 36000 | 20.97%
III | Danh mục dự án khởi công mới |  | 171639 | 0 | 0 | 0% | 1400 | 0.8157% | 2000 | 1.165% | 36000 | 20.97%
1 | Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết |  | 171639 |  |  | 0% | 1400 | 0.8157% | 2000 | 1.165% | 36000 | 20.97% |  | - Giá đất cụ thể đã được Hội đồng họp thông qua; tuy nhiên phòng NNMT chưa tham mưu UBND thành phố phê duyệt. - Chưa có quỹ đất TĐC - đang chờ Trung tâm PTQĐ tỉnh tham mưu giao các lô đất của KDC 1/8 cho UBND thành phố quản lý |  | UBND thành phố sẽ tổ chức chỉ đạo, giải quyết thực hiện | Trong quý 3/2025 | Trong quý 4/2025
F | VỐN ODA |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
IV | Chuẩn bị đầu tư |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1 | Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 – Hợp phần tỉnh Bình Thuận. |  | 1000 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | Chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chuyển giao chủ đầu tư theo yêu cầu của Sở TC tại CV số 711/STC-KHNS ngày 01/4/2025.

## Bieu 2 (cac chu dau tu) (hidden)
BIỀU 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẾN NGÀY 20/5/2024
(Kèm theo Bá cáo số 2226/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
STT | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn phân khai năm 2024 | [20 empty] | Tỷ lệ giải ngân đến 20/5/2024 (%) | Cam kết giải ngân đến hết tháng 5/2024 của các chủ đầu tư |  | So sánh thực tế giải ngân với cam kết giải ngân của các chủ đầu tư | Các DA có khối lượng đang làm thủ tục giải ngân |  | Ghi chú
|  | Tổng | Vốn trong cân đối | Vốn sử dụng đất khối tỉnh | XSKT | Vốn NSTW hỗ trợ | Vốn NSTW đầu tư trên địa bàn | Vốn ODA | Tiền đất khối huyện | Tổng | Vốn trong cân đối |  | Vốn sử dụng đất khối tỉnh |  | XSKT |  | Vốn NSTW hỗ trợ |  | Vốn NSTW đầu tư trên địa bàn | Vốn ODA | Tiền đất khối huyện | Tổng số vốn giải ngân |  |  | Tỷ lệ giải ngân |  | Tổng số | Tiền đất
1 | 2 | 3 =4+5+6+7+8+9+10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13+14+15+16+17 | 11 |  | 12 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 15 | 16 | 17 | 23 =11+12+13+14+15+16+17 | 24=23/3 | 25 | 26 | 26=25-23 | 27 | 28
| Tổng số | 3976348 | 414567 | 608000 | 1378750 | 796880 | 80000 | 182151 | 516000 | 645033 | 70379 | 16.98% | 20186 | 3.32% | 217769 | 15.79% | 22126 | 2.777% | 51174 | 3621 | 259778 | 645033 | 16.2217 | 707189 | 17.78% | -62156 | 158400 | 106700
I | Khối huyện | 1412741 | 141466 | 260400 | 346875 | 148000 | 0 | 0 | 516000 | 420154 | 35879 | 25.36% | 7884 | 3.028% | 114336 | 32.96% | 2277 | 1.539% | 0 | 0 | 259778 | 420154 | 29.7403 | 354846 | 25.12% | 65308
1 | UBND thị xã La Gi | 115666 | 8966 | 6300 | 20400 |  |  |  | 80000 | 100889 | 2815 | 31.4% |  | 0% | 14771 | 72.41% |  | #DIV/0! |  |  | 83303 | 100889 | 87.2244 | 22561 | 19.51% | 78328
2 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 176400 | 5500 | 31000 | 38900 | 1000 |  |  | 100000 | 68673 | 439 | 7.982% |  | 0% | 16563 | 42.58% |  | 0% |  |  | 51671 | 68673 | 38.9303 | 66460 | 37.68% | 2213 | 10000 | 10000
3 | UBND huyện Bắc Bình | 105000 | 28400 | 54400 | 22200 |  |  |  | 60000` | 38377 | 9764 | 34.38% | 3000 | 5.515% | 12522 | 56.41% |  | #DIV/0! |  |  | 13091 | 38377 | 36.5495 | 34177 | 32.55% | 4200 | 10000 | 10000
4 | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 66500 | 14200 | 20500 | 6800 |  |  |  | 25000 | 19474 | 3900 | 27.46% |  | 0% | 2200 | 32.35% |  | #DIV/0! |  |  | 13374 | 19474 | 29.2842 | 19400 |  | 74 | 9000 | 9000
5 | UBND TP. Phan Thiết | 353500 | 7000 | 43200 | 142300 | 1000 |  |  | 160000 | 85882 | 25 | 0.3571% |  | 0% | 16779 | 11.79% |  | 0% |  |  | 69078 | 85882 | 24.2948 | 83498 | 23.62% | 2384 | 3000
6 | UBND huyện Đức Linh | 101450 | 18100 | 12000 | 10350 | 50000 |  |  | 11000 | 22564 | 1457 | 8.05% | 4713 | 39.27% | 5438 | 52.54% | 2277 | 4.554% |  |  | 8679 | 22564 | 22.2415 | 13070 | 12.88% | 9494 | 10000 | 10000
7 | UBND huyện Tánh Linh | 185600 | 14500 | 33000 | 30100 | 96000 |  |  | 12000 | 39217 | 10549 | 72.75% | 171 | 0.5182% | 18964 | 63% |  | 0% |  |  | 9533 | 39217 | 21.1298 | 53102 | 28.61% | -13885 | 10000 | 7000
8 | UBND huyện Hàm Tân | 78200 | 15200 | 27000 | 16000 |  |  |  | 20000 | 14994 | 5194 | 34.17% |  | 0% | 7058 | 44.11% |  | #DIV/0! |  |  | 2742 | 14994 | 19.1739 | 16300 | 20.84% | -1306 | 10000 | 10000
9 | UBND huyện Tuy Phong | 165900 | 4600 | 28000 | 33300 |  |  |  | 100000 | 23058 |  | 0% |  | 0% | 18512 | 55.59% |  | #DIV/0! |  |  | 4546 | 23058 | 13.8987 | 40000 | 24.11% | -16942 | 15000 | 10000
10 | UBND huyện Phú Quý | 64525 | 25000 | 5000 | 26525 |  |  |  | 8000 | 7026 | 1736 | 6.944% |  | 0% | 1529 | 5.764% |  | #DIV/0! |  |  | 3761 | 7026 | 10.8888 | 6278 | 9.73% | 748 | 2000
II | Các BQLDA khối tỉnh | 2077971 | 216231 | 178500 | 899789 | 604880 | 80000 | 98571 | 0 | 197228 | 29912 | 13.83% | 8158 | 4.57% | 98911 | 10.99% | 6635 | 1.097% | 51174 | 2438 | 0 | 197228 | 9.4914 | 292340 | 14.07% | -95112
1 | Ban QLDA ĐTCTNN&PTNT | 462071 | 87000 | 45000 | 10000 | 141500 | 80000 | 98571 |  | 64299 | 2481 | 2.852% | 650 | 1.444% | 6191 | 61.91% | 1365 | 23.1% | 51174 | 2438 |  | 64299 | 13.9154 | 59420 | 12.86% | 4879 | 15000 | 10000
2 | Ban QLDA ĐTCTDD&CN | 402840 | 38690 | 28000 | 336150 |  |  |  |  | 33595 | 16645 | 43.02% | 6559 | 23.43% | 10391 | 3.091% |  | #DIV/0! |  |  |  | 33595 | 8.3395 | 59420 | 14.75% | -25825 | 14000 | 1000
3 | Ban QLDA ĐTCT Giao thông | 1213060 | 90541 | 105500 | 553639 | 463380 |  |  |  | 99334 | 10786 | 11.91% | 949 | 0.8995% | 82329 | 14.87% | 5270 | 1.137% |  |  |  | 99334 | 8.1887 | 173500 | 14.3% | -74166 | 28500 | 20000
III | Các sở, ngành | 279200 | 33870 | 54100 | 63650 | 44000 | 0 | 83580 | 0 | 27651 | 4588 | 13.55% | 4144 | 7.66% | 4522 | 7.104% | 13214 | 30.03% | 0 | 1183 | 0 | 27651 | 9.9037 | 60003 | 21.49% | -32352
1 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 9500 |  |  | 9500 |  |  |  |  | 5563 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 5563 | 58.56% |  | #DIV/0! |  |  |  | 5563 | 58.5579 | 5763 |  | -200 | 2000
2 | Đài Phát thanh Truyền hình | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 3393 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3393 | 42.41% |  | #DIV/0! |  |  |  | 3393 | 42.4125 | 5503 | 68.79% | -2110
3 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 2400 |  |  | 2400 |  |  |  |  | 1000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1000 | 41.67% |  | #DIV/0! |  |  |  | 1000 | 41.6667 | 1400 | 58.33% | -400
4 | Sở Y tế | 2700 | 2700 | [6 empty] | 875 | 875 | 32.41% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 875 | 32.4074 | 875 | 32.41% | 0 | 1200
5 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | 55750 | 2800 |  | 8950 | 44000 |  |  |  | 14032 | 689 | 24.61% |  | #DIV/0! | 129 | 1.441% | 13214 | 30.03% |  |  |  | 14032 | 25.1695 | 5328 | 9.557% | 8704
6 | Công an tỉnh | 33470 | 17970 | 15500 | [5 empty] | 6645 | 2501 | 13.92% | 4144 | 26.74% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 6645 | 19.8536 | 37173 | 111.1% | -30528 | 6000 | 6000
7 | BCH Bộ đội Biên phòng | 5000 | 5000 | [6 empty] | 523 | 523 | 10.46% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 523 | 10.46 | 532 | 10.64% | -9 | 1700 | 1700
8 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 85580 | 2000 |  |  |  |  | 83580 |  | 1183 |  | 0% |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1183 |  | 1183 | 1.3823 | 8750 |  | -7567 | 6000
9 | Văn phòng Tỉnh uỷ | 5000 | 3400 | 1600 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 25000 |  | 25000 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 0% | -200 | 2000 | 2000
11 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 12000 |  | 12000 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 3000
12 | Trường Cao đẳng Bình Thuận | 15800 |  |  | 15800 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
13 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 28500 |  |  | 28500 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 242 | 0.8491% | -242
14 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi | 18000 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Chưa phân khai chi tiết
15 | Các chương trình, đề án | 206436 | 23000 | 115000 | 68436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | Chuẩn bị đầu tư và quy hoạch chuyên ngành xây dựng | 8000 | 8000 | [6 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
17 | Vốn đối ứng và trả nợ gốc vay dự án ODA | 110000 |  | 110000 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
18 | Vốn thực hiện chính sách nông nghiệp theo NĐ 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, khoa học công nghệ và hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm của các Hợp tác xã theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ | 20000 | 15000 | 5000 | [5 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
19 | Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 09/202/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
20 | Hỗ trợ Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND tỉnh | 1820 |  |  | 1820 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
21 | Chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch xây dựng | 11588 |  |  | 11588 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
22 | Vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 31021 |  |  | 31021 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
23 | Vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | 1007 |  |  | 1007 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
24 | Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Note on F45: ====== ID#AAABPJA_IL8 Admin (2024-06-03 03:00:17) Đã phân bổ tại QĐ 287/QĐ-UBND ngày 05/02/2024
Note on F46: ====== ID#AAABPJA_IMA Admin (2024-06-03 03:00:17) Chưa phân khai

## Bieu 1 (hidden)
BIỂU 1: TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (Kèm theo Báo cáo số 2226/BC-SKHĐT ngày 24/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triêu đồng
STT | Danh mục | [23 empty] | ĐVT: Triệu đồng |  | ĐVT: Triệu đồng | [11 empty] | ĐVT: Triệu đồng | [14 empty] | Kế hoạch năm 2024 |  |  | Phân bổ chi tiết tại QĐ số 2751 ngày 29/12/2023 và QĐ 1799/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 |  | Số vốn giải ngân đến 20/5/2024 | Tỷ lệ giải ngân đến ngày 20/5/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước |  | Ghi chú
[54 empty] | Kế hoạch năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 | Số vốn kế hoạch năm 2024 đã được UBND tỉnh trả lại | Kế hoạch năm 2024 sau khi chuyển trả |  | Tổng số tiền |  | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 (%) | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn sau khi đã trả lại (%)
|  | Kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao | Kế hoạch năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 | Trả vốn ODA và giảm vốn phục hồi và PTKT* | Tổng kế hoạch vốn năm 2023 | Phân khai tại QĐ số 2788 ngày 29/12/2022 | Phân khai tại QĐ số 2842 ngày 30/12/2022 | Phân khai tại QĐ số 682 ngày 12/4/2023 | Phân khai tại QĐ số 1009 ngày 30/5/2023 | Phân khai tại QĐ số 1185 ngày 22/6/2023 | Phân khai tại QĐ số 1317 ngày 06/7/2023 | Phân khai tại QĐ số 1026 ngày 01/6 và QĐ 1096 ngày 12/6 | Phân khai tại QĐ số 1768 ngày 24/8/2023 | Phân khai tại QĐ số 1677 ngày 16/8/2023 | 4179/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2023 Trình UBND tỉnh phân khai | Trình phân khai ngày 10/11/2023 | Phân khai chi tiết đến ngày 04/12/2023 | Số vốn chưa phân khai chi tiết đến ngày 04/12/2023 | Phân khai chi tiết đến ngày 15/8/2023 | Số vốn chưa phân khai chi tiết | Giải ngân đến 06/07/2023 |  | Giải ngân đến 27/7/2023 |  |  | Giải ngân đến 15/8/2023 |  |  | Giải ngân đến 05/10/2023 |  |  | Giải ngân đến ngày 03/11/2023 |  |  | Giải ngân đến ngày 09/11/2023 |  |  | Giải ngân đến ngày 10/11/2023 |  |  | Dự kiến KH 2024 | Giải ngân đến ngày 21/12/2023 |  | Giải ngân đến ngày 27/12/2023 |  | Giải ngân đến ngày 11/01/2024 |  | Giải ngân đến ngày 19/01/2024 |  | Giải ngân đến ngày 24/01/2024 |  | Ước giải ngân đến ngày 31/01/2024
[21 empty] | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Giá trị giải ngân đến 27/7/2023 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn đã giao năm 2023 (%) | Giá trị giải ngân đến 15/8/2023 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn đã giao năm 2023 (%) | Giá trị giải ngân đến hết tháng 9/2023 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn đã phân khai chi tiết (%) | Giá trị giải ngân đến ngày 03/11/2023 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn đã phân khai chi tiết (%) | Giá trị giải ngân đến ngày 09/11/2023 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn đã phân khai chi tiết (%) | Giá trị giải ngân đến ngày 10/11/2023 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn đã phân khai chi tiết (%) |  | Giá trị giải ngân đến ngày 21/12/2023 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Giá trị giải ngân đến ngày 27/12/2023 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Giá trị giải ngân đến ngày 11/01/2024 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Giá trị giải ngân đến ngày 19/01/2024 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Giá trị giải ngân đến ngày 24/01/2024 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%) | Phấn đấu giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Tỷ lệ giải ngân so với số vốn kế hoạch năm 2023 (%)
1 | 2 | [52 empty] | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 8 | 7 | 8=7/3 | 9=7/5
| TỔNG SỐ | #REF! | 4269247 | 29186 | 4240061 | 2051844 | 728997 | 65000 | 164462 | 50500 | 51370 | 205286 | 225696 | 91991 | 505800 | 0 | 4238017 | 2044 | 3635146 | 604915 | 880771.2395 | 20.63% | 990072 | 23.1908 | 27.2361 | 1082137 | 25.5217 | 29.7687 | 1788056.5117 | 42.1705 | 42.1909 | 2175636 | 51.3114 | 51.3362 | 2213203 | 52.1974 | 52.2226 | 2255833 | 53.2028 | 53.2285 | 2646290 | 2853844 | 67.3067 | 2952088 | 69.6237 | 3394633 | 80.0609 | 3417242 | 80.5942 | 3469359 | 81.8233 | 3748002 | 88.395 | 5084104 | 377929 | 4706175 | 4179149 | 650292 | 653788 | 12.86% | 13.89% | 13.75% | 0.13818 | 13.89% | 4706175
A | Vốn ngân sách tỉnh | 2918180 | 3034077 | 0 | 3034077 | 2051844 | 0 | 0 | 164462 | 0 | 0 | 0 | 225696 | 0 | 505800 | 0 | 3034077 | 0 | 2442002 | 592075 | 839162.009 | 27.66% | 943677 | 31.1026 | 38.6436 | 1012231 | 33.3621 | 41.4509 | 1564753.8851 | 51.5726 | 51.5726 | 1844048 | 60.7779 | 60.7779 | 1848048 | 60.9097 | 60.9097 | 1873048 | 61.7337 | 61.7337 | 2144570 | 2313931 | 76.2647 | 2377959 | 78.375 | 2587223 | 85.2722 | 2609832 | 86.0173 | 2655949 | 87.5373 | 2894526 | 95.4005 | 3616377 |  | 3538448 | 3026448 | 547450 | 547450 | 15.14% | 15.47% |  | 0.13818
1 | Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước | 488180 | 513077 |  | 513077 | 462890 |  |  | 26257 |  |  |  | 23930 |  |  |  | 513077 | 0 | 513077 | 0 | 103055.1351 | 20.09% | 117988 | 22.9962 | 22.9962 | 126562 | 24.6673 | 24.6673 | 163933 | 31.951 | 31.951 | 258731 | 50.4273 | 50.4273 | 258731 | 50.4273 | 50.4273 | 265731 | 51.7916 | 51.7916 | 615000 | 365154 | 71.1694 | 370154 | 72.1439 | 378571 | 73.7844 | 385571 | 75.1488 | 398571 | 77.6825 | 436115 | 84.9999 | 508877 |  | 508877 | 412877 | 67607 | 67607 | 13.29% | 13.29% |  | 15.64%
2 | Nguồn thu sử dụng đất khối tỉnh | 660000 | 550000 |  | 550000 | 532259 |  |  | 17741 | [7 empty] | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 206677 | 37.58% | 230677 | 41.9413 | 41.9413 | 230677 | 41.9413 | 41.9413 | 235677 | 42.8504 | 42.8504 | 295677 | 53.7595 | 53.7595 | 295677 | 53.7595 | 53.7595 | 300677 | 54.6685 | 54.6685 | 460000 | 375500 | 68.2727 | 385000 | 70 | 455640 | 82.8436 | 455640 | 82.8436 | 475640 | 86.48 | 495000 | 90 | 624000 |  | 624000 | 608000 | 17734 | 17734 | 2.842% | 2.842% |  |  | Theo số liệu của Sở Tài chính, nguồn thu từ tiền sử dụng đất tỉnh năm 2024 đến nay mới thu được 164 triệu đồng nên các dự án có khối lượng thực hiện cũng không có tiền để giải ngân. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, các dự án đã có khối lượng thực hiện khoảng 90.000 triệu đồng không có tiền để thanh toán.
3 | Tiền đất khối huyện | 440000 | 450000 |  | 450000 | 450000 | [10 empty] | 450000 | 0 | 450000 |  | 291721 | 64.83% | 323721 | 71.938 | 71.938 | 333282 | 74.0627 | 74.0627 | 410582 | 91.2404 | 91.2404 | 427582 | 95.0182 | 95.0182 | 427582 | 95.0182 | 95.0182 | 435582 | 96.796 | 96.796 | 240000 | 600472 | 133.4382 | 620000 | 137.7778 | 685594 | 152.3542 | 690594 | 153.4653 | 688711 | 153.0469 | 688711 | 153.0469 | 576000 |  | 576000 | 576000 | 252443 | 252443 | 43.83% | 43.83%
4 | Vốn xổ số kiến thiết | 1330000 | 1500000 |  | 1500000 | 585695 |  |  | 120464 |  |  |  | 201766 |  | 505800 |  | 1500000 | 0 | 907925 | 592075 | 236307.6505 | 15.75% | 268654 | 17.9103 | 29.5899 | 319012 | 21.2675 | 35.1364 | 751581 | 50.1054 | 50.1054 | 856581 | 57.1054 | 57.1054 | 860581 | 57.3721 | 57.3721 | 865581 | 57.7054 | 57.7054 | 800000 | 960000 | 64 | 990000 | 66 | 1055523 | 70.3682 | 1060523 | 70.7015 | 1075523 | 71.7015 | 1260000 | 84 | 1800000 |  | 1800000 | 1400000 | 208935 | 208935 | 11.61% | 11.61%
5 | Đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương |  | 21000 |  | 21000 | 21000 | [10 empty] | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 1401.2234 | 6.672% | 2637 | 12.5571 | 12.5571 | 2698 | 12.8476 | 12.8476 | 2980.8851 | 14.1947 | 14.1947 | 5477 | 26.081 | 26.081 | 5477 | 26.081 | 26.081 | 5477 | 26.081 | 26.081 | 29570 | 12805 | 60.9762 | 12805 | 60.9762 | 11895 | 56.6429 | 17504 | 83.3524 | 17504 | 83.3524 | 14700 | 70 | 107500 | 77929 | 29571 | 29571 | 731 | 731 | 0.68%
B | Vốn ngân sách trung ương | 1712266 | 1448876 | 9213 | 1432663 | 0 | 793000 | 65000 | 0 | 101000 | 87740 | 273092 | 0 | 91991 |  |  | 1430619 | 2044 | 1426823 | 12840 | 61673.7093 | 0.22289 | 48743 | 3.3642 | 3.4162 | 91810 | 6.4083 | 6.4346 | 279764.6266 | 19.5276 | 19.5555 | 427840 | 29.8633 | 29.9059 | 474974 | 33.1532 | 33.2006 | 497604 | 34.7328 | 34.7824 | 376236 | 645630 | 45.065 | 701752 | 48.9823 | 1021704 | 71.315 | 1021704 | 71.315 | 1031704 | 72.013 | 1039603 | 72.5644 | 1467727 |  | 1167727 | 1152701 | 102842 | 106338 | 7.245% | 8.807%
I | Vốn trong nước | 1712266 | 1100700 | 9213 | 1091487 | 0 | 614500 | 65000 | 0 | 50500 | 51370 | 205286 | 0 | 91991 |  |  | 1089443 | 2044 | 1078647 | 12840 | 31537.7093 | 0.11541 | 36323 | 3.3 | 3.3675 | 58174 | 5.3298 | 5.3932 | 210570.6266 | 19.2921 | 19.3283 | 317446 | 29.0838 | 29.1384 | 351013 | 32.1592 | 32.2195 | 368643 | 33.7744 | 33.8378 | 289140 | 500536 | 45.8582 | 534752 | 48.993 | 770956 | 70.6335 | 770956 | 70.6335 | 776956 | 71.1833 | 790503 | 72.4244 | 1272385 |  | 972385 | 957359 | 50451 | 50451 | 3.965% | 5.188%
1 | Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu |  | 716370 | 0 | 716370 | 0 | 614500 | 0 | 0 | 50500 | 51370 | 0 | 0 | 0 |  |  | 716370 | 0 | 716370 | 0 | 30136 | 0.10749 | 33636 | 4.6953 | 4.6953 | 54487 | 7.606 | 7.606 | 106756 | 14.9024 | 14.9024 | 231733 | 32.3482 | 32.3482 | 265300 | 37.0339 | 37.0339 | 280300 | 39.1278 | 39.1278 | 0 | 400000 | 55.8371 | 422000 | 58.9081 | 580000 | 80.9637 | 580000 | 80.9637 | 584000 | 81.5221 | 559427 | 78.0919 | 1052880 |  | 752880 | 752880 | 50451 | 50451 | 4.792% | 6.701%
(1) | Dự án liên kết vùng |  | 436000 |  | 443000 |  | 436000 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 443000 | 0 | 436000 | 0 |  | 0% | 21216 | 4.8661 | 4.8661 | 20851 | 4.7823 | 4.7823 | 53120 | 11.991 | 11.991 | 135300 | 30.5418 | 30.5418 | 155300 | 35.0564 | 35.0564 | 165300 | 37.3138 | 37.3138 |  | 275000 | 62.0767 | 280000 | 63.2054 | 375000 | 84.6501 | 375000 | 84.6501 | 375000 | 84.6501 | 354400 | 80 | 441000 | 300000 | 141000 | 141000
(2) | Dự án khác |  | 280370 |  | 273370 |  | 178500 |  |  | 50500 | 36370 | [5 empty] | 273370 | 0 | 280370 | 0 | 30136 | 10.75% | 12420 | 4.4299 | 4.4299 | 33636 | 11.997 | 11.997 | 53636 | 19.6203 | 19.6203 | 96433 | 35.2756 | 35.2756 | 110000 | 40.2385 | 40.2385 | 115000 | 42.0675 | 42.0675 |  | 125000 | 45.7256 | 142000 | 51.9443 | 205000 | 74.9899 | 205000 | 74.9899 | 209000 | 76.4532 | 205027 | 74.9998 | 611880 |  | 611880 | 611880 | 50451 | 50451 | 8.245% | 8.245%
2 | Chương trình MTQG |  | 207330 | 0 | 207330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205286 | 0 | 0 |  |  | 205286 | 2044 | 205286 | 2044 | 0 | 0% | 1178 | 0.85685 | 0.57383 | 1178 | 0.56818 | 0.57383 | 83842 | 40.4389 | 40.8416 | 51047 | 24.6211 | 24.8663 | 51047 | 24.6211 | 24.8663 | 51047 | 24.6211 | 24.8663 | 289140 | 63246 | 30.505 | 70000 | 33.7626 | 141266 | 68.1358 | 141266 | 68.1358 | 143266 | 69.1005 | 147183 | 70.9897 | 219505 |  | 219505 | 204479 | 52391 | 52391 | 23.87% | 23.87%
(1) | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  | 137480 |  | 137480 | [6 empty] | 137480 |  |  |  |  | 137480 | 0 | 137480 | 0 |  | 0% | 1178 | 0.85685 | 0.85685 | 1178 | 0.85685 | 0.85685 | 68284 | 49.6683 | 49.6683 | 37086 | 26.9756 | 26.9756 | 37086 | 26.9756 | 26.9756 | 37086 | 26.9756 | 26.9756 | 200000 | 43152 | 31.3878 | 45000 | 32.732 | 95518 | 69.4777 | 95518 | 69.4777 | 97518 | 70.9325 | 103110 | 75 | 139920 |  | 139920 | 126920 | 39973 | 39973 | 28.57% | 28.57%
(2) | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  | 2044 |  | 2044 | [12 empty] | 2044 |  | 2044 |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0.00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2456 |  | 2456 | 430 |  | 0 | 0%
(3) | Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 67806 |  | 67806 | [6 empty] | 67806 |  |  |  |  | 67806 | 0 | 67806 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15558 | 22.9449 | 22.9449 | 13961 | 20.5896 | 20.5896 | 13961 | 20.5896 | 20.5896 | 13961 | 20.5896 | 20.5896 | 87096 | 20094 | 29.6345 | 25000 | 36.8699 | 45748 | 67.469 | 45748 | 67.469 | 45748 | 67.469 | 44073 | 64.9987 | 77129 |  | 77129 | 77129 | 12418 | 12418 | 16.1% | 16.1%
3 | Chương trình phục hồi và phát triển KTXH |  | 177000 | 9213 | 167787 |  |  | 65000 | [5 empty] | 91991 |  |  | 167787 | 0 | 156991 | 10796 | 1401.7093 | 0.7919% | 1509 | 0.85254 | 0.9612 | 2509 | 1.4953 | 1.5982 | 19972.6266 | 11.9036 | 11.9036 | 34666 | 20.6607 | 20.6607 | 34666 | 20.6607 | 20.6607 | 37296 | 22.2282 | 22.2282 |  | 37290 | 22.2246 | 42752 | 25.4799 | 49690 | 29.6149 | 49690 | 29.6149 | 49690 | 29.6149 | 83893 | 49.9997 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
II | Vốn ngoài nước (ODA) | 184734 | 134470 | 19973 | 114497 |  | 114497 | [9 empty] | 114497 | 0 | 114497 | 0 | 10071.5212 | 7.49% | 10072 | 7.4901 | 8.7967 | 11732 | 10.2466 | 10.2466 | 12732 | 11.1199 | 11.1199 | 14142 | 12.3514 | 12.3514 | 14142 | 12.3514 | 12.3514 | 14142 | 12.3514 | 12.3514 | 212580 | 39377 | 34.3913 | 39377 | 34.3913 | 36454 | 31.8384 | 36454 | 31.8384 | 36454 | 31.8384 | 62973 | 54.9997 | 195342 | 0 | 195342 | 195342 | 3496 | 3496 | 1.79% | 1.79%
(1) | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | [52 empty] | 152580 |  | 152580 | 152580 | 3496 | 3496 | 2.291% | 2.291%
(2) | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | [52 empty] | 42762 |  | 42762 | 42762 |  |  | 0% | 0%
Ghi chú: Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững dự kiến đầu tư DA sàn giao dịch việc làm 6.713 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi cắt giảm quy mô đầu tư phần xây lắp, tổng mức đầu tư dự án còn lại 3.517 triệu đồng; nhu cầu kế hoạch năm 2024 là 430 triệu đồng, phân vốn còn lại 2.026 triệu đồng sẽ hoàn trả ngân sách trung ương.
(1) Theo Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh là 5.084.104 triệu đồng. UBND tỉnh đã có 02 văn bản (số 1474/UBND-ĐTQH ngày 24/4/2024 và số 1675/UBND-ĐTQH ngày 09/5/2024), chuyển trả 377.929 triêu đồng. Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh còn lại là 4.706.355 triệu đồng (=5.084.104 triệu đồng-377.749 triệu đồng)
Ghi chú:
- Vốn Chương trình phục hồi và PTKT giảm 9.213 triệu đồng theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 của Thủ tướng CP.
- Vốn ODA giảm 19.973 triệu đồng (Công văn số 2544/UBND-ĐTQH ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh)
- Giải ngân bình quân cả nước đến ngày 30/10/2023 là 56,74% theo Công điện số 09/CĐ-BKHĐT ngày 03/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bổ sung vốn nước ngoài cho CT MTQG NTM 53.453 triệu đồng theo Nghị quyết số 53/2023/QH15 ngày 22/6/2023
- Giải ngân bình quân cả nước đến ngày 30/10/2023 là 56,74% theo Công điện số 09/CĐ-BKHĐT ngày 03/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân khai nguồn vốn XSKT còn lại năm 2023 là 86.275 triệu đồng tại Tờ trình số 4532/TTr-UBND ngày 21/11/2023
- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân khai nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 là 2.044 triệu đồng tại Tờ trình số 4549/TTr-UBND ngày 21/11/2023
[5 empty] | BS trong năm | Đầu năm | Giảm trong năm
| Tổng số |  |  |  | 4322700 | 4269247 | 4240061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999005 | 69.3781 | [20 empty] | 2636847 |  |  | -362158
I | Vốn NSTW |  |  |  | 1288623 | 1235170 | 1205984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033957 | 80.2374
1 | Vốn trong nước |  |  |  | 1100700 | 1100700 | 1091487 | [9 empty] | 1019815 | 92.6515
- | Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu |  |  |  | 716370 | 716370 | 716370
- | Chương trình MTQG |  |  |  | 207330 | 207330 | 207330 | [31 empty] | 4267203 |  |  | 98.7161
- | Chương trình phục hồi và phát triển KTXH |  |  |  | 177000 | 177000 | 167787
2 | Vốn nước ngoài |  |  |  | 187923 | 134470 | 114497 | [9 empty] | 14142 | 7.5254
- | Vốn ngoài nước (ODA)_Đầu năm |  |  |  | 134470 | 134470 | 114497 | [31 empty] | 55497
- | Vốn ngoài nước (ODA)_CTMTQG NTM |  |  |  | 53453 | [33 empty] | 4322700
II | Vốn NSĐP |  |  |  | 3034077 | 3034077 | 3034077 | [9 empty] | 1965048 | 64.7659
1 | Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước |  |  |  | 513077 | 513077 | 513077
2 | Nguồn thu sử dụng đất khối tỉnh |  |  |  | 550000 | 550000 | 550000
3 | Tiền đất khối huyện |  |  |  | 450000 | 450000 | 450000
4 | Vốn xổ số kiến thiết |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000
5 | Đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương |  |  |  | 21000 | 21000 | 21000
| Vốn ODA |  |  |  | 38878
13304
52182
Note on D20: ====== ID#AAABPJA_IME Admin (2024-06-03 03:00:17) bao gồm số phân khai sau 101870

## B2.CĐT (hidden)
BIỂU 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẾN NGÀY 15/3/2024
(Kèm theo công văn số /SKHĐT-KH ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
STT | Chủ đầu tư/Chương trình, Đề án | Kế hoạch vốn phân khai năm 2024 | [7 empty] | Giải ngân từ đầu năm đến ngày 22/3/2024 | [7 empty] | Tỷ lệ giải ngân đến 22/3/2024 (%) | Ghi chú | Ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/3/2024 | [7 empty] | Tỷ lệ giải ngân đến 31/3/2024 (%)
|  | Tổng | Vốn trong cân đối | Vốn sử dụng đất khối tỉnh | XSKT | Vốn NSTW hỗ trợ | Vốn NSTW đầu tư trên địa bàn | Vốn ODA | Tiền đất khối huyện | Tổng | Vốn trong cân đối | Vốn sử dụng đất khối tỉnh | XSKT | Vốn NSTW hỗ trợ | Vốn NSTW đầu tư trên địa bàn | Vốn ODA | Tiền đất khối huyện |  |  | Tổng | Vốn trong cân đối | Vốn sử dụng đất khối tỉnh | XSKT | Vốn NSTW hỗ trợ | Vốn NSTW đầu tư trên địa bàn | Vốn ODA | Tiền đất khối huyện
| Tổng số | 3150528 | 412877 | 608000 | 1400000 | 467500 | 80000 | 182151 | 576000 | 166987 | 33180 | 7894 | 82549 | 2164 | 41200 | 0 | 0 |  | 0 | 254510 | 48221 | 24700 | 124304 | 13085 | 41200 | 3000 | 0 | 8.0783
I | Khối huyện | 874591 | 140566 | 260400 | 345625 | 128000 | 0 | 0 | 576000 | 74859 | 17037 | 7894 | 49928 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115545 | 26542 | 13014 | 73989 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 13.2113
1 | UBND huyện Tuy Phong | 65200 | 4300 | 28000 | 32900 |  |  |  | 100000 | 11081 |  |  | 11081 |  |  |  |  | 16.9954 |  | 13400 | 50 |  | 13350 |  |  |  |  | 20.5521
2 | UBND huyện Bắc Bình | 105000 | 28400 | 54400 | 22200 |  | 0 |  | 60000 | 13823 | 4863 | 3000 | 5960 |  |  |  |  | 13.1648 |  | 21528 | 8728 | 5500 | 7300 |  |  |  |  | 20.5029
3 | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 75600 | 5100 | 31000 | 38500 | 1000 |  |  | 100000 | 6942 |  | 180 | 6762 |  |  |  |  | 9.1825 |  | 12482 |  | 1000 | 11482 |  |  |  |  | 16.5106
4 | UBND TP. Phan Thiết | 193500 | 7000 | 43200 | 142300 | 1000 |  |  | 160000 | 8970 |  |  | 8970 |  |  |  |  | 4.6357 |  | 10770 |  |  | 10770 |  |  |  |  | 5.5659
5 | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 41500 | 14200 | 20500 | 6800 |  |  |  | 25000 | 2226 | 1976 |  | 250 |  |  |  |  | 5.3639 |  | 2226 | 1976 |  | 250 |  |  |  |  | 5.3639
6 | UBND huyện Hàm Tân | 58200 | 15200 | 27000 | 16000 |  |  |  | 20000 | 5419 | 3974 |  | 1445 |  |  |  |  | 9.311 |  | 7874 | 4574 |  | 3300 |  |  |  |  | 13.5292
7 | UBND thị xã La Gi | 35666 | 8966 | 6300 | 20400 |  |  |  | 80000 | 7209 | 81 |  | 7128 |  |  |  |  | 20.2125 |  | 14200 | 4500 |  | 9700 |  |  |  |  | 39.8138
8 | UBND huyện Tánh Linh | 163600 | 14500 | 33000 | 30100 | 86000 |  |  | 12000 | 10912 | 4917 |  | 5995 |  |  |  |  | 6.6699 |  | 22000 | 6500 |  | 15500 |  |  |  |  | 13.4474
9 | UBND huyện Đức Linh | 79900 | 17900 | 12000 | 10000 | 40000 |  |  | 11000 | 6390 | 39 | 4714 | 1637 |  |  |  |  | 7.9975 |  | 11065 | 214 | 6514 | 2337 | 2000 |  |  |  | 13.8486
10 | UBND huyện Phú Quý | 56425 | 25000 | 5000 | 26425 |  |  |  | 8000 | 1887 | 1187 |  | 700 |  |  |  |  | 3.3443 |  | 0 | [7 empty] | 0
II | Các BQLDA khối tỉnh | 1808351 | 215441 | 178500 | 896339 | 339500 | 80000 | 98571 | 0 | 84137 | 13955 |  | 26818 | 2164 | 41200 | 0 | 0 | 4.6527 | 0 | 138965 | 21679 | 11686 | 50315 | 11085 | 41200 | 3000 | 0 | 26.9543
1 | Ban QLDA ĐTCT Giao thông | 1080680 | 90541 | 105500 | 553639 | 331000 |  |  |  | 31654 | 3225 | 949 | 25316 | 2164 |  |  |  | 2.9291 |  | 67075 | 8725 | 2949 | 44316 | 11085 |  |  |  | 6.2067
2 | Ban QLDA ĐTCTNN&PTNT | 329071 | 87000 | 45000 | 10000 | 8500 | 80000 | 98571 |  | 43440 | 1086 | 651 | 503 |  | 41200 |  |  | 13.2008 |  | 51161 | 2110 | 1851 | 3000 |  | 41200 | 3000 |  | 15.5471
3 | Ban QLDA ĐTCTDD&CN | 398600 | 37900 | 28000 | 332700 |  |  |  |  | 15529 | 9644 | 4886 | 999 |  |  |  |  | 3.8959 |  | 20729 | 10844 | 6886 | 2999 |  |  |  |  | 5.2005
III | Các sở, ngành | 261150 | 33870 | 54100 | 89600 | 0 | 0 | 83580 | 0 | 7991 | 2188 |  | 5803 | 0 |  |  |  | 3.0599 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 85580 | 2000 |  |  |  |  | 83580 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 25000 |  | 25000 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
3 | Sở Y tế | 2700 | 2700 | [6 empty] | 888 | 888 | [6 empty] | 32.8889 |  | 888 | 888 | [6 empty] | 32.8889
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 2400 |  |  | 2400 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 9500 |  |  | 9500 |  |  |  |  | 2421 |  |  | 2421 |  |  |  |  | 25.4842 |  | 4350 |  |  | 4350 |  |  |  |  | 45.7895
6 | BCH Bộ đội Biên phòng | 5000 | 5000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 12000 |  | 12000 | [5 empty] | 95 |  | 95 | [5 empty] | 0.79167 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | Công an tỉnh | 33470 | 17970 | 15500 | [5 empty] | 1300 | 1300 | [6 empty] | 3.8841 |  | 0 | [7 empty] | 0
9 | Văn phòng Tỉnh uỷ | 5000 | 3400 | 1600 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
10 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | 10200 | 2800 |  | 7400 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | Trường Cao đẳng Bình Thuận | 15800 |  |  | 15800 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
12 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 28500 |  |  | 28500 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13 | Đài Phát thanh Truyền hình | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 3382 |  |  | 3382 |  |  |  |  | 42.275 |  | 5492 |  |  | 5492 |  |  |  |  | 68.65
14 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi | 18000 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
III | Các chương trình, đề án | 206436 | 23000 | 115000 | 68436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư và quy hoạch chuyên ngành xây dựng | 8000 | 8000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | Vốn đối ứng và trả nợ gốc vay dự án ODA | 110000 |  | 110000 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
3 | Vốn thực hiện chính sách nông nghiệp theo NĐ 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, khoa học công nghệ và hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm của các Hợp tác xã theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ | 20000 | 15000 | 5000 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
4 | Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 09/202/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | Hỗ trợ Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND tỉnh | 1820 |  |  | 1820 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
6 | Chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch xây dựng | 11588 |  |  | 11588 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7 | Vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 31021 |  |  | 31021 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | Vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | 1007 |  |  | 1007 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
9 | Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
Note on F44: ====== ID#AAABPJA_IL4 Admin (2024-06-03 03:00:17) Đã phân bổ tại QĐ 287/QĐ-UBND ngày 05/02/2024
Note on F45: ====== ID#AAABPJA_IMI Admin (2024-06-03 03:00:17) Chưa phân khai

## B3.DA chua phe duyet (hidden)
BIỂU SỐ 3: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND TỈNH, UBND TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHƯNG CHƯA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo công văn số 1090/SKHĐT-KH ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Quyết định phê duyệt chủ trương | Tổng mức đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư | Tổng mức đầu tư | Tổng mức đầu tư điều chỉnh |  |  | Lý do chưa triển khai thực hiện | Đề xuất của đơn vị lập BCĐXCTĐT
I | Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong giai đoạn 2021-2025
1 | Dự án Kè bảo vệ bờ biển xã Tân Tiến, thị xã La Gi | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT | Công văn số 459/HĐND-KTXH ngày 07/6/2016 | 93341 | B | Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 |  |  |  | Chưa duyệt | Chưa bố trí vốn để triển khai dự án; chủ đầu tư đã ký kết 02 hợp đồng tư vấn lập dự án | Dừng thực hiện dự án, đồng thời cho chủ trương thanh quyết toán các chi phí đã triển khai thực hiện
2 | Dự án Khu TĐC Thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã LaGi | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT | Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 54983 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án được bố trí vốn nhưng vị trí đầu tư dự án chưa phù hợp với quy hoạch nông thôn mới; vị trí đầu tư dự án chi phí đền bù, giải phóng lớn nên kéo dài thời gian thực hiện dự án và vốn đã chuyển cho các dự án khác | Dừng thực hiện dự án, đồng thời cho chủ trương thanh quyết toán các chi phí đã triển khai thực hiện
3 | Trường Mẫu giáo Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2192/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 | 9710 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị
4 | Trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật thuộc Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận | Trường Cao đẳng Bình Thuận | Công văn số 698/HĐND-KTXD ngày 12/8/2016 | 45525 | B | Quyết định số 3176/QĐ- UBND ngày 27/10/2016 | 45525 |  |  | Chưa duyệt | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động không được bố trí và vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận trước đây và cũng như Trường Cao đẳng Bình Thuận hiện nay còn hạn chế, mục đích để dự phòng cho công tác đào tạo chuyên môn và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của Trường không đủ để chi trả cho các nhà thầu tư vấn theo giá trị quyết toán được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-STC ngày 26/02/2021 của Sở Tài chính. Do vậy dự án đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án tại công văn số 1212/UBND-KGVXNV ngày 01/4/2020 | Bố trí vốn để chi trả cho các đơn vị tư vấn khoảng 585,3 triệu đồng và quyết toán vốn hoàn thành công trình
5 | Dự án Trường Trung học cơ sở Phú Tài (giai đoạn 1), thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 1637/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 | 22264 | C | 407/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2018 |  |  |  | Chưa duyệt | Đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với TMĐT dự án
II | Danh mục các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 nhưng chưa triển khai thực hiện
1 | Trường Tiểu học Hồng Sơn 3, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1454/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 | 7007 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do hợp nhất Trường TH Hồng Sơn 1 và TH Hồng Sơn 3 thành Trường TH Long Thạnh nên trùng lắp đầu tư hạng mục khối hành chính – hiệu bộ; tăng đơn giá nhân công, máy thi công theo thời điểm hiện tại làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt
2 | Trường Mẫu giáo Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1577/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 | 5007 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư do vướng quy hoạch tại điểm thôn 3, quy hoạch đất ở nên điều chỉnh chủ trương đầu tư cắt giảm không đầu tư tại điểm trường nay; tăng đơn giá nhân công, máy thi công theo thời điểm hiện tại và tăng chi phí hệ thống PCCC theo Quy chuẩn mới làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.
3 | Trường Mẫu giáo Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2192/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 | 9710 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị
4 | Trường Tiểu học Hàm Mỹ 3, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1450/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 | 5449 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị
5 | Trường tiểu học Thuận Nam 3, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1809/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 6758 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị, PCCC
6 | Trường Tiểu học Tân Thuận 3, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1562/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 4324 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị, PCCC
7 | Trường Trung học cơ sở Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1563/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 8090 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị, PCCC
8 | Trường Mẫu giáo Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1063/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 | 3816 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Do thực tế sử dụng đất và giấy chứng nhận có sai lệch nên chủ đầu tư đã thực hiện cam kết điều chỉnh giấy chứng nhận và trình cấp thẩm quyền thẩm định dự án
9 | Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2242/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 | 4742 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị, PCCC
10 | Trường Mẫu giáo Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam (khối hành chính quản trị tại cơ sở chính) | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2653/QĐ-UBND ngày 8/10/2021 | 2392 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị, PCCC
11 | Trường Tiểu học Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam (khối các phòng hành chính quản trị và phòng học bộ môn) | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2942/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 | 5027 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị, PCCC
12 | Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 49/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 | 25791 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Điều chỉnh vị trí xây dựng cho phù hợp với quy hoạch và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh.
13 | Trường Mẫu giáo Phước Lộc, thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 1810/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 17960 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Điều chỉnh vị trí xây dựng cho phù hợp với quy hoạch và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh
14 | Trường Mẫu giáo Sao Mai, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1750/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; 2184/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 | 5880 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
15 | Trường Tiểu học Đồng Kho 1, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1062/QĐ-UBND ngày 29/4/2021; 2425/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 | 10964 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
16 | Trường Trung học cơ sở Tân Thành, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1805/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 7456 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng đơn giá vật tư, hệ số nhân công, máy thi công theo bộ đơn giá mới và điều chỉnh hệ thống PCCC nên làm tăng TMĐT dự án
17 | Trường Trung học cơ sở Nghị Đức, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1681/QĐ-UBND ngày 5/7/2021 | 7500 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng đơn giá vật tư, hệ số nhân công, máy thi công theo bộ đơn giá mới và điều chỉnh hệ thống PCCC nên làm tăng TMĐT dự án
18 | Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Phú Quý; hạng mục: Khối 02 phòng học và các phòng học bộ môn | UBND huyện Phú Quý | 3207/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 | 9000 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | UBND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại công văn số 3115/UBND-ĐTQH ngày 18/08/2023, hiện nay UBND huyện Phú Quý đang lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án dự án
19 | Trường Trung học cơ sở Chí Công, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2241/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 | 7500 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng theo quy trình rút gọn theo quy định để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
20 | Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 1 (giai đoạn 2), huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2686/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 | 13500 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng theo quy trình rút gọn theo quy định để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
21 | Trường Mẫu giáo Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1576/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 | 5045 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang lập hồ sơ dideuf chỉnh chủ trương đầu tư dự án do vướng quy hoạch chung xã Đông Giang chưa được phê duyệt; tăng đơn giá nhân công, máy thi công theo thời điểm hiện tại; tăng chi phí hệ thống PCCC theo Quy chuẩn mới và bổ sung chi phí đền bù đất của dân.
22 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1748/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; 2548/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 | 6605 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình công trình
23 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1618/QĐ-UBND ngày 28/6/2021; 1748/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 | 5861 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Huyện đã đầu tư dự án và UBND tỉnh hủy bỏ dự án
24 | Xây dựng mới và nâng cấp Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 47/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 | 35458 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Nghị đinh 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023. Hiện nay, UBND thị xã đang thực hiện thẩm định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng. Dự kiến trong quý I/2024 sẽ hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
25 | Trường Mẫu giáo Bình Minh, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1807/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 14952 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng đơn giá vật tư, hệ số nhân công, máy thi công theo bộ đơn giá mới và điều chỉnh hệ thống PCCC nên làm tăng TMĐT dự án
26 | Trường Mẫu giáo Bình Minh, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 1476/QĐ-UBND ngày 14/6/2021; 08/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 | 17706 | C | [5 empty] | Dự án được điều chỉnh CTDT tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/01/2024, chủ đầu tư đang lập hồ sơ phê duyệt dự án để triển khai trong năm 2024
27 | Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; 2283/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 | 17998 | C | [5 empty] | Đang trình thẩm định dự án do dự án thuộc đối tượng phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (lập quy hoạch tổng mặt bằng) nên phải trình phê duyệt quy hoạch chi tiết trước khi trình thẩm định phê duyệt dự án
28 | Hỗ trợ đầu tư nâng cấp thiết bị và hệ thống xử lý nước thải trạm y tế các xã trên địa bàn huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2423/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 | 5600 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang chỉnh sửa hồ sơ dự án theo ý kiến thẩm định BCKTKT của Sở Xây dựng.
29 | Trạm y tế xã Sông Bình, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2239/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 | 2305 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chuyển hồ sơ dự án để Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đầu tư tại dự án 25 trạm y tế dự dụng vốn ADB
30 | Trạm y tế xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2248/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 | 2725 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chuyển hồ sơ dự án để Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đầu tư tại dự án 25 trạm y tế dự dụng vốn ADB
31 | Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1814/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 3500 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chuyển hồ sơ dự án để Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đầu tư tại dự án 25 trạm y tế dự dụng vốn ADB
32 | Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 2050/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 | 3500 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chuyển hồ sơ dự án để Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đầu tư tại dự án 25 trạm y tế dự dụng vốn ADB
33 | Nâng cấp Trạm y tế xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1815/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 3484 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chuyển hồ sơ dự án để Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đầu tư tại dự án 25 trạm y tế dự dụng vốn ADB
34 | Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1207/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 | 2500 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chuyển hồ sơ dự án để Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đầu tư tại dự án 25 trạm y tế dự dụng vốn ADB
35 | Trạm y tế thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam; hạng mục: Xây dựng 02 phòng chức năng | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1875/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 | 593 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt BCKTKT dự án
36 | Đầu tư trang thiết bị Trung tâm Y tế quân dân y huyện Phú Quý | Trung tâm Y tế quân dân y huyện Phú Quý | 1971/QĐ-UBND ngày 6/7/2021; 2553/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 | 4980 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
37 | Đầu tư hệ thống chụp CT scanner 32 lát cắt cho Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi | Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi | 689/QĐ-UBND ngày 22/3/2021; 2871/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 | 14000 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan
38 | Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Đức Linh | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 2195/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 | 6198 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang rà soát, chỉnh sửa ý kiến thẩm định các sở, ngành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
39 | Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 3146/QĐ-UBND ngày 17/11/2021; 2339/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 7588 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng của dự án theo quy trình rút gọn theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng
40 | Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa tỉnh | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 317/QĐ-UBND ngày 26/01/2021; 2340/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 17900 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang trình Sở Xây dựng thẩm định dự án
41 | Lắp đặt hệ thống ống chuyển mẫu bằng khí nén (PTS) trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 424/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 | 15909 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dừng thực hiện dự án tại CV số 3872/UBND-KGVXNV ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh
42 | Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện Da Liễu tỉnh Bình Thuận | Bệnh viện da liễu tỉnh | 1442/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 | 3970 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dừng thực hiện dự án tại Công văn số 5085/UBND-KGVXNV ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh
43 | Nhà văn hóa huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 2856/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 | 6000 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Do hiện nay công trình này xuống cấp, hư hỏng lớn và không còn phù hợp công năng sử dụng nên đề nghị phá dở.
44 | Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 346/QĐ-UBND ngày 28/1/2021 | 4853 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 5714/VP-KGVXNV ngày 21/12/2021, trong đó xem xét lại sự cần thiết đầu tư dự án. Hiện nay, UBND thành phố Phan Thiết đã báo cáo UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
45 | Nhà văn hóa xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1076/QĐ-UBND ngày 4/5/2021 | 3000 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do cập nhật đơn giá mới, bổ sung kinh phí thiết bị
46 | Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Pô Tằm, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 1191/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 | 2462 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do nguồn vốn trung ương không hỗ trợ vốn cho dự án
47 | Sửa chữa Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 1620/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 9647 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Hiện nay, chủ đầu tư đang chỉnh sửa hồ sơ dự án theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng.
48 | Khu văn hóa, vui chơi và giải trí huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 3322/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 16261 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng theo quy trình rút gọn theo quy định để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
49 | Trung tâm thể dục thể thao thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 1816/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 9973 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Hiện nay UBND thị xã đã trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự kiến trong quý I/2023 hoàn thành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án.
50 | Công viên Hồ Xuân Hương, thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 1878/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 | 7112 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Nghị đinh 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023. Hiện nay UBND thị xã đang thực hiện thẩm định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng. Dự kiến trong quý I/2024 sẽ hoàn thành phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
51 | Đường khu trung tâm hành chính huyện đi Tân Thuận, Tân Thành và Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 27/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 | 105000 | B |  |  |  |  | Chưa duyệt | Quá trình triển khai, có một số nội dung về quy mô cần thiết phải điều chỉnh để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đang rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan
52 | Nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và hoa viên, cây xanh các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Liinh | UBND huyện Tánh Linh | 1901/QĐ-UBND ngày 28/7/2021; 591/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 | 12000 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
53 | Đường Ngô Sĩ Liên nối dài, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2636/QĐ-UBND ngày 7/10/2021 | 19300 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang chỉnh sửa hồ sơ dự án theo ý kiến thẩm định BCKTKT của Sở Xây dựng.
54 | Nâng cấp kênh tiêu T2, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 3006/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 | 20011 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án
55 | Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường THPT Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 23/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 | 27699 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang điều chỉnh lại hồ sơ thiết kế dự án theo đề nghị của Sở Xây dựng do vướng quy hoạch tổng mặt bằng và giấy phép môi trường
56 | Xây mới một số hạng mục công trình Trường trung học cơ sở Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 2549/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 | 17815 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đã phê duyệt chủ trương, đang cập nhật vào danh mục dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
57 | Xây dựng mới, sữa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Tiểu học Thuận Minh 1, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 2423/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 | 13660 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đã phê duyệt chủ trương, đang cập nhật vào danh mục dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
58 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 50/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 | 44650 | B |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định
59 | Xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 47/NQ-HĐND ngày 17/8/2023 | 44908 | B |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định
60 | Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 30/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 | 486413 | B |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang lập hồ sơ quy hoạch tổng thể chi tiết tổng mặt bằng dự án để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án
61 | Dự án khu dân cư phía nam đường Lê Duẩn (đoạn quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), thành phố Phan Thiết (mới) | UBND thành phố Phan Thiết | 51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 | 463984 | B |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang lập hồ sơ quy hoạch tổng thể chi tiết mặt bằng theo quy trình rút gọn để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án
62 | Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké), thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 43/NQ-UBND ngày 17/8/2023 | 97207 | B |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định
63 | Tuyến đường số 2 nối đường ĐT.706 và đường ĐT.706 B | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 946/QĐ-UBND ngày 19/4/2021; NQ 06/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đã được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang triển khai lập hồ sơ dự án để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án
64 | Kênh thoát lũ khu vực dự án Trung Sơn, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2402/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Công trình đang trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời xin bổ sung vốn trung hạn để đảm bảo thực hiện dự án
65 | Nâng cấp đường Kinh Tế Mới (Lý Nam Đế), thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 2875/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | UBND thị xã La Gi đề xuất điều chỉnh qui mô và tổng mức đầu tư của dự án. Hiện nay, Sở KH&ĐT đang tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án
66 | Nâng cấp đường giao thông N4 và D9.1 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 50/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đang được chủ đầu tư chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng và dự kiến trình phê duyệt dự án trong Quý II/2024
67 | Mở rộng Trạm xử lý nước thải Cảng cá Phan Thiết | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 958/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
68 | Trang bị ca nô cho Ban quản lý các cảng cá, khu neo đậu tàu cá trên địa bàn tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | 3162/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm để lập hồ sơ dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án
69 | Đầu tư tàu, xuồng Kiểm ngư phục vụ tuần tra, chống khai thác IUU | Sở Nông nghiệp và PTNT | 3163/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang rà soát, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan
70 | Nghĩa trang xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2274/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Khu đất đầu tư dự án nằm trong quy hoạch dữ trữ khoáng sản (Titan) nên chưa thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
71 | Dự án Khối nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy và chỉnh trang một số hạng mục Trụ sở Tỉnh ủy | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 14/NQ-HĐND ngày 01/4/2021; 53/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 | 49552 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Hiện nay chủ đầu tư đang lập dự án đầu tư trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
72 | Nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 794/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do phải điều chỉnh vị trí xây dựng Nhà làm việc UBND xã La Dạ và được bố trí xây dựng tại Khu đất mới nằm trong khuôn viên Làng nghề dệt thổ cẩm xã La Dạ. Điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng cho phù hợp với quy hoạch chung của xã La Dạ đã được phê duyệt tại QĐ số 4548/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND huyện HTB
73 | Đường và cầu liên xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân (Từ xóm 8 xã Vĩnh Hảo đến Khu dân cư Động Từ Bi xã Vĩnh Tân), huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2719/QĐ-UBND ngày 13/10/2021; 2699/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 | 25845 | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiện nay chủ đầu tư đang lập hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt
74 | Nâng cấp hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Bình Thuận | Sở Tài nguyên và Môi trường | 23/NQ-HĐND ngày 27/4/2021 |  | B |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do nguồn vốn trung ương không hỗ trợ vốn cho dự án
75 | Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 3054/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Chủ đầu tư đang thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng theo quy trình rút gọn theo quy định để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
76 | Nhà làm việc Uỷ ban nhân dân thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2790/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 |  | C |  |  |  |  | Chưa duyệt | Đang thực hiện việc lập mặt bằng tổng thể chi tiết theo quy trình rút gọn để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
77 | Dự án Đường Mỹ Thạnh đi Đông Giang | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT | Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 45069 | C | Quyết định số 124/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2016 |  |  |  |  | Dự án đang thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
78 | Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi và Hàm Tân | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 28/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | 212974 | B | [5 empty] | Đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
79 | Dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3-Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT | 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 | 258000 | B | B | B | B | B | B | Đang trình phê duyệt dự án đầu tư
80 | Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 14/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 | 300420 | B | B | B | B | B | B | Đang trình phê duyệt đánh giá ĐTM
Note on C78: ====== ID#AAABPJA_IL0 Administrator (2024-06-03 03:00:17) Đã chuyển chủ đầu tư cho Ban QLDA ĐTXD Công trình dần dụng và công nghiệp tỉnh

## B3.Chua P Duyet DA 21.3 (hidden)
BIỂU SỐ 3: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHƯA PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo công văn số /SKHĐT-KH ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
[7 empty] | ĐVT: Triệu đồng | [13 empty] | #REF! |  |  | 14426
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Quyết định phê duyệt chủ trương/cho chủ trương lập DA | Tổng mức đầu tư | Trong đó: XSKT | Trong đó: Ngân sách huyện/Nguồn vốn khác | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư | Tổng mức đầu tư | Trong đó: XSKT | Trong đó: Ngân sách huyện/Nguồn vốn khác | Lũy kế bố trí vốn đến 31/12/2020 |  | Số vốn còn lại phải bố trí theo TĐMD | Kế hoạch 2021 - 2025 ban đầu | Điều chỉnh tăng 2021-2025 | Điều chỉnh giảm 2021-2025 | Điều chỉnh bổ sung 2021-2025 | Bổ sung từ nguồn vượt thu 2019, 2020 | Bổ sung từ nguồn vượt thủ 2021-2025 | Kế hoạch 2021-2025 | Giảm (12/3/2024) | Tăng (12/3/2024) | Trả (12/3/2024) | Bổ sung (12/3/2024) | Sau điều chỉnh, bổ sung (12/3/2024) | Ghi chú kế hoạch 2021-2025 | Lý do chưa triển khai thực hiện
I | Dự án khởi công mới, hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 | [23 empty] | 0
1 | Trường Tiểu học Hồng Sơn 3, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1454/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 | 7007 | 6500 | 507 |  | 7007 | 6500 | 507 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | [5 empty] | 6500 |  |  |  |  | 6500
2 | Trường Mẫu giáo Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1577/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 | 5007 | 4500 | 507 |  | 5007 | 4500 | 507 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | [5 empty] | 4500 |  |  |  |  | 4500
3 | Trường Mẫu giáo Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2192/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 | 9710 | 9500 | 210 |  | 9710 | 9500 | 210 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | [5 empty] | 9500 |  |  |  |  | 9500
4 | Trường Tiểu học Hàm Mỹ 3, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1450/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 | 5449 | 5200 | 249 |  | 5449 | 5200 | 249 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | [5 empty] | 5200 |  |  |  |  | 5200
5 | Trường tiểu học Thuận Nam 3, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1809/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 6758 | 6600 | 158 |  | 6758 | 6600 | 158 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | [5 empty] | 6600 |  |  |  |  | 6600
6 | Trường Tiểu học Tân Thuận 3, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1562/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 | 4324 | 4000 | 324 |  | 4324 | 4000 | 324 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 4000 |  |  |  |  | 4000
7 | Trường Trung học cơ sở Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1563/QĐ-UBND ngày 23/6/2021; 321/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 | 10673 | 10673 | 0 |  | 10673 | 10673 | 0 | 0 | 0 | 10673 | 7600 | [5 empty] | 7600 |  |  |  |  | 7600
8 | Trường Mẫu giáo Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1063/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 | 3816 | 3600 | 216 |  | 3816 | 3600 | 216 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | [5 empty] | 3600 |  |  |  |  | 3600
9 | Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2242/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 | 4742 | 4742 | 0 |  | 4742 | 4742 | 0 | 0 | 0 | 4742 | 4742 | [5 empty] | 4742 |  |  |  |  | 4742
10 | Trường Mẫu giáo Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam (khối hành chính quản trị tại cơ sở chính) | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2653/QĐ-UBND ngày 8/10/2021 | 2392 | 2200 | 192 |  | 2392 | 2200 | 192 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | [5 empty] | 2200 |  |  |  |  | 2200
11 | Trường Tiểu học Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam (khối các phòng hành chính quản trị và phòng học bộ môn) | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2942/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 | 5027 | 5027 | 0 |  | 5027 | 5027 | 0 |  |  | 5027 | 5027 | [5 empty] | 5027 |  |  |  |  | 5027
12 | Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 49/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 | 25791 | 23000 | 2791 |  | 25791 | 23000 | 2791 | 0 | 0 | 23000 | 23000 |  | 14458 |  |  |  | 8542 |  |  |  |  | 8542 | 1829/QĐ-UBND ngày 31/8/2023: 23.000 - 14.458 = 8.542
13 | Trường Mẫu giáo Phước Lộc, thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 1810/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 17960 | 17000 | 960 |  | 17960 | 17000 | 960 | 0 | 0 | 17000 | 17000 |  | 11000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 1829/QĐ-UBND ngày 31/8/2023: 17.000 - 11.000 = 6.000
14 | Trường Mẫu giáo Sao Mai, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1750/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; 2184/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 | 5880 | 5880 | 0 |  | 5880 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 5880 | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 2880 | 5880
15 | Trường Tiểu học Đồng Kho 1, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1062/QĐ-UBND ngày 29/4/2021; 2425/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 | 10964 | 10964 | 0 |  | 10964 | 10964 | 0 | 0 | 0 | 10964 | 6000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 4964 | 10964
16 | Trường Trung học cơ sở Tân Thành, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1805/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 7456 | 6500 | 956 |  | 7456 | 6500 | 956 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | [5 empty] | 6500 |  |  |  |  | 6500
17 | Trường Trung học cơ sở Nghị Đức, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1681/QĐ-UBND ngày 5/7/2021 | 7500 | 6500 | 1000 |  | 7500 | 6500 | 1000 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | [5 empty] | 6500 |  |  |  |  | 6500
18 | Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Phú Quý; hạng mục: Khối 02 phòng học và các phòng học bộ môn | Sở Giáo dục và Đào tạo | 3207/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 | 9000 | 9000 | 0 |  | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | [5 empty] | 9000 |  |  |  |  | 9000
19 | Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi cầu Hầm Đá và xóm 7, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2945/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 | 25339 | [15 empty] | 16707
20 | Hỗ trợ đầu tư nâng cấp thiết bị và hệ thống xử lý nước thải trạm y tế các xã trên địa bàn huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2423/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 | 5600 | 4500 | 1100 |  | 5600 | 4500 | 1100 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | [5 empty] | 4500 |  |  |  |  | 4500
21 | Trạm y tế xã Sông Bình, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2239/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 | 2305 | 2305 | 0 |  | 2305 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2305 | [5 empty] | 2305 | 2305 |  |  |  | 0
22 | Trạm y tế xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2248/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 | 2725 | 2725 | 0 |  | 2725 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 2725 | [5 empty] | 2725 | 2725 |  |  |  | 0
23 | Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1207/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 | 2500 | 2500 | 0 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | [5 empty] | 2500 |  |  |  |  | 2500
24 | Trạm y tế thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam; hạng mục: Xây dựng 02 phòng chức năng | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1875/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 | 593 | 593 | 0 |  | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | [5 empty] | 593 |  |  |  |  | 593
25 | Đầu tư trang thiết bị Trung tâm Y tế quân dân y huyện Phú Quý | Trung tâm Y tế quân dân y huyện Phú Quý | 1971/QĐ-UBND ngày 6/7/2021 | 4980 | 4980 | 0 |  | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 4980 | [5 empty] | 4980 |  |  |  |  | 4980 |  | Đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
26 | Đầu tư hệ thống chụp CT scanner 32 lát cắt cho Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi | Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi | 689/QĐ-UBND ngày 22/3/2021; 2871/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 | 14000 | 14000 | 0 |  | 14000 | 14000 | 0 |  |  | 14000 | 14000 | [5 empty] | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  | Hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan
27 | Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Đức Linh | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 2195/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 | 6198 | 6198 | 0 |  | 6198 | 6198 | 0 | 0 | 0 | 6198 | 6198 | [5 empty] | 6198 |  |  |  |  | 6198
28 | Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 3146/QĐ-UBND ngày 17/11/2021; 2339/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 7588 | 7588 | 0 |  | 4294 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 4294 | 4294 | [5 empty] | 4294 |  | 3294 |  |  | 7588
29 | Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa tỉnh | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 317/QĐ-UBND ngày 26/01/2021; 2340/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 17900 | 17900 | 0 |  | 12713 | 12713 | 0 | 0 | 0 | 12713 | 12713 | [5 empty] | 12713 |  | 5187 |  |  | 17900
30 | Lắp đặt hệ thống ống chuyển mẫu bằng khí nén (PTS) trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 424/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 | 15909 | 15909 | 0 |  | 15909 | 15909 | 0 | 0 | 0 | 15909 | 15909 | [5 empty] | 15909 |  |  |  |  | 15909
31 | Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 346/QĐ-UBND ngày 28/1/2021 | 4853 | 4853 | 0 |  | 4853 | 4853 | 0 | 0 | 0 | 4853 | 4853 | [5 empty] | 4853 |  |  |  |  | 4853
32 | Nhà văn hóa xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 1076/QĐ-UBND ngày 4/5/2021 | 3000 | 3000 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
33 | Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 829/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 | 13911 | 13911 | 0 |  | 13911 | 13911 | 0 | 0 | 0 | 13911 | 13911 | [5 empty] | 13911 |  |  |  |  | 13911
34 | Xây dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 294/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 | 9994 | 9994 | 0 |  | 9994 | 9994 | 0 | 0 | 0 | 9994 | 9994 |  | 8483 |  |  |  | 1511 |  |  |  |  | 1511 | 9.994 - 8.483 = 1.511 (2411/QĐ-UBND ngày 14/11/2023) (vướng đất quốc phòng, điều chỉnh thực hiện cuối gd 21-25 chuyển tiếp 26-30)
35 | Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Pô Tằm, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 1191/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 | 2462 | 2462 | 0 |  | 2462 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 2462 | 2462 | [5 empty] | 2462 |  |  |  |  | 2462
36 | Sửa chữa Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 1620/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 9647 | 9647 | 0 |  | 9647 | 9647 | 0 |  |  | 9647 | 9647 | [5 empty] | 9647 |  |  |  |  | 9647
37 | Đường khu trung tâm hành chính huyện đi Tân Thuận, Tân Thành và Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 27/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 | 105000 | 70000 | 35000 |  | 105000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  |  | 70000
38 | Nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và hoa viên, cây xanh các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1901/QĐ-UBND ngày 28/7/2021; 591/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 | 12000 | 12000 | 0 |  | 11400 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 11400 | [5 empty] | 11400 |  |  |  |  | 11400
39 | Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường THPT Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 23/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 | 27699 | 27699 |  |  | 27699 | 27699 | [7 empty] | 27600 |  |  | 27600 |  |  |  |  | 27600 | 0 + 27.600 = 27.600 (2411/QĐ-UBND ngày 14/11/2023) | Đang điều chỉnh lại hồ sơ thiết kế dự án theo đề nghị của Sở Xây dựng do vướng quy hoạch tổng mặt bằng và giấy phép môi trường
40 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 50/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 | 44650 | 44650 |  |  | 44650 | 44650 | [9 empty] | 44000 | 44000 |  |  |  |  | 44000 | 0 + 44.000 = 44.000 (A Hùng đang trình)
41 | Xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 47/NQ-HĐND ngày 17/8/2023 | 44908 | 44908 |  |  | 44908 | 44908 | [7 empty] | 44700 |  |  | 44700 |  |  |  |  | 44700 | 0 + 44.700 = 44.700 (2411/QĐ-UBND ngày 14/11/2023)
42 | Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 30/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 | 486413 | 486413 |  |  | 486413 | 486413 | [7 empty] | 10000 | 408697 |  | 418697 |  |  |  |  | 418697 | 0 + 10.000 = 10.000 (2411/QĐ-UBND ngày 14/11/2023); 10.000 + 408.697 = 418.697 (A Hùng đang trình)
43 | Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké), thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 43/NQ-UBND ngày 17/8/2023 | 97207 | 97207 |  |  | 97207 | 97207 | [7 empty] | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 0 + 60.000 = 60.000 (2411/QĐ-UBND ngày 14/11/2023)
44 | Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi và Hàm Tân | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 28/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 | 212974
45 | Dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3-Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT | 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 | 258000 | [15 empty] | 258000 | [6 empty] | Đang trình phê duyệt dự án đầu tư
46 | Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 14/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 | 300420 | [15 empty] | 234000 | [6 empty] | Đang trình phê duyệt đánh giá ĐTM
47 | Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT | 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 | 874089 | 354162 |  |  | 874089 | 354162 | [10 empty] | 467396 |  |  |  |  | 467396
48 | Xây dựng mới và nâng cấp Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 47/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 | 35458 | 35458 | 0 |  | 35458 | 35458 | 0 | 0 | 0 | 35458 | 10000 | 25458 |  |  |  |  | 35458 |  |  |  |  | 35458 | 1829/QĐ-UBND ngày 31/8/2023: 10.000 + 25.458 = 35.458
49 | Tuyến đường số 2 nối đường ĐT.706 và đường ĐT.706 B | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 946/QĐ-UBND ngày 19/4/2021; NQ 06/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 | 8996 | [15 empty] | 8996 | [6 empty] | Đã được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang triển khai lập hồ sơ dự án để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án
50 | Mở rộng Trạm xử lý nước thải Cảng cá Phan Thiết | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 958/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 | 25148 | [15 empty] | 25000 | [6 empty] | Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
51 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Báo Bình Thuận | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 2281/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 | 2764 | [15 empty] | 2764
52 | Xây dựng mới cổng phụ, sửa chữa nhà để xe, sân đường - cây xanh Trụ sở Tỉnh ủy | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 2280/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 | 2778 | [15 empty] | 2778
53 | Dự án xây dựng doanh trại Hải đội Dân quân thường trực | BCH Quân sự tỉnh | NQ 51-NQ/HĐND ngày 10/10/2023 | 38553 | [15 empty] | 38553
54 | Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong | BCH Bộ đội biên phòng tỉnh | 2169/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 | 7500 | [15 empty] | 7500
55 | Dự án Khối nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy và chỉnh trang một số hạng mục Trụ sở Tỉnh ủy | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 14/NQ-HĐND ngày 01/4/2021; 53/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 | 39678 | [15 empty] | 39678 | [6 empty] | Hiện nay chủ đầu tư đang lập dự án đầu tư trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
56 | Trang bị ca nô cho Ban quản lý các cảng cá, khu neo đậu tàu cá trên địa bàn tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | 3162/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 | 2560 | [15 empty] | 2560 | [6 empty] | Chủ đầu tư đang lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm để lập hồ sơ dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án
57 | Đầu tư tàu, xuồng Kiểm ngư phục vụ tuần tra, chống khai thác IUU | Sở Nông nghiệp và PTNT | 3163/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 | 10944 | [15 empty] | 10944 | [6 empty] | Chủ đầu tư đang rà soát, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan
58 | Nâng cấp hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Bình Thuận | Sở Tài nguyên và Môi trường | 23/NQ-HĐND ngày 27/4/2021 | 86649 | [15 empty] | 30000 | [6 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do nguồn vốn trung ương không hỗ trợ vốn cho dự án
59 | Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Pô Tằm, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 1191/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 | [23 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do nguồn vốn trung ương không hỗ trợ vốn cho dự án
60 | Nhà làm việc Uỷ ban nhân dân thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2790/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 | 16500 | [15 empty] | 9000 | [6 empty] | Đang thực hiện việc lập mặt bằng tổng thể chi tiết theo quy trình rút gọn để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
61 | Nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 794/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 | 8748 | [15 empty] | 5797 | [6 empty] | Đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do phải điều chỉnh vị trí xây dựng Nhà làm việc UBND xã La Dạ và được bố trí xây dựng tại Khu đất mới nằm trong khuôn viên Làng nghề dệt thổ cẩm xã La Dạ.
62 | Đường khu trung tâm hành chính huyện đi Tân Thuận, Tân Thành và Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 27/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 | 105000 | [22 empty] | Quá trình triển khai, có một số nội dung về quy mô cần thiết phải điều chỉnh để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đang rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan
63 | Kênh thoát lũ khu vực dự án Trung Sơn, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2402/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 | 4998 | [15 empty] | 4998 | [6 empty] | Công trình đang trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời xin bổ sung vốn trung hạn để đảm bảo thực hiện dự án
64 | Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Phú Quý; hạng mục: Khối 02 phòng học và các phòng học bộ môn | UBND huyện Phú Quý | 3207/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 | 9000 | [22 empty] | UBND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại công văn số 3115/UBND-ĐTQH ngày 18/08/2023, hiện nay UBND huyện Phú Quý đang lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án dự án
65 | Đường Ngô Sĩ Liên nối dài, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2636/QĐ-UBND ngày 7/10/2021 | 19300 | [22 empty] | Chủ đầu tư đang chỉnh sửa hồ sơ dự án theo ý kiến thẩm định BCKTKT của Sở Xây dựng.
66 | Nâng cấp đường giao thông N4 và D9.1 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 50/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 | 45000 | [15 empty] | 12000 | [6 empty] | Dự án đang được chủ đầu tư chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng và dự kiến trình phê duyệt dự án trong Quý II/2024
67 | Đường và cầu liên xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân (Từ xóm 8 xã Vĩnh Hảo đến Khu dân cư Động Từ Bi xã Vĩnh Tân), huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2719/QĐ-UBND ngày 13/10/2021; 2699/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 | 25845 | [22 empty] | Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiện nay chủ đầu tư đang lập hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt
68 | Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 3054/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 | 16444 | [15 empty] | 15663 | [6 empty] | Chủ đầu tư đang thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng theo quy trình rút gọn theo quy định để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
69 | Nâng cấp đường Kinh Tế Mới (Lý Nam Đế), thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 2875/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 | 14994 | [15 empty] | 5000 | [6 empty] | UBND thị xã La Gi đề xuất điều chỉnh qui mô và tổng mức đầu tư của dự án. Hiện nay, Sở KH&ĐT đang tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án
II | Dự án khởi công mới, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 | [23 empty] | 0
1 | Trường Trung học cơ sở Chí Công, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2241/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 | 7500 | 7500 | 0 |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 2500 | 2291 |  |  |  |  | 4791 |  | 2709 |  |  | 7500 | 1829/QĐ-UBND ngày 311/8/2023: 2.500 + 2.291 = 4.791
2 | Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 1 (giai đoạn 2), huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2686/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 | 13500 | 13500 | 0 |  | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 8217 | 5000 |  |  |  |  | 13217 |  |  |  |  | 13217 | 1829/QĐ-UBND ngày 311/8/2023: 8.217 + 5.000 = 13.217
3 | Trường Mẫu giáo Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1576/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 | 5045 | 5045 | 0 |  | 5045 | 5045 | 0 | 0 | 0 | 5045 | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
4 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1748/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 | 5091 | 5091 | 0 |  | 5091 | 5091 | 0 | 0 | 0 | 5091 | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
5 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 1618/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 5861 | 5861 | 0 |  | 5861 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 5861 | 3000 | [5 empty] | 3000 | 3000 |  |  |  | 0
6 | Trường Mẫu giáo Bình Minh, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 1807/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 14952 | 12500 | 2452 |  | 14952 | 12500 | 2452 | 0 | 0 | 12500 | 8078 | [5 empty] | 8078 |  |  |  |  | 8078
7 | Trường Mẫu giáo Bình Minh, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 1476/QĐ-UBND ngày 14/6/2021; 08/NQ-HĐND ngày | 24691 | 24691 | 0 |  | 24691 | 24691 | 0 | 0 | 0 | 24691 | 11000 | [5 empty] | 11000 |  |  |  | 13600 | 24600
8 | Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; 2283/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 | 17998 | 17998 | 0 |  | 12360 | 12360 | 0 | 0 | 0 | 12360 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 7900 | 17900
9 | Khu văn hóa, vui chơi và giải trí huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 3322/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 16261 | 16261 | 0 |  | 16261 | 16261 | 0 | 0 | 0 | 16261 | 5000 | 6354 |  |  |  |  | 11354 |  | 700 |  |  | 12054 | 1829/QĐ-UBND ngày 311/8/2023: 5.000 + 6.354 = 11.354
10 | Trung tâm thể dục thể thao thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 1816/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 | 9973 | 9973 | 0 |  | 9973 | 9973 | 0 | 0 | 0 | 9973 | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
11 | Công viên Hồ Xuân Hương, thị xã La Gi | UBND thị xã La Gi | 1878/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 | 7112 | 7112 | 0 |  | 7112 | 7112 | 0 | 0 | 0 | 7112 | 2400 | [5 empty] | 2400 |  |  |  |  | 2400
12 | Đường Ngô Sĩ Liên nối dài, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2636/QĐ-UBND ngày 7/10/2021 | 19300 | 19300 | 0 |  | 19300 | 19300 | 0 |  |  | 19300 | 6000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  |  | 6000
13 | Nâng cấp kênh tiêu T2, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 3006/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 |  | 20011 | #REF! |  | 20011 | 20011 | 0 | 0 | 0 | 20011 | 7000 | [5 empty] | 7000 |  |  |  | 13000 | 20000
14 | Dự án khu dân cư phía nam đường Lê Duẩn (đoạn quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), thành phố Phan Thiết (mới) | UBND thành phố Phan Thiết | 51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 | 463984 | 463984 |  |  | 463984 | 463984 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100000 |  | 100000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 0 + 100.000 = 100.000 (1767/QĐ-UBND ngày 24/8/2023) ; 100.000 + 100.000 = 200.000 (A Hùng đang trình)
15 | Dự án Khu TĐC Thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã LaGi | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT | Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 54983
III | Danh mục dự án cho chủ trương lập hồ sơ | [23 empty] | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp Trường THPT Hòa Đa, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 290/UBND-ĐTQH ngày 24/01/2024 | 32437 | 32437 | [19 empty] | 0
2 | Sửa chữa, nâng cấp Trường THPT Tuy Phong, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 290/UBND-ĐTQH ngày 24/01/2024 | 38450 | 38450 | [19 empty] | 0
3 | Trường Tiểu học Hòa Phú 2, huyện Tuy Phong (mới) | UBND huyện Tuy Phong | 290/UBND-ĐTQH ngày 24/01/2024 | 14950 | 14950 | [19 empty] | 0
4 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình và đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 4766/UBND-ĐTQH ngày 05/12/2023 | 70000 | 70000 | [19 empty] | 0
5 | Kè bảo vệ bờ biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (giai đoạn 2) | UBND huyện Tuy Phong | 2318/UBND-ĐTQH ngày 28/6/2023 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1 đi xã Phong Phú, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 2516/UBND-ĐTQH ngày 12/7/2023 | 31824 | 31824 |  |  | 31824 | 31824 | [15 empty] | 0
7 | Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt các xã, thị trấn huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2026 | 43100 | 43100 | [19 empty] | 0
8 | Trường Mẫu giáo Bình Tân, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2522/UBND-ĐTQH ngày 12/7/2023 | 34860 | 34860 |  |  | 34860 | 34860 | [12 empty] | 8000 |  |  | 8000
9 | Trường tiểu học Hải Ninh 1, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 4900/UBND-ĐTQH ngày 13/12/2023 | 23000 | 23000 |  |  | 23000 | 23000 | [15 empty] | 0
10 | Nâng cấp, sửa chữa và xây mới một số hạng mục công trình Trường THPT Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2650/UBND-ĐTQH ngày 21/7/2023 | 38300 | 38300 |  |  | 38300 | 38300 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Nâng cấp, sửa chữa và xây mới một số hạng mục Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai | UBND huyện Bắc Bình | 3393/UBND-ĐTQH ngày 11/9/2023 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Nhà văn hóa xã Bình Tân, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 2522/UBND-ĐTQH ngày 12/7/2023 | 9367 | 9367 |  |  | 9367 | 9367 | [12 empty] | 3500 |  |  | 3500
13 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình và đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận. | UBND huyện Bắc Bình | 4766/UBND-ĐTQH ngày 05/12/2023 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 | [15 empty] | 0
14 | Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình | UBND huyện Bắc Bình | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2024 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 | [15 empty] | 0
15
16 | Nâng cấp, sửa chữa, xây mới một số hạng mục công trình Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 2237/TTr-UBND ngày 22/6/2023 | 43314 | 43314 |  |  | 43314 | 43314 | [15 empty] | 0
17 | Xây mới một số hạng mục công trình Trường trung học cơ sở Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 2549/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 | 17815 | 17815 |  |  | 17815 | 17815 | [14 empty] | 17815 | 17815 |  | Dự án đã phê duyệt chủ trương, đang cập nhật vào danh mục dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
18 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học cơ sở Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 135/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 | 6468 | 6468 |  |  | 6468 | 6468 | [12 empty] | 5500 |  | 968 | 6468
19 | Xây dựng mới, sữa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Tiểu học Thuận Minh 1, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 2423/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 | 13660 | 13660 |  |  | 13660 | 13660 | [12 empty] | 6966 |  | 6694 | 13660 |  | Dự án đã phê duyệt chủ trương, đang cập nhật vào danh mục dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
20 | Nâng cấp, sửa chữa, xây mới một số hạng mục công trình Trường THPT Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 2317/UBND-ĐTQH ngày 28/6/2023 | 63000 | 63000 |  |  | 63000 | 63000 | [15 empty] | 0
21 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Thiết, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 2742/TTr-UBND ngày 26/7/2023 | 63578 | 63578 |  |  | 63578 | 63578 | [15 empty] | 0
22 | Trường THCS Trần Phú, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 939/UBND-ĐTQH ngày 23/3/2023 | 68386 | 68386 |  |  | 68386 | 68386 | [15 empty] | 0
23 | Xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 562/UBND-ĐTQH ngày 27/02/2023 | 26113 | 26113 |  |  | 26113 | 26113 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Trường Tình thương tỉnh | UBND thành phố Phan Thiết | 585/UBND-ĐTQH ngày 28/02/2023 | 16300 | 16300 |  |  | 16300 | 16300 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường hướng tới đóng cửa bãi rác Bình Tú, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 534/UBND-ĐTQH ngày 24/02/2023 | 91953 | 91953 |  |  | 91953 | 91953 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Nâng cấp, sửa chữa và xây mới các hạng mục công trình của Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2645/UBND-ĐTQH ngày 20/7/2023 | 34585 | 34585 |  |  | 34585 | 34585 | [15 empty] | 0
30 | Nâng cấp, sửa chữa và xây mới các hạng mục công trình của Trường THPT Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2645/UBND-ĐTQH ngày 20/7/2023 | 34960 | 34960 |  |  | 34960 | 34960 | [15 empty] | 0
31 | Xây dựng mới một số hạng mục Khối phụ trợ của Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 (tại cơ sở mới), huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 321/UBND-ĐTQH ngày 26/01/2024 | 18500 | 18500 |  |  | 18500 | 18500 | [15 empty] | 0
32 | Hồ chứa nước Sông Dinh 3 (giai đoạn 2), huyện Hàm Tân | UBND huyện Hàm Tân | 946/UBND-ĐTQH ngày 31/3/2022 | 604972 | 604972 |  |  | 604972 | 604972 | [15 empty] | 0
33 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục và mua sắm trang thiết bị của Trường tiểu học Gia Huynh, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 306/UBND-ĐTQH ngày 25/01/2024 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | [15 empty] | 0
34 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục và mua sắm trang thiết bị của Trường THPT Tánh Linh, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 306/UBND-ĐTQH ngày 25/01/2024 | 38694 | 38694 |  |  | 38694 | 38694 | [15 empty] | 0
35 | Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục và mua sắm trang thiết bị của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 306/UBND-ĐTQH ngày 25/01/2024 | 54831 | 54831 |  |  | 54831 | 54831 | [15 empty] | 0
36 | Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục và mua sắm trang thiết bị Trường THPT Đức Linh, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 307/UBND-ĐTQH ngày 25/01/2024 | 29000 | 29000 |  |  | 29000 | 29000 | [15 empty] | 0
37 | Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục và mua sắm trang thiết bị Trường THPT Quang Trung, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 307/UBND-ĐTQH ngày 25/01/2024 | 26000 | 26000 |  |  | 26000 | 26000 | [15 empty] | 0
38 | Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục và mua sắm trang thiết bị Trường THPT Hùng Vương, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 307/UBND-ĐTQH ngày 25/01/2024 | 38000 | 38000 |  |  | 38000 | 38000 | [15 empty] | 0
39 | Xây mới Trường Mầm non Họa Mi (giai đoạn 2), huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 307/UBND-ĐTQH ngày 25/01/2024 | 23000 | 23000 |  |  | 23000 | 23000 | [15 empty] | 0
40 | Khối phòng học bộ môn, phòng chức năng, sân chơi thể thao, nhà để xe và nhà vệ sinh Trường Trung học cơ sở Ngũ Phụng, huyện Phú Quý | UBND huyện Phú Quý | 1919/UBND-ĐTQH ngày 31/5/2023 | 31216 | 31216 |  |  | 31216 | 31216 | [15 empty] | 0
41 | Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 02/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 | 127000 | 127000 | [16 empty] | 1149 |  | 48851 | 50000
42 | Đầu tư một số hạng mục phục vụ hoạt động của Ban quản lý khu di tích căn cứ Tỉnh uỷ Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 4538/UBND-KGVXNV ngày 21/11/2023 | 27000 | 27000 | [19 empty] | 0
43 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717 (từ ngã ba P'Lao đến giáp tỉnh Lâm Đồng) | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 3656/UBND-ĐTQH ngày 31/10/2022 | 163271 | 163271 |  |  | 163271 | 163271 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.719 đoạn từ đường Trần Quý Cáp đến khu vực nút giao với đường Hòn Dồ - Thuận Quý | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 3657/UBND-ĐTQH ngày 31/10/2022 | 880083 |  |  |  | 880083 | [16 empty] | 0
45 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình xuống cấp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 1306/UBND-ĐTQH ngày 18/4/2023 | 82447 | 82447 |  |  | 82447 | 82447 | [15 empty] | 0
46 | Mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 2 | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 356/TB-UBND ngày 24/10/2023 | 790000 | 790000 |  |  | 790000 | 790000 | [15 empty] | 0
48 | Mô hình xử lý Nitrat tại nhà máy nước Ngũ Phụng - Cụm cấp nước Phú Quý | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 4816/UBND-KT ngày 08/12/2023 | 7000 | 2783 |  |  | 7000 | 2783 | [12 empty] | 2781 |  |  | 2781
49 | Nâng cấp Hệ thống nước Đức Bình và Mở rộng tuyến ống cấp nước Đức Bình-Đức Thuận-Lạc Tánh, huyện Tánh Linh | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2024 | 36100 | 36100 | [19 empty] | 0
50 | Trạm bơm tăng áp và mở rộng tuyến ống cấp nước thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết và tuyến ống cấp nước xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2025 | 14900 | 14900 | [19 empty] | 0
51 | Mở rộng tuyến ống cấp nước và Trạm bơm tăng áp xã Gia An, huyện Tánh Linh | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2026 | 29500 | 29500 | [19 empty] | 0
52 | Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã Bắc Ruộng, Nghị Đức và Đức Phú, huyện Tánh Linh | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2027 | 29900 | 29900 | [19 empty] | 0
53 | Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã: MêPu, Sùng Nhơn và Đa Kai, huyện Đức Linh | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2028 | 37100 | 37100 | [19 empty] | 0
54 | Mở rộng tuyến ống cấp nước thị trấn Đức Tài, xã Nam Chính, huyện Đức Linh | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2029 | 31800 | 31800 | [19 empty] | 0
55 | Mở rộng tuyến ống cấp nước thị trấn Võ Xu, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2030 | 31900 | 31900 | [19 empty] | 0
56 | Nâng cấp Hệ thống nước Tân Thắng và Mở rộng tuyến ống cấp nước Tân Thắng-Thắng Hải, huyện Hàm Tân | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2031 | 41900 | 41900 | [19 empty] | 0
57 | Nâng cấp mở rộng Nhà máy nước Tân Xuân (sông Dinh 3) và Mở rộng tuyến ống cấp nước thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh, các xã Tân Đức, Tân Phúc, Tân Xuân, Sông Phan, huyện Hàm Tân | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2032 | 42900 | 42900 | [19 empty] | 0
58 | Mở rộng tuyến ống cấp nước và trạm bơm tăng áp xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2033 | 8000 | 8000 | [19 empty] | 0
59 | Nâng cấp mở rộng hệ thống nước La Dạ và Đông Giang huyện Hàm Thuận Bắc | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2034 | 29900 | 29900 | [19 empty] | 0
60 | Mở rộng tuyến ống cấp nước và cụm xử lý nước Ma Lâm-Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2035 | 24000 | 24000 | [19 empty] | 0
61 | Nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước Mũi Né và tuyến ống cấp nước phường Mũi Né, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2036 | 39000 | 39000 | [19 empty] | 0
62 | Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tân Thuận và thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2037 | 14900 | 14900 | [19 empty] | 0
63 | Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tân Tiến, Tân Hải, thị xã La Gi | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 417/UBND-ĐTQH ngày 01/02/2038 | 8000 | 8000 | [19 empty] | 0

## Von phuc hoi (hidden)
BIỂU: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẾN NGÀY 15/3/2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQLDA ngày /3/2024 của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình DD & CN tỉnh Bình Thuận)
Đvt: triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 | Luỹ kế vốn bố trí giai đoạn 2021-2024 | Luỹ kế giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Tổng kế hoạch vốn năm 2024 |  |  | Giải ngân KH năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến 15/3/2024 | Ước giải ngân đến ngày 31/3/2024 | Ước giải ngân đến ngày 31/12/2024 | Nguyên nhân chậm giải ngân (vướng ở khâu nào); đề xuất, kiến nghị
[8 empty] | Tổng số | Kế hoạch năm 2024 | Kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | E
| Ngân sách trung ương |  |  | 91991 | 91991 | 91991 |  | 85332 | 0 | 85332 | 7087 | 7087 | 85332 |  | 8.305% | 8.305% | 100%
I | Danh mục dự án chuyển tiếp |  |  | 91991 | 91991 | 91991 |  | 85332 | 0 | 85332 | 7087 | 7087 | 85332
1 | Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry) | Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 | Số 57/QĐ-SKHĐT ngày 23/3/2023 | 65000 | 65000 | 65000 | 41472 |  |  | 23258 |  | 23258
1 | Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 02 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Thuận | 04/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 | 237/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2023 | 22494 | 22494 | 22494 | 1172 | 21322 | 0 | 21322 | 4467 | 4467 | 21322 |  |  |  |  | 20.95%
2 | Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 15 Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa thuộc các huyện, tỉnh Bình Thuận | 08/NQ-HĐND ngày 22/3/2023 | 1573/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 | 69497 | 69497 | 69497 | 5487 | 64010 | 0 | 64010 | 2620 | 2620 | 64010 |  |  |  |  | 4.093%
3 | Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận | 2025/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh |  | 10796 | 10796 | 10796 | 10533 |  |  |  | 263