**BIỂU CÁC NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Lãnh đạo, chỉ đạo** | **Đơn vị chủ trì thực hiện** | **Đơn vị phối hợp** |
| **Tháng 01** | - Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện.  - Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND – UBND huyện | Các phòng, ban thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn |
| - Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, công tác y tế trên địa bàn huyện năm 2023.  - Ban hành Kế hoạch chỉ đạo thực hiện xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023. | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn |
| - Xây dựng Kế hoạch phòng tránh thiên tai năm 2023.  - Xây dựng kế hoạch triển khai đề án nông nghiệp thông minh theo các hạng mục được UBND tỉnh phê duyệt | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NN-PTNT | Các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022 - 2023;  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023;  - Xây dựng Kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp; Chương trình nông thôn mới năm 2023;  - Theo dõi tình hình, diễn biến thời tiết để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm;  - Theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm, phát hiện và dập tắt kịp thời các ổ dịch. Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y.  - Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2023.  - Xây dựng Kế hoạch tiêm phòng, kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm năm 2023.  - Khảo sát thực tế các xã và hướng dẫn các chủ thể đăng ký thực hiện chương trình Ocop | Đ/c Nguyễn Duy Chinh – PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Tuần tra, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản;  - Ban hành Quyết định công bố hiện trạng rừng | Hạt kiểm lâm |
| Xây dựng kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TNMT | UBND các xã, thị trấn |
| - Xây dựng kế hoạch giao ban công tác Tài nguyên và Môi trường;  - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu, đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;.  - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu;  - Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện;  - Kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình, dự án khi có yêu cầu. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh -PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn chỉnh báo cáo thu, chi ngân sách năm 2022 theo niên độ kế toán báo cáo sở Tài chính;  - Xây dựng kế hoạch thu ngân sách địa phương năm 2023;  - Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho các đơn vị thực hiện khi tỉnh có Quyết định giao vốn. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TCKH | Các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Báo cáo tình hình thực hiện, thực hành tiết kiệm chống lãng phí chống lãng phí cả năm 2022;  - Thông báo khóa sổ kế toán và quyết toán năm 2022. Thông báo lịch duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 đối với các đơn vị dự toán huyện và các xã, thị trấn.  - Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị dự toán và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo tình hình tăng giảm tài sản năm 2022 theo đúng quy định của Luật quản lý sử dụng tai sản công năm 2017.  - Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản Nhà nước và tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định.  - Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2023 theo Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018.  - Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022.  - Tiếp nhận, thẩm định và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ đăng ký mới, đăng ký thay đổi HTX, hộ đăng ký kinh doanh đúng thời gian quy định. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh -PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Theo dõi Báo cáo tổng kết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, các báo cáo chuyên ngành XD, giao thông, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại.  - Tham gia kiểm tra hàng hóa bình ổn thị trường Tết Quý Mão 2023.  - Xây dựng, lập kế hoạch chi tiết hoạt động trong năm 2023 về Công nghiệp, thương mại, xây dựng, giao thông;  - Thẩm định: Thiết kế dự toán, Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo phân cấp và tham gia nghiệm thu các Công trình xây dựng, giao thông trên địa bàn  - Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát, theo dõi việc thực hiện thi công các công trình, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.  - Thực hiện cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn huyện theo sự phân công phân cấp theo định.  - Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh -PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng KTHT | Các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thực hiện quản lý, giải quyết thường xuyên các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm trên địa bàn;  - Ban hành Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.  - Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức viên chức, người lao động năm 2022.  - Công bố Chỉ số CCHC đối với các xã, thị trấn năm 2022.  - Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công vụ năm 2023.  - Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2023.  - Nắm tình hình, báo cáo kết quả thực hiện công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết nguyên đán năm 2023.  - Ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.  - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng Nội vụ | Các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh.  - Triển khai thanh tra việc thực hiện vườn ươm tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch thanh tra số 93/KH-TTr ngày 14/12/2022 của Thanh tra huyện Bảo Lâm). | Thanh tra huyện | UBND các xã, thị trấn |
| - Báo cáo các lĩnh vực: Xử lý vi phạm hành chính, báo cáo tư pháp năm 2022 chính thức, báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.   * Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện để công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trên địa bàn toàn huyện. * Đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức họp xét đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.   - Xây dựng kế hoạch triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch về triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. |  |  |
| Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở năm 2023. Hướng dẫn, tập huấn cho tổ hòa giải ở cơ sở để công tác hòa giải hoạt động có hiệu quả. | Đ/c Nông Văn Lương - Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo | Phòng Tư pháp | Các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2023  - Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2023. | Phòng Dân tộc |
| - Ban hành Kế hoạch việc làm - XKLĐ và dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2023.  - Ban hành kế hoạch thăm, tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023.  - Tiếp nhận và tổ chức cấp phát gạo cứu đói Tết nguyên đán 2023 cho các xã, thị trấn.  - Ban hành Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  - Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. | Phòng LĐTBXH | UBND các xã, thị trấn |
| - Chỉ đạo các đơn vị trường tiến hành thực hiện giảng dạy chương trình học kỳ II năm học 2022 - 2023 theo quy định.  - Chỉ đạo duy trì công tác chuyên môn các bậc học, tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện, tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp huyện, cấp tỉnh cấp THCS.  - Chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện phong trào Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân. Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02); phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và ngày Quốc tế phụ nữ (08/3).  - Chỉ đạo TTHTCĐ các xã, thị trấn lập kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ Điều tra nhu cầu học tập của người dân, mở các lớp giáo dục thường xuyên cho người dân.  - Chỉ đạo đón Tết Nguyên Đán vui vẻ, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo an toàn nề nếp trước, trong và sau dịp nghỉ Tết. | Phòng GD - ĐT |  |
| - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Hướng dẫn các xã, thị trấn, tổ chức tuyên truyền đăng ký xây dựng công tác nếp sống văn hóa.  - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các dịch vụ kinh doanh Văn hóa, Thể thao năm 2023.  - Hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao đón tết Nguyên Đán và Lễ hội “Lồng tồng” chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023)  - Hướng dẫn các đơn vị địa phương quản lý tốt các trò chơi trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. | Phòng VHTT | Các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn |
| Ban hành Kế hoạch, Điều lệ tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, lễ hội Chọi Bò huyện Bảo Lâm năm 2023 | Trung tâm Văn hóa truyền thông | Các phòng, ban liên quan |
| **Tháng 02** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND – UBND huyện | Các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn |
| - Tổ chức Kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955-27/2/2023.  - Ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh cấp huyện.  - Ban hành Kế hoạch kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm.  - Ban hành Kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Trung tâm Y tế |
| - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022 - 2023;  - Chỉ đạo phòng chống đói rét cho gia súc;  - Xây dựng Kế hoạch tiêm phòng đợt I cho đàn gia súc, gia cầm;  - Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tưới phục vụ sản xuất, thống kê, rà soát hệ thống kênh mương bị hư hỏng cần tu sửa;  - Giám sát đôn đốc thực hiện các công trình kiên cố hóa kênh mương, cấp nước sinh hoạt, các công trình khắc phục thiên tai; | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | Các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn |
| Tuần tra, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản |
| - Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (lũ, lụt, sạt lở, hạn hán, úng ngập…);  - Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, ảnh hưởng thiên tai; tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại và lập dự toán kinh phí khắc phục thiệt hại (nếu có);  - Triển khai thực hiện đề án nông nghiệp thông minh theo kế hoạch phê duyệt. | Đ/c Mã Gia Hãnh – CT UBND huyện chỉ đạo |
| - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu, đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;.  - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu;  - Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện;  - Kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình, dự án khi có yêu cầu. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TNMT | Các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn |
| - Ban hành Kế hoạch đôn đốc các xã tiến hành rà soát thống kê các tuyến đường trên địa bàn các xã, xây dựng Kế hoạch thực hiện sửa chữa, mở mới các tuyến đường xóm, liên xóm.  - Theo dõi, tổng hợp báo cáo Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương mại, điện, khoa hoạc kỹ thuật. | Phòng KTHT | Các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn |
| - Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;  - Đối chiếu dự toán ngân sách với các đơn vị sử dụng ngân sách huyện, thanh toán các khoản chi cho cá nhân, thực hiện xử lý chuyển nhiệm vụ chi, kinh phí chưa thực hiện năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 tiếp tục thực hiện, ban hành Quyết định chuyển nguồn kinh phí năm 2022 chuyển sang năm 2023 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.  - Kiểm tra, thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của các đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và thông báo kết quả thẩm định phê duyệt quyết toán cho các cơ quan đơn vị, tổng hợp quyết toán ngân sách cấp xã hoàn thành trong tháng 02 theo quy định.  - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 thời điểm 31/01/2023.  - Báo cáo sơ kết giữa kỳ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển các huyện miền tây tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TCKH |
| - Báo cáo giá gốc vật liệu tại địa phương thời điểm Quí I năm 2023.  - Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2023 theo Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh – PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023;  - Xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng thủ dấn sự cho các cơ sở tổ chức diễn tập năm 2023;  - Tổ chức ổn định vị trí ăn ở và huấn luyện tiểu đội Dân quân thường trực xã Đức Hạnh. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Ban chỉ huy quân sự huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng huyện Bảo Lâm năm 2023; Đăng ký thi đua năm 2023 với UBND tỉnh và Cụm thi đua các huyện Miền tây; Triển khai các phong trào thi đua tháng; kiện toàn khối, cụm thi đua thuộc huyện năm 2023.  - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền công tác CCHC, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng và ban hành kế hoạch khắc phục chỉ số CCHC năm 2022 và giải pháp năm 2023.  - Thực hiện công tác QLNN về tín ngưỡng tôn giáo  - Giao chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023.  - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2022**.** | Phòng Nội vụ |
| - Xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng từ tháng 1 chuyển sang (nếu có);  - Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh;  - Tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra việc thực hiện vườn ươm tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch thanh tra số 93/KH-TTr ngày 14/12/2022 của Thanh tra huyện Bảo Lâm). | Thanh tra huyện |
| * Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, kịp thời xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, tập trung xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật, gắn công tác kiểm tra với công tác theo dõi thi hành pháp luật. * Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. * Thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; giải quyết các TTHC qua hệ thống một cửa phục vụ nhu cầu cho công dân, tổ chức đảm bảo theo quy định. * Tổng hợp báo cáo công tác tư pháp tháng 2 năm 2023. | Phòng Tư pháp |
| Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tổ chức sản xuất nông - lâm nghiệp, vụ xuân năm 2023. | Đ/c Nông Văn Lương – PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng Dân tộc | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tổ chức điều tra, khảo sát thống kê nguồn lao động và nhu cầu đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước và đi xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện.  - Ban hành văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các chế độ, chính sách người có công với cách mạng năm 2023.  - Quyết định thôi trả trợ cấp thường xuyên hành tháng (do chết, chuyển đi, phục hồi khuyết tật..) và trợ cấp mai táng phí cho đối tượng BTXH chết theo quy định (nếu có).  - Thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, thống kê nhu cầu trẻ em trên địa bàn để khám sàng lọc hệ vận động năm 2023 | Phòng LĐTBXH |
| - Chỉ đạo duy trì công tác chuyên môn các cấp học.  - Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch đề ra.  - Hướng dẫn học sinh hoàn thiện sản phẩm cuộc thi KHKT cấp quốc gia (nếu có).  - Chỉ đạo các trường tổ chức chọn giải Olympic Toán, Tiếng việt cấp trường, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường đối với cấp tiểu học.  - Kiểm tra đôn đốc việc duy trì và củng cố chất lượng trường chuẩn quốc gia. | Phòng GD-ĐT |
| - Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập ĐCSVN (3/2/1930 - 3/2/2023).  - Xây dựng kế hoạch triển khai phát triển Du lịch của huyện năm 2023.  - Kiểm tra các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao và lễ hội  đón Xuân vui tết trên địa bàn huyện.  - Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lâm, năm  2023  **-** Tổ chức Lễ hội " Chọi Bò" huyện Bảo Lâm lần thứ IX năm 2023 | Phòng VHTT | Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao và lễ hội đón Xuân vui tết trên địa bàn huyện. | Trung tâm Văn hóa - Truyền thông | Các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| **Tháng 03** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Chỉ đạo ký giấy cam kết với các quầy bán thuốc tư nhân như: Không có giấy phép kinh doanh, không đủ điều kiện kinh doanh, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không niêm yết giá thuốc… | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND thị trấn |
| Lập kế hoạch, xây dựng nội dung chương trình, thành lập tổ công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm 2023 tại các xã; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND thị trấn |
| - Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ xuân, lập kế hoạch sản xuất vụ mùa;  - Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, phát hiện và dập tắt kịp thời các ổ dịch. Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y; cung ứng đầy đủ thuốc BVTV cho nông dân;  - Chỉ đạo tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;  - Kiểm tra các xã có nhu cầu xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo nhóm hộ, hợp tác xã;  - Thống kê, rà soát các xã có nhu cầu hỗ trợ khắc phục hạn hán. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng trên địa bàn;  - Thẩm định, nghiệm thu khối lượng Dịch vụ công ích quí I năm 2023 tại thị trấn Pác Miầu; | Phòng TNMT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện;  - Thông báo, tổ chức đấu giá cho thuê đất các vị trí đất thuộc UBND huyện quản lý.  - Hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ trúng đấu giá. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo |
| - Lập tổng quyết toán thu chi ngân sách huyện báo cáo Hội đồng nhân dân, gửi Sở Tài chính hoàn thành cuối tháng 03 năm 2023.  - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng 3 năm 2023.  - Xây dựng kế hoạch năm 2023 của tiểu ban số 05 về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển các huyện miền tây tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. | Phòng TCKH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 03 năm 2023 theo Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018.  - Tiếp nhận, thẩm định và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ đăng ký mới, đăng ký thay đổi HTX, hộ đăng ký kinh doanh đúng thời gian quy định. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - CT UBND huyện chỉ đạo |
| - Theo dõi và giám sát việc thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo trật tự xây dựng đô thị và đảm bảo kết cấu hạ tầng an toàn giao thông trên địa bàn huyện.  - Thực hiện cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn huyện theo quy định.  - Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu giám sát chất lượng duy tu bảo dưỡng các tuyến đường và các công trình xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp. | Phòng KTHT | Ban QLDA ĐT XD&THNQ 30A/CP và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án |
| - Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023;  - Xây dựng Chỉ thị diễn tập cho các đơn vị diễn tập năm 2023 | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Ban Chỉ huy quân sự huyện |  |
| - Phát động phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định;  - Xây dựng kế hoạch và nắm tình hình tổ chức lễ phục sinh;  - Thực hiện báo cáo quý I công tác cải cách hành chính theo quy định năm 2023;  - Thống kê tài liệu lưu trữ của UBND huyện;  - Xây dựng Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 -2030;  - Xây dựng kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2023. | Phòng Nội vụ |  |
| - Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh;  - Kết thúc cuộc thanh tra việc thực hiện vườn ươm tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. | Thanh tra huyện | UBND các xã, thị trấn |
| * Hoàn thiện báo cáo công tác tư pháp quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm. * Xây dựng kế hoạch mở hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật Quý I năm 2023. | Phòng Tư pháp |  |
| * Triển khai thực hiện nội dung của kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. * Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các hộ dân theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. | Đ/c Nông Văn Lương – PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng Dân tộc |  |
| - Tiếp tục thực hiện rà soát, thống kê nguồn lao động và nhu cầu đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước và đi xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện.  - Thực hiện cập nhật thường xuyên thông tin tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trong nước đăng tải thông tin tuyển dụng trên các trang thông tin điện tử của huyện. - Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn tuyển chọn lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước và đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.  - Ban hành công văn hướng dẫn triển khai thực hiện rà soát nhu cầu cứu đói giáp hạt năm 2023.  - Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí điện Quý I năm 2023 cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. | Phòng LĐTBXH |  |
| - Chỉ đạo tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II cấp tiểu học và THCS; Chỉ đạo tổ chức ôn tập cuối năm các cấp học.  - Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cho trẻ cấp mầm non cấp trường; Tổ chức thi HS giỏi cấp tỉnh cấp THCS; Tổ chức thi giải Toán, Tiếng Anh qua mạng cấp huyện, cấp tỉnh cấp tiểu học (nếu có).  - Tiếp tục tổ chức bình bầu GVCN lớp giỏi cấp trường. Chỉ đạo các trường tổ chức Olympic Toán, Tiếng việt cấp trường, ôn thi và tổ chức thi cấp huyện.  - Kiểm tra nội bộ trường học, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra. | Phòng GD - ĐT |  |
| - Xây dựng Kế hoạch ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.  - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Nhà Văn hóa thôn, xóm năm 2023. | Phòng VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn |
| - Tổ chức Ngày chạy Olympic, giải Việt dã toàn huyện năm 2023 và tham dự giải Việt dã cấp tỉnh;  - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3); ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); ngày truyền thống Thể dục Thể thao (27/3). | Trung tâm VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn |
| **Tháng 04** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 04, phương hướng, nhiệm vụ tháng 05 năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Các phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn |
| Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Trung tâm y tế |
| Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | UBND các xã, thị trấn |
| - Tập trung chỉ đạo gieo cấy cây ngô mùa và một số cây trồng khác trên nương rẫy, gieo mạ mùa;  - Xuống cơ sở chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ xuân năm 2023;  - Chỉ đạo về công tác nuôi trồng thủy sản; Tổng hợp nhu cầu nuôi trồng thủy sản tại lòng hồ thủy điện và ao hồ sông, suối các xã, thị trấn;  - Chỉ đạo về công tác thủy lợi;  - Kiểm tra các cở sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp.  - Tổng hợp các tài liệu, hồ sơ của các chủ thể đăng ký thực hiện chương trình ocop gửi sở NN&PTNT. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TNMT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân cá nhu cầu, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;  - Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng trên địa bàn huyện;  - Tổ chức triển khai hưởng ứng các ngày Lễ về Môi trường năm 2023: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Xây dựng công văn điều hành công tác thu, chi ngân sách 9 tháng cuối năm 2023;  - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng 4 năm 2023. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TCKH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 04 năm 2023 theo Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018;  - Tiếp nhận, thẩm định và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ đăng ký mới, đăng ký thay đổi HTX, hộ đăng ký kinh doanh đúng thời gian quy định. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Thẩm định: Thiết kế dự toán, Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định. - Tổng hợp báo cáo Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương mại, điện, khoa hoạc kỹ thuật.  - Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 33/2015/QĐ-TTg và hỗ trợ người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg. | Phòng KTHT | Ban QLDA ĐT XD&THNQ 30A/CP và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án |
| - Tổ chức huấn luyện DQCĐ năm nhất các cơ sở xã, thị trấn, huấn luyện lực lượng thường trực;  - Khảo sát các vị trí, địa điểm diễn tập cho các cơ sở tham gia diễn tập;  - Thành lập Ban chỉ đạo, đạo diễn diễn tập năm 2023. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Ban CHQS huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Khảo sát tình hình theo đạo Tin lành, kiểm tra các điểm đăng ký quản lý sinh hoạt đạo Tin lành, báo cáo tình hình các điểm nhóm tổ chức lễ phục sinh;  - Thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định;  - Thực hiện quản lý, giải quyết thường xuyên các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm trên địa bàn.  - Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng. | Phòng Nội vụ |
| - Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh.  - Triển khai thực hiện cuộc Thanh tra các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch thanh tra số 93/KH-TTr ngày 14/12/2022 của Thanh tra huyện Bảo Lâm). | Thanh tra huyện | UBND các xã,  thị trấn |
| * Thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; giải quyết các TTHC qua hệ thống một cửa phục vụ nhu cầu cho công dân, tổ chức đảm bảo đúng theo quy định.   - Phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở. | Phòng Tư pháp | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| * Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả việc thực hiện Quyết định số 2086/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 -2025 tại 4 xóm của xã Đức Hạnh. * Triển khai thực hiện các chương trình, chính sách trong chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; | Phòng Dân tộc |  |
| - Tổ chức Tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện. Thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra tại các đơn vị xây dựng, sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện Tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.  - Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đăng ký thang lương, bảng lương cho người lao động tại các doanh nghiệp  - Triển khai thực hiện việc xác minh, cung cấp, bổ sung thông tin mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ.  - Thực hiện tổng hợp dẫn triển khai thực hiện rà soát nhu cầu cứu đói giáp hạt năm 2023 | Phòng LĐTBXH |  |
| - Chỉ đạo các đơn vị trường cân đối dạy thay, dạy bù chương trình, tổ chức ôn tập cho học sinh các cấp học.  - Chỉ đạo các trường mầm non tổ chức Hội thi cho trẻ cấp trường.  - Đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.  - Bố trí công tác cho giáo viên mới, điều động, luân chuyển giáo viên trong huyện.  - Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022- 2023. | Phòng GD-ĐT |  |
| - Tổng hợp đăng ký thực hiện công tác nếp sống văn hóa năm 2023.  - Ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội thi hát dân ca - trình diễn trang phục dân tộc” cấp huyện. | Phòng VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.  - Thành lập đoàn VĐV tham dự ĐH TDTT cấp tỉnh. | Trung tâm VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| **Tháng 05** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 05, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06 năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND – UBND huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Xây dựng kế hoạch giám sát các hoạt động Dự án tiêm chủng mở rộng | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND – UBND huyện | Trung tâm y tế |
| Ban hành kế hoạch kiểm tra các cơ sở chế biến lâm sản | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - CT UBND huyện chỉ đạo | Hạt kiểm lâm |  |
| - Chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ xuân, tiếp tục chỉ đạo gieo cấy cây vụ mùa và một số cây trồng khác trên nương rẫy, chuẩn bị đất ruộng cấy vụ mùa; Chỉ đạo tu sửa, nạo vét kênh mương chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y; cung ứng đầy đủ thuốc BVTV cho nông dân;  - Xây dựng báo cáo kết quả đợt 1 kiểm tra các cở sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và các cơ sở thực hiện cam kết theo thông tư 17.  - Tổ chức đi cơ sở khảo sát chuẩn bị thẩm định hồ sơ của các chủ thể thực hiện chương trình ocop. | Phòng NNPTNT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TNMT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;  - Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cở sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình, dự án; | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Báo cáo giá gốc vật liệu tại địa phương thời điểm quý II năm 2023;  - Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 05 năm 2023 theo Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TCKH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng 5 năm 2023; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo |
| - Thẩm định: Thiết kế dự toán, Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định.  - Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu mở đường GTNT.  - Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 33/2015/QĐ-TTg và hỗ trợ người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg.  - Thực hiện cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn huyện theo sự phân công phân cấp theo định | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng KTHT | Ban QLDA ĐT XD&THNQ 30A/CP và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình dự án |
| - Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra huấn luyện DQCĐ năm 2-4 các cơ sở xã, thị trấn, Tự vệ cơ quan Ủy ban, Huyện ủy  - Xây dựng phương án diễn tập cho các đơn vị năm 2023  - Họp Ban Chỉ đạo diễn tập huyện xác định nhiệm vụ diễn tập cho các đơn vị | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Ban CHQS huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Hướng dẫn ngành giáo dục đánh giá viên chức năm học 2022 - 2023.  - Khảo sát tình hình theo đạo tin lành, kiểm tra các điểm đã đăng ký quản lý quản lý sinh hoạt đạo Tin lành, nắm tình hình theo đạo trái phép;  - Tổng hợp báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra công tác CCHC của Sở Nội vụ*.* | Phòng Nội vụ |
| - Đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau Kết luận thanh tra.  - Tiếp tục thực hiện cuộc Thanh tra các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch thanh tra số 93/KH-TTr ngày 14/12/2022 của Thanh tra huyện Bảo Lâm). | Thanh tra huyện | UBND các xã, thị trấn |
| * Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở. * Tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. | Phòng Tư pháp | UBND các xã, thị trấn |
| - Tổ chức tuyển sinh mở các lớp dạy nghề cho nông dân nông thôn tại các xã, thị trấn trong huyện.  - Tiếp nhận thủ tuc, hồ sơ và giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/QĐTTg, Quyết định số 142/QĐ- TTg, Quyết định số 49/QĐ-TTg theo quy định chết theo quy định.  - Thực hiện tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho các xã, thị trấn trên địa bàn.  - Thực hiện tiếp nhận và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị tăng, giảm thẻ BHYT cho người dân hàng tháng được kịp thời | Đ/c Nông Văn Lương – PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng LĐTBXH | UBND các xã, thị trấn |
| - Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2023 - 2024 tại Sở GD&ĐT.  - Chỉ đạo các đơn vị trường kết thúc chương trình năm học, tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối năm các cấp học và hoàn thiện các hồ sơ, sổ sách cuối năm, tổng hợp báo cáo cuối năm các cấp học.  - Kiểm tra hồ sơ lớp 5 và lớp 9, chỉ đạo làm hồ sơ và xét hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp lớp 9 THCS năm học 2022 - 2023.  - Tổ chức chấm sơ khảo mô hình, sản phẩm sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện, lựa chọn mô hình, sản phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh đối với cấp Tiểu học và THCS.  - Chỉ đạo công tác cuối năm học như: Đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm, hướng dẫn các các trường tổng kết năm học 2022 - 2023. Tổ chức đánh giá viên chức; Xếp loại viên chức theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên bình xét thi đua cuối năm học.  - Chỉ đạo các trường hoàn tất các công việc cuối năm, xét duyệt kết quả, ghi hồ sơ sổ sách, thanh quyết toán, kiểm kê tài sản cuối năm, phương án phân công cán bộ, giáo viên trực hè. | Phòng GD-ĐT |  |
| - Xây dựng kế hoạch hoạt động TDTT trong các tháng nghỉ hè năm 2023 cho Thanh thiếu niên.  - Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm ngày Chiến thắng điện biên phủ (7/5); kỷ niệm **133** năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022). | Phòng VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tuyên truyền kỷ niệm ngày Chiến thắng điện biên phủ (7/5); và ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5); Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).  - Tổ chức “Hội thi hát dân ca - trình diễn trang phục dân tộc” cấp huyện và biểu diễn 01 đêm văn nghệ tại trung tâm huyện | Trung tâm  VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho người có uy tín năm 2023, trình xin ý kiến BTV huyện uỷ phê duyệt | Phòng Dân tộc |  |
| **Tháng 06** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND – UBND huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Ban hành Kế hoạch giám sát các xã thực hiện xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.  - Giám sát hoạt động các chương trình dinh dưỡng tại các xã, thị trấn. | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND – UBND huyện | Trung tâm Y tế |
| Thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo lịch phân công. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Kết thúc sản xuất vụ xuân năm 2022 - 2023; chỉ đạo điều tra, thống kê đánh giá diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng báo cáo theo quy định; Tiếp tục chỉ đạo gieo cấy lúa vụ hè thu và một số cây trồng khác; Chỉ đạo tu sửa, nạo vét kênh mương chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất;  - Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất 6 tháng đầu năm;  - Tổ chức thẩm định hồ sơ của các chủ thể đăng ký thực hiện chương trình ocop.  - Hướng dẫn đôn đốc các xã đăng ký, thẩm định hồ sơ nhu cầu hỗ trợ theo NQ 48/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| Tuần tra, ngăn chặn các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp | Hạt kiểm lâm |  |
| - Tham gia công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng;  - Thẩm định, nghiệm thu khối lượng Dịch vụ công ích quí II năm 2023 tại thị trấn Pác Miầu;  - Tổ chức triển khai hưởng ứng các ngày Lễ về Môi trường năm 2023: Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023. | Phòng TNMT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Xây dựng báo cáo Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo |
| - Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, giám sát chất lượng duy tu bảo dưỡng các tuyến đường và các công trình xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định.  - Thực hiện cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn huyện theo quy định. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng KTHT | Ban QLDA ĐT XD&THNQ 30A/CP và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án |
| - Xây dựng dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 trình HĐND huyện phê duyệt.  - Hướng dẫn, hỗ trợ các xã lập kế hoạch PTKTXH và kế hoạch đầu tư công năm 2023.  - Trình Hội đồng nhân dân phê duyệt báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2023 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.  - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng 6 năm 2023;  - Báo cáo 6 tháng năm 2023 của tiểu ban số 05 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển các huyện miền tây tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TCKH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 06 năm 2023 theo Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018.  - Tiếp nhận, thẩm định và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ đăng ký mới, đăng ký thay đổi HTX, hộ đăng ký kinh doanh đúng thời gian quy định. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Hướng dẫn các đơn vị trường học bình xét khen thưởng viên chức giáo dục năm học 2022 - 2023;  - Thực hiện báo cáo CCHC quý II năm 2023 và báo cáo kỷ luật kỷ cương 6 tháng đầu năm 2023 theo quy định;  - Tổng hợp phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023;  - Tổng hợp số liệu cáo cáo 6 tháng đầu năm về QLNN về tôn giáo;  - Tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện công tác Nội vụ tại các xã; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng Nội vụ | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh.  - Đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau Kết luận thanh tra.  - Kết thúc cuộc Thanh tra các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch thanh tra số 93/KH-TTr ngày 14/12/2022 của Thanh tra huyện Bảo Lâm). | Thanh tra huyện | UBND các xã,  thị trấn |
| - Tổ chức kiểm tra huấn luyện kết thúc 6 tháng đầu năm 2023 của đơn vị;  - Tổ chức sơ kết công tác huấn luyện, SSCĐ 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 | Ban CHQS |  |
| * Tổ chức thực hiện việc kiểm tra các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thông qua tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân cùng cấp, bảo đảm các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật này được ban hành đúng theo quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. * Hoàn thiện báo cáo công tác tư pháp quý II, báo cáo cáo tháng 6 và báo cáo tổng kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. | Phòng Tư pháp | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý II năm 2023. | Đ/c Nông Văn Lương – PCT UBND huyện chỉ đạo |
| * Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, vận động tư vấn, can thiệp, hỗ trợ và huy động sự tham gia của cộng đồng trong xã hội... nhằm nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi trong hôn nhân theo Đề án “Giảm thiểu tình trạng Tảo hôn, Hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025”; | Phòng Dân tộc | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Rà soát, nắm tình hình lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trở về địa phương; Tổng hợp, báo cáo tình hình lao động trên địa bàn theo quy định.  - Tổ chức tuyển sinh mở các lớp dạy nghề cho nông dân nông thôn tại các xã, thị trấn trong huyện.  - Lập danh sách, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công kịp thời, đúng đối tượng.  - Lập danh sách, đưa người có công đi điều dưỡng tập trung theo kế hoạch của Sở Lao động-TBXH tỉnh, lập danh sách điều dưỡng tại gia gửi Sở Lao độngTBXH tỉnh phê duyệt theo quy định  - Đôn đốc UBND các xã, thị trấn báo cáo việc triển khai thực hiện cấp phát gạo cứu đói giáp hạt năm 2023.  - Ban hành kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2023; kế hoạch tổ chức tết thiếu nhi 1/6 trên địa bàn. | Phòng LĐTBXH |
| - Tổ chức ngày lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6. Tháng hành động vì trẻ em.  - Chỉ đạo việc ôn tập, phụ đạo cho những học sinh cần rèn luyện thêm trong hè.  - Thu nhận, xử lý thông tin, báo cáo cuối năm học 2022 - 2023.  - Tổng hợp, đánh giá xếp loại công chức, viên chức, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, công tác thi đua khen thưởng các trường năm học 2022 - 2023.  - Chỉ đạo tổ chức ôn tập, kiểm tra lại, thi lại đối với học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp cấp THCS.  - Kiểm tra đôn đốc việc duy trì và củng cố chất lượng trường chuẩn quốc gia. | Phòng GD-ĐT |
| - Hướng dẫn tuyên truyền ngày phòng chống ma túy (26/6); ngày gia đình Việt Nam (28/6)  - Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền ngày quốc tế thiếu nhi 01/6  - Tổ chức kiểm tra thực tế làng văn hóa điểm.  - Đôn đốc, kiểm tra công tác Nếp sống văn hóa. | Phòng VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Tổ chức tuyên truyền ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6); ngày Môi  trường Thế giới (5/6); ngày báo chí Việt Nam (21/6); | Trung tâm VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| **Tháng 07** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 07, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện |  |
| - Tổ chức khám sàng lọc cho trẻ bị khuyết tật.  - Triển khai các hoạt động phòng chống bệnh nghề nghiệp, theo dõi giám sát hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ, giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động. | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Trung tâm Y tế |
| Chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời. Triển khai khắc phục thiệt hại do thiên tai; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Rà soát đất trống để thực hiện dự án Bảo vệ và phát triển rừng | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Hạt kiểm lâm |
| - Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa;  - Tiếp tục triển khai thực hiện, báo cáo kết quả 6 tháng thực đề án nông nghiệp thông minh theo kế hoạch phê duyệt. | Phòng NNPTNT |
| - Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện;  - Xây dựng kế hoạch, hồ sơ trình bán đấu giá các vị trí đất thuộc UBND huyện quản lý. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TNMT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;  - Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng; | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2024.  - Báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2023.  - Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 07 năm 2023 theo Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018. | Phòng TCKH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2024 trình HĐND và gửi sở Tài chính thẩm định.  - Triển khai công tác lập kế hoạch PTKTXH và kế hoạch đầu tư công năm 2024 cấp huyện.  - Tổng hợp bản dự thảo kế hoạch đầu tư công và kế hoạch PTKTXH năm 2024 cấp huyện trình HĐND phê duyệt.  - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng 7 năm 2023; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo |
| - Lập phương án khắc phục các công trình do mưa lũ (có phát sinh), Chỉ đạo, theo dõi các xã thực hiện chỉ tiêu mở đường GTNT, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ.  - Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 33/2015/QĐ-TTg và hỗ trợ người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg.  - Thực hiện cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn huyện theo quy định. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng KTHT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức giáo viên năm học 2022 - 2023;  - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định;  - Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho CB,CC,VC cấp huyện và CB,CC cấp xã tại huyện năm 2023;  - Tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính;  - Đôn đốc các điểm nhóm đăng ký sinh hoạt hoạt theo quy định; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng Nội vụ | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh.  - Triển khai thực hiện cuộc Thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch thanh tra số 93/KH-TTr ngày 14/12/2022 của Thanh tra huyện Bảo Lâm).  - Đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau Kết luận thanh tra. | Thanh tra huyện | UBND các xã,  thị trấn |
| - Tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ  - Tổ chức diễn tập cho các đơn vị diễn tập năm 2023  - Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của các đơn vị | Ban CHQS huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. | Phòng Tư pháp | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND huyện ban hành. |
| * Tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đợt I năm 2023. * Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2021 -2025. | Đ/c Nông Văn Lương – PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng Dân tộc | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Rà soát, nắm tình hình lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trở về địa phương; Tổng hợp, báo cáo tình hình lao động trên địa bàn theo quy định  - Lập danh sách người có công với cách mạng được tặng quà Chủ tịch nước, quà UBND tỉnh, quà UBND huyện nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7.  - Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); Kế hoạch thăm, tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày TBLS; viếng nghĩa trang liệt sĩ.  - Kiểm tra, thẩm định hồ sơ phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo mới trong năm 2023 (nếu có). | Phòng LĐTBXH |
| - Chỉ đạo tổ chức ôn tập, kiểm tra lại, thi lại đối với học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp đối với cấp tiểu học.  - Các đơn vị trường rà soát điều tra và tổng hợp số liệu, đối chiếu, cập nhập số liệu vào các loại sổ sách PCGD-XMC.  - Lập kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2023. Chọn, cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn tại tỉnh các cấp học.  - Chỉ đạo tổ chức tuyển sinh lớp 1 và tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024.  - Chỉ đạo tổ chức tốt bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 của Mầm non, Tiểu học, THCS tại Bảo Lâm (nếu có). | Phòng GD-ĐT |
| - Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-2023).  - Tổ chức kiểm tra, đôn đốc cơ sở về việc hỗ trợ xây dưng nhà văn hóa thôn, xóm của năm 2023. | Phòng VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày Dân số Thế giới (11/7), ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7), ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)  - Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT do tỉnh tổ chức. | Trung tâm VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| **Tháng 08** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 08, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.  - Giám sát chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các xã, thị trấn. | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phỏng HĐND - UBND huyện | Trung tâm Y tế |
| - Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa; lập kế hoạch sản xuất vụ thu - đông, tập trung vào cây ngô, cây màu, rau các loại; - Chỉ đạo các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.  - Xây dựng báo cáo kết quả đợt 2 kiểm tra các cở sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp.  - Tiếp tục đôn đốc các xã tiếp tục thực hiện, triển khai thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;  - Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng;  - Kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình, dự án khi có yêu cầu. | Phòng TNMT |
| - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 năm 2023.  - Chỉnh sửa hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch PTKTXH và kế hoạch đầu tư công năm 2024 trình Ban Thường vụ huyện uỷ xin ý kiến. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TCKH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Báo cáo giá gốc vật liệu tại địa phương thời điểm quý III năm 2023.  - Tiếp nhận, thẩm định và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ đăng ký mới, đăng ký thay đổi HTX, hộ đăng ký kinh doanh đúng thời gian quy định. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tổng hợp báo cáo Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương mại, điện, khoa hoạc kỹ thuật trên địa bàn.  - Tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn. | Phòng KTHT | Ban QLDA ĐT XD&THNQ 30A/CP và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án |
| Tổ chức diễn tập cho các đơn vị diễn tập năm 2023 | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Ban CHQS huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện 6 nội dung trong kế hoạch CCHC;  - Nắm tình hình các điểm nhóm đăng ký sinh hoạt hoạt theo quy định. | Phòng Nội vụ |
| - Đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau kết luận thanh tra.  - Tiếp tục thực hiện cuộc Thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch thanh tra số 93/KH-TTr ngày 14/12/2022 của Thanh tra huyện Bảo Lâm). | Thanh tra huyện | UBND các xã,  thị trấn |
| * Thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; giải quyết các TTHC qua hệ thống một cửa phục vụ nhu cầu cho công dân, tổ chức đảm bảo theo quy định. * Tổng hợp báo cáo công tác Tư pháp tháng 8 năm 2023. | Phòng Tư pháp | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. | Đ/c Nông Văn Lương – PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Thực hiện cập nhật thường xuyên thông tin tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trong nước đăng tải thông tin tuyển dụng trên các trang thông tin điện tử của huyện.  - Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, kết quả thăm, tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày TBLS trên địa bàn.  - Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, thống kê điều chỉnh, bổ sung trẻ em trên địa bàn vào phần mềm quản lý.  - Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên đang đi học tại các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập để thực hiện hỗ trợ miễn, giảm học phí (nếu có). | Phòng LĐTBXH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Chỉ đạo các trường tổ chức tựu trường theo quy định. Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.  **-** Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè cho cán bộ, giáo viên và nhân viên các cấp học.  **-** Tiếp tục tổ chức tuyển sinh lớp 1 và lớp 6.  **-** Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị điều tra, hoàn thành số liệu, sổ sách. Tự kiểm tra công nhận, công nhận lại PCGD -XMC năm 2023.  **-** Xây dựng kế hoạch chỉ đạo năm học 2023 - 2024. Cung cấp hồ sơ sổ sách, thiết bị phục vụ cho năm học 2023 - 2024. | Phòng GD-ĐT |  |
| Ban hành kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền da Nam, Nữ năm 2023 | Phòng VHTT | Các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ phục vụ kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám; Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)  - Tổ chức giải Bóng chuyền hơi nam, nữ huyện Bảo Lâm | Trung tâm VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| * Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai hợp phần hỗ trợ sản xuất theo Chương trình năm 2023 tại một số xóm trên địa bàn huyện. * Triển khai thực hiện các nội dung được giao của chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-­2025; | Phòng Dân tộc | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| **Tháng 09** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Tiếp tục tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trong huyện dịp Tết trung thu | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Trung tâm Y tế |
| - Chủ động làm tốt công tác phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời. Triển khai khắc phục thiệt hại do thiên tai (nếu có).  - Tổng hợp báo cáo 9 tháng về công tác PCTT và TKCN. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Lập kế hoạch, xây dựng nội dung chương trình, thành lập tổ công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp tại các xã, thị trấn;  - Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa; triển khai sản xuất vụ thu - đông, tập trung vào cây ngô, cây màu, rau các loại; Chỉ đạo tu sửa, nạo vét kênh mương chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất;  - Chỉ đạo công tác tiêm phòng đợt II/2023;  - Thống kê, rà soát hiện trạng công trình thủy lợi, lập dự toán dịch vụ công ích thủy lợi.  - Đi cơ sở phối hợp với UBND các xã kiểm tra các cở sở thực hiện cam kết thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình hộ gia đình đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;  - Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng;  - Thẩm định, nghiệm thu khối lượng Dịch vụ công ích quí III năm 2022 tại thị trấn Pác Miầu;  - Tổ chức triển khai hưởng ứng các ngày Lễ về Môi trường: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. | Phòng TNMT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện;  - Thực hiện bán đấu giá các vị trí đất thuộc UBND huyện quản lý. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo |
| - Soạn thảo công văn điều hành thu, chi ngân sách 3 tháng cuối năm 2023.  - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng 9 năm 2023;  - Giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp các chương trình MTQG theo phân cấp. | Phòng TCKH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án theo phân cấp.  - Tiếp nhận, thẩm định và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ đăng ký mới, đăng ký thay đổi HTX, hộ đăng ký kinh doanh đúng thời gian quy định. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện tháng an toàn giao thông năm 2023.  - Thực hiện cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn huyện theo quy định. | Phòng KTHT | Ban QLDA ĐT XD&THNQ 30A/CP và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án |
| Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra huấn luyện DQCĐ năm 2-4 các cơ sở xã, thị trấn, Tự vệ cơ quan Ủy ban, Huyện ủy | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Ban CHQS huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; |
| - Phân công các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng tại 13 xã, thị trấn;  - Tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2023;  - Tổng hợp báo cáo 9 tháng QLNN về tôn giáo trên địa bàn huyện. | Phòng Nội vụ | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Kết thúc cuộc thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. | Thanh tra huyện | UBND các xã,  thị trấn |
| * Hoàn thiện báo cáo công tác Tư pháp tháng 9 và báo cáo công tác tư pháp quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023. * Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành.   - Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn | Phòng Tư pháp | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Xây dựng kế hoạch và tổ chức mở hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý III. | Đ/c Nông Văn Lương – PCT UBND huyện chỉ đạo | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| * Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện các chính dân tộc trên địa bàn huyện.   - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, vận động tư vấn, can thiệp, hỗ trợ và huy động sự tham gia của cộng đồng trong xã hội .. nhằm nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi trong hôn nhân theo Đề án “ Giảm thiểu tình trạng Tảo hôn, Hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025”; | Phòng Dân tộc | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thực hiện rà soát, nắm tình hình lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trở về địa phương; Tổng hợp, báo cáo tình hình lao động trên địa bàn theo quy định.  - Tiếp nhận thủ tuc, hồ sơ và giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/QĐTTg, Quyết định số 142/QĐ- TTg, Quyết định số 49/QĐ-TTg theo quy định chết theo quy định.  - Thực hiện tiếp nhận và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị tăng, giảm thẻ BHYT cho người dân hàng tháng được kịp thời. - Tăng cường triển khai vận động thực hiện phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.  - Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện rà soát nhu cầu hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện Quý III năm 2023 theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. | Phòng LĐTBXH |
| **-** Chỉ đạo khai giảng năm học mới và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Phân công lãnh đạo huyện và các ban ngành đoàn thể của huyện dự khai giảng các đơn vị trường học.  **-** Hoàn thành xây dựng kế hoạch năm học 2023 - 2024 của các cấp học; Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch năm học, duyệt kế hoạch giáo dục năm học của các trường.  **-** Thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2023.  **-** Khảo sát chất lượng đầu năm bậc tiểu học để phân loại HS, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi.  **-** Đôn đốc xây dựng, rà soát trường chuẩn quốc gia mức độ 1 (đối với trường PTDT BT TH&THCS Vĩnh Phong).  **-** Chỉ đạo các trường tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi từ lớp 4-5 với tiểu học, từ lớp 6-9 với THCS và phụ đạo học sinh yếu kém. **-** Xây dựng kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Chỉ đạo các đơn vị trường học lập kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường các cấp học; Chỉ đạo tổ chức Hội nghị công chức thống nhất các tiêu chí thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024. Thu nhận, xử lý thông tin, báo cáo đầu năm học. | Phòng GD-ĐT |  |
| - Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc cơ sở về việc hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm của năm 2023.  - Hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị tổ chức bình xét công tác nếp sống văn hóa năm 2023. | Phòng VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2023).  - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày Quốc khánh (2/9), ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9). | Trung tâm VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| **Tháng 10** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng Y tế |  |
| - Điều tra, thống kê đánh giá sơ bộ diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng; điều tra đàn vật nuôi báo cáo theo quy định.  - Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ mùa; triển khai sản xuất vụ thu - đông, tập trung vào cây ngô, cây màu, rau các loại; Chỉ đạo tu sửa, nạo vét kênh mương chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất;  - Tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt II;  - Thống kê, nghiệm thu, lập thủ tục hồ sơ thực hiện dịch vụ công ích thủy lợi.  - Tổng hợp, báo cáo báo cáo kết quả về công tác Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.  - Tổ chức thẩm định hồ sơ ocop của các chủ thể. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa khô 2023-2024 | Hạt kiểm lâm | UBND các xã, thị trấn |
| - Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện;  - Thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất khi UBND tỉnh phê duyệt. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TNMT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;  - Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng;  - Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cở sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình, dự án. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Thẩm định: Thiết kế dự toán, Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định. - Tổng hợp báo cáo Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương mại, điện, khoa hoặc kỹ thuật.  - Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 33/2015/QĐ-TTg và hỗ trợ người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg. | Phòng KTHT | Ban QLDA ĐT XD&THNQ 30A/CP và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án |
| - Rà soát bổ sung hoàn chỉnh dự toán thu chi năm 2024 gửi sở Tài chính và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện.  - Xây dựng, tổng hợp lập kế hoạch ngân sách năm 2024 lần 2.  - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 năm 2023.  - Xây dựng tờ trình của UBND huyện trình tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn các dự án đầu tư công nguồn vốn thuộc thẩm quyền UBND tỉnh điều chỉnh.  - Tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch PTKTXH và kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo ý kiến của Ban thường vụ huyện uỷ. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TCKH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 từ cấp cơ sở đến cấp huyện | Ban CHQS huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tiếp tục nắm tình hình các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện;  - Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện 6 nội dung về công tác CCHC;  - Kiểm tra cơ sở về việc thực hiện công tác nội vụ, quản lý nhà nước về công tác tôn giáo. | Phòng Nội vụ | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh.  - Đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau Kết luận thanh tra.  - Thực hiện cuộc thanh tra đột xuất khi có phát sinh. | Thanh tra huyện |
| * Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. * Thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; giải quyết các TTHC qua hệ thống một cửa phục vụ nhu cầu cho công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy định. | Phòng Tư pháp |
| Tổ chức mở các Hội nghị tuyên truyền Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân c ận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”; nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong vùng DTTS. | Đ/c Nông Văn Lương – PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng Dân tộc | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thực hiện cập nhật thường xuyên thông tin tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trong nước đăng tải thông tin tuyển dụng trên các trang thông tin điện tử của huyện.  - Lập danh sách, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công kịp thời, đúng đối tượng.  - Tiếp nhận thủ tuc, hồ sơ và giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/QĐTTg, Quyết định số 142/QĐ- TTg, Quyết định số 49/QĐ-TTg theo quy định chết theo quy định.  - Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng, tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định hưởng trợ cấp thường xuyên được đầy đủ, kịp thời theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP.  - Ban hành Quyết định thôi trả trợ cấp thường xuyên hành tháng (do chết, chuyển đi, phục hồi khuyết tật..) và trợ cấp mai táng phí cho đối tượng BTXH chết theo quy định (nếu có).  - Tổ chức tập huấn rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. | Phòng LĐTBXH |
| - Chỉ đạo hoàn thành Hội nghị viên chức và đăng ký thi đua năm học 2023 - 2024.  - Chỉ đạo các trường mầm non cập nhật sổ sách thông tin trẻ và công tác soạn giảng, xây dựng kế hoạch tự làm đồ dùng, đồ chơi. - Thành lập đoàn kiểm tra, công nhận lại công tác Phổ cập giáo dục-XMC năm 2023.  - Kiểm tra nội bộ các trường học,Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn theo kế hoạch.  - Đôn đốc xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I và duy trì các trường đã đạt chuẩn. | Phòng GD-ĐT |  |
| - Kiểm tra công tác văn hóa - thông tin tại các xã, thị trấn năm 2023.  - Đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị tổ chức bình xét công tác nếp sống văn hóa năm 2023. | Phòng VHTT | Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| **Tháng 11** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Tổ chức chấm điểm trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Trung tâm Y tế |
| - Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ mùa; triển khai sản xuất vụ thu - đông, tập trung vào cây ngô, cây màu, rau các loại;  - Triển khai công tác phòng chống đói, rét cho cây trồng vật nuôi;  - Xây dựng báo cáo năm công tác kiểm tra vật tư nông nghiệp và thực hiện thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT;  - Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án nông nghiệp thông minh năm 2023;  - Hoàn thiện hồ sơ với các chủ thể thực hiện chương trình ocop gửi sở Nông nghiệp. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TNMT |
| - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;  - Hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ trúng đấu giá;  - Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng;  - Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cở sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình, dự án. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thẩm định: Thiết kế dự toán, Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định. - Theo dõi tổng hợp báo cáo Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương mại, điện, khoa hoạc kỹ thuật. - Tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn. | Phòng KTHT | Ban QLDA ĐT XD&THNQ 30A/CP và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án |
| - Điều hành chi ngân sách cuối năm, trình xin tỉnh bổ sung các nguồn kinh phí còn thiếu, kịp thời tổng hợp số liệu thu chi báo cáo theo quy định.  - Giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp các chương trình MTQG theo phân cấp.  - Tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch PTKTXH và kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo ý kiến của các Sở, ngành tỉnh và các cơ quan liên quan. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TCKH | Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Đôn đốc thu nộp ngân sách, chỉ đạo xử lý thu biện pháp tài chính, thông báo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu hoàn chỉnh nộp hồ sơ dự án công trình xây dựng để kịp thời thẩm định các dự án xây dựng mới, dự án công trình hoàn thành, nghiệm thu thanh toán giải ngân kịp thời không để tồn đọng vào những ngày cuối năm.  - Báo cáo giá gốc vật liệu tại địa phương thời điểm Quý IV năm 2023  - Giao chỉ tiêu kế hoạch vụ đông xuân năm 2022-2023. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 từ cấp cơ sở đến cấp huyện;  - Tổ chức kiểm tra huấn luyện kết thúc năm 2023 của đơn vị và các cơ sở | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Ban CHQS huyện | Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã liên quan |
| - Hướng dẫn các xã, thị trấn tổng hợp số liệu làm báo cáo CCHC năm;  - Tiếp tục nắm tình hình các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện. | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Đôn đốc kiểm tra thực hiện sau Kết luận thanh tra;  - Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, đơn vị.  - Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan đơn vị. | Thanh tra huyện |
| * Kiểm tra công tác đạt chuẩn tiếp cận pháp luật các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.   - Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. | Phòng Tư pháp |
| - Rà soát, nắm tình hình lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trở về địa phương; Tổng hợp, báo cáo tình hình lao động trên địa bàn theo quy định.  - Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng, tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định hưởng trợ cấp thường xuyên được đầy đủ, kịp thời theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP.  - Theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tiến độ rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023;  - Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện rà soát nhu cầu hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện Quý IV năm 2023 theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng LĐTBXH | Các cơ quan, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023.  - Đôn đốc xây dựng trường chuẩn quốc gia.  - Chỉ đạo bồi dưỡng HSG lớp 9 và tổ chức thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường cấp THCS.  - Chỉ đạo các trường tổ chức thanh toán chương trình, ôn tập cuối kỳ I các cấp học.  - Tiếp tục tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường các cấp học.  - Công nhận PCGD-XMC cấp huyện.  - Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền giáo dục pháp luật, hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trong ngành giáo dục huyện Bảo Lâm. | Phòng GD-ĐT |  |
| - Bình xét thi đua hoạt động văn hóa- thông tin xã, phường năm 2023.  - Tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023. | Phòng VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 | Trung tâm VHTT | Phòng Giáo dục - Đào tạo, các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong việc thực hiện các chương trình, chính sách thuộc chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | Phòng Dân tộc | UBND các xã, thị trấn |
| **Tháng 12** | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Báo cáo kết quả thực hiện công tác y tế năm 2023 | Đ/c Nông Văn Lương - PCT UBND huyện chỉ đạo | Văn phòng HĐND - UBND huyện |  |
| - Đánh giá, báo cáo tổng kết diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng năm 2023 theo quy định;  - Giao chỉ tiêu sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp cho các xã, thị trấn thực hiện;  - Chỉ đạo công tác phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi; kiểm tra đánh giá kết quả phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi tại các xã, thị trấn;  - Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các mô hình trên địa bàn;  **-** Đánh giá, báo cáo tổng kết công tác thủy lợi; công tác PCTT theo quy định;  - Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra vật tư nông nghiệp năm 2024;  - Đôn đốc các xã tiếp tục thực hiện, triển khai thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT; xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2024;  - Xây dựng kế hoạch triển khai đề án nông nghiệp thông minh theo các hạng mục được UBND tỉnh phê duyệt năm 2024  - Khảo sát hướng dẫn các chủ thể đăng ký thực hiện chương trình Ocop năm 2024. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng NNPTNT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TNMT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu, tham mưu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, đính chính sai thông tin trên giấy chứng nhận;  - Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng;  - Thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2023;  - Thẩm định, nghiệm thu khối lượng Dịch vụ công ích quí IV năm 2023 tại thị trấn Pác Miầu;  - Kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải;  - Kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình, dự án khi có yêu cầu.  - Hướng dẫn xây dựng, lập dự toán thực hiện Dịch vụ công ích năm 2024; | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo |
| - Xây dựng và trình phương án phân bổ ngân sách năm 2024 đề nghị Hội đồng nhân dân quyết định thông qua kỳ họp.  - Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2024 cho ban ngành huyện và ngân sách cấp xã.  - Xây dựng dự thảo Nghị quyết về PTKTXH và kế hoạch đầu tư công năm 2024 trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt.  - Hướng dẫn đơn vị dự toán huyện, ngân sách cấp xã thực hiện công tác kế toán, tài chính ngân sách, thanh toán quyết toán năm ngân sách 2023.  - Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng 12 năm 2023;  - Giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp các chương trình MTQG năm 2023 theo phân cấp;  - Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo thẩm quyền. | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Phòng TCKH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Hướng dẫn đơn vị dự toán huyện, ngân sách cấp xã thực hiện công tác kế toán, tài chính ngân sách, thanh toán quyết toán năm ngân sách 2023.  - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm kê tài sản năm 2023.  - Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2023.  - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2023.  - Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho các ban ngành và UBND các xã. | Đ/c Nguyễn Duy Chinh - PCT UBND huyện chỉ đạo | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Theo dõi tổng hợp báo cáo Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương mại, điện, khoa hoạc kỹ thuật. - Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu giám sát chất lượng duy tu bảo dưỡng các tuyến đường và các công trình xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định.  - Thực hiện cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn huyện theo sự phân công phân cấp theo định. | Phòng KTHT | Ban QLDA ĐT XD&THNQ 30A/CP và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án |
| Tổng kết công tác QP, QSĐP; GDQP&AN năm 2023 | Đ/c Mã Gia Hãnh - CT UBND huyện chỉ đạo | Ban CHQS huyện |  |
| - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2023;  - Kiểm tra các xã, thị trấn thực hiện Tiêu chí số 18 về xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2023;  - Quản lý các hoạt động tôn giáo trong dịp lễ giáng sinh;  - Hướng dẫn đôn đốc các khối thi đua xét và đề nghị khen thưởng năm 2023; tổng hợp các phong trào thi đua, chấm điểm thi đua năm 2023; xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2023;  - Thu thập tài liệu tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của cấp huyện;  - Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2024 của huyện và hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC năm 2024. | Phòng Nội vụ | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau Kết luận thanh tra.  - Thực hiện cuộc thanh tra đột xuất khi có phát sinh.  - Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh.  - Hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập năm 2023. | Thanh tra huyện |  |
| * Thẩm định dự thảo văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành. Rà soát văn bản QPPL còn hiệu lực, hết hiệu lực; lập danh mục báo cáo theo quy định. * Triển khai các văn bản pháp luật quý IV năm 2023, đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và thẩm định hồ sơ chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND các xã, thị trấn trình. * Thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; giải quyết các TTHC qua hệ thống một cửa phục vụ nhu cầu cho công dân, tổ chức đảm bảo theo quy định. * Tổ chức thực hiện việc kiểm tra các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thông qua tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân cùng cấp, bảo đảm các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật này được ban hành đúng theo quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thể thức văn bản. * Hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. | Phòng Tư pháp | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Thực hiện cập nhật thường xuyên thông tin tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trong nước đăng tải thông tin tuyển dụng trên các trang thông tin điện tử của huyện. - Rà soát, nắm tình hình lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trở về địa phương; Tổng hợp, báo cáo tình hình lao động trên địa bàn theo quy định  - Lập danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2023  - Hướng dẫn rà soát gạo cứu đói Tết và giáp hạt năm 2023  - Tổ chức nghiệm thu, kết quả rà soát, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo năm 2023, Báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.  - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2023 trên địa bàn. | Đ/c Nông Văn Lương – PCT UBND huyện chỉ đạo | Phòng LĐTBXH | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công nhận xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.  - Cấp Tiểu học và THCS tổ chức kiểm tra chất lượng cuối học kỳ I.  - Báo cáo thống kê các bậc học cuối kỳ I năm học 2023 - 2024.  - Tiếp tục tổ chức kiểm tra toàn diện các đơn vị trường học, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn theo kế hoạch.  - Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường các môn văn hóa lớp 9 cấp THCS.  - Tiếp tục duy trì thực hiện công tác phổ cập giáo dục các cấp học.  - Chuẩn bị tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023 - 2024. Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp năm học 2024 - 2025. | Phòng GD-ĐT |  |
| * Tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đợt II năm 2023 và cấp phát quà nhân dịp tết Nguyên đán. * Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, bình xét người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024.   - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. | Phòng Dân tộc | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |
| - Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2023).  - Hoàn chỉnh báo cáo công tác văn hóa thông tin năm 2023.  - Ban hành kế hoạch hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đón tết Nguyên đán 2024. | Phòng VHTT | Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn |