**ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**HUYỆN QUẢNG HÒA**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Hòa, ngày* 07 *tháng 4 năm 2023*

Số: 93 /KH-UBND

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Giải đua xe đạp địa hình quốc tế (Quảng Hòa, Việt Nam**

**Long Châu, Trung Quốc) năm 2023**

**-**

Căn cứ Thông báo số 335-TB/HU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện

uỷ Quảng Hoà về Kết luận tại Hội nghị lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Thực hiện công văn số 727/UBND-VX ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về chủ trương tổ chức Giải đua xe đạp địa hình quốc

tế Quảng Hòa, Việt Nam - Long Châu, Trung Quốc năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa xây dựng kế hoạch phối hợp với huyện

Long Châu, Trung Quốc tổ chức Giải đua xe đạp địa hình quốc tế (Quảng Hòa, Việt

Nam - Long Châu, Trung Quốc) năm 2023 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1**

**. Mục đích**

-

Tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

giữa hai bên nhằm củng cố, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai huyện Quảng Hòa

(Việt Nam) - Long Châu (Trung Quốc); thúc đẩy hợp tác phát triển trên tất cả các

lĩnh vực;

-

Thông qua Giải đua xe đạp địa hình quốc tế góp phần làm phong phú thêm

các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ huyện hữu nghị (2013- 2023); đồng

thời nhằm tuyên truyền, quảng bá việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

**2**

**. Yêu cầu**

-

Tổ chức Giải đua xe đạp địa hình quốc tế phải đảm bảo an ninh, an toàn và

tính chuyên nghiệp; đảm bảo tinh thần thể thao đoàn kết - trung thực - hữu nghị.

-

Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện Quảng

Hòa phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị tài trợ và phối

hợp chặt chẽ với Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, Trung Quốc trong công

tác tổ chức.

-

Các Vận động viên (VĐV) tham dự giải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ

giải, Luật thi đấu và các quy định của Ban tổ chức giải.

**II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI ĐẤU**

**1**

**. Nội dung**

-

Gồm 06 nội dung: Cá nhân nam, nữ;



2

-

Độ tuổi: Từ 18 - 35 tuổi; 36 - 50 tuổi; 51 - 65 tuổi.

**. Hình thức thi đấu**

**2**

-

Đạp xe đạp địa hình trên quãng đường dài trên 30 km (trên các loại địa hình:

đường áp phan; đường cấp phối, đường đất, đèo dốc... ).

**III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

**1**

**. Đối tượng tham dự**

-

Là công dân nước CHXHCN Việt Nam, nước CHND Trung Hoa (không

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự); Có độ tuổi từ 18 - 65 tuổi (sinh từ

năm 2005 đến 1958); đủ sức khỏe và thường xuyên luyện tập môn thể thao xe đạp địa hình được đăng ký tham gia thi đấu.

-

Dự kiến thu hút tổng số Vận động viên (VĐV) tham gia giải từ 400 - 500

VĐV từ các Câu lạc bộ đua xe đạp trong tỉnh và ngoài tỉnh Cao Bằng; Mời VĐV

huyện Long Châu (Trung Quốc) tham gia 100 VĐV; khuyến khích các VĐV của

huyện Quảng Hòa (không tham gia các CLB) đăng ký tham gia.

**2**

**. Đăng ký thi đấu**

-

Các cá nhân gửi hồ sơ đăng ký tham gia về Phòng Văn hóa và Thông tin

huyện Quảng Hòa trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. Hồ sơ đăng ký gồm:

+

+

+

Photo Căn cước công dân (2 bản) và 02 ảnh 4 x 6 (nền trắng).

Giấy khám sức khỏe (hoặc bản cam kết đảm bảo sức khỏe tham gia).

Danh sách đăng ký họ tên, giới tính, số điện thoại, thành tích đạt được (nếu

có) có xác nhận của cấp trên trực tiếp *(UBND xã, thị trấn, Chủ nhiệm CLB hoặc*

*Thủ trưởng đơn vị).*

**IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC GIẢI**

**1**

-

**. Địa điểm khai mạc và quãng đường đua**

Khai mạc: Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

-

Quãng đường thi đấu: Dài 30 km; trong đó quãng đường đua trên địa bàn

huyện Quảng Hòa khoảng 20 km; trên địa bàn huyện Long Châu, Trung Quốc

khoảng 10 km*.*

*(Dự kiến: Xuất phát từ vị trí khai mạc tại đoạn đường trước Trung tâm Văn*

*hóa hữu nghị xuất cảnh qua Cửa khẩu QT Tà Lùng đua trên địa phận trấn Thủy*

*Khẩu, Long Châu, TQ (10 km), quay trở lại nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu*

*quốc tế Tà Lùng, đi qua trạm Balie lên theo đường Quốc lộ 3 -> Chùa Trúc Lâm -*

*>*

*Đồn Biên phòng CK quốc tế Tà Lùng -> Đỏng Lèng rẽ vào đường đi xã Cách*

*Linh khoảng 1 km rẽ vào đường vào Bản Cải -> Bó Chiểng -> Lũng Tăng -> Bản*

*Mới -> Trà Lẩu (Trường dạy nghề) -> UBND huyện Phục Hoà (cũ) -> (Nà Mười)*

*Hoà Thuận -> Tà Lùng -> về đích (tại địa điểm khai mạc).*

**2**

**. Thời gian thi đấu**: (02 ngày), ngày 05/5 đến ngày 06/5/2023.

**V. KINH PHÍ, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG**

3

**1**

**. Chế độ của VĐV**

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa bố trí kinh phí tổ chức giải, tiền thưởng

-

cho các cá nhân đạt thành tích.

-

Ban Tổ chức mua Bảo hiểm và phát cho VĐV Trung Quốc tham gia thi đấu

mỗi người 01 áo thể thao;

-

Các VĐV tự túc phương tiện, vật dụng cá nhân *(xe đạp, mũ bảo hiểm, giày,*

*găng tay, áo thể thao...)*, ăn uống, ngủ, nghỉ trong thời gian tham dự giải.

**2**

**. Cơ cấu giải thưởng** *(Cụ thể theo Điều lệ của Ban Tổ chức ban hành riêng).*

**3**

**. Kinh phí**

Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể thao của Trung tâm Văn hóa - Truyền

thông, kinh phí huyện cấp bổ sung và các nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.

*(Có dự trù kinh phí riêng)*

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1**

***1***

-

**. Các cơ quan, đơn vị huyện**

***.1. Phòng Văn hóa và Thông tin***

Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức giải; thành

lập Ban tổ chức giải; tham mưu nội dung hội đàm với huyện Long Châu.

-

Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá và Truyền thông thiết kế các nội dung, hình ảnh

tuyên truyền, trang trí khánh tiết, biển chỉ dẫn, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện

phục vụ công tác tổ chức giải.

-

Phối hợp với Ban tổ chức huyện Long Châu chuẩn bị kịch bản khai mạc, bế

mạc giải, trao giải; điều hành khai mạc, bế mạc;

-

Lập dự trù kinh phí tổ chức Giải; tham mưu thực hiện các chế độ cho Vận

động viên; tham mưu cho UBND huyện xử lý các nhiệm vụ phát sinh trong quá

trình tổ chức Giải.

***1***

***.2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông***

-

Tham mưu cho UBND huyện thành lập các Tiểu ban giúp việc; Liên hệ, gửi

thư mời các VĐV tham gia Giải đảm bảo số lượng theo Kế hoạch; tổng hợp danh

sách, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ của VĐV,

đảm bảo công tác xuất, nhập cảnh.

-

Phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, thống nhất quãng đường thi

đấu trên địa phận của huyện Quảng Hòa và huyện Long Châu.

-

Chuẩn bị cơ sở vật chất, vật dụng thể thao phục vụ điều hành Giải; công tác

trang trí, khánh tiết phục vụ khai mạc, bế mạc giải. Bố trí 08 trạm tiếp nước trên

quãng đường thi đấu (mỗi điểm bao gồm ô che nắng; bàn đặt nước, hoa quả, bánh...),

mỗi trạm cử 3 - 4 người phụ trách.

-

Tham mưu cho UBND huyện đề nghị Sở VHTTDL phối hợp cử lực lượng

Trọng tài đảm bảo điều hành giải.

4

-

Tham mưu cho UBND huyện mời Đài truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng và

các cơ quan báo chí cử phóng viên đến ghi hình, đưa tin tuyên truyền về Giải đua

xe đạp; phân công phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông ghi hình biên tập,

lưu giữ hình ảnh, video làm tư liệu.

***1***

***.3. Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng***

-

Tham mưu cho UBND huyện về hình thức thông quan nhanh, gọn, đúng

quy định, đảm bảo thời gian đua của VĐV; chỉ đạo Trạm Kiểm soát liên hợp phối

hợp với Ban Tổ chức hoàn tất các thủ tục xuất nhập cảnh trước khi Đoàn VĐV đạp

xe qua.

-

Phối hợp với Công an huyện đảm bảo công tác an ninh trật tự, chỉ dẫn giao

thông trên các quãng đường đua thuộc khu vực biên giới.

***1.4. Công an huyện***

-

Tham mưu cho UBND huyện tăng cường lực lượng phối hợp với Đồn Biên

phòng CKQT Tà Lùng, Ban chỉ huy Quân sự huyện đảm bảo công tác an ninh trật

tự, an toàn giao thông, chốt chặn trên toàn bộ quãng đường thi đấu.

-

Bố trí 02 xe ô tô công tác và 02 xe mô tô cảnh sát dẫn đường từ khi Đoàn

VĐV xuất phát đi qua các chặng đường đua và cho đến khi Đoàn đua về đích (trên

địa phận của Việt Nam).

***1***

***.5. Ban chỉ huy Quân sự huyện***

Cử lực lượng cán bộ BCH Quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ các xã,

thị trấn phối hợp với Công an huyện, Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng xây dựng Kế

hoạch tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến đường

đua (theo sơ đồ của BTC).

-

Hỗ trợ phương tiện cho BTC Giải thực hiện nhiệm vụ (khi có yêu cầu).

***.6. Trung tâm Y tế huyện***

***1***

**-**

Chuẩn bị phương tiện (02 xe cứu thương), thuốc men đảm bảo công tác

chăm sóc sức khỏe cho đoàn VĐV; phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát

quãng đường đua để bố trí đặt các trạm y tế cơ động tại các vị trí thích hợp; mỗi

trạm 01 bác sỹ, 2 y sỹ chăm sóc sức khỏe cho đoàn VĐV trên toàn bộ quãng đường

thi đấu cử và 3 bác sỹ, y sỹ cơ động theo đoàn đua để xử lý các tình huống liên quan

đến sức khoẻ VĐV.

***1***

***.7. Văn phòng HĐND- UBND huyện***

-

Tham mưu cho UBND huyện trong công tác trao đổi thống nhất, tổ chức

hội đàm với Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, Trung Quốc về Kế hoạch tổ

chức giải; tham mưu bố trí phiên dịch chương trình khai mạc, bế mạc giải.

-

Phối hợp với Trạm Kiểm soát liên hợp đảm bảo các thủ tục xuất nhập cảnh

cho Đoàn VĐV và đại biểu tham gia giải.

***1***

***.8. Phòng GD&ĐT***

5

-

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo Ban giám hiệu các trường THCS Đại

Sơn, Tiểu học Đại Sơn, THPT Phục Hòa, TH Phục Hòa, THCS Phục Hòa, TH Nà

Quang, Tiểu học TT Tà Lùng, THCS TT Tà Lùng cử giáo viên, học sinh ra cổ động

Đoàn VĐV thi đấu trên các chặng đường đua.

-

Tổ chức 08 điểm cổ động tại các vị trí: Cửa khẩu QT Tà Lùng: 01 điểm;

Ngã ba Pò tập: 01 điểm, Ngã ba Đỏng Lèng: 01 điểm; Bó Chiểng: 01 điểm, Bản Mới:

1 điểm; THPT Phục Hòa: 01 điểm; Ngã ba Pác Tò: 01 điểm; Ngã ba Xuân Hòa cũ :01 điểm*).*

***1***

***.9. Phòng Kinh tế - Hạ tầng***

-

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền

thông tiến hành khảo sát, vẽ sơ đồ toàn bộ quãng đường thi đấu trên địa phận huyện

Quảng Hòa và huyện Long Châu (Trung Quốc); chú thích rõ các điểm tiếp tế, cổ

động, an ninh và các loại địa hình khác nhau quãng đường thi đấu.

-

Đôn đốc Trung tâm Quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng phối hợp với UBND

thị trấn Tà Lùng đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tuyến đường đua trên địa bàn

Thị trấn Tà Lùng và một số khu vục khác theo đề nghị của Ban tổ chức Giải.

***1.10. Phòng Tài chính - Kế hoạch***

Tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác tổ

chức Giải và hướng dẫn công tác thanh quyết toán kinh phí sau khi giải kết thúc.

***1***

***.11. UBND các xã, thị trấn: Tà Lùng, Đại Sơn, Mỹ Hưng***

-

Chỉ đạo cán bộ, nhân dân cắm cờ, tổ chức quét dọn vệ sinh quãng đường thi

đấu thuộc địa bàn xã, thị trấn quản lý; chỉ đạo các hộ gia đình có nhà ở hai bên

đường đua nhốt gia súc, gia cầm trong thời gian đoàn VĐV đạp xe đi qua.

-

Phối hợp với các trường học trên địa bàn cử lực lượng cổ động viên cầm cờ

vẫy chào cổ động khi đoàn đua đi qua.

-

Cử lực lực lượng công an xã, thị trấn, dân quân tự vệ phối hợp với các lực

lượng chức năng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, chốt chặn tại

các đường ngang, lối rẽ.

-

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ khi

có yêu cầu của Ban tổ chức.

**2**

**. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch**

Hỗ trợ lực lượng trọng tài điều hành giải và một số trang thiết bị, dụng cụ

-

thể thao phục vụ công tác tổ chức giải theo đề xuất của các phòng chuyên môn cấp

huyện.

-

Thẩm định các nội dung trang trí, khánh tiết và các bài phát biểu khai mạc

bế mạc giải.

-

Cử 01 lãnh đạo Sở, 01 lãnh đạo phòng tham gia Ban Tổ chức giải.

6

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải đua xe đạp địa hình quốc tế (Quảng Hòa,

Việt Nam - Long Châu, Trung Quốc) năm 2023.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây

dựng kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ được phân công*.* Trong quá trình triển khai,

nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo UBND huyện *(qua Phòng Văn hoá và Thông tin*

*-*

*ĐT: 0206 3 509 186)* để thống nhất, giải quyết./.

***Nơi nhận:***

**CHỦ TỊCH**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UBND tỉnh;

Sở VHTT&DL;

Sở Ngoại vụ;

Công an tỉnh;

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh;

TT Huyện uỷ ;

TT HĐND huyện;

CT, các PCT UBND huyện ;

Các cơ quan, đơn vị liên quan;

UBND các xã, thị trấn;

Lưu: VT.

**n Thành Hải**

