**PHỤ LỤC**

**KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC CHỈ TIÊU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ, DU LỊCH**

 **9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

*(Kèm theo BC số: -KH/BCĐ, ngày tháng 10 năm 2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU )*

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị chủ trì** | **Cơ quan phối hợp** | **Kết quả** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp huyện tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác du lịch trên địa bàn huyện và tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về các mô hình du lịch cộng đồng. | Phòng VHTT | Phòng TCKH, Sở VHTTDL, Trung tâm VHTT, UBND các xã, thị trấn |  Tổ chức được 02 lớp |  Đạt  |
| 2 | Tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca tại địa phương; Thành lập 01 đội văn nghệ chủ chốt của huyện; phấn đấu 100% các xã, thị trấn, thôn, xóm thành lập các đội văn nghệ quần chúng, trong đó tập trung xây dựng điểm mô hình đội văn nghệ phục vụ du lịch cộng đồng tại xã Trường Hà. | Trung tâm VHTT, UBND các xã, thị trấn | Phòng VHTT, Huyện đoàn thanh niên, LĐLĐ, Hội LHPN, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh | - Cấp huyện thành lập được 01 đội văn nghệ chủ chốt; triển khai mô hình đội văn nghệ phục vụ du lịch trên địa bàn huyện.  – 100% Cấp xã, thị trấn; 148/195 xóm, TDP thành lập đội văn nghệ; - Trung tâm VHTT tổ chức các lớp năng khiếu hè (01 lớp hát then, đàn tính) | Đạt  |
| 3 | 100% các trường TH, THCS, DTNT trên địa bàn đưa các làn điệu dân ca vào chương trình hoạt động ngoại khóa; hàng năm phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng phát triển du lịch,.... góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch. | Phòng GD&ĐT | Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, Huyện đoàn thanh niên | 43/43 (bao gồm 41 trường TH, THCS trực thuộc và 02 trường Nội trú) đạt 100% các trường TH, THCS, DTNT trên địa bàn đưa các làn điệu dân ca vào dạy trong các giờ hoạt động tập thể đầu tuần | Đạt  |
| 4 | Cấp huyện: xây dựng từ 03 phóng sự ngắn trở lên để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện, quảng bá các khu điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội Facebook; | Trung tâm VHTT | Phòng VHTT, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND các xã, thị trấn | Hoàn thành 1/3 phóng sự, video (nghề vẽ tranh thờ của dân tộc Dao) | Đang tiếp tục triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2022 |
| 5 | Thiết kế, xây dựng nội dung tờ gấp, tờ rơi quảng bá du lịch trên địa bàn huyện. | Phòng VHTT | Phòng TCKH, Trung tâm VHTT, Sở VHTTDL, Ban Tuyên giáo Huyện ủy |  Đang triển khai  | Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2022 |
| 6 | Định kỳ tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT gắn với các sự kiện của quê hương, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh con người và quê hương Hà Quảng, như: cuộc thi video: “Em là hướng dẫn viên du lịch”; Ngày hội văn hóa các dân tộc; Cuộc thi người đẹp *dân tộc Hà Quảng...* | Trung tâm VHTT, Huyện đoàn thanh niên, Phòng GD&ĐT, Hội LHPN, Liên đoàn lao động huyện.  | Phòng VHTT, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn | Hiện nay đã tổ chức được 03 hoạt động: - TTVHTT phối hợp với Huyện đoàn TN tổ chức Ngày hội đọc sách tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác bó.- Huyện đoàn TN phối hợp với Phòng GD&ĐT, TTVHTT tổ chức cuộc thi video: “Em là hướng dẫn viên du lịch”- Phòng VHTT tổ chức Đêm hội “ Sắc màu dân tộc”; ra mắt Mô hình đội văn nghệ phục vụ du lịch | Đạt (Dự kiến vào tháng 11/2022 tổ chức hoạt động Ngày hội văn hóa các dân tộc; Chung kết cuộc thi “Đội tuyên truyền quảng bá du lịch” huyện Hà Quảng năm 2022) |
| 7 | Tiếp tục tham mưu, hối hợp tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông gắn với các hoạt động quảng bá du lịch tại địa phương. | Phòng VHTT | Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng NN&PTNT, Trung tâm VHTT |  6 tháng đầu năm do ảnh hưởng dịch covid-19 nên không tổ chức hoạt động  | Tháng 10/2022 tiếp tục xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức |
| Phối hợp thực hiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc (vẽ tranh thờ, lễ hội cấp sắc dân tộc Dao (xã Thanh Long); bảo tồn và phát huy văn hóa của Người Nùng vẻn, xã Nội Thôn….. ) | Sở VHTTDL, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm VHTT, UBND xã Thanh Long, Nội Thôn, các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện | - Đã xây dựng 01 phóng sự quảng bá về nghề vẽ tranh thờ dân tộc Dao.- Phối hợp với viện Ngôn ngữ học thực hiện điều tra, nghiên cứu về ngôn ngữ Nùng vẻn để có phương án bảo tồn |  Tiếp tục triển khai |
| *8* |  *100% các xã, thị trấn (xã có các điểm CVĐCTC ( Ngọc Đào, Lũng Nặm, Sóc Hà, Trường Hà), các điểm có tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức từ 01 hoạt tuyên truyền về du lịch; chỉ đạo xây dựng từ 2-3 video Clip quảng bá du lịch trên địa bàn.*  | *UBND các xã, thị trấn* | *Phòng VHTT,Trung tâm VHTT, Huyện đoàn thanh niên, LĐLĐ, Hội LHPN, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Phòng GD&ĐT.* |  | *Hiện đang tổng hợp kết quả từ các đơn vị* |
| 9 | Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông nghiệp sinh kế tại đầu nguồn suối Nà Giàng (Ngọc Đào) | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Phòng VHTT, Phòng KTHT, Phòng TNMT, Trung tâm VHTT, UBND xã Ngọc Đào |  Chưa triển khai  | Chưa có nguồn kinh phí |
| 10 | Xây dựng các tour/tuyến du lịch trên địa bàn kết nối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác bó, Khu di tích lịch sử Kim Đồng, các điểm di tích lịch sử cách mạng, địa chỉ đỏ…. Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng điểm du lịch Bãi tình (Thanh Long) – Nặm Ngùa (Ngọc Động) – Thị trấn Thông Nông | Phòng VHTT, UBND xã Thanh Long, Ngọc Động, Thị trấn Thông Nông, Trường Hà |  Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng KTHT, Phòng NN&PTNT, Trung tâm DVNN, Trung tâm VHTT, Phòng TNMT, Huyện đoàn Thanh niên, LĐLĐ, Hội LHPN, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện…. | Hiện đang triển khai điểm Nặm Ngùa (Ngọc Động) kết nối với hoạt động về đêm tại Thị trấn Thông Nông  | Do nguồn lực tại địa địa phương còn hạn chế, do vậy trong năm 2022 chưa đủ kinh phí để triển khai đồng thời 02 mô hình du lịch tại Thanh Long và Ngọc Động, do vậy BCĐ thống nhất điều chỉnh và triển khai mô hình điểm tại Nặm Ngùa, Ngọc Đông. Trong tháng 12/2022 sẽ hoàn thành các hạng mục đầu tư năm 2022 tại Nặm Ngùa (giai đoạn 1), từng bước hình thành để kết nối với các điểm du lịch khác |
| 11 | Đầu tư, trùng tu, xây dựng các hạng mục Di tích Lũng Cát (xã Trường Hà): Khảo sát, lập dự toán xây dựng nhà bia di tích (xác định vị trí tại khu vực gần cây gỗ nghiến cổ thụ khu vực đầu làng).  | Phòng VHTT |  Sở VHTTDL, Phòng KTHT, UBND xã Trường Hà, Phòng TCKH, Phòng TNMT. |  Đang triển khai | Hiện nay đang phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh xây dựng, bổ sung hồ sơ trình Bộ VHTTDL xếp hạng di tích Quốc gia. Thực hiện khi có nguồn kinh phí được cấp riêng *(Dự kiến thời gian hoàn thành giai đoạn2022 – 2023)* |