Phụ lục 02

DANH MỤC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, CHÍNH SÁCH TRỌNG TÂM

triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 29 tháng 4 năm 2026

của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao thành phố Cần Thơ

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày ... tháng 6 năm 2026

của Ủy ban nhân dân thành phố)

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, ĐỀ ÁN |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và nâng cao năng lực y tế chuyên sâu thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 | Sở Y tế | Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các cơ quan liên quan | Đề án được UBND thành phố phê duyệt | Quý IV/2026 |
| 2 | Xây dựng chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ và giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao | Sở Y tế | Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan | Nghị quyết của HĐND thành phố hoặc văn bản theo thẩm quyền được ban hành | Quý IV/2026 |
| 3 | Xây dựng Đề án phát triển bác sĩ gia đình và nâng cao năng lực y tế cơ sở | Sở Y tế | Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan | Đề án được phê duyệt và triển khai thực hiện | Quý IV/2026 |
| 4 | Xây dựng Đề án chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành y tế | Sở Y tế | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan | Đề án được phê duyệt và triển khai thực hiện | Quý IV/2026 |
| II | NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế hằng năm đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống y tế thành phố | Sở Y tế | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, các cơ sở đào tạo và đơn vị y tế | Kế hoạch đào tạo được ban hành và tổ chức thực hiện hằng năm | Hằng năm |
| 6 | Đẩy mạnh đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên khoa sâu, đào tạo tiến sĩ và tương đương đối với các chuyên ngành mũi nhọn, kỹ thuật cao | Sở Y tế | Các cơ sở đào tạo, bệnh viện và đơn vị liên quan | Tăng tỷ lệ nhân lực có trình độ sau đại học, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch | Giai đoạn 2026 - 2030 |
| 7 | Phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành, chuyên gia kỹ thuật cao và đội ngũ cán bộ kế thừa trong ngành y tế | Sở Y tế | Sở Nội vụ, các bệnh viện và đơn vị liên quan | Đội ngũ chuyên gia, nhân lực chất lượng cao được đào tạo, phát triển | Giai đoạn 2026 - 2030 |
| 8 | Nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành, quản trị y tế, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế cho cán bộ y tế | Sở Y tế | Các cơ sở đào tạo và đơn vị liên quan | Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được triển khai | Giai đoạn 2026 - 2030 |
| III | NHIỆM VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG Y TẾ |  |  |  |  |
| 9 | Phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu; nâng cao năng lực các bệnh viện hạng I, bệnh viện cấp chuyên sâu của thành phố | Sở Y tế | Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | Kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được triển khai và làm chủ | Giai đoạn 2026 - 2030 |
| 10 | Tăng cường chỉ đạo tuyến, đào tạo thực hành, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở và các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long | Sở Y tế | Các bệnh viện, cơ sở y tế và đơn vị liên quan | Chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được triển khai thường xuyên | Thường xuyên |
| 11 | Triển khai mô hình hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại các xã, phường trên địa bàn thành phố | Sở Y tế | UBND xã, phường và các đơn vị liên quan | Mô hình y học gia đình được triển khai tại 100% xã, phường | Đến năm 2030 |
| IV | NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ |  |  |  |  |
| 12 | Xây dựng và vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến ngành y tế thành phố | Sở Y tế | Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Hệ thống đào tạo trực tuyến được đưa vào khai thác sử dụng | Năm 2027 |
| 13 | Triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho nhân viên y tế | Sở Y tế | Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan | Chương trình đào tạo được triển khai trong toàn ngành | Giai đoạn 2026 - 2030 |
| 14 | Triển khai Telehealth, đào tạo từ xa, hội chẩn trực tuyến, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và cơ sở dữ liệu ngành y tế | Sở Y tế | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Các nền tảng số được triển khai, vận hành hiệu quả | Giai đoạn 2026 - 2030 |
| 15 | Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế | Sở Y tế | Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các đơn vị liên quan | Các chương trình hợp tác, đề tài nghiên cứu và hoạt động chuyển giao công nghệ được triển khai | Hằng năm |
| V | NHIỆM VỤ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT |  |  |  |  |
| 16 | Xây dựng bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU | Sở Y tế | Sở Nội vụ, Thống kê thành phố và các đơn vị liên quan | Bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá được ban hành | Quý IV/2026 |
| 17 | Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU | Sở Y tế | Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan | Báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết được thực hiện theo quy định | Hằng năm; sơ kết năm 2028; tổng kết năm 2030 |