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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:             /KH-UBND
	Cần Thơ, ngày        tháng 02 năm 2026


DỰ THẢO

KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 09 tháng 01 năm 2026
của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 09 tháng 01 năm 2026 của
Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Bảo đảm triển khai hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch số 30-KH/TU trên toàn thành phố. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của thành phố.
2. Người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện; khơi dậy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức và cá nhân, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhằm đạt mục tiêu Kế hoạch.
3. Ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục, nông nghiệp và du lịch,…; thúc đẩy các đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, nhân tài, công nghệ.
4. Tiếp tục xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, phát triển xã hội số, chỉ đạo, điều hành thông minh dựa trên dữ liệu; thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin, Khu công nghệ số tập trung phù hợp với thực tiễn tại thành phố.
5. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU để đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt hai con số.
II. YÊU CẦU
1. Bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU.
2. Quán triệt nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kế thừa các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đã và đang triển khai (về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số...).
3. Xác định thể chế, cơ chế chính sách là yếu tố dẫn dắt, chuyển đổi số là động lực quan trọng, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện theo nguyên tắc thí điểm, đánh giá kết quả trước khi nhân rộng.
4. Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện rõ ràng phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5. Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể (theo tháng, quý); có cơ chế, công cụ đo lường, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; phân công trách nhiệm, thời hạn thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân bảo đảm phù hợp với năng lực, điều kiện thực tế của thành phố. Phân bổ nguồn lực (nhân lực, tài chính, vật lực) phù hợp với từng nhiệm vụ, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.
6. Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trường đại học và toàn xã hội vào quá trình thực hiện. 
7. Ưu tiên tăng bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước kết hợp thúc đẩy việc huy động xã hội hóa trong đầu tư khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo (đặc biệt là các mô hình kết hợp công tư, quỹ đầu tư,...); sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực xã hội nói chung, đặc biệt là nguồn ngân sách nhà nước; ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết, dự án có tính lan tỏa và hiệu quả cao.
III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Nâng cao năng lực nội sinh, sức cạnh tranh của kinh tế địa phương thông qua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành, lĩnh vực chủ lực; nâng cao tỷ trọng đóng góp của chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GRDP của thành phố.
Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối chặt chẽ cơ sở nghiên cứu với cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; khơi dậy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh đào tạo và thu hút nguồn lực chất lượng cao từ trong và ngoài nước.
Tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đưa hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước lên môi trường số; chỉ đạo, điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiện ích số theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đảm bảo tính minh bạch, thuận lợi và giảm thiểu chi phí giao dịch cho người dân, doanh nghiệp, tạo đột phá trong cải cách hành chính, quản trị công và phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Phát triển hạ tầng
- Tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn ≥ 50%;
- Có ≥ 80% người sử dụng có khả năng truy cập băng thông rộng cố định với tốc độ trên 01 Gbps.
b) Phát triển nguồn lực
- Có ≥ 1,0% tổng chi ngân sách thành phố chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tỷ lệ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 2% GRDP;
- 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản;
- 100% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành;
- 85% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông;
- Có từ 10 người thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trên 01 vạn dân.
c) Phát triển khoa học, công nghệ
- Có ≥ 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
- Có ≥ 5 tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc thành phố;
- Có ≥ 500 cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ toàn thành phố;
- Có ≥ 20 công trình khoa học và công nghệ cấp thành phố được nghiệm thu;
- Có ≥ 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố triển khai;
- Có ≥ 30% kết quả khoa học và công nghệ được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu;
- Có ≥ 10 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích);
- Có ≥ 10% doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu từ viện, trường trong sản xuất, kinh doanh;
- Có ≥ 80 bài báo khoa học có địa chỉ tác giả tại thành phố (Scopus/ISI);
- Có ≥ 1 công trình đạt giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia, khu vực;
- Ứng dụng AI, IoT, Big Data…, trong quản lý môi trường, đô thị thông minh, nâng cao chất lượng sống người dân;
- Thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).
d) Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
- Có ≥ 75 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo;
- Có ≥ 2 vườn ươm/trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo;
- Có ≥ 10% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh;
- Có ≥ 10 sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo được thương mại hoá;
- Có ≥ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ ngân sách thành phố;
- Có ≥ 2 sáng chế, giải pháp hữu ích có địa chỉ tại thành phố;
- Có ≥ 70 bài báo khoa học ứng dụng liên quan khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo;
- Có ≥ 5% doanh nghiệp vừa và nhỏ có hợp tác nghiên cứu, phát triển với các viện, trường;
- Có ≥ 30 sáng kiến trong khu vực công được công nhận.
đ) Phát triển chuyển đổi số
- Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh ≥ 0,7;
- 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp thành phố; 
- 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch;
- 100% thủ tục hành chính liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh được thực hiện trực tuyến, chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước;
- Có ≥ 80% giao dịch hành chính thuộc diện “phi tiếp xúc”;
- Có ≥ 95 % hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hoá;
- 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính       có đủ điều kiện;
- Có ≥ 90% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần;
- Có ≥ 50% hệ thống thông tin của thành phố được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây;
- Có ≥ 60% cơ sở dữ liệu của thành phố được số hoá và liên thông với Trung ương;
- Có ≥ 65% dữ liệu của Sở, ban, ngành được tích hợp với trục liên thông dữ liệu thành phố;
- Có ≥ 40% doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ số;
- Có ≥ 80% người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID);
- Có ≥ 70% đảng ủy, chính quyền xã, phường sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất;
- Hoàn thiện và khai thác Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Cần Thơ.
- Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử;
- Quy mô kinh tế số đạt 15% GRDP.
IV. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Thực hiện theo Phụ lục đính kèm.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách (chi cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,...) và nguồn xã hội hóa (đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân). Khuyến khích các mô hình hợp tác công - tư trong đầu tư hạ tầng số, trung tâm nghiên cứu, phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị, địa phương phụ trách và theo phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, chủ động tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố; định kỳ ngày 20 tháng cuối của mỗi quý báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, đôn đốc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình, kết quả triển khai thực hiện tại Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, cập nhật thường xuyên dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tiếp thu các phản hồi và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực: TT, HĐND TP;
- Đảng ủy UBND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận TU;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND xã, phường;
- Báo và PTTH Cần Thơ;
- VP. UBND TP (2,3,4,5,6,7); 
- Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, VHQ.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục
NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày        tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

	STT
	NHIỆM VỤ
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH

	I
	Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kiểm tra, giám sát

	1
	Tổ chức các phiên họp định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo để đánh giá tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, đề xuất giải pháp mới
	Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Công an thành phố
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Định kỳ

	2
	Kiện toàn Hội đồng tư vấn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố
	Thường xuyên

	3
	Xây dựng chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của Ủy ban nhân dân thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố
	Tháng 2/2026

	4
	Phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 
	Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Công an thành phố
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	II
	Nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị, thông tin, truyền thông

	5
	Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	6
	Cập nhật chuyên mục “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử thành phố và các nền tảng mạng xã hội; Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ;…
	Văn phòng UBND thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và PTTH Cần Thơ
	Thường xuyên

	7
	Tổ chức các hội nghị, hội thảo nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	8
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Văn phòng UBND thành phố; Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	9
	Triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	10
	Xây dựng, triển khai và phát triển nền tảng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của thành phố, phục vụ kết nối, khai thác thông tin khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	11
	Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ; liên kết tổ chức các cuộc thi cấp vùng, quốc gia và quốc tế
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	12
	Tổ chức chuỗi các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm, Tuần Lễ Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	13
	Phát động phong trào thi đua, khen thưởng lập thành tích trong công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Sở Nội vụ
	Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý I

	14
	Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; Viện, Trường; UBND xã, phường
	Quý IV

	15
	Xây dựng, khai thác và phát triển Nền tảng truyền thông tích hợp thu thập, tổng hợp, phân tích, chia sẻ thông tin trong nước và quốc tế về giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; Viện, Trường; UBND xã, phường
	Quý IV

	16
	Tổ chức các chương trình huấn luyện chuyên sâu, chương trình truyền thông nâng cao năng lực, đổi mới tư duy về KHCN, ĐMST và CĐS cho cơ quan quản lý, viện, trường, doanh nghiệp
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; Viện, Trường; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	III
	Xây dựng hoàn thiện thể chế, khung pháp lý, cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố

	17
	Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp
	Quý I

	18
	Đề án phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nội vụ; Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý I

	19
	Xây dựng, duy trì và cập nhật Khung kiến trúc số thành phố Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý I

	20
	Xây dựng Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý II

	21
	Ban hành Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) thành phố Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý II

	22
	Triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo của thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý II

	23
	Cập nhật Chương trình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”
	Sở Nội vụ
	Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý II

	24
	Ban hành Kế hoạch phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo và hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý I

	25
	Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý II

	26
	Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu số về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý II

	27
	Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư vào khu công nghệ cao, Khu công nghệ số tập trung, Khu Công nghệ số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính; Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	28
	Nghiên cứu thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm của thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở, ban, ngành thành phố
	Quý IV

	29
	Đề án Xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố
	Quý IV

	30
	Xây dựng, ban hành chính sách cho dự án thiết kế chip bán dẫn; dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử; dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
	Quý IV

	31
	Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
	Quý IV

	32
	Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động cho Tổ Công nghệ số cộng đồng
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND xã, phường
	Quý IV

	IV
	Phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

	33
	Xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ
	Quỹ Đầu tư phát triển
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng
	Quý IV

	34
	Xây dựng hạ tầng Khu Công nghệ số Hậu Giang
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng
	Quý IV

	35
	Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố
	Quý IV

	36
	Đầu tư nâng cấp và nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng; các không gian đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp tại các địa bàn trọng điểm của thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	37
	Đầu tư, xây dựng và vận hành không gian sáng tạo STEAM, STEM
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; UBND xã, phường
	Quý IV

	38
	Đầu tư trang thiết bị nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng; trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và an toàn bức xạ, hạt nhân.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính; Sở, ban, ngành thành phố
	Quý IV

	39
	Nâng cấp hạ tầng viễn thông, mạng lưới Internet băng thông rộng chất lượng cao (5G)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	40
	Triển khai hạ tầng số cho đề án đô thị thông minh, đầu tư nền tảng Internet vạn vật (IoT)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	41
	Nâng cấp, quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu thành phố phục vụ duy trì hoạt động các hệ thống dùng chung của thành phố; đảm bảo đường truyền phục vụ vận hành các hệ thống thông tin dùng chung từ thành phố đến xã, phường
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính; Công an thành phố
	Thường xuyên

	42
	Nâng cấp hạ tầng, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền… đảm bảo phục vụ hoạt động chính quyền số cấp sở, cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính
	Thường xuyên

	V
	Phát triển nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

	43
	Triển khai đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và quản lý trong các lĩnh vực ưu tiên của thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nội vụ; Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	44
	Đẩy mạnh triển khai hệ thống đào tạo chuyên sâu về STEM, khởi nghiệp, quản lý công nghệ trong các trường phổ thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	45
	Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, Tổ Công nghệ số cộng đồng
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	46
	Tập huấn về phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, sử dụng dữ liệu hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo các cấp; về an toàn thông tin cho đội ngũ chuyên trách an toàn thông tin.
	Sở Khoa học và Công nghệ; Công an thành phố
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	47
	Xây dựng, triển khai các nội dung, chương trình truyền thông về kỹ năng số cho học sinh phổ thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	48
	Triển khai thực hiện Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	49
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	50
	Đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường doanh nghiệp viện nghiên cứu trong đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực thực tiễn
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố
	Thường xuyên

	VI
	Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

	51
	Cập nhật danh mục bài toán lớn gắn với điều kiện thực tiễn, lợi thế của thành phố (công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; chế biến - chế tạo; du lịch; logistics; y tế; giáo dục; quản trị đô thị…)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	52
	Triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế, môi trường, quản lý đô thị và hành chính công trên địa bàn thành phố Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	53
	Triển khai nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các mô hình thành phố thông minh, cơ sở dữ liệu số và hệ thống quan trắc, cảnh báo tự động phục vụ quản lý đô thị và phòng, chống thiên tai
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	54
	Triển khai nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công, an ninh kinh tế số, phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu cho thành phố Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	55
	Triển khai nghiên cứu, chọn tạo giống, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn cho các cây trồng, vật nuôi chủ lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	56
	Triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, IoT, chế phẩm vi sinh và phụ phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	VII
	Thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo

	57
	Triển khai Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính; Sở Nội vụ; sở, ban, ngành thành phố
	Quý III

	58
	Kế hoạch nâng cao Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý I

	59
	Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ, các Không gian đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp tại phường Vị Tân, phường Phú Lợi, phường Ninh Kiều và phường Cái Khế.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	60
	Triển khai Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ trên địa thành phố Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	61
	Triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý I

	62
	Tổ chức các sự kiện, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	63
	Xây dựng, phát triển và vận hành các nền tảng: Nền tảng thương mại (E-commerce platform) cho ý tưởng, dự án và sản phẩm khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo; Nền tảng kết nối, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ kết nối thị trường khoa học công nghệ trong và ngoài nước
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	64
	Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	65
	Triển khai Kế hoạch phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo và hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2026
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	66
	Tổ chức các hoạt động, sự kiện kết nối, phát triển thị trường khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tech Showcase,…
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	67
	Tổ chức các hoạt động bình chọn/trao giải sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu của thành phố, mở rộng khu vực, vùng và quốc tế
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	VIII
	Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh

	
	Chính quyền số
	
	
	

	68
	Tiếp tục phát triển, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đồng thời kết nối và chia sẻ với Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, các cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin của Bộ, ngành Trung ương
	Sở, ban, ngành thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thường xuyên

	69
	Nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố. Tập trung thực hiện tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý I

	70
	Phát triển, hoàn thiện Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp thành phố để đáp ứng yêu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý I

	71
	Cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
	Sở, ban, ngành thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý I

	72
	Nâng cấp Mạng truyền số liệu chuyên dùng, Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thành phố phục vụ chính quyền số, đô thị thông minh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	73
	Nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố và các Cổng thông tin điện tử thành phần Sở, ban, ngành, xã, phường
	Văn phòng UBND thành phố
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý II

	74
	Ban hành các chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên môi trường điện tử; xây dựng kịch bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trực tuyến dựa trên dữ liệu
	Văn phòng UBND thành phố
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý II

	75
	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho Sở, ban, ngành và các địa phương đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	76
	Công bố danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố; xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung đã ban hành
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	77
	Nâng cấp hạ tầng viễn thông đồng bộ với hệ thống hạ tầng đô thị của thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	78
	Chuyển đổi IPv6 cho các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý IV

	
	Đô thị thông minh
	
	
	

	79
	Triển khai Đề án đô thị thông minh thành phố Cần Thơ
	Sở Xây dựng
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý II

	80
	Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (Trung tâm IOC)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý III

	81
	Tổ chức triển khai thí điểm Bản sao số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý III

	
	 Kinh tế số
	
	
	

	82
	Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	83
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia Chuyển đổi số
	Sở Tài chính
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	84
	Triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt
	Sở Công thương
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	
	 Xã hội số
	
	
	

	85
	Triển khai chương trình Quỹ viễn thông công ích hỗ trợ thiết bị di động thông minh, mạng Internet, viễn thông cho hộ gia đình chính sách. Phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình phổ cập điện thoại di động thông minh giá rẻ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	86
	Đẩy mạnh các hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số tại cơ sở, đặc biệt là các Tổ Công nghệ số cộng đồng; phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng theo hướng xã hội hoá
	UBND xã, phường
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thường xuyên

	87
	Huy động nguồn lực nhà nước và xã hội hóa để đầu tư lắp đặt mạng Internet và các trang thiết bị công nghệ thiết yếu tại Nhà văn hóa, Tổ dân phố phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin, tiếp cận công nghệ số của Nhân dân
	UBND xã, phường
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thường xuyên

	88
	Hỗ trợ triển khai phát triển mạng 5G, đảm bảo cáp quang đến hộ gia đình. Phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình phổ cập điện thoại di động thông minh giá rẻ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	UBND xã, phường
	Thường xuyên

	89
	Triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” để phổ cập kỹ năng cho người dân. Cung cấp các khóa học trực tuyến mở (MOOCs) cho tất cả người dân nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	90
	Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chức năng để ứng dụng Can Tho Smart trở thành ứng dụng duy nhất phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu, khai thác thông tin, tương tác với chính quyền
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	91
	Triển khai các dịch vụ, phương tiện y tế thông minh, hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân và mã định danh y tế; triển khai ứng dụng công nghệ số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt; triển khai các nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, cho phép theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối trực tuyến giữa người bệnh. Triển khai các nền tảng số trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, thư viện phục vụ người dân
	Sở Y tế
	UBND xã, phường
	Thường xuyên

	IX
	Bảo đảm an ninh mạng

	92
	Triển khai các giải pháp phòng chống mã độc máy trạm quản trị tập trung, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu thành phố
	Công an thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý III

	93
	Nâng cấp Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng thành phố (SOC)
	Công an thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý IV

	94
	Rà soát, củng cố, hoàn thiện phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của đơn vị, địa phương
	Công an thành phố
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Thường xuyên

	95
	Hoàn thiện quy trình, phương án, giải pháp ứng cứu sự cố, sẵn sàng phục hồi nhanh hoạt động của hệ thống thông tin khi gặp sự cố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Công an thành phố
	Quý I

	96
	Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an ninh mạng
	Công an thành phố
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Quý I

	97
	Kiện toàn đội ngũ chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Tổ chức tập huấn, diễn tập an toàn thông tin mạng trong cơ quan Nhà nước
	Công an thành phố
	Sở, ban, ngành thành phố; UBND xã, phường
	Tháng 12/2026



