## PHU LUC I
Phụ lục I
GIAO CHỈ TIÊU GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
(Kèm theo Công văn số /UBND-XDĐT ngày tháng năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Ngành lĩnh vực | Địa điểm xây dựng | Nhóm dự án | Mã dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn nguồn NSĐP giai đoạn 2026-2030 | Dự kiến lũy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2025 |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Kế hoạch năm 2026 | [8 empty] | Chỉ tiêu giải ngân (Theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/01/2026) | [7 empty] | Phân công theo dõi, chỉ đạo (*)
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Ngân sách địa phương |  |  |  | Tổng số | Ngân sách trung ương |  |  | Trong đó
[9 empty] | Vốn NSĐP | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Vốn NSTW |  |  | Trong đó |  |  |  |  | Trong đó |  |  | Qúy I/2026 |  | Qúy II/2026 |  | Qúy III/2026 |  | Qúy IV/2026 | Chủ đầu tư cam kết
[17 empty] | Cân đối NSĐP | Sử dụng đất | XSKT | … |  | Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu | Vốn nước ngoài | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 19 | 16 | 12 | 17 | 14 | 18 | 16 | 19 | 18 | 20
| Tổng số | [6 empty] | 80545062.931 | 19786823.831 | 41563980.936 | 23674043.4349 | 20929216.9913 | 11518779.9913 | 342299 | 12771604.444 | 5830954.444 | 864523.28 | 1533648 | 3432783.164 | 0 | 6940650 | 6648061 | 292589 | 0 | 2902120.8888 | 6828.8709 | 6005302.222 | 1.8454 | 9199953.333 | 3.6332 | 12771604.444 | 0
A | VỐN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 761000 | 761000 | 261000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1 | 0 | 1.5 | 192000 | 3 | 761000
1 | Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ | [13 empty] | 500000 | 500000 |  |  | 500000 |  | 0 |  |  |  | 500000 | 1 |  | 1 |  | 1 | 500000 |  | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
2 | Chi hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP | [10 empty] | 25000 | 25000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | 5000 |  | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
3 | Chi trả nợ gốc các khoản chính quyền địa phương vay | [13 empty] | 256000 | 256000 | 256000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 192000 | 1 | 256000 |  | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
B | VỐN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN | [6 empty] | 80545062.931 | 19786823.831 | 41563980.936 | 23674043.4349 | 20904216.9913 | 11493779.9913 | 342299 | 12010604.444 | 5069954.444 | 603523.28 | 1533648 | 2932783.164 | 0 | 6940650 | 6648061 | 292589 | 0 | 2402120.8888 | 6827.8709 | 6005302.222 | 0.3454 | 9007953.333 | 0.6332 | 12010604.444
I | Bộ Chỉ huy quân sự thành phố |  |  |  |  | - |  | 156847 | 56847 | 0 | 12104 | 6896 | 6896 | 0 | 34139 | 34139 | 22035 | 0 | 12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6827.8 | 6827.8 | 17069.5 | 0 | 25604.25 | 0 | 34139 | 99.98%
* | Dự án khởi công mới
1 | Đầu tư khác |  | Xã Trường Long | C | 7004686 | 2025-2027 | 337/QĐ-UBND, 14/11/2025; 254/VPUB-XDĐT, 18/12/2025 | 23580 | 23580 | [5 empty] | 22000 | 22000 | 22000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4400 |  | 11000 |  | 16500 |  | 22000 |  | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
** | Dự án chuyển tiếp | [13 empty] | 0
2 | Đầu tư khác | Quốc phòng | xã Vị Thủy | B | 7004686 | 2024-2027 | 123/QĐ-UBND, 26/8/2025 | 119000 | 19000 |  | 12104 | 6896 | 6896 |  | 12104 | 12104 |  |  | 12104 | [5 empty] | 2420.8 |  | 6052 |  | 9078 |  | 12104 |  | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
*** | Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng | [13 empty] | 0 | 0
3 | Công trình Trang thiết bị Nhà khách Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ |  | Phường Cái Răng | C | 7004686 | 2023 | 102/QĐ-SKHĐT, 24/5/2023 | 14267 | 14267 | [5 empty] | 35 | 35 | 35 | [7 empty] | 7 |  | 17.5 |  | 26.25 |  | 35 |  | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
| … | [13 empty] | 0
II | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố | [6 empty] | 60623566.4617 | 5440456.4617 | 39136536 | 17953629.195 | 10095488.862 | 2829051.862 | 0 | 6677564 | 1363503 | 340041 | 27994 | 995468 | 0 | 5314061 | 5314061 | 0 | 0 | 1335512.8 | 7.09% | 3338782 | 0.3454 | 5008173 | 0.6332 | 6677564 | 99.49%
* | Dự án khởi công mới
1 | Nạo vét Kênh Đứng |  | Thới Lai - Cờ Đỏ - Thốt Nốt | C |  | 2026-2030 | 07/QĐ-BQLDA ngày 07/01/2026 | 2491 | 2491 | [5 empty] | 2491 | 2491 | 2491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 498.2 |  | 1245.5 |  | 1868.25 |  | 2491 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
2 | Nâng cấp mở rộng tuyến lộ đê bao Ô Môn - Xà No đoạn từ cống Một ngàn Rưỡi đến cơ sở sữa dê Ngọc Đào xã Tân Hòa |  | Xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ | C |  | 2026-2030 | 07/QĐ-BQLDA ngày 07/01/2026 | 880 | 880 | [5 empty] | 880 | 880 | 880 |  |  |  | 0 |  |  |  | 176 |  | 440 |  | 660 |  | 880 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
3 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Phạm Hùng đi vùng Khóm Cầu Đúc xã Hỏa Lựu |  | xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ | C |  | 2026-2030 | 07/QĐ-BQLDA ngày 07/01/2026 | 1018 | 1018 | [5 empty] | 1018 | 1018 | 1018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 203.6 |  | 509 |  | 763.5 |  | 1018 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
4 | Đầu tư xây dựng đường tỉnh 931C |  | thành phố Vị Thanh và xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ | B |  | 2026-2030 | 07/QĐ-BQLDA ngày 07/01/2026 | 8004 | 8004 | [5 empty] | 8004 | 8004 | 8004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1600.8 |  | 4002 |  | 6003 |  | 8004 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
5 | Đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 931B |  | xã Vị Đông, huyện Vị Thuỷ; xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A | B |  | 2026-2030 | 07/QĐ-BQLDA ngày 07/01/2026 | 3621 | 3621 | [5 empty] | 3621 | 3621 | 3621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 724.2 |  | 1810.5 |  | 2715.75 |  | 3621 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Đường vào dự án Trung tâm sức khỏe sinh sản (đường số 5) thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) | Giao thông | Phường An Bình, TPCT | C | 7613999 | 2018 - 2022 | 2636/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 | 20346 | 20346 |  | 1962 | 18384 | 18384 |  | 1900 | 1900 |  | 1900 |  |  | 0 |  |  |  | 380 |  | 950 |  | 1425 |  | 1900 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
7 | Cầu Kênh Ngang (trên Đường tỉnh 922) | Giao thông | xã Cờ Đỏ, TPCT | B | 7863971 | 2022 - 2025 | 1351/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 137371 | 137371 |  | 68022.343 | 69348.657 | 69348.657 |  | 68022 | 68022 |  |  | 68022 |  | 0 |  |  |  | 13604.4 |  | 34011 |  | 51016.5 |  | 68022 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
8 | Cầu, tuyến đường dẫn vào khu tái định cư Trường đại học y dược đến khu đô thị tái định cư Cửu Long | Giao thông | phường Long Tuyền, phường Tân An, TPCT | C | 7545459 | 2016 - 2026 | 1195/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 | 76615.852 | 76615.852 |  | 59619.852 | 16996 | 16996 |  | 59619 | 59619 | 59619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11923.8 |  | 29809.5 |  | 44714.25 |  | 59619 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
9 | Thư viện thành phố Cần Thơ | Văn hóa, thể dục - thể thao | phường Ninh Kiều. TPCT | B | 7870170 | 2022 - 2026 | 1321/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 | 149988 | 149988 |  | 66543 | 83445 | 83445 |  | 66543 | 66543 | 66543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13308.6 |  | 33271.5 |  | 49907.25 |  | 66543 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
10 | Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng | Giao thông | Châu Thành A, Phụng Hiệp, Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang | A | 7865048 | 2021-2026 | 972/QĐ-UBND 13/6/2023 | 1569200 | 350000 |  | 85116 | 264884 | 264884 |  | 85116 | 85116 |  |  | 85116 |  | 0 |  |  |  | 17023.2 |  | 42558 |  | 63837 |  | 85116 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
11 | Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng | Giao thông | Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang | C | 8146853 | 2025-2028 | 730/QĐ-UBND, 23/4/2025 | 120000 | 120000 |  | 70000 | 50000 | 50000 |  | 70000 | 70000 |  |  | 70000 |  | 0 |  |  |  | 14000 |  | 35000 |  | 52500 |  | 70000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
12 | Dự án đầu tư các cầu trên đường tỉnh 927 | Giao thông | Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang | B | 8146852 | 2025-2028 | 729/QĐ-UBND, 23/4/2025 | 170000 | 170000 |  | 130000 | 40000 | 40000 |  | 130000 | 130000 |  |  | 130000 |  | 0 |  |  |  | 26000 |  | 65000 |  | 97500 |  | 130000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
13 | Tuyến đường và cầu Ba Láng nối Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh | Giao thông | Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang | C | 8117971 | 2024-2026 | 481/QĐ-UBND, 19/3/2025 | 64500 | 64500 |  | 26500 | 38000 | 38000 |  | 26500 | 26500 |  |  | 26500 |  | 0 |  |  |  | 5300 |  | 13250 |  | 19875 |  | 26500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
14 | Cầu và đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh | Giao thông | TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang | A | 8023724 | 2024-2029 | 350/QĐ-UBND 28/02/2025 | 1600000 | 1600000 |  | 1166417 | 433583 | 433583 |  | 452000 | 452000 |  |  | 452000 |  | 0 |  |  |  | 90400 |  | 226000 |  | 339000 |  | 452000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
15 | Dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Giao thông | Tỉnh Hậu Giang - Tỉnh Sóc Trăng | A | 7972497 | 2022-2027 | 113/QĐ-UBND, 16/01/2023 | 11961000 | 1016500 |  | 100000 | 7186464.821 | 549964.821 |  | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20000 |  | 50000 |  | 75000 |  | 100000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
16 | Đường vào trường chuyên từ đường Mạc Đỉnh Chi đến vòng xoay quy hoạch (Đường D2), thành phố Sóc Trăng | Giao thông | TPST | C | 8108821 | 2024-2026 | 2914/QĐ-UBND, 19/11/2024 | 30884 | 30884 |  | 5680 | 25200 | 25200 |  | 5680 | 5680 |  |  | 5680 |  | 0 |  |  |  | 1136 |  | 2840 |  | 4260 |  | 5680 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
17 | Dự án Đầu tư xây dựng thay thế một số cầu yếu trên các tuyến đường tỉnh, tỉnh Sóc Trăng | Giao thông | Tỉnh Sóc Trăng | B | 8108818 | 2024-2027 | 3125/QĐ-UBND, 09/12/2024 | 486770 | 486770 |  | 97865 | 389470 | 389470 |  | 97865 | 97865 | 97865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19573 |  | 48932.5 |  | 73398.75 |  | 97865 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
18 | Dự án xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (nay là các phường, xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ) | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | Vĩnh Châu | C | 8108819 | 2024-2026 | 3124/QĐ-UBND, 09/12/2024 | 59970 | 59970 |  | 10465 | 49532 | 49532 |  | 10400 | 10400 |  |  | 10400 |  | 0 |  |  |  | 2080 |  | 5200 |  | 7800 |  | 10400 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
19 | Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7), thành phố Cần Thơ |  | thành phố Cần Thơ | A | 8037709 | 2024-2027 | 1644/QĐ-UBND 23/7/2024 | 7237830 |  | 7193000 | 3958000 |  |  |  | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 20000 |  | 50000 |  | 75000 |  | 100000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
20 | Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ |  | thành phố Cần Thơ | A | 7969768 | 2022-2026 | 290/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 | 9725097 |  | 8725097 | 3437097 |  |  |  | 942602 | 0 |  |  |  |  | 942602 | 942602 |  |  | 188520.4 |  | 471301 |  | 706951.5 |  | 942602 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
21 | Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang |  | Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thuỷ | A | 7865041 | 2022-2027 | 1572/QĐ-UBND 12/9/2023 | 1700000 |  | 1699000 | 1268403 |  |  |  | 391000 | 0 |  |  |  |  | 391000 | 391000 |  |  | 78200 |  | 195500 |  | 293250 |  | 391000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
22 | Đường tỉnh 927 (đoạn từ Thị trấn Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy) |  | Phụng Hiệp | B | 7901432 | 2023-2026 | 1230/QĐ-UBND 20/7/2023 | 266459 |  | 266459 | 92459 |  |  |  | 92459 | 0 |  |  |  |  | 92459 | 92459 |  |  | 18491.8 |  | 46229.5 |  | 69344.25 |  | 92459 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
23 | Đường tỉnh 927 (đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) |  | Long Mỹ, Phụng Hiệp | B | 7901433 | 2023-2026 | 1415/QĐ-UBND 18/8/2023 | 330000 |  | 330000 | 68100 |  |  |  | 68100 | 0 |  |  |  |  | 68100 | 68100 |  |  | 13620 |  | 34050 |  | 51075 |  | 68100 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
24 | Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng |  | Châu Thành A, Phụng Hiệp, Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang | A | 7865048 | 2021-2026 | 1942/QĐ-UBND 14/10/2021; 972/QĐ-UBND 13/6/2023 | 1569200 |  | 1200000 | 198900 |  |  |  | 198900 | 0 |  |  |  |  | 198900 | 198900 |  |  | 39780 |  | 99450 |  | 149175 |  | 198900 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
25 | Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 |  | xã Vị thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang | A | 7991278 | 2023-2027 | 1311/QĐ-UBND, 02/8/2023 | 9601980 |  | 8778480 | 2734480 |  |  |  | 1367000 | 0 |  |  |  |  | 1367000 | 1367000 |  |  | 273400 |  | 683500 |  | 1025250 |  | 1367000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
26 | Dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 |  | Tỉnh Hậu Giang - Tỉnh Sóc Trăng | A | 7972497 | 2022-2027 | 60/2022/QH15, 16/6/2022 | 11961000 |  | 10944500 | 4308000 |  |  |  | 2154000 | 0 |  |  |  |  | 2154000 | 2154000 |  |  | 430800 |  | 1077000 |  | 1615500 |  | 2154000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
27 | Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ |  | phường An Bình, phường Cái Răng, xã Nhơn Ái | B | 7403787 | 2016 – 2027 | 67/QĐ-UBND ngày 09/1/2026 | 1085418 | 665814 |  |  | 893047 | 463443 |  | 81000 | 81000 |  |  | 81000 |  | 0 |  |  |  | 16200 |  | 40500 |  | 60750 |  | 81000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
28 | Đường tỉnh 918, thành phố Cần Thơ (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ cầu Lộ Bức đến cuối đường Tỉnh 918 giao với đường Tỉnh 923) |  | Xã Phong Điền - thành phố Cần Thơ. | B | 7840643 | 2020 - 2026 | 3641/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 | 324246 | 116006 |  |  | 250186 | 49853 |  | 66153 | 66153 |  |  | 66153 |  | 0 |  |  |  | 13230.6 |  | 33076.5 |  | 49614.75 |  | 66153 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
*** | Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô - giai đoạn 1 |  | phường Hưng Thạnh | B | 7044456 | 2006-2019 | 3315/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 | 291221 | 291221 |  |  | 224076 | 224076 |  | 25940 | 25940 |  | 25940 |  |  | 0 |  |  |  | 5188 |  | 12970 |  | 19455 |  | 25940 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
30 | Đường tỉnh 920 (đoạn qua Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ |  | phường Phước Thới | C | 7754995 | 2020 – 2023 | 3953/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 45181 | 45181 |  |  | 42474 | 42474 |  | 154 | 154 |  | 154 |  |  | 0 |  |  |  | 30.8 |  | 77 |  | 115.5 |  | 154 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
31 | Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ |  | phường An Bình | C | 7912457 | 2021 | 171/QĐ-SXD ngày 20/07/2022 | 4047 | 4047 |  |  | 3662.536 | 3662.536 |  | 85 | 85 |  |  | 85 |  | 0 |  |  |  | 17 |  | 42.5 |  | 63.75 |  | 85 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
32 | Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ |  | phường Cái Khế | C | 7912456 | 2021 | 139/QĐ-SXD ngày 17/06/2022 | 13042.745 | 13042.745 |  |  | 11240 | 11240 |  | 375 | 375 |  |  | 375 |  | 0 |  |  |  | 75 |  | 187.5 |  | 281.25 |  | 375 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
33 | Bệnh viện dã chiến số 4 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ |  | phường Cái Răng | C | 7914337 | 2021 | 191/QĐ-SXD ngày 04/08/2022 | 2334 | 2334 |  |  | 2013 | 2013 |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 |  | 37.5 |  | 50 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
34 | Bệnh viện dã chiến số 5 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ |  | phường Cái Khế | C | 7914336 | 2021 | 203/QĐ-SXD ngày 12/08/2022 | 995.6957 | 995.6957 |  |  | 902 | 902 |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  |  | 4.4 |  | 11 |  | 16.5 |  | 22 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
35 | Bệnh viện dã chiến số 6 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ |  | phường An Bình | C | 7914335 | 2021 | 190/QĐ-SXD ngày 04/08/2021 | 2323.226 | 2323.226 |  |  | 2101.848 | 2101.848 |  | 51 | 51 |  |  | 51 |  | 0 |  |  |  | 10.2 |  | 25.5 |  | 38.25 |  | 51 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
36 | Bệnh viện dã chiến số 6B điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ |  | phường Phước Thới | C | 7915554 | 2021 | 70/QĐ-SXD ngày 08/04/2022 | 532.943 | 532.943 |  |  | 479 | 479 |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  | 0 |  |  |  | 2.8 |  | 7 |  | 10.5 |  | 14 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
III | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố | [6 empty] | 3225499.1 | 1973317 | 821395.936 | 1572593 | 896003 | 903003 | 0 | 1224945.344 | 932356.344 | 2467.18 | 10275 | 919614.164 | 0 | 292589 | 0 | 292589 | 0 | 244989.0688 |  | 612472.672 |  | 918709.008 |  | 1224945.344 | 97.61%
* | Dự án khởi công mới | [13 empty] | 0
1 | Cải tạo Công viên 30/4, thành phố Sóc Trăng | Văn hóa | TPST | C | 8160113 | 2026-2030 | 2038/QĐ-UBND, 28/10/2025 | 27300 | 27300 |  | 27300 |  |  |  | 27300 | 27300 |  |  | 27300 |  | 0 |  |  |  | 5460 |  | 13650 |  | 20475 |  | 27300 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Cải tạo, nâng cấp Khối nhà thực hành, triển lãm, phòng thu âm, phòng dạy nhạc cụ âm thanh lớn (trống, kèn) và mua sắm trang thiết bị Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. |  | phường Cái Khế thành phố Cần Thơ | C |  | 2026-2028 | 07/QĐ-BQLDA ngày 09/01/2026 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Sửa chữa, cải tạo Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ |  | phường Ninh Kiều thành phố Cần Thơ | C |  | 2026-2028 | 555/QĐ-BQLDA ngày 26/11/2025 | [7 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ |  | phường An Bình thành phố Cần Thơ | B |  | 2025-2029 | 229/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2025 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện 87C (Long Hưng- Thiện Mỹ ) |  | xã Long Hưng thành phố Cần Thơ | B |  | 2025-2028 | 263/QĐ-BQLDA ngày 18/9/2025 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
6 | Đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Mỹ Tú (nay là các xã: Mỹ Tú, Long Hưng, Mỹ Phước, Mỹ Hương) |  | Mỹ Tú, Long Hưng, Mỹ Phước, Mỹ Hương | B |  | 2025-2029 | 262/QĐ-BQLDA ngày 18/9/2025 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
7 | Đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Châu Thành (nay là các xã: Phú Tâm, An Ninh, Thuận Hòa, Hồ Đắc Kiện) |  | xã: Phú Tâm, An Ninh, Thuận Hòa, Hồ Đắc Kiện | B |  | 2026-2030 | 387/QĐ-BQLDA ngày 24/10/2025 | [7 empty] | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
8 | Đầu tư xây dựng đường Bạch Đằng, phường Phú Lợi |  | phường Phú Lợi | B |  | 2026-2029 | 42/QĐ-BQLDA ngày 15/01/2026 | [7 empty] | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
9 | Đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bảy, phường Phú Lợi |  | phường Phú Lợi | B |  | 2026-2029 | 45/QĐ-BQLDA ngày 15/01/2026 | [7 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
10 | Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích |  | thành phố Cần Thơ | C |  | 2026-2029 | 43/QĐ-BQLDA ngày 15/01/2026 | [7 empty] | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
11 | Thiết bị đào tạo tối thiểu đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ |  | Phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ | C | 7945888 | 2025-2026 | 219/QĐ-STC ngày 27/11/2025 | 7258 | 7258 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 3750 |  | 5000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
* | Dự án chuyển tiếp | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy | Y tế, dân số và gia đình | Huyện Vị Thuỷ | C | 8146704 | 2025-2027 | 726/QĐ-UBND, 23/4/2025 | 30000 | 30000 |  | 17000 | 13000 | 13000 |  | 17000 | 17000 |  |  | 17000 |  | 0 |  |  |  | 3400 |  | 8500 |  | 12750 |  | 17000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
13 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ | Y tế, dân số và gia đình | TX. Long Mỹ | C | 8146706 | 2025-2027 | 740/QĐ-UBND, 24/4/2025 | 35000 | 35000 |  | 15000 | 20000 | 20000 |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 |  |  |  | 3000 |  | 7500 |  | 11250 |  | 15000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
14 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A | Y tế, dân số và gia đình | huyện Châu Thành A | C | 8146705 | 2025-2027 | 741/QĐ-UBND, 24/4/2025 | 45000 | 45000 |  | 24543 | 20457 | 20457 |  | 24543 | 24543 |  |  | 24543 |  | 0 |  |  |  | 4908.6 |  | 12271.5 |  | 18407.25 |  | 24543 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
15 | Khu tái định cư Đông Phú 3 | Khu công nghiệp và khu kinh tế | xã Đông Phú, huyện Châu Thành | B | 8082875 | 2024-2027 | 1130/QĐ-UBND, 01/8/2024 | 461000 | 461000 |  | 210000 | 251000 | 251000 |  | 170000 | 170000 |  |  | 170000 |  | 0 |  |  |  | 34000 |  | 85000 |  | 127500 |  | 170000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
16 | Khu tái định cư Đông Phú 4 | Khu công nghiệp và khu kinh tế | xã Đông Phú, huyện Châu Thành | B | 8117178 | 2024-2027 | 548/QĐ-UBND. 28/3/2025 | 176000 | 176000 |  | 100000 | 76000 | 76000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 0 |  |  |  | 10000 |  | 25000 |  | 37500 |  | 50000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
17 | Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A | Khu công nghiệp và khu kinh tế | thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A | B | 8117179 | 2024-2027 | 550/QĐ-UBND, 28/3/2025 | 140000 | 140000 |  | 80000 | 60000 | 60000 |  | 40000 | 40000 |  |  | 40000 |  | 0 |  |  |  | 8000 |  | 20000 |  | 30000 |  | 40000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
18 | Xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang | C | 8159770 | 2025-2027 | 1084/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 | 80000 | 80000 |  | 60000 | 20000 | 20000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 0 |  |  |  | 10000 |  | 25000 |  | 37500 |  | 50000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
19 | Xây dựng Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2 | Công nghệ thông tin | xã Vị Tân, TP. Vị Thanh | B | 8144875 | 2025-2028 | 693/QĐ-UBND, 17/4/2025 | 400000 | 400000 |  | 269224 | 130776 | 130776 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 |  | 0 |  |  |  | 30000 |  | 75000 |  | 112500 |  | 150000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
20 | Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp An Nghiệp | Khu công nghiệp và khu kinh tế | TPST, Châu Thành | C | 8130181 | 2025-2026 | '88/QĐ-UBDN, 16/01/2025 | 51375 | 51375 |  | 10275 | 41100 | 41100 |  | 10275 | 10275 |  | 10275 |  |  | 0 |  |  |  | 2055 |  | 5137.5 |  | 7706.25 |  | 10275 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
21 | Dự án Trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao dung | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | CLD | C | 8134030 | 2025-2026 | 1300/QĐ-UBND, 02/6/2025 | 19990 | 19990 |  | 3990 | 16000 | 16000 |  | 3990 | 3990 |  |  | 3990 |  | 0 |  |  |  | 798 |  | 1995 |  | 2992.5 |  | 3990 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
22 | Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Y tế, dân số và gia đình | TPST | C | 8130182 | 2024-2026 | '89/QĐ-UBND, 16/01/2025 | 33700 | 33700 |  | 6700 | 27000 | 27000 |  | 6700 | 6700 |  |  | 6700 |  | 0 |  |  |  | 1340 |  | 3350 |  | 5025 |  | 6700 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
23 | Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Dương Minh Quan (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Hồng Phong), phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng | Giao thông | TPST | B | 8162947 | 2025-2028 | 2136/QĐ-UBND, 31/10/2025 | 270576 | 270576 |  | 109905 | 160670 | 167670 |  | 109905 | 109905 |  |  | 109905 |  | 0 |  |  |  | 21981 |  | 54952.5 |  | 82428.75 |  | 109905 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
24 | Nâng cấp cải tạo nối dài đường Trần Quang Diệu (từ đường Trần Bình Trọng đến đường Nguyễn Văn Linh), phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) | Giao thông | TPST | C | 8163377 | 2025-2027 | 2229/QĐ-UBND, 05/11/2025 | 58228 | 58228 |  | 28200 | 30000 | 30000 |  | 28200 | 28200 |  |  | 28200 |  | 0 |  |  |  | 5640 |  | 14100 |  | 21150 |  | 28200 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
25 | Chống ngập thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ) |  | Mỹ Tú | C | 8162949 | 2025-2027 | 2304/QĐ-UBND, 07/11/2025 | 52008 | 52008 |  | 22000 | 30000 | 30000 |  | 22000 | 22000 |  |  | 22000 |  | 0 |  |  |  | 4400 |  | 11000 |  | 16500 |  | 22000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
26 | Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang |  | TP. Ngã Bảy (cũ) | B | 8030522 | 2023-2026 | 1933/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 | 1211372.1 | 0 | 821395.936 | 588456 |  |  |  | 492565.164 | 199976.164 |  |  | 199976.164 |  | 292589 |  | 292589 |  | 98513.0328 |  | 246282.582 |  | 369423.873 |  | 492565.164 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
*** | Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Nhà tưởng niệm liệt sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6 Quân khu 9 |  | Huyện Vị Thuỷ | C | 7891201 | 2021-2022 | 163/QĐ-SKHĐT, 15/4/2021 | 1700 | 1700 | [5 empty] | 36.58 | 36.58 | 36.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.316 |  | 18.29 |  | 27.435 |  | 36.58 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
28 | Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh |  | Phường Vị Thanh | C | 7869153 | 2021-2024 | 253/QĐ-UBND, 09/02/2021 | 44995 | 44995 | [5 empty] | 75.85 | 75.85 | 75.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.17 |  | 37.925 |  | 56.8875 |  | 75.85 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
29 | Sửa chữa Trụ sở làm việc, Hội trường Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 2) |  | Phường Vị Thanh | C | 7869157 | 2021-2023 | 173/QĐ-UBND, 11/3/2021 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 46.75 | 46.75 | 46.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.35 |  | 23.375 |  | 35.0625 |  | 46.75 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
30 | Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số hạng mục chức năng khác |  | Phường Vị Thanh | C | 7778722 | 2020-2022 | 1743/QĐ-UBND, 11/10/2019 | 49997 | 9187 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
IV | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều | [6 empty] | 2550601 | 2550601 | 0 | 868798 | 1447747 | 1447747 | 0 | 424782 | 424782 | 2094 | 354864 | 67824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84956.4 |  | 212391 |  | 318586.5 |  | 424782 | 95.15%
* | Dự án khởi công mới | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc phường Tân An, phường Ninh Kiều |  | Phường Tân An và Ninh Kiều | C | 8163372 | 2025-2026 | 987/QĐ-SXD, ngày 30/12/2025 | [7 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 400 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ | Giao thông | TP.Cần Thơ | B | 7964475 | 2023-2025 | 2791/QĐ-UBND ngày 23/11/23 | 1196005 | 1196005 |  | 706721 | 489284 | 489284 |  | 300000 | 300000 |  | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 60000 |  | 150000 |  | 225000 |  | 300000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Cải tạo, Nâng cấp đường 30 tháng 4 (đoạn từ đường Trần Văn Hoài đến đường Nguyễn Văn Linh) | Giao thông | P.Ninh Kiều, P.Tân An | C | 8131151 | 2025-2027 | 1235/QĐ-UBND ngày 21/3/25 | 24447 | 24447 |  | 7447 | 17000 | 17000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 400 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Cải tạo, Nâng cấp đường 30 tháng 4 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Vòng Xoay cầu Đầu Sấu) | Giao thông | P.Tân An | C | 8131152 | 2025-2027 | 1541/QĐ-UBND ngày 04/4/25 | 44342 | 44342 |  | 12545 | 31797 | 31797 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 |  |  |  | 1600 |  | 4000 |  | 6000 |  | 8000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 | Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trong Khu Tái định cư Thới Nhựt 1, phường An Khánh | Giao thông | P.Tân An | C | 8138503 | 2025-2027 | 1324/QĐ-UBNDngày 25/3/25 | 43914 | 43914 |  | 25687 | 18227 | 18227 |  | 11000 | 11000 |  | 11000 |  |  | 0 |  |  |  | 2200 |  | 5500 |  | 8250 |  | 11000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
6 | Cải tạo, nâng cấp đường Lương Định Của và đường Số 3, phường Cái Khế | Giao thông | P.Cái Khế | C | 8128665 | 2025-2027 | 1237/QĐ-UBND ngày 21/03/25 | 10614 | 10614 |  | 2814 | 7800 | 7800 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
7 | Xây dựng mới hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi | Giao thông | P.Tân An | C | 8135039 | 2025-2027 | 1234/QĐ-UBND ngày 21/03/25 | 14720 | 14720 |  | 3220 | 11500 | 11500 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
8 | Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phan Bội Châu | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Cái Khế | C | 8128664 | 2025-2027 | 1236/QĐ-UBNDngày 21/03/25 | 8538 | 8538 |  | 2158 | 6380 | 6380 |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
9 | Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Cái Khế 1 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Cái Khế | C | 8157372 | 2025-2027 | 3126/QĐ-UBND ngày 18/6/25 | 6126 | 6126 |  | 3526 | 2600 | 2600 |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 0 |  |  |  | 600 |  | 1500 |  | 2250 |  | 3000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
10 | Xây dựng mới và cải tạo Trường tiểu học Lê Quý Đôn | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Ninh Kiều | C | 8142022 | 2025-2027 | 3549/QĐ-UBND ngày 27/6/25 | 24834 | 24834 |  | 19660 | 5174 | 5174 |  | 19000 | 19000 |  |  | 19000 |  | 0 |  |  |  | 3800 |  | 9500 |  | 14250 |  | 19000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
11 | Xây dựng mới và cải tạo Trường tiểu học Kim Đồng | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Tân An | C | 8142018 | 2025-2027 | 3515/QĐ-UBND ngày 27/6/25 | 44254 | 44254 |  | 43354 | 900 | 900 |  | 36616 | 36616 |  |  | 36616 |  | 0 |  |  |  | 7323.2 |  | 18308 |  | 27462 |  | 36616 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
*** | Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú (giai đoạn 1) | Giao thông | P.Cái Khế | B | 7763915 | 2019-2025 | 3676/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 122410 | 122410 |  | 3000 | 104738 | 104738 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 600 |  | 1500 |  | 2250 |  | 3000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
13 | Đường cặp bờ kè rạch Khai Luông (đoạn cầu Ninh Kiều - Hai Bà Trưng) | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 7651632 | 2022-2025 | 2247/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 | 37364 | 37364 |  | 7000 | 16406 | 16406 |  | 7000 | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 |  |  |  | 1400 |  | 3500 |  | 5250 |  | 7000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
14 | Nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Hoài | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 7918260 | 2022-2025 | 4014/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 | 49427 | 49427 |  | 1000 | 39127 | 39127 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  | 500 |  | 750 |  | 1000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
15 | Cải tạo Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (đoạn từ cầu đi bộ đến bến tàu Novaland) | Giao thông | P.Cái Khế | C | 7918262 | 2023-2035 | 1254QĐ-UBND ngày 05/7/2022 | 27160 | 27160 |  | 5000 | 16320 | 16320 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 3750 |  | 5000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
16 | Nâng cấp, mở rộng đường nối từ đường Lò Mổ đến đường Trần Nam Phú (giai đoạn 1), quận Ninh Kiều | Giao thông | P.Tân An | C | 7985651 | 2024-2025 | 209/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 | 48565 | 48565 |  | 6000 | 37563 | 37563 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 0 |  |  |  | 1200 |  | 3000 |  | 4500 |  | 6000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
17 | Nâng cấp đường Nguyễn Trãi (đoạn từ cầu Cái Khế đến vòng xoay Hùng Vương), đường Phan Đăng Lưu (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Bùi Thị Xuân) và một số tuyến đường thuộc Trung Tâm Thương Mại Cái Khế, Quận Ninh Kiều | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 8098737 | 2024-2025 | 4783/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 | 20902 | 20902 |  | 300 | 13508 | 13508 |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 60 |  | 150 |  | 225 |  | 300 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
18 | Cải tạo, nâng cấp một số hẻm phường An Khánh, quận Ninh Kiều | Giao thông | P.Tân An | C | 7883076 | 2021-2023 | 7708/QĐ-UBND ngày 29/10/20 | 9825 | 9825 |  | 40 | 4920 | 4920 |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
19 | Cải tạo một số tuyến hẻm phường Xuân Khánh | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 7903100 | 2021-2023 | 7709/QĐ-UBNDngày 29/10/20 | 2526 | 2526 |  | 30 | 1650 | 1650 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 15 |  | 22.5 |  | 30 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
20 | Cải tạo, nâng cấp hẻm vào chung cư Cơ Khí, phường An Hòa, quận Ninh Kiều | Giao thông | P.Cái Khế | C | 7923547 | 2022-2024 | 2152/QĐ-UBND ngày 04/4/22 | 2818 | 2818 |  | 16 | 2360 | 2360 |  | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
21 | Cải tạo một số tuyến hẻm phường An Hòa, quận Ninh Kiều | Giao thông | P.Cái Khế | C | 7903101 | 2021-2023 | 7744/QĐ-UBND ngày 29/10/20 | 3954 | 3954 |  | 20 | 2943 | 2943 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
22 | Cải tạo một số tuyến hẻm phường Hưng Lợi | Giao thông | P.Tân An | C | 7903099 | 2021-2023 | 7707/QĐ-UBND ngày 29/10/20 | 4243 | 4243 |  | 20 | 2964 | 2964 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
23 | Cải tạo một số hẻm phường Thới Bình | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 7862871 | 2021-2023 | 7702/QĐ-UBND ngày 29/10/20 | 5500 | 5500 |  | 31 | 4842 | 4842 |  | 31 | 31 |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 |  | 15.5 |  | 23.25 |  | 31 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
24 | Cải tạo, nâng cấp hẻm 216, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều | Giao thông | P.Tân An | C | 7948715 | 2022-2024 | 2179/QĐ-UBND ngày 05/4/22 | 2099 | 2099 |  | 12 | 1746 | 1746 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 6 |  | 9 |  | 12 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
25 | Cải tạo, nâng cấp hẻm 18 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và hẻm 15 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân An | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 7964679 | 2022-2024 | 5014/QĐ-UBND ngày 19/8/22 | 2238 | 2238 |  | 13 | 1709 | 1709 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 6.5 |  | 9.75 |  | 13 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
26 | Cải tạo một số tuyến hẻm phường An Khánh, phường An Bình | Giao thông | P.An Bình | C | 8024927 | 2022-2024 | 2326/QĐ-UBND ngày 6/6/23 | 8316 | 8316 |  | 36 | 7276 | 7276 |  | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 0 |  |  |  | 7.2 |  | 18 |  | 27 |  | 36 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
27 | Cải tạo một số tuyến hẻm phường Xuân Khánh và hẻm 118/120 đường Trần Phú, Hẻm 206/21 đường Lê Lợi, phường Cái Khế | Giao thông | P.Ninh Kiều, P.Cái Khế | C | 8024924 | 2022-2024 | 2158/QĐ-UBNDngày 29/5/23 | 11432 | 11432 |  | 43 | 10251 | 10251 |  | 43 | 43 |  | 43 |  |  | 0 |  |  |  | 8.6 |  | 21.5 |  | 32.25 |  | 43 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
28 | Cải tạo một số tuyến hẻm phường An Phú, phường Hưng Lợi; hẻm trường Tiểu học Cái Khế 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hẻm 206 và hẻm 77C đường Trần Phú phường Cái Khế | Giao thông | P.Ninh Kiều, P.Cái Khế | C | 8024926 | 2021-2025 | 2330/QĐ-UBND ngày 06/6/23 | 3509 | 3509 |  | 20 | 2635 | 2635 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
29 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước tại Khu dân cư Metro, Khu dân cư 148, đường Nguyễn Trãi và một số vị trí khác trên địa bàn quận Ninh Kiều | Giao thông | TP.Cần Thơ | C | 8028294 | 2023-2035 | 2461/QĐ-UBND ngày 12/6/23 | 6907 | 6907 |  | 40 | 6086 | 6086 |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
30 | Nâng cấp các tuyến hẻm 2 đường Lý Tự Trọng, hẻm 51 đường Đề Thám, hẻm 22/23 đường Mạc Đĩnh Chi, hẻm 107, 137 đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư và hẻm 22 đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi | Giao thông | P.Ninh Kiều, P.Tân An | C | 8091965 | 2024-2025 | 2688/QĐ-UBND ngày 10/6/24 | 5008 | 5008 |  | 25 | 4414 | 4414 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 12.5 |  | 18.75 |  | 25 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
31 | Nâng cấp các tuyến hẻm 1, 2, 3 tổ 4 KV4, hẻm 383A tổ 8, hẻm 388A, 388E tổ 3, hẻm 75 tổ 1 KV2, hẻm 51 đường Trần Nam Phú, phường An Khánh và hẻm 144, 32 đường CMT8, phường Cái Khế | Giao thông | P.Cái Khế | C | 8086584 | 2024-2025 | 2689/QĐ-UBND ngày 10/6/24 | 6601 | 6601 |  | 25 | 3527 | 3527 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 12.5 |  | 18.75 |  | 25 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
32 | Nâng cấp hẻm 36, hẻm 112, hẻm 170 và hẻm 234 đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình | Giao thông | P.An Bình | C | 8087221 | 2024-2025 | 2687/QĐ-UBND ngày 10/6/24 | 10277 | 10277 |  | 40 | 8605 | 8605 |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
33 | Nâng cấp các tuyến hẻm KDC 16B, 27 đường Mậu Thân, hẻm 162 đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 321 đường Nguyễn Đệ, hẻm 61 đường CMT8, hẻm 9-15, 49-57 đường Võ Trường Toản, hẻm 104, 66A, 311/89, 188/1, hẻm nhánh 147 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà | Giao thông | P.Cái Khế | C | 8086585 | 2024-2025 | 2690/QĐ-UBND ngày 10/6/24 | 9642 | 9642 |  | 50 | 8094 | 8094 |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 |  | 37.5 |  | 50 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
34 | Nâng cấp, sữa chữa đường Lê Anh Xuân và đường Hồ Xuân Hương (đoạn từ đường Hùng Vương đến hẻm 67 Phan Đăng Lưu) | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 8086586 | 2024-2025 | 2686/QĐ-UBND ngày 10/6/24 | 5036 | 5036 |  | 30 | 3137 | 3137 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 15 |  | 22.5 |  | 30 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
35 | Cải tạo vỉa hè đường Đề Thám, đường Nguyễn Khuyến, đường Lý Tự Trọng, đường Phan Văn Trị, đường Quang Trung | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 8091964 | 2024-2025 | 2691/QĐ-UBND ngày 10/6/24 | 10451 | 10451 |  | 40 | 9625 | 9625 |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
36 | Cải tạo vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Phan Đình Phùng, Trần Quốc Toản, Thủ Khoa Huân, Lý Thường Kiệt và trước UBND TP.Cần Thơ | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 8091963 | 2024-2025 | 2692/QĐ-UBND ngày 10/6/24 | 13608 | 13608 |  | 50 | 12946 | 12946 |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 25 |  | 37.5 |  | 50 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
37 | Cải tạo vỉa hè Đại lộ Hòa Bình | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 8091962 | 2024-2025 | 2696/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 | 13123 | 13123 |  | 500 | 7867 | 7867 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
38 | Cải tạo, nâng cấp đường dân sinh hai bên cầu Hưng Lợi, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều | Giao thông | P.Tân An | C | 8017298 | 2021-2025 | 5658/QĐ-UBND ngày 18/11/24 | 4951 | 4951 |  | 30 | 3963 | 3963 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 15 |  | 22.5 |  | 30 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
39 | Cải tạo bờ kè Mạc Thiên Tích (đoạn từ Mậu Thân đến Nguyễn Thị Minh Khai) | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 8142021 | 2025-2027 | 2063/QĐ-UBND ngày 29/4/25 | 9447 | 9447 |  | 3500 | 5382 | 5382 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  | 1750 |  | 2625 |  | 3500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
40 | Cải tạo vỉa hè đường 30 Tháng 4 (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến đường Mậu Thân) | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 8142020 | 2024-2025 | 1827/QĐ-UBND ngày 21/4/25 | 11128 | 11128 |  | 300 | 6268 | 6268 |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 60 |  | 150 |  | 225 |  | 300 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
41 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn An Ninh - Châu Văn Liêm, Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần | Giao thông | P.Ninh Kiều | C | 8142019 | 2024-2025 | 1892/QĐ-UBND ngày 25/4/25 | 6634 | 6634 |  | 523 | 5085 | 5085 |  | 523 | 523 |  | 523 |  |  | 0 |  |  |  | 104.6 |  | 261.5 |  | 392.25 |  | 523 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
42 | Khu tái định cư Ninh Kiều | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | P.An Bình | B | 7783802 | 2019-2025 | 2624/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 460895 | 460895 |  | 5000 | 340670 | 340670 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 3750 |  | 5000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
43 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tại một số vị trí trên địa bàn Q.Ninh Kiều | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | Quận Ninh Kiều (cũ) | C | 7916173 | 2021-2025 | 12670/QĐ-UBND ngày 31/12/21 | 8527 | 8527 |  | 10 | 6661 | 6661 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 7.5 |  | 10 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
44 | Phương án chống ngập Rạch Khai Luông, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | P.Cái Khế | C | 8087464 | 2024-2025 | 2695/QĐ-UBND ngày 10/6/24 | 1067 | 1067 |  | 20 | 935 | 935 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
45 | Đầu tư đèn Led thay thế đèn cao áp và bổ sung hệ thống điều khiển thông minh tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | TP.Cần Thơ | C | 8087650 | 2025-2027 | 2068/QĐ-UBND ngày 05/05/25 | 8999 | 8999 |  | 100 | 4145 | 4145 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
46 | Xây dựng mới và cải tạo Trường THCS Lương Thế Vinh | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Tân An | B | 7918259 | 2022-2025 | 665/QĐ-UBND ngày 28/01/22 | 67461 | 67461 |  | 1000 | 60312 | 60312 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  |  |  | 200 |  | 500 |  | 750 |  | 1000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
47 | Trường tiểu học An Lạc | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Ninh Kiều | C | 7919448 | 2022-2025 | 12204/QĐ-UBND ngày 23/12/21 | 18829 | 18829 |  | 400 | 17893 | 17893 |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 0 |  |  |  | 80 |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
48 | Cải tạo, mở rộng Trường THCS Chu Văn An | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Ninh Kiều | B | 7918397 | 2021-2025 | 9511/QĐ-UBND ngày 08/11/21 | 53537 | 53537 |  | 5000 | 40556 | 40556 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 3750 |  | 5000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
49 | Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Bông Sen | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Ninh Kiều | C | 8037724 | 2024-2025 | 6643/QĐ-UBND ngày 01/12/23 | 2896 | 2896 |  | 300 | 2562 | 2562 |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 60 |  | 150 |  | 225 |  | 300 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
50 | Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thới Bình 1 (điểm B) | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Ninh Kiều | C | 8037725 | 2024-2025 | 6642/QĐ-UBND ngày 01/12/23 | 3026 | 3026 |  | 300 | 2648 | 2648 |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 60 |  | 150 |  | 225 |  | 300 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
51 | Mua sắm thiết bị hội trường cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập thuộc quận Ninh Kiều. | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | TP.Cần Thơ | C | 8107110 | 2024-2025 | 5816/QĐ-UBND ngày 22/11/24 | 4603 | 4603 |  | 500 | 2170 | 2170 |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
52 | Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non An Bình | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.An Bình | C | 8100933 | 2024-2025 | 5817/QĐ-UBND ngày 22/11/24 | 3874 | 3874 |  | 500 | 2580 | 2580 |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
53 | Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Xuân Khánh 2 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Ninh Kiều | C | 8126421 | 2025-2027 | 6837/QĐ-UBND ngày 27/12/24 | 3228 | 3228 |  | 300 | 2130 | 2130 |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 60 |  | 150 |  | 225 |  | 300 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
54 | Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Hiền | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Tân An | C | 8117235 | 2025-2027 | 6835/QĐ-UBND ngày 27/12/24 | 2916 | 2916 |  | 200 | 2400 | 2400 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
55 | Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Tô Hiến Thành | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P.Ninh Kiều | C | 8126446 | 2025-2027 | 6836/QĐ-UBNDngày 27/12/24 | 3918 | 3918 |  | 198 | 2920 | 2920 |  | 198 | 198 |  |  | 198 |  | 0 |  |  |  | 39.6 |  | 99 |  | 148.5 |  | 198 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
56 | Cải tạo, sửa chữa cơ sở điều trị Methadone quận (Trạm Y tế phường An Lạc cũ) | Y tế, dân số | P.Ninh Kiều | C | 7916174 | 2021-2025 | 8487/QĐ-UBND ngày 14/10/21 | 584 | 584 |  | 10 | 539 | 539 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 7.5 |  | 10 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
57 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | P.Ninh Kiều | C | 7948568 | 2021-2025 | 2177/QĐ-UBND ngày 05/04/22 | 1058 | 1058 |  | 10 | 910 | 910 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 7.5 |  | 10 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
58 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường An Khánh, quận Ninh Kiều | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | P.Tân An | C | 7960718 | 2022-2024 | 5220/QĐ-UBND ngày 05/9/22 | 2289 | 2289 |  | 19 | 2146 | 2146 |  | 19 | 19 | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.8 |  | 9.5 |  | 14.25 |  | 19 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
59 | Cải tạo, sửa chữa và mua sắm bổ sung cơ sở vật chất cho các cơ quan thuộc UBND quận Ninh Kiều | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | P.Ninh Kiều | C | 8035915 | 2021-2025 | 6800/QĐ-UBNDngày 05/12/22 | 4409 | 4409 |  | 20 | 3993 | 3993 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
60 | Cải tạo, sửa chữa Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều và kho vật tư hẻm 534 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | P.Tân An | C | 8087465 | 2024-2025 | 3872/QĐ-UBND ngày 29/7/24 | 915 | 915 |  | 20 | 774 | 774 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
61 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | P.Ninh Kiều | C | 7883075 | 2024-2025 | 2693/QĐ-UBND ngày 10/6/24 | 4675 | 4675 |  | 25 | 4184 | 4184 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 12.5 |  | 18.75 |  | 25 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
V | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cái Răng | [6 empty] | 708649 | 708649 | 0 | 309674 | 328971 | 328971 | 0 | 260153 | 260153 | 16300 | 198555 | 45298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52030.6 |  | 130076.5 |  | 195114.75 |  | 260153 | 100%
* | Dự án khởi công mới | [14 empty] | 0
1 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Trâm và Huỳnh Thị Nở |  | Phường Cái Răng | C | 8091302 | 2025-2027 | 2612/QĐ-UBND 24/11/2025 | 142165 | 142165 |  | 141380 | 785 | 785 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 20000 |  | 50000 |  | 75000 |  | 100000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Việt Dũng | Giao thông | Phường Cái Răng | C | 7963631 | 2024-2027 | 2040/QĐ-UBND 17/9/2024 | 77852 | 77852 |  | 54841 | 23011 | 23011 |  | 54841 | 54841 |  | 54841 |  |  | 0 |  |  |  | 10968.2 |  | 27420.5 |  | 41130.75 |  | 54841 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Xây dựng mới 05 cầu tuyến đường Trương Vĩnh Nguyên | Giao thông | Phường Cái Răng và Phường Hưng Phú | C | 8077743 | 2024-2026 | 2039/QD-UBND 17/9/2024 | 79667 | 79667 |  | 40494 | 39173 | 39173 |  | 40494 | 40494 |  | 40494 |  |  | 0 |  |  |  | 8098.8 |  | 20247 |  | 30370.5 |  | 40494 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Xây dựng mới trường Mầm non Tân Phú | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Phường Hưng Phú | C | 8090745 | 2025-2026 | 560/QĐ-UBND 03/3/2025 | 24013 | 24013 |  | 8763 | 15250 | 15250 |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  | 0 |  |  |  | 1400 |  | 3500 |  | 5250 |  | 7000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 | Xây dựng mới phòng học, các hạng mục phụ trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu học Tân Phú | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Phường Hưng Phú | C | 8090743 | 2025-2026 | 677/QĐ-UBND 13/3/2025 | 22591 | 22591 |  | 12341 | 10250 | 10250 |  | 9000 | 9000 |  |  | 9000 |  | 0 |  |  |  | 1800 |  | 4500 |  | 6750 |  | 9000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
6 | Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Tân Phú | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Phường Hưng Phú | B | 7932934 | 2025-2026 | 3986/QĐ-UBND 16/12/2022 | 63037 | 63037 |  | 26292 | 36745 | 36745 |  | 23255 | 23255 |  |  | 23255 |  | 0 |  |  |  | 4651 |  | 11627.5 |  | 17441.25 |  | 23255 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
*** | Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ cặp sông Cái Răng Bé đoạn từ trường THPT Nguyễn Việt Dũng đến Chợ Cái Chanh | Giao thông | Phường Cái Răng và Phường Hưng Phú | C | 8050313 | 2024-2026 | 1522/QĐ-UBND 08/7/2024 | 55975 | 55975 |  | 3263 | 25000 | 25000 |  | 3263 | 3263 |  |  | 3263 |  | 0 |  |  |  | 652.6 |  | 1631.5 |  | 2447.25 |  | 3263 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
8 | Nâng cấp Tuyến Lộ Cặp Sông Ấp Mỹ | Giao thông | Phường Cái Răng | C | 7982815 | 2024-2026 | 4530/QĐ-UBND 24/11/2023 | 14642 | 14642 |  | 300 | 10037 | 10037 |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 60 |  | 150 |  | 225 |  | 300 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
9 | Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ đoạn từ cầu Mật Cật đến ngọn Mật Cật (bờ phải tính từ rạch Xẻo Lá) | Giao thông | Phường Hưng Phú | C | 7982813 | 2024-2026 | 4531/QĐ-UBND 24/11/2023 | 12096 | 12096 |  | 200 | 8140 | 8140 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 40 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
10 | Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ đoạn từ nhà văn hóa KV Phú Khánh đến cầu Xẻo Lá | Giao thông | Phường Hưng Phú | C | 7982816 | 2024-2026 | QĐ số 4532/QĐ-UBND 24/11/2023 | 13409 | 13409 |  | 220 | 10120 | 10120 |  | 220 | 220 |  | 220 |  |  | 0 |  |  |  | 44 |  | 110 |  | 165 |  | 220 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
11 | Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Bà Vèn (2 bên) | Giao thông | Phường Cái Răng | C | 7932941 | 2024-2026 | 4765/QĐ-UBND 13/12/2023 | 22887 | 22887 |  | 2000 | 12341 | 12341 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 400 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
12 | Nâng cấp nhánh phải tuyến đường số 1A, Khu công nghiệp Hưng Phú 1 | Giao thông | Phường Hưng Phú | C | 7869889 | 2025-2027 | 2475/QĐ-UBND 11/10 /2024 | 14848 | 14848 |  | 500 | 11333 | 11333 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
13 | Xây dựng mới Trụ sở phường Tân Phú | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | Phường Hưng Phú | C | 8049784 | 2024-2025 | 1486/QĐ-UBND 04/7/2024 | 22920 | 22920 |  | 1300 | 16500 | 16500 |  | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 260 |  | 650 |  | 975 |  | 1300 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
14 | Xây dựng mới trụ sở Quận ủy, các ban xây dựng Đảng Quận ủy và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | Phường Hưng Phú | B | 7932935 | 2023-2025 | 2911/QĐ-UBND 26/10/2022 | 87892 | 87892 |  | 15000 | 62088 | 62088 |  | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3000 |  | 7500 |  | 11250 |  | 15000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
15 | Xây dựng mới phòng học, các hạng mục phụ trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu học Trần Hoàng Na | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Phường Cái Răng | C | 8090742 | 2024-2025 | 2687/QĐ-UBND 11/11/2024 | 12511 | 12511 |  | 900 | 10250 | 10250 |  | 900 | 900 |  |  | 900 |  | 0 |  |  |  | 180 |  | 450 |  | 675 |  | 900 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
16 | Xây dựng mới trường Mầm non Hưng Phú | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Phường Hưng Phú | C | 8044207 | 2024-2025 | 4766/QĐ-UBND 13/12/2023 | 29904 | 29904 |  | 1780 | 27030 | 27030 |  | 1780 | 1780 |  |  | 1780 |  | 0 |  |  |  | 356 |  | 890 |  | 1335 |  | 1780 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
17 | Xây dựng mới phòng học, các hạng mục phụ trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu học Phú Thứ 1 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Phường Hưng Phú | C | 8090744 | 2024-2025 | 2731/QĐ-UBND 12/11/2024 | 12240 | 12240 |  | 100 | 10918 | 10918 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
VI | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Thủy | [6 empty] | 379425 | 379425 | 0 | 187192 | 192233 | 192233 | 0 | 172532 | 172532 | 8000 | 164532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34506.4 |  | 86266 |  | 129399 |  | 172532 | 64.77%
* | Dự án khởi công mới
1 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc phường Bình Thủy, phường Thới An Đông, phường Long Tuyền | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | phường Bình Thủy, phường Thới An Đông, phường Long Tuyền | C | 8162721 | 2025-2027 | 25/QĐ-SXD, ngày 13/01/2026 | 8275 | 8275 |  | 8040 | 235 | 235 |  | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1600 |  | 4000 |  | 6000 |  | 8000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Khu tái định cư phường Long Hòa (Khu 2) | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | Phường Long Tuyền | B | 7800500 | 2021-2026 | 2042/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 | 371150 | 371150 |  | 179152 | 191998 | 191998 |  | 164532 | 164532 |  | 164532 |  |  | 0 |  |  |  | 32906.4 |  | 82266 |  | 123399 |  | 164532 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
VII | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn | [6 empty] | 294135 | 294135 | 0 | 150692 | 143443 | 143443 | 0 | 97113 | 97113 | 357 | 61756 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19422.6 |  | 48556.5 |  | 72834.75 |  | 97113 | 34%
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Út Sắt - Ngã ba Đình giáp Bình Hòa A | Giao thông | Phường Phước Thới | C | 8089870 | 2025-2027 | 267/QĐ-UBND, ngày 15/01/2025 | 14152 | 14152 |  | 4902 | 9250 | 9250 |  | 4902 | 4902 |  | 4902 |  |  | 0 |  |  |  | 980.4 |  | 2451 |  | 3676.5 |  | 4902 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Tuyến đường giao thông liên khu vực Bình Hòa - Bình Thuận | Giao thông | Phường Phước Thới | C | 8089869 | 2025-2027 | 268/QĐ-UBND, ngày 15/01/2025 | 11174 | 11174 |  | 3924 | 7250 | 7250 |  | 3924 | 3924 |  | 3924 |  |  | 0 |  |  |  | 784.8 |  | 1962 |  | 2943 |  | 3924 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Nâng cấp tuyến Đường Châu Văn Liêm | Giao thông | Ô Môn | C | 8089868 | 2025-2027 | 3843/QĐ-UBND, ngày 07/8/2024 | 11532 | 11532 |  | 5882 | 5650 | 5650 |  | 5882 | 5882 |  | 5882 |  |  | 0 |  |  |  | 1176.4 |  | 2941 |  | 4411.5 |  | 5882 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Xẻo Nổ | Giao thông | Phường Ô Môn | C | 8089867 | 2025-2027 | 269/QĐ-UBND, ngày 15/01/2025 | 9798 | 9798 |  | 1548 | 8250 | 8250 |  | 1548 | 1548 |  | 1548 |  |  | 0 |  |  |  | 309.6 |  | 774 |  | 1161 |  | 1548 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 | Tuyến đường liên Phường Châu Văn Liêm - Phước Thới | Giao thông | P. Ô Môn - Phước Thới | C | 8089866 | 2025-2027 | 1857/QĐ-UBND, ngày 10/4/2025 | 22505 | 22505 |  | 12255 | 10250 | 10250 |  | 7000 | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 |  |  |  | 1400 |  | 3500 |  | 5250 |  | 7000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
6 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Mương Bông | Giao thông | P. Phước Thới | C | 8089865 | 2025-2027 | 270/QĐ-UBND, ngày 15/01/2025 | 10979 | 10979 |  | 3229 | 7750 | 7750 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  | 0 |  |  |  | 300 |  | 750 |  | 1125 |  | 1500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
7 | Tuyến đường Kênh Mới - Vành Đai - Năm Kỵ | Giao thông | P. Thới Long | C | 8089864 | 2025-2027 | 1850/QĐ-UBND, ngày 09/4/2025 | 11780 | 11780 |  | 4130 | 7650 | 7650 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 600 |  | 1500 |  | 2250 |  | 3000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
8 | Xây dựng cầu chợ Thới Long | Giao thông | P. Thới Long | C | 8089862 | 2025-2027 | 2280/QĐ-UBND, ngày 29/4/2025 | 14374 | 14374 |  | 7624 | 6750 | 6750 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 0 |  |  |  | 1200 |  | 3000 |  | 4500 |  | 6000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
9 | Tuyến đường kinh Ấp Chiến Lược | Giao thông | P. Ô Môn | C | 8128537 | 2025-2027 | 3166/QĐ-UBND, ngày 13/6/2025 | 10739 | 10739 |  | 5739 | 5000 | 5000 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  | 1750 |  | 2625 |  | 3500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
10 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường rạch Xẻo Nổ đoạn từ nhà ông Hai Sút đến cầu Xẻo Nổ | Giao thông | P. Ô Môn | C | 8128535 | 2025-2027 | 3169/QĐ-UBND, ngày 13/6/2025 | 9595 | 9595 |  | 4595 | 5000 | 5000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 600 |  | 1500 |  | 2250 |  | 3000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
11 | Tuyến đường rạch Ông Chủ | Giao thông | P. Thới Long | C | 8128532 | 2025-2027 | 3170/QĐ-UBND, ngày 13/6/2025 | 12463 | 12463 |  | 8403 | 4060 | 4060 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 3750 |  | 5000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
12 | Nâng cấp tuyến đường từ Rạch Đùng đến cầu Hội Quán | Giao thông | P. Phước Thới | C | 8128552 | 2025-2027 | 3167/QĐ-UBND, ngày 13/6/2025 | 13967 | 13967 |  | 8467 | 5500 | 5500 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 |  |  | 0 |  |  |  | 900 |  | 2250 |  | 3375 |  | 4500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
13 | Nâng cấp tuyến đường từ Khu dân cư 74 đến đường tỉnh 922 | Giao thông | P. Phước Thới | C | 8128728 | 2025-2027 | 3165/QĐ-UBND, ngày 13/6/2025 | 19671 | 19671 |  | 12671 | 7000 | 7000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 |  |  |  | 1600 |  | 4000 |  | 6000 |  | 8000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
14 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường liên phường Phước Thới - Trà Nóc | Giao thông | P. Phước Thới | C | 8128724 | 2025-2027 | 3168/QĐ-UBND, ngày 13/6/2025 | 9643 | 9643 |  | 5643 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 |  |  |  | 800 |  | 2000 |  | 3000 |  | 4000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
15 | Trường Trung học cơ sở Thới Long | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thới Long | C | 8089860 | 2025-2027 | 271/QĐ-UBND, ngày 15/01/2025 | 14327 | 14327 |  | 4077 | 10250 | 10250 |  | 3200 | 3200 |  |  | 3200 |  | 0 |  |  |  | 640 |  | 1600 |  | 2400 |  | 3200 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
16 | Nâng cấp, sửa chữa Trường MG Long Hưng 2 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thới Long | C | 8128962 | 2025-2027 | 985/QĐ-SXD, ngày 30/12/2025 | 5938 | 5938 |  | 4438 | 1500 | 1500 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 |  |  |  | 400 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
17 | Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Võ Thị Sáu | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Phước Thới | C | 8128961 | 2025-2027 | 870/QĐ-SXD, ngày 16/12/2025 | 4793 | 4793 |  | 3693 | 1100 | 1100 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | 0 |  |  |  | 300 |  | 750 |  | 1125 |  | 1500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
18 | Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Phan Bội Châu | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Ô Môn | C | 8128960 | 2025-2027 | 896/QĐ-SXD, ngày 19/12/2025 | 5885 | 5885 |  | 4385 | 1500 | 1500 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 |  |  |  | 400 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
19 | Nâng cấp, sửa chữa Trường MG Thới Long | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thới Long | C | 8128953 | 2025-2027 | 982/QĐ-SXD, ngày 30/12/2025 | 6292 | 6292 |  | 4792 | 1500 | 1500 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 |  |  |  | 400 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
20 | Nâng cấp, sửa chữa Trường MN Thới An | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Ô Môn | C | 8128954 | 2025-2027 | 936/QĐ-SXD, ngày 24/12/2025 | 5664 | 5664 |  | 4364 | 1300 | 1300 |  | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  | 0 |  |  |  | 360 |  | 900 |  | 1350 |  | 1800 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
21 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Ô Môn | C | 8128959 | 2025-2027 | 856/QĐ-SXD, ngày 12/12/2025 | 7378 | 7378 |  | 5778 | 1600 | 1600 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 |  |  |  | 400 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
22 | Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Trương Định | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Ô Môn | C | 8128957 | 2025-2027 | 994/QĐ-SXD, ngày 31/12/2025 | 11630 | 11630 |  | 8577 | 3053 | 3053 |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |  | 0 |  |  |  | 800 |  | 2000 |  | 3000 |  | 4000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
23 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Phước Thới | C | 8128956 | 2025-2027 | 857/QĐ-SXD, ngày 12/12/2025 | 8934 | 8934 |  | 6434 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  | 0 |  |  |  | 500 |  | 1250 |  | 1875 |  | 2500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
24 | Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm Đình, giai đoạn 2) | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Ô Môn | C | 7942667 | 2023-2026 | 3135/QĐ-UBND, ngày 18/12/2025 | 23992 | 23992 |  | 14312 | 9680 | 9680 |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000 |  | 0 |  |  |  | 2800 |  | 7000 |  | 10500 |  | 14000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
25 | Phát triển hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông (giai đoạn 2) | Công nghệ thông tin | P. Ô Môn - Phước Thới - Trường Lạc | C | 8090183 | 2025-2027 | 2832/QĐ-UBND, ngày 02/06/2025 | 14871 | 14871 |  | 621 | 14250 | 14250 |  | 337 | 337 | 337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67.4 |  | 168.5 |  | 252.75 |  | 337 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
*** | Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm trước | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Cải tạo hệ thống PCCC Trường Tiểu học Nguyễn Hiền | An ninh | P. Thới Long | C | 8089861 | 2025-2027 | 2712/QĐ-UBND, ngày 19/05/2025 | 2059 | 2059 |  | 209 | 1850 | 1850 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
VIII | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt | [6 empty] | 719497.7879 | 719497.7879 | 0 | 222090.7879 | 483456 | 483456 | 0 | 158991 | 158991 | 0 | 83200 | 75791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31798.2 |  | 79495.5 |  | 119243.25 |  | 158991 | 96.99%
*** | Dự án khởi công mới | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Cải tạo hệ thống chiếu sáng dọc Quốc lộ 91 (đoạn từ cầu Trà Uối đến Ngã Ba Lộ Tẻ) | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | phường Thốt Nốt | C | 8153664 | 2025-2026 | 629/QĐ-SXD 24/11/2025 | 7258 | 7258 |  |  | 100 | 100 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 600 |  | 1500 |  | 2250 |  | 3000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu Học Thuận An | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thốt Nốt | C | 8160428 | 2025-2027 | Số: 1341/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 6459 | 6459 |  | 6385 | 74 | 74 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 3750 |  | 5000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu Học Trung Kiên 2 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thuận Hưng | C | 8160429 | 2025-2027 | Số: 1343/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 15471 | 15471 |  | 15371 | 100 | 100 |  | 11700 | 11700 |  |  | 11700 |  | 0 |  |  |  | 2340 |  | 5850 |  | 8775 |  | 11700 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu Học Trung Kiên 3 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thuận Hưng | C | 8160331 | 2025-2027 | Số: 1342/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 11388 | 11388 |  | 11288 | 100 | 100 |  | 9000 | 9000 |  |  | 9000 |  | 0 |  |  |  | 1800 |  | 4500 |  | 6750 |  | 9000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Khu Tái định cư phường Thới Thuận giai đoạn 2 | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | P. Thốt Nốt | B | 7913948 | 2021-2024 | 368/QĐ-UBND ngày 15/03/2024 | 448064 | 448064 |  | 49298 | 398766 | 398766 |  | 39000 | 39000 |  | 39000 |  |  | 0 |  |  |  | 7800 |  | 19500 |  | 29250 |  | 39000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
6 | Nâng cấp mở rộng tuyến bến phà Tân Lộc đến bến đò Long Châu | Giao thông | P. Tân Lộc | C | 8125610 | 2025-2027 | Số: 565/QĐ-UBND ngày 14/04/2025 | 69673.818 | 69673.818 |  | 56157.818 | 13516 | 13516 |  | 32000 | 32000 |  | 32000 |  |  | 0 |  |  |  | 6400 |  | 16000 |  | 24000 |  | 32000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
7 | Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Tân Hưng | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thới Long | C | 8088755 | 2024-2026 | 882/QĐ-UBND, 13/6/2024 | 24205 | 24205 |  | 14205 | 10000 | 10000 |  | 8500 | 8500 |  |  | 8500 |  | 0 |  |  |  | 1700 |  | 4250 |  | 6375 |  | 8500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
8 | Trường Tiểu học Thốt Nốt 2, hạng mục: Xây thêm 02 phòng học và các phòng chức năng; sửa chữa, nâng cấp các phòng học cũ; PCCC | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thốt Nốt | C | 8059566 | 2025-2027 | Số 1025/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 | 14327.4082 | 14327.4082 |  | 4827.4082 | 9500 | 9500 |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500 |  | 0 |  |  |  | 700 |  | 1750 |  | 2625 |  | 3500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
9 | Trường THCS Thuận Hưng; Hạng mục: Cải tạo dãy phòng học đã xuống cấp, Sơn bê toàn bộ các dãy phòng học, Phòng chức năng, Trang bị hệ thống PCCC | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thuận Hưng | C | 8099965 | 2025-2027 | Số 1756/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 | 43433 | 43433 |  | 34433 | 9000 | 9000 |  | 24000 | 24000 |  |  | 24000 |  | 0 |  |  |  | 4800 |  | 12000 |  | 18000 |  | 24000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
10 | Trường THCS Thốt Nốt, hạng mục: Cải tạo lại các phòng hiện hữu, xây mới các phòng học tập và phòng hỗ trợ học tập | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Thốt Nốt | C | 8125609 | 2025-2027 | Số: 567/QĐ-UBND ngày 14/04/2025 | 24334.5618 | 24334.5618 |  | 18334.5618 | 6000 | 6000 |  | 11500 | 11500 |  |  | 11500 |  | 0 |  |  |  | 2300 |  | 5750 |  | 8625 |  | 11500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
*** | Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ nhà ông Biện Văn Ngân đến cầu Thanh Niên | Giao thông | P. Thới Long | C | 8113546 | 2025-2027 | Số 1619/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | 3290 | 3290 |  | 600 | 2500 | 2500 |  | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 0 |  |  |  | 120 |  | 300 |  | 450 |  | 600 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
12 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Mương Trầu; Tuyến Trà Cui trái (từ chợ Trà Cui - nhà bà Trịnh Thị Bích Thuận ) | Giao thông | P. Thuận Hưng | C | 8156994 | 2025-2027 | Số: 1004/QĐ-UBND ngày 02/06/2025 | 4955 | 4955 |  | 1200 | 3500 | 3500 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 0 |  |  |  | 240 |  | 600 |  | 900 |  | 1200 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
13 | Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Mương Trâu (Nhánh trái từ nhà ông Lê Phước Tính - nhà ông Đồng Văn Trà; Nhánh phải từ nhà ông Lê Văn Hoài - nhà ông Lê Chí Tâm) | Giao thông | P. Thuận Hưng | C | 8156995 | 2025-2027 | Số: 1006/QĐ-UBND ngày 02/06/2025 | 3187 | 3187 |  | 500 | 2000 | 2000 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
14 | Nâng cấp tuyến Đường Xuồng nhánh trái (Từ nhà bà Phan Anh Diễm đến nhà ông Nguyễn Văn Mảng); tuyến Ngã Tắc nhánh phải (từ Cầu Ngã Ba Đình đến nhà ông Phan Hoàng Minh) | Giao thông | P. Thốt Nốt | C | 8157375 | 2025-2027 | Số: 1022/QĐ-UBND ngày 03/06/2025 | 1913 | 1913 |  | 500 | 1300 | 1300 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
15 | Nâng cấp, mở rộng tuyến từ cầu Vườn Cau đến Vật liệu xây dựng Diệu Cường | Giao thông | P. Tân Lộc | C | 8156993 | 2025-2027 | Số: 1023/QĐ-UBND ngày 03/06/2025 | 5234 | 5234 |  | 1000 | 3500 | 3500 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  | 500 |  | 750 |  | 1000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
16 | Nâng cấp, mở rộng tuyến chợ Thuận Hưng - Cầu ông Mỗng lớn (từ nhà ông Huỳnh Công Thanh đến nhà ông Phạm Văn Sang) | Giao thông | P. Thuận Hưng | C | 8156998 | 2025-2027 | Số: 1025/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 | 1850 | 1850 |  | 500 | 1200 | 1200 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
17 | Nâng cấp, mở rộng tuyến cầu ông Mỗng lớn - Ngã ba Bắc Vàng | Giao thông | P. Thuận Hưng | C | 8156999 | 2025-2027 | Số: 1026/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 | 4273 | 4273 |  | 1500 | 2600 | 2600 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  | 0 |  |  |  | 300 |  | 750 |  | 1125 |  | 1500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
18 | Nâng cấp, mở rộng tuyến cầu An Phú Lợi - Cầu ông Mỗng nhỏ | Giao thông | P. Thuận Hưng | C | 8157000 | 2025-2027 | Số: 1027/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 | 5045 | 5045 |  | 800 | 3300 | 3300 |  | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 0 |  |  |  | 160 |  | 400 |  | 600 |  | 800 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
19 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Mương Bào (từ cầu Mương Bào - cầu Lộ Mới) | Giao thông | P. Trung Nhứt | C | 8156518 | 2025-2027 | Số: 1028/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 | 2718 | 2718 |  | 400 | 2200 | 2200 |  | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 0 |  |  |  | 80 |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
20 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kinh Lộ Mới (từ cầu Ngã Cái - cầu Kênh Sườn 2) | Giao thông | P. Trung Nhứt | C | 8156517 | 2025-2027 | Số: 1029/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 | 5999 | 5999 |  | 1400 | 3300 | 3300 |  | 1400 | 1400 |  | 1400 |  |  | 0 |  |  |  | 280 |  | 700 |  | 1050 |  | 1400 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
21 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Xẻo Cao (từ cầu Mương Bố - nhà bà Lê Thị Ba) | Giao thông | P. Trung Nhứt | C | 8156516 | 2025-2027 | Số: 1030/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 | 4199 | 4199 |  | 800 | 3200 | 3200 |  | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 0 |  |  |  | 160 |  | 400 |  | 600 |  | 800 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
22 | Trường Tiểu Học Tân Lộc 3; Hạng mục: Xây mới thay thế dãy phòng học đã xuống cấp | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Tân Lộc | C | 8089519 | 2024 - 2026 | Số 1765/QĐ-UBND, ngày 15/11/2024 | 7991 | 7991 |  | 2091 | 4600 | 4600 |  | 2091 | 2091 |  |  | 2091 |  | 0 |  |  |  | 418.2 |  | 1045.5 |  | 1568.25 |  | 2091 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
23 | Trường THCS Trung Nhứt, HM: Cải tạo dãy phòng học đã xuống cấp, sơn bê toàn bộ các dãy phòng học, phòng chức năng | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | P. Trung Nhứt | C | 8115884 | 2024-2026 | Số: 566/QĐ-UBND ngày 14/04/2025 | 4230 | 4230 |  | 500 | 3100 | 3100 |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 |  | 375 |  | 500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
IX | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phong Điền | [6 empty] | 403841.8582 | 403841.8582 | 0 | 181882.7143 | 221959.1439 | 221959.1439 | 0 | 137470 | 137470 | 1355 | 72443 | 63672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27494 |  | 68735 |  | 103102.5 |  | 137470 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Xây dựng mở rộng Cầu Rạch Vinh | Giao thông | Phường An Bình | C | 8135889 | 2025-2027 | 1388/QĐ-UBND ngày 28/04/2025 | 14468.4382 | 14468.4382 |  | 7799.4382 | 6669 | 6669 |  | 6832 | 6832 |  | 6832 |  |  | 0 |  |  |  | 1366.4 |  | 3416 |  | 5124 |  | 6832 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Xây dựng mở rộng Cầu Rạch Nhum | Giao thông | Phường An Bình | C | 8135888 | 2025-2027 | 1382/QĐ-UBND ngày 25/04/2025 | 13692.1513 | 13692.1513 |  | 6883.1513 | 6809 | 6809 |  | 5780 | 5780 |  | 5780 |  |  | 0 |  |  |  | 1156 |  | 2890 |  | 4335 |  | 5780 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Tuyến GTNT So Đủa (bên trái) | Giao thông | Xã Nhơn Ái | C | 8127197 | 2025-2027 | 694/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 | 15115.2643 | 15115.2643 |  | 6255.2643 | 8860 | 8860 |  | 4679 | 4679 |  | 4679 |  |  | 0 |  |  |  | 935.8 |  | 2339.5 |  | 3509.25 |  | 4679 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Tuyến GTNT Mương Điều (bên trái), xã Nhơn Nghĩa | Giao thông | Xã Nhơn Ái | C | 8127872 | 2025-2027 | 692/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 | 14006.2173 | 14006.2173 |  | 6317.2173 | 7689 | 7689 |  | 4864 | 4864 |  | 4864 |  |  | 0 |  |  |  | 972.8 |  | 2432 |  | 3648 |  | 4864 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 | Tuyến GTNT Đình Thần - Tân Hưng | Giao thông | Xã Phong Điền | C | 8127873 | 2025-2027 | 691/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 | 18349.3734 | 18349.3734 |  | 9161.3734 | 9188 | 9188 |  | 8173 | 8173 |  | 8173 |  |  | 0 |  |  |  | 1634.6 |  | 4086.5 |  | 6129.75 |  | 8173 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
6 | Tuyến GTNT Xẻo Sơn (bên trái) | Giao thông | Xã Trường Long | C | 8127870 | 2025-2027 | 693/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 | 14799.7961 | 14799.7961 |  | 7590.7961 | 7209 | 7209 |  | 5474 | 5474 |  | 5474 |  |  | 0 |  |  |  | 1094.8 |  | 2737 |  | 4105.5 |  | 5474 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
7 | Tuyến GTNT Xà No Lò Đường - Cầu Trầu Hôi | Giao thông | Xã Nhơn Ái | C | 8127869 | 2025-2027 | 696/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 | 15294.628 | 15294.628 |  | 6122.628 | 9172 | 9172 |  | 5221 | 5221 |  | 5221 |  |  | 0 |  |  |  | 1044.2 |  | 2610.5 |  | 3915.75 |  | 5221 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
8 | Tuyến GTNT Cù Lao ấp Nhơn Phú 1 xã Nhơn Nghĩa | Giao thông | Xã Nhơn Ái | C | 8127871 | 2025-2027 | 695/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 | 17166.819 | 17166.819 |  | 7834.819 | 9332 | 9332 |  | 7087 | 7087 |  | 7087 |  |  | 0 |  |  |  | 1417.4 |  | 3543.5 |  | 5315.25 |  | 7087 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
9 | Xây dựng Cầu Ông Nghĩa | Giao thông | Xã Phong Điền | C | 8135887 | 2025-2027 | 1798/QĐ-UBND ngày 20/05/2025 | 12867.1902 | 12867.1902 |  | 9607.1902 | 3260 | 3260 |  | 9028 | 9028 |  | 9028 |  |  | 0 |  |  |  | 1805.6 |  | 4514 |  | 6771 |  | 9028 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
10 | Xây dựng Cầu Ông Tạc | Giao thông | Xã Phong Điền | C | 8135886 | 2025-2027 | 1901/QĐ-UBND ngày 27/05/2025 | 11346.8993 | 11346.8993 |  | 8435.8993 | 2911 | 2911 |  | 7751 | 7751 |  | 7751 |  |  | 0 |  |  |  | 1550.2 |  | 3875.5 |  | 5813.25 |  | 7751 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
11 | NC tuyến GTNT Lung Sấu - Rạch Bà Cả | Giao thông | Xã Phong Điền | C | 8128301 | 2025-2027 | 665/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 | 4379.88 | 4379.88 |  | 2762.88 | 1617 | 1617 |  | 2012 | 2012 |  | 2012 |  |  | 0 |  |  |  | 402.4 |  | 1006 |  | 1509 |  | 2012 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
12 | Xây dựng cống Rạch Miễu xã Tân Thới | Nông nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản | Xã Phong Điền | C | 8108561 | 2024-2025 | 4710/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 | 7387.725 | 7387.725 |  | 5587.725 | 1800 | 1800 |  | 4966 | 4966 |  | 4966 |  |  | 0 |  |  |  | 993.2 |  | 2483 |  | 3724.5 |  | 4966 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
13 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2025 trên địa bàn huyện | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | huyện Phong Điền (cũ) | C | 8135884 | 2025-2027 | 915/QĐ-UBND ngày 13/03/2025 | 3615.679 | 3615.679 |  | 1502.679 | 2113 | 2113 |  | 425 | 425 |  | 425 |  |  | 0 |  |  |  | 85 |  | 212.5 |  | 318.75 |  | 425 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
14 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục TX | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Phong Điền | C | 8020577 | 2023-2025 | 5313/QĐ-UBND ngày 19/12/2023; ĐC: 1007/QĐ-UBND ngày 21/03/2025 | 34040.7762 | 34040.7762 |  | 26758.6323 | 7282.1439 | 7282.1439 |  | 18585 | 18585 |  |  | 18585 |  | 0 |  |  |  | 3717 |  | 9292.5 |  | 13938.75 |  | 18585 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
15 | Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung (giai đoạn 2) | Văn hóa - Thể dục thể thao | Phường An Bình | B | 8080551 | 2024-2027 | 3483/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 | 101196 | 101196 |  | 50846 | 50350 | 50350 |  | 45000 | 45000 |  |  | 45000 |  | 0 |  |  |  | 9000 |  | 22500 |  | 33750 |  | 45000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
*** | Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Nâng cấp mở rộng tuyến GTNT từ cầu Rau Mui đến giáp ranh ấp Mỹ Hòa | Giao thông | Phường An Bình | C | 7964941 | 2024 - 2025 | 1266/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 | 14702.273 | 14702.273 |  | 2402.273 | 12300 | 12300 |  | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 0 |  |  |  | 11 |  | 27.5 |  | 41.25 |  | 55 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
17 | Nâng cấp tuyến GTNT từ Cầu Năm Hận - Ba Dơi Lớn xã Giai Xuân | Giao thông | Xã Phong Điền | C | 8135882 | 2025-2026 | 908/QĐ-UBND ngày 13/03/2025; ĐC: 2458/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 | 4835.6437 | 4835.6437 |  | 847.6437 | 3988 | 3988 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 6 |  | 9 |  | 12 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
18 | Cầu Xẻo Sơn | Giao thông | Xã Trường Long | C | 8128305 | 2025-2027 | 912/QĐ-UBND ngày 13/03/2025 | 5723.038 | 5723.038 |  | 530.038 | 5193 | 5193 |  | 31 | 31 |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 |  | 15.5 |  | 23.25 |  | 31 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
19 | Cầu Xẻo Lá | Giao thông | Xã Trường Long | C | 8128304 | 2025-2027 | 913/QĐ-UBND ngày 13/03/2025 | 5954.425 | 5954.425 |  | 879.425 | 5075 | 5075 |  | 38 | 38 |  | 38 |  |  | 0 |  |  |  | 7.6 |  | 19 |  | 28.5 |  | 38 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
20 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến Quốc lộ 61C, xã Nhơn Nghĩa | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | Xã Nhơn Ái | C | 8135883 | 2025 - 2026 | 916/QĐ-UBND ngày 13/03/2025 | 5298.297 | 5298.297 |  | 1987.297 | 3311 | 3311 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 7.5 |  | 11.25 |  | 15 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
21 | Kho lưu trữ huyện Phong Điền | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | Xã Phong Điền | C | 7862507 | 2024 - 2025 | 5653/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 20045 | 20045 |  | 3910 | 16135 | 16135 |  | 1314 | 1314 | 1314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 262.8 |  | 657 |  | 985.5 |  | 1314 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
22 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở Huyện Ủy và các Ban xây dựng Đảng huyện Phong Điền | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | Xã Phong Điền | C | 8092369 | 2024 - 2025 | 3851/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 | 12787 | 12787 |  | 1082 | 11705 | 11705 |  | 41 | 41 | 41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.2 |  | 20.5 |  | 30.75 |  | 41 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
23 | Nâng cấp mở rộng trường Mầm Non Trường Tây | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Phong Điền | C | 8047572 | 2023-2025 | 5510/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 | 13368.242 | 13368.242 |  | 2939.242 | 10429 | 10429 |  | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 0 |  |  |  | 4.6 |  | 11.5 |  | 17.25 |  | 23 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
24 | XD bổ sung Trường TH Tân Thới 1 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Phong Điền | C | 8047571 | 2023-2025 | 5636/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 | 9336.102 | 9336.102 |  | 1625.102 | 7711 | 7711 |  | 37 | 37 |  |  | 37 |  | 0 |  |  |  | 7.4 |  | 18.5 |  | 27.75 |  | 37 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
25 | XD nâng cấp Trường TH Nhơn Ái 1 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Nhơn Ái | C | 8020573 | 2023-2025 | 3992/QĐ-UBND ngày 3/10/2023 | 14065 | 14065 |  | 2214 | 11851 | 11851 |  | 27 | 27 |  |  | 27 |  | 0 |  |  |  | 5.4 |  | 13.5 |  | 20.25 |  | 27 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
X | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thới Lai | [6 empty] | 325531.3939 | 325531.3939 | 0 | 54111.3939 | 271420 | 271420 | 0 | 52169.1 | 52169.1 | 17387.1 | 11779 | 23003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10433.82 |  | 26084.55 |  | 39126.825 |  | 52169.1 | 98.86%
* | Dự án khởi công mới
1 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Đông Thuận, xã Trường Thành, xã Trường Xuân | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | xã Đông Thuận, xã Trường Thành, xã Trường Xuân | C | 8162489 | 2025-2026 | 996/QĐ-SXD, ngày 31/12/2025 | 19819 | 19819 |  | 19319 | 500 | 500 |  | 17387.1 | 17387.1 | 17387.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3477.42 |  | 8693.55 |  | 13040.325 |  | 17387.1 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thới Lai | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã Thới Lai | C | 8041696 | 2024-2026 | 5699/QĐ-UBND 17/11/2023 | 14940.4025 | 14940.4025 |  | 1930.4025 | 13010 | 13010 |  | 1930 | 1930 |  |  | 1930 | [5 empty] | 386 |  | 965 |  | 1447.5 |  | 1930 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã Thới Lai | C | 8114197 | 2025-2026 | Số 1667/QĐ-UBND 04/12/2024 | 14366.8638 | 14366.8638 |  | 1436.8638 | 12930 | 12930 |  | 1436 | 1436 |  |  | 1436 | [5 empty] | 287.2 |  | 718 |  | 1077 |  | 1436 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Mua sắm trang thiết bị phục vụ thay sách các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (giai đoạn 4) | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | huyện Thới Lai (cũ) | C | 8100781 | 2025-2026 | Số: 230/QĐ-BQLDA&PTQĐ; 23/5/2025 | 13452.576 | 13452.576 |  | 1152.576 | 12300 | 12300 |  | 1152 | 1152 |  |  | 1152 | [5 empty] | 230.4 |  | 576 |  | 864 |  | 1152 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 | Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Trường Xuân 1 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã Trường Xuân | C | 8109986 | 2025-2026 | Số 5704/QĐ-UBND; 20/11/2023 | 14489.764 | 14489.764 |  | 1559.764 | 12930 | 12930 |  | 1559 | 1559 |  |  | 1559 | [5 empty] | 311.8 |  | 779.5 |  | 1169.25 |  | 1559 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
*** | Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | Tuyến đường KH7 (bên phải) (GĐ2) | Giao thông | xã Đông Thuận | C | 8106128 | 24/6/2025-30/4/2026 | 1573/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 | 6947.3585 | 6947.3585 |  | 707.3585 | 6240 | 6240 |  | 707 | 707 |  | 707 | [6 empty] | 141.4 |  | 353.5 |  | 530.25 |  | 707 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
7 | Xây dựng cầu Trà Keo và di dời lưới điện tuyến Rạch Nhum | Giao thông | phường Ô Môn | C | 8111855 | 2025 | 1580/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 | 2620 | 2620 |  | 790 | 1830 | 1830 |  | 790 | 790 |  | 790 | [6 empty] | 158 |  | 395 |  | 592.5 |  | 790 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
8 | Kè chống sạt lở và di dời trụ điện tuyến Tân Thạnh - thị trấn Thới Lai - Thới Tân | Nông nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản | huyện Thới Lai (cũ) | C | 8082382 | 2024-2025 | 782/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 | 1016.536 | 1016.536 |  | 66.536 | 950 | 950 |  | 66 | 66 |  | 66 | [6 empty] | 13.2 |  | 33 |  | 49.5 |  | 66 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
9 | Tuyến đường bê tông kênh Tư Ký (bên phải) | Giao thông | xã Trường Xuân | C | 8043080 | 2024-2025 | 5731/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 | 14894.6423 | 14894.6423 |  | 214.6423 | 14680 | 14680 |  | 214 | 214 |  | 214 | [6 empty] | 42.8 |  | 107 |  | 160.5 |  | 214 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
10 | Tuyến Bảy Ngàn (bên trái) | Giao thông | xã Trường Xuân | C | 8044208 | 2024-2025 | Số 5683/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 | 20003.6156 | 20003.6156 |  | 1523.6156 | 18480 | 18480 |  | 1523 | 1523 |  | 1523 | [6 empty] | 304.6 |  | 761.5 |  | 1142.25 |  | 1523 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
11 | Tuyến đường bê tông dôi Bà Đầm - Thị Đội | Giao thông | xã Thới Lai | C | 8040438 | 2024-2025 | Số 5079/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 | 4655.4975 | 4655.4975 |  | 655.4975 | 4000 | 4000 |  | 655 | 655 |  | 655 | [6 empty] | 131 |  | 327.5 |  | 491.25 |  | 655 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
12 | Tuyến cầu, đường Rạch Tra (bên phải) | Giao thông | phường Ô Môn | C | 8043081 | 2024-2025 | 5729/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 | 13630.1795 | 13630.1795 |  | 2210.1795 | 11420 | 11420 |  | 2210 | 2210 |  | 2210 | [6 empty] | 442 |  | 1105 |  | 1657.5 |  | 2210 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
13 | Tuyến đường bê tông Kênh Lầu Cây Mít - KH7 (bên phải) | Giao thông | xã Đông Thuận | C | 8043082 | 2024-2025 | 5730/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 | 17166.9595 | 17166.9595 |  | 1766.9595 | 15400 | 15400 |  | 1766 | 1766 |  | 1766 | [6 empty] | 353.2 |  | 883 |  | 1324.5 |  | 1766 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
14 | Tuyến đường bê tông Kênh 5 (bên trái) | Giao thông | xã Đông Thuận | C | 8042056 | 2024-2025 | 5731/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 | 26627.3155 | 26627.3155 |  | 2717.3155 | 23910 | 23910 |  | 2717 | 2717 |  | 2717 | [6 empty] | 543.4 |  | 1358.5 |  | 2037.75 |  | 2717 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
15 | Tuyến cầu rạch Ông Chủ (bên trái) | Giao thông | xã Trường Thành | C | 8061609 | 2024-2025 | 793/QĐ-UBND 03/7/2024 | 13131.2191 | 13131.2191 |  | 1131.2191 | 12000 | 12000 |  | 1131 | 1131 |  | 1131 | [6 empty] | 226.2 |  | 565.5 |  | 848.25 |  | 1131 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
16 | Xây dựng trường tiểu học thị trấn Thới Lai 2 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã Thới Lai | C | 7878856 | 2021-2025 | Số 3333/QĐ-UBND 02/12/2021 | 14912.5268 | 14912.5268 |  | 3699.5268 | 11213 | 11213 |  | 3699 | 3699 |  |  | 3699 | [5 empty] | 739.8 |  | 1849.5 |  | 2774.25 |  | 3699 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
17 | Trường trung học cơ sở Trường Thắng | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã Thới Lai | C | 7997948 | 2021-2025 | 810/QĐ-UBND 04/9/2024 | 69650.0138 | 69650.0138 |  | 8873.0138 | 60777 | 60777 |  | 8873 | 8873 |  |  | 8873 | [5 empty] | 1774.6 |  | 4436.5 |  | 6654.75 |  | 8873 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
18 | Nâng cấp Trường tiểu học Định Môn 1 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã Trường Thành | C | 8042776 | 2024-2025 | số 5704/QĐ-UBND; 20/11/2023 | 14489.764 | 14489.764 |  | 1509.764 | 12980 | 12980 |  | 1509 | 1509 |  |  | 1509 | [5 empty] | 301.8 |  | 754.5 |  | 1131.75 |  | 1509 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
19 | Nâng cấp Trường trung học cơ sở Trường Xuân | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã Trường Xuân | C | 8041694 | 2024 | 5696/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 | 14028.7905 | 14028.7905 |  | 1398.7905 | 12630 | 12630 |  | 1398 | 1398 |  |  | 1398 | [5 empty] | 279.6 |  | 699 |  | 1048.5 |  | 1398 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
20 | Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | huyện Thới Lai (cũ) | C | 8099688 | 2025 | 1544/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 1942.665 | 1942.665 |  | 402.665 | 1540 | 1540 |  | 402 | 402 |  |  | 402 | [5 empty] | 80.4 |  | 201 |  | 301.5 |  | 402 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
21 | Sửa chữa trường tiểu học Trường Xuân B | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã Trường Xuân | C | 8101912 | 2025 | Số 1677/QĐ-UBND ngày 5/12/2024 | 3803.552 | 3803.552 |  | 303.552 | 3500 | 3500 |  | 303 | 303 |  |  | 303 | [5 empty] | 60.6 |  | 151.5 |  | 227.25 |  | 303 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
22 | Sửa chữa trường tiểu học Xuân Thắng | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã Đông Hiệp | C | 8101911 | 2025 | Số 1588/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 4800.152 | 4800.152 |  | 600.152 | 4200 | 4200 |  | 600 | 600 |  |  | 600 | [5 empty] | 120 |  | 300 |  | 450 |  | 600 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
23 | Chuyển đổi số lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai (Giai đoạn 1) | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | huyện Thới Lai (cũ) | C | 8116273 | 2025-2026 | 1424/QĐ-UBND 8/11/2024 | 4142 | 4142 |  | 142 | 4000 | 4000 |  | 142 | 142 |  |  | 142 | [5 empty] | 28.4 |  | 71 |  | 106.5 |  | 142 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0
XI | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ | [6 empty] | 273262.2075 | 273262.2075 | 0 | 144878.2075 | 126916 | 126916 | 0 | 143677 | 143677 | 0 | 65772 | 77905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28735.4 |  | 71838.5 |  | 107757.75 |  | 143677 | 97%
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Đường GTNT tuyến Kênh KH6 | Giao thông | Xã Đông Hiệp | C | 8126425 | 2025-2027 | 2455/QĐ-UBND; ngày 09/6/2025 | 17050.3075 | 17050.3075 |  | 9914.3075 | 7136 | 7136 |  | 9914 | 9914 |  | 9914 |  |  | 0 |  |  |  | 1982.8 |  | 4957 |  | 7435.5 |  | 9914 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Đường GTNT tuyến Kênh KH3 (Bên phải) | Giao thông | Xã Cờ Đỏ | C | 8126430 | 2025-2027 | 1599/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 | 13595 | 13595 |  | 6021 | 7574 | 7574 |  | 6021 | 6021 |  | 6021 |  |  | 0 |  |  |  | 1204.2 |  | 3010.5 |  | 4515.75 |  | 6021 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Cầu Kênh 200 - xã Thới Xuân | Giao thông | Xã Cờ Đỏ | C | 8126428 | 2025-2027 | 1634/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 | 2456.9 | 2456.9 |  | 178.9 | 2278 | 2278 |  | 178 | 178 |  | 178 |  |  | 0 |  |  |  | 35.6 |  | 89 |  | 133.5 |  | 178 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Nâng cấp đường GTNT tuyến Kênh Số 4 | Giao thông | Xã Cờ Đỏ | C | 8126427 | 2025-2027 | 1443/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 | 6335 | 6335 |  | 1716 | 4619 | 4619 |  | 1716 | 1716 |  | 1716 |  |  | 0 |  |  |  | 343.2 |  | 858 |  | 1287 |  | 1716 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 | Đường GTNT tuyến Kênh Số 3 (Bên phải) | Giao thông | Xã Cờ Đỏ | C | 8126429 | 2025-2027 | 1529/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 | 22806 | 22806 |  | 13923 | 8883 | 8883 |  | 13923 | 13923 |  | 13923 |  |  | 0 |  |  |  | 2784.6 |  | 6961.5 |  | 10442.25 |  | 13923 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
6 | Đường GTNT tuyến Kênh Thầy Tám (Bên phải) | Giao thông | Xã Cờ Đỏ | C | 7862143 | 2025-2027 | 2646/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 | 14879 | 14879 |  | 10055 | 4824 | 4824 |  | 10055 | 10055 |  | 10055 |  |  | 0 |  |  |  | 2011 |  | 5027.5 |  | 7541.25 |  | 10055 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
7 | Xây dựng Cầu Trạm y tế xã Thạnh Phú | Giao thông | Xã Thạnh Phú | C | 8126448 | 2025-2027 | 2647/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 | 7471 | 7471 |  | 4772 | 2699 | 2699 |  | 4772 | 4772 |  | 4772 |  |  | 0 |  |  |  | 954.4 |  | 2386 |  | 3579 |  | 4772 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
8 | Thảm nhựa mặt đường, lát gạch vỉa hè khu DCVL xã Trung Thạnh | Giao thông | Xã Trung Hưng | C | 8099245 | 2024 - 2025 | 3776/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 6153 | 6153 |  | 700 | 5225 | 5225 |  | 700 | 700 |  | 700 |  |  | 0 |  |  |  | 140 |  | 350 |  | 525 |  | 700 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
9 | Nâng cấp đường GTNT tuyến Lấp Vò - Bắc Đuông (cặp Sông Xáng Thốt Nốt) | Giao thông | Xã Trung Hưng | C | 8126432 | 2025 - 2027 | 2293/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 | 8699 | 8699 |  | 3704 | 4995 | 4995 |  | 3704 | 3704 |  | 3704 |  |  | 0 |  |  |  | 740.8 |  | 1852 |  | 2778 |  | 3704 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
10 | Nâng cấp đường GTNT tuyến Bắc Đuông - Sình Cầu | Giao thông | Xã Trung Hưng | C | 8126431 | 2025 - 2027 | 2294/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 | 10164 | 10164 |  | 5132 | 5032 | 5032 |  | 5132 | 5132 |  | 5132 |  |  | 0 |  |  |  | 1026.4 |  | 2566 |  | 3849 |  | 5132 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
11 | Nâng cấp đường GTNT tuyến Thơm Rơm | Giao thông | Xã Trung Hưng | C | 8126433 | 2025 - 2027 | 1444/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 | 14879 | 14879 |  | 7536 | 7343 | 7343 |  | 7536 | 7536 |  | 7536 |  |  | 0 |  |  |  | 1507.2 |  | 3768 |  | 5652 |  | 7536 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
12 | Nâng cấp thảm nhựa mặt đường (đoạn từ Khu dân cư xã Trung Thạnh đến cầu Bắc Đuông) | Giao thông | Xã Trung Hưng | C | 8126444 | 2025- 2027 | 1598/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 | 7686 | 7686 |  | 2121 | 5565 | 5565 |  | 2121 | 2121 |  | 2121 |  |  | 0 |  |  |  | 424.2 |  | 1060.5 |  | 1590.75 |  | 2121 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
13 | Hệ thống chiếu sáng công cộng Đường ô tô vào trung tâm xã Thới Hưng | Giao thông | Xã Thới Hưng | C | 8126445 | 2025 - 2027 | 1174/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 | 4975 | 4975 |  | 2219 | 2756 | 2756 |  | 2219 | 2219 |  |  | 2219 |  | 0 |  |  |  | 443.8 |  | 1109.5 |  | 1664.25 |  | 2219 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
14 | Đường GTNT tuyến Kênh Lòng Ống (ấp Thới Hòa - thị trấn Cờ Đỏ) | Giao thông | Xã Cờ Đỏ | C | 8126423 | 2025 - 2027 | 2459/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 | 8654 | 8654 |  | 4488 | 4166 | 4166 |  | 4488 | 4488 |  |  | 4488 |  | 0 |  |  |  | 897.6 |  | 2244 |  | 3366 |  | 4488 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
15 | Đường GTNT tuyến Kênh Tư Pho | Giao thông | Xã Đông Hiệp | C | 8126424 | 2025 - 2027 | 1630/QĐ-UBND; 07/5/2025 | 4106 | 4106 |  | 1522 | 2584 | 2584 |  | 1522 | 1522 |  |  | 1522 |  | 0 |  |  |  | 304.4 |  | 761 |  | 1141.5 |  | 1522 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
16 | Xây dựng Cầu Kênh Đứng và Đường nối đến Kênh Thơm Rơm | Giao thông | Xã Cờ Đỏ | C | 8126449 | 2025 - 2027 | 2648/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 | 9643 | 9643 |  | 6041 | 3602 | 3602 |  | 6041 | 6041 |  |  | 6041 |  | 0 |  |  |  | 1208.2 |  | 3020.5 |  | 4530.75 |  | 6041 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
17 | Thảm nhựa mặt đường, lát gạch vỉa hè khu DCVL Ba Đá | Giao thông | Xã Trung Hưng | C | 8099244 | 2024 - 2025 | 3509/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 | 7551 | 7551 |  | 1038 | 6153 | 6153 |  | 1038 | 1038 |  |  | 1038 |  | 0 |  |  |  | 207.6 |  | 519 |  | 778.5 |  | 1038 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
18 | Cầu Số 4 | Giao thông | Xã Cờ Đỏ | C | 8069981 | 2024 - 2025 | 2732/QĐ-UBND; ngày 30/8/2024 | 10961 | 10961 |  | 2246 | 7835 | 7835 |  | 2246 | 2246 |  |  | 2246 |  | 0 |  |  |  | 449.2 |  | 1123 |  | 1684.5 |  | 2246 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
19 | Xây dựng Hệ thống PCCC các Trường Mầm non thuộc xã (Trung Thạnh, Trung An, Thạnh Phú, Thới Hưng) | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Trung Nhứt, xã Trung Hưng, xã Thạnh Phú, xã Thới Hưng | C | 8126420 | 2025-2027 | 2547/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 | 8626 | 8626 |  | 1471 | 7155 | 7155 |  | 1471 | 1471 |  |  | 1471 |  | 0 |  |  |  | 294.2 |  | 735.5 |  | 1103.25 |  | 1471 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
20 | Xây dựng Hệ thống PCCC các Trường Mầm non thuộc xã (Đông Hiệp, Đông Thắng, Thới Xuân, Thới Đông) | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Đông Hiệp - Xã Cờ Đỏ | C | 8126453 | 2025-2027 | 2548/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 | 8213 | 8213 |  | 1408 | 6805 | 6805 |  | 1408 | 1408 |  |  | 1408 |  | 0 |  |  |  | 281.6 |  | 704 |  | 1056 |  | 1408 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
21 | Xây dựng các Phòng chức năng và NCSC Trường Tiểu học Thới Hưng 1 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Thới Hưng | C | 8126451 | 2025-2027 | Số 1676/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 | 22347 | 22347 |  | 17547 | 4800 | 4800 |  | 16347 | 16347 |  |  | 16347 |  | 0 |  |  |  | 3269.4 |  | 8173.5 |  | 12260.25 |  | 16347 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
22 | Xây dựng các Phòng chức năng và NCSC Trường THCS Trung Hưng | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Trung Hưng | C | 8126452 | 2025 - 2027 | 1737/ QĐ-UBND ngày 13/5/2025 | 28533 | 28533 |  | 22257 | 6276 | 6276 |  | 22257 | 22257 |  |  | 22257 |  | 0 |  |  |  | 4451.4 |  | 11128.5 |  | 16692.75 |  | 22257 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
23 | Xây dựng các Phòng chức năng và NCSC Trường THCS thị trấn Cờ Đỏ | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Cờ Đỏ | C | 8126422 | 2025 - 2027 | 1736/QĐ-UBND ; 13/5/2025 | 27479 | 27479 |  | 18868 | 8611 | 8611 |  | 18868 | 18868 |  |  | 18868 |  | 0 |  |  |  | 3773.6 |  | 9434 |  | 14151 |  | 18868 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
XII | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Thạnh | [6 empty] | 1420845.1217 | 1420845.1217 | 0 | 413890.1363 | 985001.9855 | 985001.9855 | 0 | 325936 | 325936 | 0 | 194876 | 131060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65187.2 |  | 162968 |  | 244452 |  | 325936 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh | Giao thông | Xã Vĩnh Trinh | B | 7965630 | 2023-2026 | 382/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 | 384614.033 | 384614.033 |  | 98018.0475 | 286595.9855 | 286595.9855 |  | 62133 | 62133 |  | 62133 |  |  | 0 |  |  |  | 12426.6 |  | 31066.5 |  | 46599.75 |  | 62133 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Tuyến nối từ đoạn 1,6 km đến ranh huyện Thoại Sơn, An Giang | Giao thông | Xã Thạnh An | C | 8070198 | 2023-2025 | 773/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 (Đc) | 11500 | 11500 |  | 6500 | 5000 | 5000 |  | 6500 | 6500 |  | 6500 |  |  | 0 |  |  |  | 1300 |  | 3250 |  | 4875 |  | 6500 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Đường vào Trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh | Giao thông | Xã Vĩnh Thạnh | C | 8070199 | 2025-2027 | 2613/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 | 170431 | 170431 |  | 119121 | 51310 | 51310 |  | 119121 | 119121 |  | 119121 |  |  | 0 |  |  |  | 23824.2 |  | 59560.5 |  | 89340.75 |  | 119121 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Nâng cấp mở rộng Đường T7 (đoạn từ UBND xã Thạnh Lộc - Quốc Lộ 80) | Giao thông | Xã Vĩnh Thạnh | C | 8049022 | 2023-2025 | 1687/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 | 34953.61 | 34953.61 |  | 7913.61 | 27040 | 27040 |  | 7122 | 7122 |  | 7122 |  |  | 0 |  |  |  | 1424.4 |  | 3561 |  | 5341.5 |  | 7122 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 | Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | Xã Vĩnh Trinh | B | 7965629 | 2023-2026 | 2749/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 | 513902 | 513902 |  | 60000 | 453902 | 453902 |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 |  |  |  | 2000 |  | 5000 |  | 7500 |  | 10000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
6 | Cải tạo Khu dân cư xã Thạnh Lộc | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới | Xã Vĩnh Thạnh | C | 8070203 | 2023-2025 | 763/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 | 17178.7938 | 17178.7938 |  | 6048.7938 | 11130 | 11130 |  | 6048 | 6048 |  |  | 6048 |  | 0 |  |  |  | 1209.6 |  | 3024 |  | 4536 |  | 6048 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
7 | Trường Tiểu học TTr Vĩnh Thạnh | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Vĩnh Thạnh | C | 8070208 | 2023-2025 | 706/QĐ-UBND ngày 25/04/2025 | 70719.751 | 70719.751 |  | 48732.751 | 21987 | 21987 |  | 48732 | 48732 |  |  | 48732 |  | 0 |  |  |  | 9746.4 |  | 24366 |  | 36549 |  | 48732 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
8 | Trường Mầm non TTr Thạnh An | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Thạnh An | C | 8070207 | 2023-2025 | 620/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 | 57032.608 | 57032.608 |  | 39080.608 | 17952 | 17952 |  | 39080 | 39080 |  |  | 39080 |  | 0 |  |  |  | 7816 |  | 19540 |  | 29310 |  | 39080 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
9 | Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Xã Vĩnh Thạnh | C | 8127719 | 2025-2027 | 150/QĐ-UBND ngày 19/03/2025 | 29775.3259 | 29775.3259 |  | 22275.3259 | 7500 | 7500 |  | 21000 | 21000 |  |  | 21000 |  | 0 |  |  |  | 4200 |  | 10500 |  | 15750 |  | 21000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
*** | Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Đường ô tô vào trung tâm xã Thạnh Lợi | Giao thông | Xã Thạnh An | C | 7199982 | 2010-2016 | số 2901/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 | 110738 | 110738 |  | 1200 | 99585 | 99585 |  | 1200 | 1200 |  |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | 240 |  | 600 |  | 900 |  | 1200 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
11 | Thiết bị tối thiểu lớp 5 - lớp 9 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | xã: Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Thạnh Quới, Thạnh An | C | 8048328 | 2023-2025 | 8142/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 | 20000 | 20000 |  | 5000 | 3000 | 3000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 3750 |  | 5000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
XIII | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành B | [6 empty] | 460000 | 460000 | 0 | 124341 | 335342 | 335342 | 0 | 124341 | 124341 | 0 | 74341 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24868.2 |  | 62170.5 |  | 93255.75 |  | 124341 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp | [14 empty] | 0 | [16 empty] | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
1 | Nghĩa trang nhân dân huyện Châu Thành | Xã hội | xã Phú Tân | C | 8149699 | 2025-2027 | 1191/QĐ-UBND, 29/6/2025 | 100000 | 100000 |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 0 |  |  |  | 10000 |  | 25000 |  | 37500 |  | 50000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Khu tái định cư Đông Phú 2 | Khu công nghiệp và khu kinh tế | xã Đông Phú | B | 8083209 | 2024-2027 | 1185/QĐ-UBND, 14/8/2024 | 360000 | 360000 |  | 74341 | 285342 | 285342 |  | 74341 | 74341 |  | 74341 |  |  | 0 |  |  |  | 14868.2 |  | 37170.5 |  | 55755.75 |  | 74341 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
XIV | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ngã Bảy | [6 empty] | 106890 | 106890 | 0 | 26027 | 80863 | 80863 | 0 | 26027 | 26027 | 0 | 26027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205.4 |  | 13013.5 |  | 19520.25 |  | 26027 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2 | Khu công nghiệp và khu kinh tế | Xã Đại Thành, TP Ngã Bảy | B | 8088599 | 2024-2027 | 794/QĐ-UBND, 07/5/2025 | 106890 | 106890 |  | 26027 | 80863 | 80863 |  | 26027 | 26027 |  | 26027 |  |  | 0 |  |  |  | 5205.4 |  | 13013.5 |  | 19520.25 |  | 26027 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
…
XV | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vị Thanh | [6 empty] | 378000 | 378000 | 0 | 151000 | 227000 | 227000 | 0 | 151000 | 151000 | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30200 |  | 75500 |  | 113250 |  | 151000 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Khu tái định cư phường IV, thành phố Vị Thanh | Khu công nghiệp và khu kinh tế | phường IV | B | 8087459 | 2024-2027 | 335/QĐ-UBND, 27/02/2025 | 378000 | 378000 |  | 151000 | 227000 | 227000 |  | 151000 | 151000 |  | 151000 |  |  | 0 |  |  |  | 30200 |  | 75500 |  | 113250 |  | 151000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
…
XVI | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phụng Hiệp | [6 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 50209 | 49791 | 49791 | 0 | 50209 | 50209 | 0 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10041.8 |  | 25104.5 |  | 37656.75 |  | 50209 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp | Khu công nghiệp và khu kinh tế | Thị trấn Cây Dương | B | 8123404 | 2024-2027 | 549/QĐ-UBND, 29/3/2025 | 100000 | 100000 |  | 50209 | 49791 | 49791 |  | 50209 | 50209 |  |  | 50209 |  | 0 |  |  |  | 10041.8 |  | 25104.5 |  | 37656.75 |  | 50209 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
…
XVII | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cù Lao Dung | [6 empty] | 107650 | 107650 | 0 | 38100 | 68800 | 68800 | 0 | 38100 | 38100 | 0 | 0 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620 |  | 19050 |  | 28575 |  | 38100 | 13.46%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Cơ sở giáo dục bắt buộc cồn cát (nối đường tỉnh 933B - Cầu Cồn cát - Đường huyện 10) | Giao thông | Cù Lao Dung | C | 8104677 | 2024-2026 | 2535/QĐ-UBND, 23/10/2024 | 20900 | 20900 |  | 4100 | 16800 | 16800 |  | 4100 | 4100 |  |  | 4100 |  | 0 |  |  |  | 820 |  | 2050 |  | 3075 |  | 4100 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 933B đoạn từ Rạch Già đến nút giao Quốc lộ 60, thuộc Dự án Cầu Đại Ngãi trên địa bàn liên xã (An Thạnh Tây và thị trấn Cù Lao Dung) |  | Cù Lao Dung | C | 8161699 | 2025-2027 | 2346/QĐ-UBND 10/11/2025 | 86750 | 86750 |  | 34000 | 52000 | 52000 |  | 34000 | 34000 |  |  | 34000 |  | 0 |  |  |  | 6800 |  | 17000 |  | 25500 |  | 34000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
XVIII | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kế Sách | Giao thông | [5 empty] | 198286 | 198286 | 0 | 33585 | 164700 | 164700 | 0 | 33585 | 33585 | 10000 | 0 | 23585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6717 |  | 16792.5 |  | 25188.75 |  | 33585 | 17.51%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Nâng cấp, mở rộng mặt đường, Đường huyện 4 (đoạn Thới An Hội - Nam sông Hậu), huyện Kế Sách | Giao thông | Kế sách | C | 8098257 | 2024-2026 | 2661/QĐ-UBND, 01/11/2024 | 30500 | 30500 |  | 6100 | 24400 | 24400 |  | 6100 | 6100 |  |  | 6100 |  | 0 |  |  |  | 1220 |  | 3050 |  | 4575 |  | 6100 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | Kế sách | C | 8098259 | 2024-2026 | 3189/QĐ-UBND, 12/12/2024 | 35276 | 35276 |  | 7055 | 28220 | 28220 |  | 7055 | 7055 |  |  | 7055 |  | 0 |  |  |  | 1411 |  | 3527.5 |  | 5291.25 |  | 7055 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Bồi trúc, nâng cấp mở rộng, cứng hóa đê bao ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Phong Nẫm, thành phố Cần Thơ) | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | Kế Sách | C | 8131164 | 2025-2026 | 553/QĐ-UBND, 14/3/2025 | 80180 | 80180 |  | 10000 | 70180 | 70180 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  | 5000 |  | 7500 |  | 10000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 | Trường Mẫu giáo Đại Hải, huyện Kế Sách | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Kế Sách | C | 8098258 | 2024-2026 | 2531/QĐ-UBND, 23/10/2024 | 29000 | 29000 |  | 5800 | 23200 | 23200 |  | 5800 | 5800 |  |  | 5800 |  | 0 |  |  |  | 1160 |  | 2900 |  | 4350 |  | 5800 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 | Trường Tiểu học Trinh Phú 1 (giai đoạn 2) | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Kế Sách | C | 8131165 | 2025-2026 | 544/QĐ-UBND, 14/3/2025 | 23330 | 23330 |  | 4630 | 18700 | 18700 |  | 4630 | 4630 |  |  | 4630 |  | 0 |  |  |  | 926 |  | 2315 |  | 3472.5 |  | 4630 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
XIX | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mỹ Tú | [6 empty] | 200130 | 200130 | 0 | 30030 | 170100 | 170100 | 0 | 30030 | 30030 | 8000 | 0 | 22030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6006 |  | 15015 |  | 22522.5 |  | 30030 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Đường huyện 80, huyện Mỹ Tú | Giao thông | Mỹ Tú | B | 7938943 | 2023-2026 | 2802/QĐ-UBND, 14/11/2023 | 160130 | 160130 |  | 22030 | 138100 | 138100 |  | 22030 | 22030 |  |  | 22030 |  | 0 |  |  |  | 4406 |  | 11015 |  | 16522.5 |  | 22030 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Đường dẫn và đường dân sinh kết nối vào cầu Quản Lộ -Phụng Hiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc Đường tỉnh 926 của tỉnh Hậu Giang) | Giao thông | Mỹ Tú | C | 8124413 | 2025-2026 | 595/QĐ-UBND, 18/3/2025 | 40000 | 40000 |  | 8000 | 32000 | 32000 |  | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1600 |  | 4000 |  | 6000 |  | 8000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
XX | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mỹ Xuyên | [6 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 6000 | 24000 | 24000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | 3000 |  | 4500 |  | 6000 | 53.8%
*** | Dự án chuyển tiếp
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh 937 (đoạn qua khu vực đô thị mới), xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên | Giao thông | Mỹ Xuyên | C | 8126248 | 2025-2026 | 545/QĐ-UBND, 14/3/2025 | 30000 | 30000 |  | 6000 | 24000 | 24000 |  | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1200 |  | 3000 |  | 4500 |  | 6000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
…
XXI | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị | [6 empty] | 287000 | 152000 | 0 | 37000 | 250000 | 115000 | 0 | 37000 | 37000 | 30000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 |  | 18500 |  | 27750 |  | 37000 | 95.9%
*** | Dự án chuyển tiếp
1 | Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị | Giao thông | Thạnh Trị | B | 7909480 | 2023-2026 | 681/QĐ-UBND, 27/3/2025 | 162000 | 27000 |  | 12000 | 150000 | 15000 |  | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2400 |  | 6000 |  | 9000 |  | 12000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Đường huyện 65 nối tiếp, huyện Thạnh Trị | Giao thông | Thạnh Trị | C | 8107890 | 2024-2026 | 2663/QĐ-UBND, 01/11/2024 | 35000 | 35000 |  | 7000 | 28000 | 28000 |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | [5 empty] | 1400 |  | 3500 |  | 5250 |  | 7000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Dự án Cầu Phú Lộc kết nối Quốc lộ 61B và kết nối các tuyến đường trung tâm huyện Thạnh Trị | Giao thông | Thạnh Trị | C | 8127636 | 2025-2026 | '167/QĐ-UBND, 03/02/2025 | 90000 | 90000 |  | 18000 | 72000 | 72000 |  | 18000 | 18000 | 18000 | [7 empty] | 3600 |  | 9000 |  | 13500 |  | 18000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0
XXII | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trần Đề | [6 empty] | 233255 | 233255 | 0 | 46225 | 187030 | 187030 | 0 | 46225 | 46225 | 4970 | 0 | 41255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245 |  | 23112.5 |  | 34668.75 |  | 46225 | 89.25%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Tuyến Đường Lăng Ông, huyện Trần Đề | Giao thông | Trần Đề | B | 8100681 | 2024-2027 | 2543/QĐ-UBND, 24/10/2024 | 208255 | 208255 |  | 41255 | 167000 | 167000 |  | 41255 | 41255 |  |  | 41255 |  | 0 |  |  |  | 8251 |  | 20627.5 |  | 30941.25 |  | 41255 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Nâng cấp, cải tạo tuyến Đường 934 (đoạn từ Quốc lộ 91B đến Đường 19/5), huyện Trần Đề | Giao thông | Trần Đề | C | 8106395 | 2024-2026 | 3024/QĐ-UBND, 27/11/2024 | 25000 | 25000 |  | 4970 | 20030 | 20030 |  | 4970 | 4970 | 4970 |  |  |  | 0 |  |  |  | 994 |  | 2485 |  | 3727.5 |  | 4970 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
XXIII | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Châu | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 16000 | 64000 | 64000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 |  | 8000 |  | 12000 |  | 16000 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp | [31 empty] | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
1 | Dự án Nâng cấp, cải tạo Đường huyện 47C (Đường Prey Chóp), thị xã Vĩnh Châu | Giao thông | TXVC | C | 8101386 | 2024-2027 | 2532/QĐ-UBND, 23/10/2024 | 80000 | 80000 |  | 16000 | 64000 | 64000 |  | 16000 | 16000 |  |  | 16000 |  | 0 |  |  |  | 3200 |  | 8000 |  | 12000 |  | 16000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
…
XXIV | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ngã Năm | [6 empty] | 7800 | 7800 | 0 | 4063 | 3473 | 3473 | 0 | 4063 | 4063 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.6 |  | 2031.5 |  | 3047.25 |  | 4063 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Lộ Kênh Tư Bí | Giao thông | Phường Ngã Năm | C | 8110417 | 2025-2026 | 2696/QĐ-UBND, 13/12/2024 | 2900 | 2900 |  | 1600 | 1200 | 1200 |  | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 320 |  | 800 |  | 1200 |  | 1600 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Lộ kênh Bờ bao Tư Cửu, ấp Long Thạnh, xã Tân Long | Giao thông | xã Tân Long | C | 8057393 | 2025-2026 | 2699/QĐ-UBND, 13/12/2024 | 1400 | 1400 |  | 898 | 455 | 455 |  | 898 | 898 | 898 | [7 empty] | 179.6 |  | 449 |  | 673.5 |  | 898 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Lộ B kênh Tuần Hớn, Phường 3 | Giao thông | Phường Ngã Năm | C | 8110418 | 2025-2026 | 2678/QĐ-UBND, 12/12/2024 | 3500 | 3500 |  | 1565 | 1818 | 1818 |  | 1565 | 1565 | 1565 | [7 empty] | 313 |  | 782.5 |  | 1173.75 |  | 1565 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | 0
XXV | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sóc Trăng | [6 empty] | 150320 | 150320 | 0 | 28805 | 121515 | 121515 | 0 | 28796 | 28796 | 28796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759.2 |  | 14398 |  | 21597 |  | 28796 | 95.82%
* | Dự án khởi công mới
1 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc phường Phú Lợi | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | Phường Phú Lợi | C | 8163745 | 2025-2026 | 32/QĐ-SXD, ngày 14/01/2026 | 2610 | 2610 |  | 2400 | 210 | 210 |  | 2391 | 2391 | 2391 | [7 empty] | 478.2 |  | 1195.5 |  | 1793.25 |  | 2391 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
** | Dự án chuyển tiếp
2 | Đường từ cầu chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng | Giao thông | TPST | C | 8134031 | 2025-2026 | 625/QĐ-UBND, 19/3/2025 | 147710 | 147710 |  | 26405 | 121305 | 121305 |  | 26405 | 26405 | 26405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5281 |  | 13202.5 |  | 19803.75 |  | 26405 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
…
XXVI | Công an thành phố Cần Thơ | [6 empty] | 19400 | 19400 | 0 | 3150 | 16250 | 16250 | 0 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  | 1575 |  | 2362.5 |  | 3150 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng | Xã hội | TPST | C | 8105330 | 2024-2026 | 2533/QĐ-UBND, 23/10/2024 | 19400 | 19400 |  | 3150 | 16250 | 16250 |  | 3150 | 3150 | 3150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 630 |  | 1575 |  | 2362.5 |  | 3150 |  | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
…
XXVII | Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 40460 | 39540 | 39540 | 0 | 40460 | 40460 | 40460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8092 |  | 20230 |  | 30345 |  | 40460 | 91.64%
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Sông Hậu (Trạm 2) | Cấp, thoát nước | Thành phố Cần Thơ | B | 8083558 | 2024-2027 | 1728/QĐ-UBND, 03/12/2024 | 80000 | 80000 |  | 40460 | 39540 | 39540 |  | 40460 | 40460 | 40460 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8092 |  | 20230 |  | 30345 |  | 40460 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
…
XXVIII | Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng | [6 empty] | 58318 | 58318 | 0 | 0 | 11619 | 11619 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  | 24 |  | 36 |  | 48 | 99.61%
*** | Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
1 | Quy hoạch đất sản xuất đổi đất, di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất | Nông lâm nghiệp | Xã Phương Bình |  | 7313444 | 2018-2020 | 1519/QĐ-UBND, 21/9/2011 | 58318 | 58318 |  |  | 11619 | 11619 |  | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.6 |  | 24 |  | 36 |  | 48 |  | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
…
XXIX | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ | [6 empty] | 9417 | 9417 | 0 | 62 | 8411 | 8411 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  | 31 |  | 46.5 |  | 62 | 100%
* | Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
1 | Cải tạo khối nhà học Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Phường Cái Khế | C | 7920633 | 2023-2024 | 1018/QĐ-UBND, 17/3/2022 | 9417 | 9417 |  | 62 | 8411 | 8411 |  | 62 | 62 |  |  | 62 |  | 0 |  |  |  | 12.4 |  | 31 |  | 46.5 |  | 62 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khởi
…
XXX | Sở Tài chính | [6 empty] | 37124 | 37124 | 0 | 30124 | 7000 | 7000 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |  | 14000 |  | 21000 |  | 28000 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp | [13 empty] | 0
1 | Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Quy hoạch | thành phố Cần Thơ |  | 8166301 | 2025-2026 | 2348/QĐ-UBND 10/11/2025 | 37124 | 37124 |  | 30124 | 7000 | 7000 |  | 28000 | 28000 | 28000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5600 |  | 14000 |  | 21000 |  | 28000 |  | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
…
XXXI | Sở Xây dựng | [6 empty] | 4530373 | 2530373 | 0 | 795559 | 3734814 | 1734814 | 0 | 154000 | 154000 | 30000 | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 |  | 77000 |  | 115500 |  | 154000 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C) | Giao thông | P. Ô Môn, P. Phước Thới, P. Thới An Đông, X.Phong Điền, P. Long Tuyền, P. An Bình, X. Nhơn Ái, P. Cái Răng | A | 7863251 | 2021-2026 | 3543/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 | 3837742 | 1837742 |  | 570566 | 3267176 | 1267176 |  | 124000 | 124000 |  |  | 124000 |  | 0 |  |  |  | 24800 |  | 62000 |  | 93000 |  | 124000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
2 | Trung tâm Văn hoá - Thể thao Ninh Niều | Văn hóa, thể dục - thể thao | phường Ninh Kiều, TPCT | B | 7772903 | 2019-2025 | 2443/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 | 692631 | 692631 |  | 224993 | 467638 | 467638 |  | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6000 |  | 15000 |  | 22500 |  | 30000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
XXXII | Sở Y tế | [6 empty] | 2197646 | 125699 | 1606049 | 92349 | 33350 | 33350 | 342299 | 1418577 | 84577 | 0 | 0 | 84577 | 0 | 1334000 | 1334000 | 0 | 0 | 283715.4 |  | 709288.5 |  | 1063932.75 |  | 1418577
** | Dự án chuyển tiếp
1 | Máy gia tốc tuyến tính (LINACS) tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ | Y tế, dân số | phường Ninh Kiều, TPCT | B | 8109479 | 2025-2026 | 2142/QĐ-UBND, 31/10/2025 | 104699 | 104699 |  | 88149 | 16550 | 16550 |  | 80377 | 80377 |  |  | 80377 |  | 0 |  |  |  | 16075.4 |  | 40188.5 |  | 60282.75 |  | 80377 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
2 | Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế theo Đề án 03/ĐA-UBND (Hạng mục:Thí điểm triển khai bệnh án điện tử cho các Trung tâm Y tế cấp huyện) | Công nghệ thông tin | TPST | C | 8118064 | 2024-2026 | 399/QĐ-UBND, 26/02/2025 | 21000 | 21000 |  | 4200 | 16800 | 16800 |  | 4200 | 4200 |  |  | 4200 |  | 0 |  |  |  | 840 |  | 2100 |  | 3150 |  | 4200 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
3 | Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) | Y tế, dân số | Phường An Bình | A | 7526068 | 2015-2026 | 3443/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 2071947 |  | 1606049 |  |  |  | 342299 | 1334000 | [5 empty] | 1334000 | 1334000 |  |  | 266800 |  | 667000 |  | 1000500 |  | 1334000 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
| … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
XXXIII | Sở Nông nghiệp và Môi trường | [6 empty] | 132930 | 132930 | 0 | 49419 | 82261 | 82261 | 0 | 36234 | 36234 | 0 | 36234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246.8 |  | 18117 |  | 27175.5 |  | 36234 | 82.93%
* | Dự án khởi công mới
1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hậu Giang | Công nghệ thông tin | Tỉnh Hậu Giang (cũ) |  | 8117781 | 2025-2028 | 06/QĐ-SKHĐT, 15/01/2025 | 2428 | 2428 |  | 1184 |  |  |  | 1184 | 1184 |  | 1184 |  |  | 0 |  |  |  | 236.8 |  | 592 |  | 888 |  | 1184 |  | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
1 | Chỉnh lý tài liệu tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường hình thành từ năm 2004 đến nay | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước | Tỉnh Hậu Giang (cũ) | C | 8160218 | 2025-2027 | 204/QĐ-STC ngày 18/11/2025 | 13630 | 13630 |  | 13630 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  | 5000 |  | 7500 |  | 10000 |  | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
** | Dự án chuyển tiếp | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Dự án Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và tỷ lệ 1:5.000 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng | Công nghệ thông tin | Tỉnh Sóc Trăng | B | 8107964 | 2024-2027 | 165/QĐ-UBND, 24/01/2025 | 91872 | 91872 |  | 29605 | 62261 | 62261 |  | 20050 | 20050 |  | 20050 |  |  | 0 |  |  |  | 4010 |  | 10025 |  | 15037.5 |  | 20050 |  | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
4 | Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng | Công nghệ thông tin | TPST, VC | C | 8107965 | 2024-2026 | 3516/QĐ-UBND, 31/12/2024 | 25000 | 25000 |  | 5000 | 20000 | 20000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 3750 |  | 5000 |  | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
| … | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
XXXIV | Sở Công Thương | [6 empty] | 58823 | 42823 | 0 | 0 | 24823 | 8823 | 0 | 29226 | 29226 | 0 | 0 | 29226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5845.2 |  | 14613 |  | 21919.5 |  | 29226 | 100%
** | Dự án chuyển tiếp | [13 empty] | 0
1 | Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ | Công nghiệp | Phong Điền - Thới Lai - Cờ Đỏ - Vĩnh Thạnh | C | 7765490 | 2017-2026 | 2700/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 | 58823 | 42823 |  |  | 24823 | 8823 |  | 29226 | 29226 |  |  | 29226 |  | 0 |  |  |  | 5845.2 |  | 14613 |  | 21919.5 |  | 29226 |  | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
| … | [13 empty] | 0 | 0
(*) Ghi chú: Theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

## PHU LUC II
Phụ lục II
GIAO CHỈ TIÊU GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN DO UBND XÃ PHƯỜNG QUẢN LÝ
(Kèm theo Công văn số /UBND-XDĐT ngày tháng năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Ngành lĩnh vực | Địa điểm xây dựng | Nhóm dự án | Mã dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn nguồn NSĐP giai đoạn 2026-2030 | Dự kiến lũy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2025 |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Kế hoạch năm 2026 | [8 empty] | Chỉ tiêu giải ngân (Theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/01/2026) | [7 empty] | Phân công theo dõi, quản lý (**)
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Ngân sách địa phương |  |  |  | Tổng số | Ngân sách trung ương |  |  | Trong đó
[9 empty] | Vốn NSĐP | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Vốn NSTW |  |  | Trong đó |  |  |  |  | Trong đó |  |  | Qúy I/2026 |  | Qúy II/2026 |  | Qúy III/2026 |  | Qúy IV/2026
[17 empty] | Cân đối NSĐP | Sử dụng đất | XSKT | … |  | Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu | Vốn nước ngoài | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |  | 7 | 12 | 8 | 14 | 9 | 16 | 10 | 18 | 11
| Tổng số | [13 empty] | 3081475 | 3081475 | 740225 | 616250 | 1725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540737.5 | 0 | 2311106.25 | 0 | 3081475
1 | UBND phường Ninh Kiều | [13 empty] | 103134 | 103134 | 24775 | 20625 | 57734 | [7 empty] | 51567 |  | 77350.5 |  | 103134 |  | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
2 | UBND phường Long Tuyền | [13 empty] | 26811 | 26811 | 6440 | 5362 | 15009 | [7 empty] | 13405.5 |  | 20108.25 |  | 26811 |  | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
3 | UBND phường Thốt Nốt | [13 empty] | 50465 | 50465 | 12123 | 10092 | 28250 | [7 empty] | 25232.5 |  | 37848.75 |  | 50465 | 95.12% | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
4 | UBND xã Cờ Đỏ | [13 empty] | 27288 | 27288 | 6555 | 5457 | 15276 | [7 empty] | 13644 |  | 20466 |  | 27288 |  | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
5 | Xã Thới Lai | [13 empty] | 21226 | 21226 | 5099 | 4245 | 11882 | [7 empty] | 10613 |  | 15919.5 |  | 21226 |  | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
6 | UBND xã Vĩnh Thạnh | [13 empty] | 20735 | 20735 | 4981 | 4147 | 11607 | [7 empty] | 10367.5 |  | 15551.25 |  | 20735 |  | Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên
7 | UBND phường Vị Thanh | [13 empty] | 32619 | 32619 | 7836 | 6523 | 18260 | [7 empty] | 16309.5 |  | 24464.25 |  | 32619 | 95% | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
8 | UBND phường Vị Tân | [13 empty] | 44233 | 44233 | 10625 | 8846 | 24762 | [7 empty] | 22116.5 |  | 33174.75 |  | 44233 | 100% | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
9 | UBND xã Hỏa Lựu | [13 empty] | 18833 | 18833 | 4525 | 3766 | 10542 | [7 empty] | 9416.5 |  | 14124.75 |  | 18833 | 98% | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
10 | UBND xã Thạnh Xuân | [13 empty] | 35586 | 35586 | 8548 | 7117 | 19921 | [7 empty] | 17793 |  | 26689.5 |  | 35586 | 100% | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
11 | Xã Trường Xuân | [13 empty] | 26813 | 26813 | 6441 | 5362 | 15010 | [7 empty] | 13406.5 |  | 20109.75 |  | 26813 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
12 | Xã Trường Thành | [13 empty] | 21924 | 21924 | 5266 | 4385 | 12273 | [7 empty] | 10962 |  | 16443 |  | 21924 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
13 | UBND phường Phú Lợi | [13 empty] | 65711 | 65711 | 15785 | 13141 | 36785 | [7 empty] | 32855.5 |  | 49283.25 |  | 65711 | 100% | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
14 | UBND phường Sóc Trăng | [13 empty] | 49875 | 49875 | 11981 | 9974 | 27920 | [7 empty] | 24937.5 |  | 37406.25 |  | 49875 | 100% | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
15 | UBND xã Long Phú | [13 empty] | 28425 | 28425 | 6828 | 5685 | 15912 | [7 empty] | 14212.5 |  | 21318.75 |  | 28425 | 100% | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
16 | UBND xã Đại Ngãi | [13 empty] | 19515 | 19515 | 4688 | 3903 | 10924 | [7 empty] | 9757.5 |  | 14636.25 |  | 19515 | 96% | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
17 | UBND xã Mỹ Hương | [13 empty] | 32316 | 32316 | 7763 | 6463 | 18090 | [7 empty] | 16158 |  | 24237 |  | 32316 | 100% | Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam
18 | UBND phường Mỹ Xuyên | [13 empty] | 30907 | 30907 | 7424 | 6181 | 17302 | [7 empty] | 15453.5 |  | 23180.25 |  | 30907 | 100% | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khởi
19 | UBND phường Khánh Hòa | [13 empty] | 24446 | 24446 | 5872 | 4889 | 13685 | [7 empty] | 12223 |  | 18334.5 |  | 24446 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khởi
20 | UBND xã Phong Nẫm | [13 empty] | 18891 | 18891 | 4538 | 3778 | 10575 | [7 empty] | 9445.5 |  | 14168.25 |  | 18891 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khởi
21 | UBND xã Trường Khánh | [13 empty] | 22074 | 22074 | 5303 | 4414 | 12357 | [7 empty] | 11037 |  | 16555.5 |  | 22074 | 96% | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khởi
22 | UBND xã Mỹ Tú | [13 empty] | 23333 | 23333 | 5605 | 4666 | 13062 | [7 empty] | 11666.5 |  | 17499.75 |  | 23333 | 100% | Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khởi
23 | UBND phường Hưng Phú | [13 empty] | 52217 | 52217 | 12543 | 10443 | 29231 | [7 empty] | 26108.5 |  | 39162.75 |  | 52217 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
24 | UBND phường Phước Thới | [13 empty] | 42654 | 42654 | 10246 | 8530 | 23878 | [7 empty] | 21327 |  | 31990.5 |  | 42654 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
25 | Xã Phong Điền | [13 empty] | 42510 | 42510 | 10212 | 8501 | 23797 | [7 empty] | 21255 |  | 31882.5 |  | 42510 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
26 | Xã Nhơn Ái | [13 empty] | 23050 | 23050 | 5537 | 4610 | 12903 | [7 empty] | 11525 |  | 17287.5 |  | 23050 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
27 | Xã Trường Long | [13 empty] | 18836 | 18836 | 4525 | 3767 | 10544 | [7 empty] | 9418 |  | 14127 |  | 18836 |  | Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp
28 | UBND phường Long Mỹ | [13 empty] | 25459 | 25459 | 6116 | 5091 | 14252 | [7 empty] | 12729.5 |  | 19094.25 |  | 25459 | 100% | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
29 | UBND phường Ngã Bảy | [13 empty] | 26207 | 26207 | 6295 | 5241 | 14671 | [7 empty] | 13103.5 |  | 19655.25 |  | 26207 | 100% | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
30 | UBND xã Xà Phiên | [13 empty] | 31256 | 31256 | 7508 | 6251 | 17497 | [7 empty] | 15628 |  | 23442 |  | 31256 | 100% | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
31 | UBND xã Đông Hiệp | [13 empty] | 18745 | 18745 | 4503 | 3749 | 10493 | [7 empty] | 9372.5 |  | 14058.75 |  | 18745 |  | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
32 | Xã Đông Thuận | [13 empty] | 18698 | 18698 | 4492 | 3739 | 10467 | [7 empty] | 9349 |  | 14023.5 |  | 18698 |  | Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng
33 | UBND phường An Bình | [13 empty] | 31216 | 31216 | 7499 | 6243 | 17474 | [7 empty] | 15608 |  | 23412 |  | 31216 | 100% | Giám đốc Công an thành phố Huỳnh Việt Hòa
34 | UBND xã Tân Hòa | [13 empty] | 41970 | 41970 | 10082 | 8393 | 23495 | [7 empty] | 20985 |  | 31477.5 |  | 41970 |  | Giám đốc Công an thành phố Huỳnh Việt Hòa
35 | UBND xã Đông Phước | [13 empty] | 23398 | 23398 | 5621 | 4679 | 13098 | [7 empty] | 11699 |  | 17548.5 |  | 23398 |  | Giám đốc Công an thành phố Huỳnh Việt Hòa
36 | UBND xã Vị Thanh 1 | [13 empty] | 28735 | 28735 | 6902 | 5747 | 16086 | [7 empty] | 14367.5 |  | 21551.25 |  | 28735 | 100% | Giám đốc Công an thành phố Huỳnh Việt Hòa
37 | UBND xã Vĩnh Tường | [13 empty] | 19466 | 19466 | 4676 | 3893 | 10897 | [7 empty] | 9733 |  | 14599.5 |  | 19466 | 100% | Giám đốc Công an thành phố Huỳnh Việt Hòa
38 | UBND phường Cái Răng | [13 empty] | 59894 | 59894 | 14388 | 11978 | 33528 | [7 empty] | 29947 |  | 44920.5 |  | 59894 |  | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huỳnh Văn Hung
39 | UBND xã Phú Hữu | [13 empty] | 35300 | 35300 | 8479 | 7060 | 19761 | [7 empty] | 17650 |  | 26475 |  | 35300 |  | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huỳnh Văn Hung
40 | UBND xã Châu Thành | [13 empty] | 39281 | 39281 | 9436 | 7856 | 21989 | [7 empty] | 19640.5 |  | 29460.75 |  | 39281 | 100% | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huỳnh Văn Hung
41 | UBND xã Vị Thủy | [13 empty] | 21587 | 21587 | 5185 | 4317 | 12085 | [7 empty] | 10793.5 |  | 16190.25 |  | 21587 | 100% | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huỳnh Văn Hung
42 | UBND xã Tân Bình | [13 empty] | 23229 | 23229 | 5580 | 4645 | 13004 | [7 empty] | 11614.5 |  | 17421.75 |  | 23229 |  | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huỳnh Văn Hung
43 | UBND phường Long Bình | [13 empty] | 23448 | 23448 | 5633 | 4689 | 13126 | [7 empty] | 11724 |  | 17586 |  | 23448 | 100% | Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Phượng
44 | UBND xã Vĩnh Thuận Đông | [13 empty] | 24035 | 24035 | 5773 | 4807 | 13455 | [7 empty] | 12017.5 |  | 18026.25 |  | 24035 | 100% | Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Phượng
45 | UBND xã Lương Tâm | [13 empty] | 18755 | 18755 | 4505 | 3751 | 10499 | [7 empty] | 9377.5 |  | 14066.25 |  | 18755 |  | Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Phượng
46 | UBND xã Vĩnh Viễn | [13 empty] | 19654 | 19654 | 4721 | 3931 | 11002 | [7 empty] | 9827 |  | 14740.5 |  | 19654 | 100% | Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Phượng
47 | UBND phường Vĩnh Châu | [13 empty] | 41408 | 41408 | 9947 | 8281 | 23180 | [7 empty] | 20704 |  | 31056 |  | 41408 | 100% | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Sơn
48 | UBND xãTrường Long Tây | [13 empty] | 18822 | 18822 | 4521 | 3764 | 10537 | [7 empty] | 9411 |  | 14116.5 |  | 18822 | 100% | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Sơn
49 | UBND xã Trần Đề | [13 empty] | 47489 | 47489 | 11408 | 9497 | 26584 | [7 empty] | 23744.5 |  | 35616.75 |  | 47489 | 100% | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Sơn
50 | UBND xã Vĩnh Hải | [13 empty] | 19728 | 19728 | 4739 | 3945 | 11044 | [7 empty] | 9864 |  | 14796 |  | 19728 | 100% | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Sơn
51 | UBND phường Bình Thủy | [13 empty] | 41191 | 41191 | 9894 | 8238 | 23059 | [7 empty] | 20595.5 |  | 30893.25 |  | 41191 |  | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ngô Thái Chân
52 | UBND xã Kế Sách | [13 empty] | 26823 | 26823 | 6443 | 5364 | 15016 | [7 empty] | 13411.5 |  | 20117.25 |  | 26823 | 98% | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ngô Thái Chân
53 | Xã Thới An Hội | [13 empty] | 23238 | 23238 | 5582 | 4647 | 13009 | [7 empty] | 11619 |  | 17428.5 |  | 23238 | 100% | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ngô Thái Chân
54 | UBND xã Thạnh Phú | [13 empty] | 19878 | 19878 | 4775 | 3975 | 11128 | [7 empty] | 9939 |  | 14908.5 |  | 19878 |  | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ngô Thái Chân
55 | UBND xã Thới Hưng | [13 empty] | 18695 | 18695 | 4491 | 3739 | 10465 | [7 empty] | 9347.5 |  | 14021.25 |  | 18695 |  | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ngô Thái Chân
56 | UBND phường Thới An Đông | [13 empty] | 38150 | 38150 | 9165 | 7629 | 21356 | [7 empty] | 19075 |  | 28612.5 |  | 38150 |  | Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Tân
57 | UBND xã Trung Hưng | [13 empty] | 30715 | 30715 | 7378 | 6143 | 17194 | [7 empty] | 15357.5 |  | 23036.25 |  | 30715 |  | Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Tân
58 | UBND xã Phụng Hiệp | [13 empty] | 19878 | 19878 | 4775 | 3975 | 11128 | [7 empty] | 9939 |  | 14908.5 |  | 19878 | 100% | Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Tân
59 | UBND xã Tài Văn | [13 empty] | 22183 | 22183 | 5329 | 4436 | 12418 | [7 empty] | 11091.5 |  | 16637.25 |  | 22183 | 100% | Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Tân
60 | UBND xã Thạnh Thới An | [13 empty] | 18748 | 18748 | 4504 | 3749 | 10495 | [7 empty] | 9374 |  | 14061 |  | 18748 | 100% | Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Tân
61 | UBND phường Trung Nhứt | [13 empty] | 23537 | 23537 | 5654 | 4707 | 13176 | [7 empty] | 11768.5 |  | 17652.75 |  | 23537 | 98% | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Anh Tín
62 | UBND phường Thới Long | [13 empty] | 31938 | 31938 | 7672 | 6387 | 17879 | [7 empty] | 15969 |  | 23953.5 |  | 31938 | 100% | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Anh Tín
63 | UBND xã Thạnh Hòa | [13 empty] | 36615 | 36615 | 8795 | 7323 | 20497 | [7 empty] | 18307.5 |  | 27461.25 |  | 36615 | 100% | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Anh Tín
64 | UBND xã Lai Hòa | [13 empty] | 19167 | 19167 | 4604 | 3833 | 10730 | [7 empty] | 9583.5 |  | 14375.25 |  | 19167 | 100% | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Anh Tín
65 | UBND xã Hiệp Hưng | [13 empty] | 21175 | 21175 | 5086 | 4235 | 11854 | [7 empty] | 10587.5 |  | 15881.25 |  | 21175 | 100% | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Anh Tín
66 | UBND phường Tân Lộc | [13 empty] | 34388 | 34388 | 8261 | 6877 | 19250 | [7 empty] | 17194 |  | 25791 |  | 34388 | 95% | Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Hoàng Mẫu
67 | UBND xã Gia Hòa | [13 empty] | 25403 | 25403 | 6102 | 5080 | 14221 | [7 empty] | 12701.5 |  | 19052.25 |  | 25403 | 100% | Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Hoàng Mẫu
68 | UBND xã Nhu Gia | [13 empty] | 24750 | 24750 | 5945 | 4950 | 13855 | [7 empty] | 12375 |  | 18562.5 |  | 24750 | 100% | Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Hoàng Mẫu
69 | UBND xã Thạnh An | [13 empty] | 21664 | 21664 | 5203 | 4333 | 12128 | [7 empty] | 10832 |  | 16248 |  | 21664 |  | Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Hoàng Mẫu
70 | UBND phường Long Phú 1 | [13 empty] | 23426 | 23426 | 5627 | 4685 | 13114 | [7 empty] | 11713 |  | 17569.5 |  | 23426 | 100% | Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Cường
71 | UBND xã Ngọc Tố | [13 empty] | 30554 | 30554 | 7340 | 6110 | 17104 | [7 empty] | 15277 |  | 22915.5 |  | 30554 | 100% | Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Cường
72 | UBND xã An Thạnh | [13 empty] | 28312 | 28312 | 6801 | 5662 | 15849 | [7 empty] | 14156 |  | 21234 |  | 28312 | 100% | Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Cường
73 | UBND xã Lịch Hội Thượng | [13 empty] | 21971 | 21971 | 5278 | 4394 | 12299 | [7 empty] | 10985.5 |  | 16478.25 |  | 21971 | 100% | Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Cường
74 | UBND phường Vĩnh Phước | [13 empty] | 32299 | 32299 | 7759 | 6459 | 18081 | [7 empty] | 16149.5 |  | 24224.25 |  | 32299 | 100% | Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bảy
75 | UBND xã An Ninh | [13 empty] | 37711 | 37711 | 9059 | 7542 | 21110 | [7 empty] | 18855.5 |  | 28283.25 |  | 37711 | 100% | Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bảy
76 | UBND xã Hòa An | [13 empty] | 22919 | 22919 | 5506 | 4583 | 12830 | [7 empty] | 11459.5 |  | 17189.25 |  | 22919 | 100% | Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bảy
77 | UBND xã Tân Long | [13 empty] | 24453 | 24453 | 5874 | 4890 | 13689 | [7 empty] | 12226.5 |  | 18339.75 |  | 24453 | 100% | Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bảy
78 | UBND xã Mỹ Phước | [13 empty] | 18755 | 18755 | 4505 | 3751 | 10499 | [7 empty] | 9377.5 |  | 14066.25 |  | 18755 | 95.56% | Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bảy
79 | UBND phường Ngã Năm | [13 empty] | 50568 | 50568 | 12147 | 10113 | 28308 | [7 empty] | 25284 |  | 37926 |  | 50568 | 100% | Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Quân
80 | UBND phường Mỹ Quới | [13 empty] | 23488 | 23488 | 5643 | 4697 | 13148 | [7 empty] | 11744 |  | 17616 |  | 23488 | 100% | Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Quân
81 | UBND xã Tân Thạnh | [13 empty] | 23096 | 23096 | 5548 | 4619 | 12929 | [7 empty] | 11548 |  | 17322 |  | 23096 | 100% | Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Quân
82 | UBND xã Phương Bình | [13 empty] | 21294 | 21294 | 5116 | 4258 | 11920 | [7 empty] | 10647 |  | 15970.5 |  | 21294 | 100% | Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Quân
83 | UBND xã Tân Phước Hưng | [13 empty] | 18888 | 18888 | 4538 | 3777 | 10573 | [7 empty] | 9444 |  | 14166 |  | 18888 | 100% | Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Quân
84 | UBND phường Ô Môn | [13 empty] | 46614 | 46614 | 11197 | 9322 | 26095 | [7 empty] | 23307 |  | 34960.5 |  | 46614 | 100% | Giám đốc Sở Công Thương Hà Vũ Sơn
85 | UBND xã Nhơn Mỹ | [13 empty] | 26591 | 26591 | 6388 | 5318 | 14885 | [7 empty] | 13295.5 |  | 19943.25 |  | 26591 | 100% | Giám đốc Sở Công Thương Hà Vũ Sơn
86 | UBND xã Liêu Tú | [13 empty] | 19016 | 19016 | 4568 | 3803 | 10645 | [7 empty] | 9508 |  | 14262 |  | 19016 | 100% | Giám đốc Sở Công Thương Hà Vũ Sơn
87 | UBND xã Vĩnh Trinh | [13 empty] | 29894 | 29894 | 7181 | 5978 | 16735 | [7 empty] | 14947 |  | 22420.5 |  | 29894 |  | Giám đốc Sở Công Thương Hà Vũ Sơn
88 | UBND phường Thuận Hưng | [13 empty] | 32582 | 32582 | 7826 | 6516 | 18240 | [7 empty] | 16291 |  | 24436.5 |  | 32582 | 95.14% | Chánh Thanh tra thành phố Lê Trọng Nguyên
89 | UBND xã Cù Lao Dung | [13 empty] | 34101 | 34101 | 8192 | 6820 | 19089 | [7 empty] | 17050.5 |  | 25575.75 |  | 34101 | 100% | Chánh Thanh tra thành phố Lê Trọng Nguyên
90 | UBND xã Thạnh Quới | [13 empty] | 26358 | 26358 | 6332 | 5271 | 14755 | [7 empty] | 13179 |  | 19768.5 |  | 26358 |  | Chánh Thanh tra thành phố Lê Trọng Nguyên
91 | UBND xã An Lạc Thôn | [13 empty] | 45948 | 45948 | 11038 | 9189 | 25721 | [7 empty] | 22974 |  | 34461 |  | 45948 |  | Chánh Thanh tra thành phố Lê Trọng Nguyên
92 | UBND phường Cái Khế | [13 empty] | 49739 | 49739 | 11948 | 9947 | 27844 | [7 empty] | 24869.5 |  | 37304.25 |  | 49739 |  | Giám đốc Sở Tài chính Lê Thanh Tâm
93 | UBND xã Đại Hải | [13 empty] | 27090 | 27090 | 6508 | 5418 | 15164 | [7 empty] | 13545 |  | 20317.5 |  | 27090 | 100% | Giám đốc Sở Tài chính Lê Thanh Tâm
94 | UBND xã Phú Tâm | [13 empty] | 19655 | 19655 | 4722 | 3931 | 11002 | [7 empty] | 9827.5 |  | 14741.25 |  | 19655 | 100% | Giám đốc Sở Tài chính Lê Thanh Tâm
95 | UBND xã Vĩnh Lợi | [13 empty] | 20072 | 20072 | 4822 | 4014 | 11236 | [7 empty] | 10036 |  | 15054 |  | 20072 | 100% | Giám đốc Sở Tài chính Lê Thanh Tâm
96 | UBND phường Đại Thành | [13 empty] | 23404 | 23404 | 5622 | 4680 | 13102 | [7 empty] | 11702 |  | 17553 |  | 23404 | 98% | Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Thị Thanh Bạch
97 | UBND xã Hòa Tú | [13 empty] | 18824 | 18824 | 4521 | 3765 | 10538 | [7 empty] | 9412 |  | 14118 |  | 18824 | 100% | Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Thị Thanh Bạch
98 | UBND xã Hồ Đắc Kiện | [13 empty] | 30588 | 30588 | 7348 | 6117 | 17123 | [7 empty] | 15294 |  | 22941 |  | 30588 | 100% | Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Thị Thanh Bạch
99 | UBND xã Long Hưng | [13 empty] | 22379 | 22379 | 5376 | 4475 | 12528 | [7 empty] | 11189.5 |  | 16784.25 |  | 22379 | 96.08% | Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Thị Thanh Bạch
100 | UBND phường Tân An | [13 empty] | 63481 | 63481 | 15249 | 12696 | 35536 | [7 empty] | 31740.5 |  | 47610.75 |  | 63481 |  | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
101 | UBND xã Thuận Hòa | [13 empty] | 30903 | 30903 | 7424 | 6180 | 17299 | [7 empty] | 15451.5 |  | 23177.25 |  | 30903 | 100% | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
102 | UBND xã Lâm Tân | [13 empty] | 22011 | 22011 | 5288 | 4402 | 12321 | [7 empty] | 11005.5 |  | 16508.25 |  | 22011 | 100% | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
103 | UBND xã Phú Lộc | [13 empty] | 34148 | 34148 | 8203 | 6829 | 19116 | [7 empty] | 17074 |  | 25611 |  | 34148 | 94% | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
(*) Ghi chú: Theo Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phân công Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi 103 xã, phường