Phụ lục

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1 VÀ LỚP 6

NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /     /2025 của UBND quận Hoàng Mai)

| Thời gian | Đơn vị thực hiện | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- |
| I. Những công việc đã hoàn thành |  |  |
| Trước ngày 17/02/2025 | Trường MN, TH, THCS | Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung danh mục tổ dân phố, khu dân cư, đô thị mới trên địa bàn |
| Trước ngày 21/3/2025 | Trường MN, TH, THCS | - Nộp tờ trình và danh sách đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh về phòng GD&ĐT. - Nộp Tờ trình đề xuất phân tuyến tuyển sinh và các biểu tuyển sinh. - Nộp dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 - 2026 về phòng GD&ĐT. |
| Ngày 21/3 -24/3/2025 | Phòng GD&ĐT | Tổng hợp các nội dung theo Công văn của UBND quận Hoàng Mai về chuẩn bị công tác tuyển sinh, rà soát số liệu điều tra học sinh trong độ tuổi và đề xuất phân tuyến tuyển sinh cho các trường. |
| Từ ngày 26/3/2025 | UBND Quận, Phòng GD&ĐT, trường MN, TH, THCS | - Trình lãnh đạo Quận phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh của Quận. - Nộp Kế hoạch tuyển sinh đã được UBND Quận phê duyệt (file PDF) về Sở GD&ĐT qua email tuyensinh-daucap@hanoiedu.vn. - Tổng hợp Kế hoạch tuyển sinh của các trường trình Lãnh đạo phòng GD&ĐT phê duyệt. - Công khai Kế hoạch tuyển sinh của trường, Quận trên cổng TTĐT của Quận, phòng GD&ĐT, trường. |
| II. Những công việc tiếp tục thực hiện |  |  |
| Chậm nhất ngày 31/3/2025 | Trường MN, TH, THCS | - Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu Ngành (Số định danh cá nhân của học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi cư trú...). - Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh. |
| Tháng 4/2025 | Phòng GD&ĐT | Tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2025-2026. |
| Ngày 09/4/2025 | Tổ nghiệp vụ phòng GD&ĐT | Tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường theo cấp học trình Trưởng phòng ký duyệt. |
| Ngày 30/5/2025 | Tổ nghiệp vụ phòng GD&ĐT | Hoàn thành cập nhật phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường trên địa bàn vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến; tổ chức kiểm dò, in, ký xác nhận và nộp Sở GD&ĐT. |
| Trước ngày 31/5/2025 | Trường MN, TH | Hoàn thành cấp Mã tuyển sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh. |
| Từ ngày 31/5 đến 12/7/2025 | Trường ngoài công lập | Tổ chức tuyển sinh, đồng thời cập nhật hồ sơ học sinh lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh. |
| Từ ngày 08/6 đến 10/6/2025 | Phòng GD&ĐT | Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 1). |
| Trước ngày 14/6/2025 | Tổ nghiệp vụ phòng GD&ĐT | Hoàn thiện cập nhật điều chỉnh phân tuyến, chỉ tiêu trong Hệ thống tuyển sinh (nếu có). |
| Từ ngày 15/6 đến 17/6/2025 | Phòng GD&ĐT, các trường, cha mẹ HS | Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 2). Hệ thống tuyển sinh trực tuyến đóng từ ngày 18/6 đến 30/6 để chuẩn bị vận hành chính thức. |
| Trước 11h00 sau ngày đăng ký TS thử nghiệm | Trường MN, TH, THCS | Các trường phản hồi và báo cáo qua email kết quả thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến về phòng GD&ĐT. |
| Từ ngày 01/7-03/7/2025 | Trường TH, CMHS | Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1. |
| Từ ngày 04/7-06/7/2025 | Trường MN, CMHS | Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non. |
| Từ ngày 07/7-09/7/2025 | Trường THCS, CMHS | Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6. |
| Trước ngày 11/7/2025 | Trường MN, TH, THCS | Các trường tổng hợp số lượng học sinh đã tuyển sinh trực tuyến. |
| Từ ngày 12/7-18/7/2025 | Trường MN, TH, THCS, CMHS | Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến. |
| Chậm nhất ngày 19/7/2025 | Trường MN, TH, THCS | Phối hợp với Công an phường trên địa bàn hoàn thành xác minh thông tin cư trú của học sinh cần xác minh. |
| Chậm nhất 11h00 ngày 19/7/2025 | Trường MN, TH, THCS | Các trường báo cáo phòng GD&ĐT về kết quả tuyển sinh và đề xuất tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. |
| Ngày 20/7/2025 | UBND quận, Phòng GD&ĐT | - Duyệt danh sách đề nghị tuyển sinh bổ sung của các trường (nếu có). - Báo cáo nhanh Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả tuyển sinh; đề xuất tuyển sinh bổ sung cho các trường còn chỉ tiêu. |
| Từ ngày 21/7-22/7/2025 | Trường MN, TH, THCS | Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 (đợt bổ sung - nếu có). |
| Chậm nhất ngày 23/7/2025 | Trường MN, TH, THCS | Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử. |
| Trước ngày 24/7/2025 | Trường MN, TH, THCS | Nộp phòng GD&ĐT báo cáo chính thức công tác tuyển sinh. |
| Ngày 31/7/2025 | Phòng GD&ĐT | Nộp Sở GD&ĐT báo cáo chính thức công tác tuyển sinh. |