Phụ lục 1

Tiến độ 03 công trình trọng điểm và Chương trình huy động

mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ

phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị vùng kinh tế trọng điểm

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày     /9/2025 của UBND tỉnh)

I. Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm

- Hoàn thiện Đường vành đai thành phố Tân An

Đã thi công hoàn thành tuyến đường Vành đai thành phố Tân An.

- Đường tỉnh 830E (nút giao cao tốc đến Đường tỉnh 830): Dự án tách thành dự án giải phóng mặt bằng và dự án đầu tư xây dựng đường.

- Dự án giải phóng mặt bằng:

+ Đoạn qua xã Mỹ Yên, xã Bến Lức (huyện Bến Lức cũ): đã chi được 798/878 trường hợp với tổng số tiền bồi thường 1.456,3/1.636,96 tỷ đồng với diện tích 36,77/40,16 ha. Còn lại chưa nhận tiền 80 hộ với tổng số tiền 180,66 tỷ đồng, diện tích 3,39 ha do chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, hỗ trợ và chính sách tái định cư.

- Dự án đầu tư đường:

+ Gói thầu thi công xây dựng đoạn từ nút giao ĐT.830 đến đường Nguyễn Văn Nhâm: đơn nguyên bên trái tuyến đạt 55,9%; đơn nguyên bên phải tuyến đạt 49,36%.

+ Gói thầu thi công xây dựng đoạn từ đường Nguyễn Văn Nhâm đến Quốc lộ 1: Đơn nguyên bên trái tuyến đạt 36,94%; đơn nguyên bên phải tuyến đạt 46,83%.

3. Đường tỉnh 827E:

3.1. Dự án xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên 827E:

- Dự án Xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 13939/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 và phê duyệt KHLCNT tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 23/01/2024.  Dự án gồm 04 gói thầu thi công xây dựng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công (gói 01 và gói 02 đã mở thầu ngày 29/7/2025), đã bàn giao mặt bằng gói thầu số 03, số 04, khởi công gói thầu số 3 và số 4 ngày 19/8/2025, với chi tiết các gói thầu cụ thể như sau:

+ Gói thầu số 1: đoạn từ ĐT.826 đến sông Vàm Cỏ Đông, giá trị 304,766 tỷ đồng.

+ Gói thầu số 2: đoạn từ  sông Vàm Cỏ Đông đến đường Huỳnh Văn Đảnh, giá trị 388,040 tỷ đồng.

+ Gói thầu số 3: đoạn từ đường Huỳnh Văn Đảnh đến sông Vàm Cỏ Tây,  giá trị 326,444 tỷ đồng.

+ Gói thầu số 4: đoạn từ sông Vàm Cỏ Tây đến ĐT.827B, giá trị 143,893 tỷ đồng.

- Dự án Giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu, đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E:

+ UBND tỉnh phê duyệt dự án theo Quyết định số 13092/QĐ-UBND ngày 16/12/2024.

+ Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất tại các khu vực Cần Giuộc, Bến Lức, Tân An tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình UBND các xã phê duyệt phương án bồi thường và tiếp tục chi trả các hộ đã có phương án bồi thường.

- Dự án các khu tái định cư ĐT.827E: Thực hiện công văn số 375/UBND-KTTC ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Long An đã có văn bản số 155/BQLDA-DAGT ngày 14/7/2025 gửi Sở Tài chính đề nghị tham mưu trình UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư, tiến độ triển khai dự án khu tái định cư chậm, khả năng ảnh hưởng đến tiến độ dự án GPMB phần đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E.

3.2. Dự án xây dựng 03 cầu trên ĐT.827E (cầu bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây)

- Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.797 tỷ đồng (xây lắp 3.374 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác 539 tỷ đồng, dự phòng 883 tỷ đồng). Dự án sử dụng vốn vay ưu đãi nước ngoài (ODA) đầu tư phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu để đầu tư.

* Tiến độ thực hiện:

- Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án (Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 05/7/2024).

- HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/4/2025.

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An đang lấy ý kiến của các Sở (Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và môi trường) nội dung giải trình các ý kiến của các Bộ (Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường) về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Công văn số 724/BQLDA-KHTĐ ngày 12/8/2025).

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An đã gửi hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi cho đơn vị tư vấn Hàn Quốc (Công ty Kunhwa) rà soát có ý kiến trước khi thẩm định, phê duyệt; dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2025 để trình duyệt trong quý IV/2025, làm cơ sở ký hiệp định vay vốn trong quý I/2026.

4. Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Dự án Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 130 tỷ, còn lại là ngân sách tỉnh), gồm 05 hạng mục chính: (i) Quốc môn; (ii) Trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường, sân nghi lễ; (iii) Trạm kiểm soát Biên phòng; (iv) Đường trục chính cửa khẩu; (v) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, PCCC). Kế hoạch vốn năm 2025: 155,432 tỷ đồng, giải ngân 85,590 tỷ đồng, đạt 55,07% kế hoạch.

5. Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789

Dự án đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 12/7/2021. Kế hoạch vốn năm 2025: 366,638 tỷ đồng, đã giải ngân 72,96 tỷ đồng, đạt 19,9% kế hoạch.

Tiến độ thực hiện: Dự án có 04 gói thầu thi công xây dựng: Hiện các gói thầu đang được triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ

6. Đường Trường Chinh (Đoạn từ ĐT.781 đến đường 30/4)

Dự án đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 21/5/2024. Kế hoạch vốn năm 2025: 430,913 tỷ đồng, giải ngân 343,4 tỷ đồng, đạt 79,69% kế hoạch.

Tiến độ thực hiện: Dự án có 03 gói thầu thi công xây dựng: Hiện các gói thầu đang được triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ

7. Chỉnh trang đường Cách mạng tháng Tám (đoạn từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ)

Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 21/5/2024. Kế hoạch vốn năm 2025: 129,750 tỷ đồng, giải ngân 45,449 tỷ đồng, đạt 35,03% kế hoạch.

Tiến độ thực hiện: Dự án có 03 gói thầu thi công xây dựng: Hiện các gói thầu đang được triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ.

8. Dự án thành phần 4 - Bồi thường, hỗ trợ tái định cư cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 760/QĐ-TTg ngày 02/8/2024, quy mô mặt cắt 04 làn xe hoàn chỉnh (có làn dừng khẩn cấp), chiều dài đoạn tuyến thuộc tỉnh Tây Ninh là 26,3Km (thị xã Trảng Bàng dài 11,3km, huyện Gò Dầu dài 12,6km và huyện Bến Cầu dài 2,4km). Tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Hiện nay, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh Khu vực đang tổ chức chi trả cho các hộ dân đạt 2.073,5/3.056,44 tỷ đồng (đạt 67,84% phương án được phê duyệt), tương ứng với số hộ dân 1.480/2.254 hộ dân (Trảng Bàng 948/1.163 hộ dân; Gò Dầu 464/964 hộ dân; Bến Cầu 68/127 hộ dân).

II. Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị vùng kinh tế trọng điểm

1. Đường Lương Hòa - Bình Chánh: Đã khởi công xây dựng dự án, cơ bản đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 1934/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh.

2. Đường Hựu Thạnh - Tân Bửu: Sở Xây dựng đã họp thông qua phương án đầu tư

3. Đường tỉnh 826E (đoạn từ giao ĐT.826C đến cầu Cần Giuộc): Chưa thông qua phương án thiết kế đoạn tuyến làm cơ sở triển khai thực hiện. Dự án nằm trong quy hoạch khu đô thị mới Long Hậu sẽ triển khai đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp (đường nội bộ dự án các doanh nghiệp) nên tiến độ triển khai dự án phụ thuộc vào tiến độ lựa chọn nhà đầu tư.

4. Đường kết nối đường dẫn vào cầu Rạch Dơi đến Đường tỉnh 826E: Chưa thông qua phương án thiết kế đoạn tuyến làm cơ sở triển khai thực hiện. Dự án nằm trong quy hoạch khu đô thị mới Long Hậu đang chờ thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để triển khai.

5. Trục động lực Đức Hòa (đường kết nối ĐT.822- ĐT.823- ĐT.823B- ĐT.825): UBND tỉnh đã có công văn số 7906/UBND-KTTC ngày 30/6/2025 về việc triển khai Kết luận số 1514-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án đầu tư, thiết kế các tuyến đường giao thông, theo đó giao Ban QLDA ĐTXD tỉnh chủ trì phối hợp các ngành nghiên cứu phương án đầu tư.

6. Đường tỉnh 826D (Tân Tập - Long Hậu), đoạn từ Vành đai 4 đến ĐT 830:

UBND tỉnh đã có công văn số 7906/UBND-KTTC ngày 30/6/2025 về việc triển khai Kết luận số 1514-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án đầu tư, thiết kế các tuyến đường giao thông, theo đó giao Ban QLDA ĐTXD tỉnh chủ trì phối hợp các ngành nghiên cứu phương án đầu tư.

Hiện nay, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An đã phối hợp với địa phương, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh thống nhất vị trí khu tái định cư, giao đơn vị chủ đầu tư cho dự án giải phóng mặt bằng và dự án khu tái định cư. Tuy nhiên theo Thông báo số 535/TB-UBND ngày 05/8/2025 của  UBND tỉnh “Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan nghiên cứu đề xuất quy mô ĐT.826D đoạn từ Vành đai 4 đến ĐT.830 trên cơ sở dự kiến lưu lượng giao thông tăng cao sau khi dự án Vành đai 4 hoàn thành, tăng tính kết nối, phát triển hàng hóa, thông thương của Cảng Long An”, hiện Ban đang giao đơn vị Tư vấn khái toán các phương án để báo cáo.

7. Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.824 đoạn từ Tua một đến cầu kênh Ranh: Đã thi công hoàn thành.

8. Dự án Nút giao Đường Hùng Vương - Quốc lộ 62 (TPTA): Đã thi công hoàn thành.

III. Các công trình cấp bách, bức xúc:

- Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An

1.1. Dự án thành phần 8 của dự án đường vành đai 3 Hồ Chí Minh (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh): đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 100%, với tổng số tiền 1065,28/1.165 tỷ đồng đạt 91,2%, diện tích 47,2/47,2 ha đạt 100%.

1.2. Dự án thành phần 7 của dự án đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh (Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An):

Đối với gói thầu XL1 (xây dựng tuyến chính cao tốc phân đoạn Km85+200 - Km88+766): tiến độ thi công đạt 80,83%.

- Đối với gói thầu XL2 (xây dựng cầu Tân Bửu tuyến chính cao tốc, tuyến song hành nhánh trái và đường song hành từ ĐT.830C đến nút giao thuộc phân đoạn Km88+766 - Km90+472): tiến độ thi công đạt 80,62%.

- Đối với gói thầu XL3 (xây dựng nút giao cuối tuyến thuộc phân đoạn Km90+472 – Km91+568): tiến độ thi công đạt 81,68%.

- Gói XL3A (Thi công xây dựng hạng mục bổ sung nút giao cuối tuyến và các nhánh rẽ): tiến độ thi công đạt 29,63%.

- Đối với gói thầu xây dựng hoàn thiện công trình (ATGT, chiếu sáng, hàng rào,…): tiến độ thi công đạt đạt 35,03%.

- Đối với gói thầu di dời đường điện trung hạ thế: tiến độ thi công đạt 51,29%.

2. Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 về chủ trương đầu tư Dự án tại Kỳ họp thứ 9, Khóa XV. Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương góp ý Nghị quyết để triển khai dự án đúng tiến độ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần 1-4, 2-4, 2-5; đang khái toán kinh phí gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2025.

3. Dự án ĐT.823D: Các nhà thầu đang triển khai khai 9 mũi thi công: đắp cát nền đường (đạt 14,11/14,27Km); sỏi đỏ (đạt 14,17/14,27Km); cấp phối đá dăm Dmax 37,5 (đạt 13,9/14,27Km); cấp phối đá dăm Dmax 25 (đạt 12,0/14,27Km),bê tông nhựa C19 (đạt 8,4Km/14,27Km bên trái và 8,4Km/14,27Km bên phải); bê tông nhựa C12.5 (2,5Km/14,27Km bên trái) bó vỉa, dải phân cách (đạt 13,0/14,0Km) và cống thoát nước (đạt 12,24/12,24Km); lát gạch vỉa hè trái tuyến (6,14/14,27Km); lát gạch vỉa hè phải tuyến (3,5/14,27Km) đúc dải phân cách di động 3.600/4.148 cấu kiện, giá trị khối lượng thực hiện đến nay 593,0/946 tỷ đồng, đạt 62,69%.

4. Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.830C: đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 11543/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 và điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4770/QĐ-UBND ngày 29/4/2025. Dự án gồm có 03 gói thầu thi công. Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An đã phê duyệt hồ sơ thiết kế gói 01, đang tổ chức chấm thầu; gói 02, gói 03, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An đang lập hồ sơ điều chỉnh theo ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình phê duyệt và tổ chức đấu thầu trong tháng 9/2025.

- Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Bến Lức đang tổ chức chi trả được 801/918  hộ đạt 87,25% với tổng số tiền 715,83/850 tỷ đồng đạt 84,32%, diện tích 6,64/7,99 ha đạt 83,11%.

5. Đường kết nối đường tỉnh 830 với cửa khẩu Mỹ Quý Tây: Chưa triển khai./.