## Sheet1
Phụ lục 01
BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2024
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 30/11/2024
(kèm theo báo cáo số :1237/BC-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2024 của UBND xã Mỹ Thạnh Tây)
triệu đồng
STT | Tên nguồn vốn | Địa điểm xậy dựng | Vốn Kế hoạch năm 2024 | Tổng mức đầu tư (Theo quyết định phê duyệt dự án, BC_KTKT) | Khối lượng thực hiện từ ngày 30/11/2024 đến ngày báo cáo | Tỷ lệ (%) | Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 đến ngày báo cáo | Tỷ lệ (%) | Nguyên nhân giải ngân thấp so với vốn kế hoạch
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7 | 8=7/3 | 9
Tổng cộng |  |  | 300 | 1,719,8 | 300 | 100% | 300 | 100%
I | Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế
1 | Duy tu , sữa chữa Đường từ nhà bà 6 Vĩ đến cầu ông 2 Trí | Vinh | 100 | 118 | 100 | 100% | 100 | 100% | đã quyết toán xong
2 | Duy tu , sữa chữa Đường từ nhà ông 9 Sanh đến nhà ông Tây | Ấp vinh | 99 | 116 | 99 | 100% | 99 | 100% | đã quyết toán xong
3 | Duy tu sữa chữa Đường từ nhà ông Chung đến nhà ông 3 Nu | Mỹ Lợi | 101 | 119 | 101 | 100% | 101 | 100% | đang thi công
4 | Duy tu sữa chữa Đường từ nhà ông 6 Thành đến Kênh Rạch Gốc | Voi | 101 | 119 | 101 | 100% | 101 | 100% | đã quyết toán xong
5 | Duy tu sữa chữa đường từ nhà ông Út Quý đến nhà ông Út Cuộc | Voi | 99 | 119 | 99 | 200% | 99 | 100% | đã quyết toán xong
II | Nguồn vốn Tiết kiệm chi năm 2023 |  | 224.148 | 242.629 | 224.092 |  | 224.092 | 99.98%
1 | Bê tông Đường từ ĐT 838B đến trường Mầm Non Ánh Dương | Ấp voi | 224.148 | 242.629 | 224.092 | 99.98% | 224.092 | 99.98% | đã quyết toán xong