| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC LÂM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1075/KH-UBND | Phước Lâm, ngày 31 tháng 12 năm 2024 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2025 trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch 8144/KH-UBND, ngày  27/12/2024 của UBND huyện Cần Giuộc về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2025 trên địa bàn huyện; Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND xã Phước Lâm về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của xã Phước Lâm.

Nhằm đảm bảo tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, UBND xã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2025 trên địa bàn xã, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Tập trung đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của xã, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra và hướng đến xây dựng nền hành chính số.

- Tiếp tục phát huy kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, còn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tăng cường vài trò, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2025 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính tại UBND xã đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2025.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, các ngành chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại gắn với thực hiện chuyển đổi số.

3. Chỉ tiêu cụ thể

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025, được phân bổ trong năm 2025, cụ thể như sau: (Phụ lục 1 đính kèm).

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025

1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với việc đảm bảo tuân thủ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng việc tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan; tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật, triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hàng năm; kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật; đổi mới công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong phản biện và giám sát thi hành pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; kịp thời rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục còn rườm rà, chồng chéo và các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; kịp thời kiến nghị tích hợp, cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai có các nội dung thông tin trùng lắp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có; tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch 3295/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện theo quy định đối với việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính theo như Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Rà soát, thống kê, đề xuất ban hành và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

- Đảm bảo thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính với những hình thức phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ tìm hiểu và dễ thực hiện.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Đảm bảo triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính; tiếp tục phân cấp đối với những lĩnh vực đã có chủ trương thực hiện; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý (nếu có); theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp.

- Phối hợp triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính trên môi trường số; tổ chức Hội nghị, họp bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; tăng cường công tác kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và đối với những trường hợp cán bộ, công chức có hành vi vi phạm.

- Đảm bảo thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm, gắn với việc phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt chế độ, chính sách tiền lương theo quy định của Trung ương và của tỉnh gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Khuyến khích cán bộ, công chức tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Đảm bảo phối hợp triển khai thực hiện chính sách ưu đãi để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị bao gồm các quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số năm 2025.

- Tiếp tục đầu tư hạ tầng truyền dẫn và trang thiết bị phục vụ triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Phối hợp tập huấn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước.

- Tăng cường phối hợp triển khai công tác chuyển đổi số cấp xã trên điạ bàn huyện. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; đưa các dịch vụ số, Nền tảng số quốc gia và đặc biệt là Nền tảng công dân số “Long An Số” đến với người dân phục vụ thúc đẩy phát triển xã hội số; triển khai các giải pháp thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Phối hợp triển khai chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định.

- Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số và niêm phong điện tử trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

III. GIẢI PHÁP

- Tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ và chấn chỉnh kịp thời; nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của các ngành trong triển khai các nội dung cải cách hành chính. Đảm bảo phân công, phối hợp thống nhất, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể giữa các ngành triển khai các nội dung cải cách hành chính để bảo đảm kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra.

- Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi quản lý của mình; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng ngành và cán bộ, công chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu, của cán bộ, công chức. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng trong cải cách hành chính.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thông tin để cán bộ, công chức và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước và việc chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã; tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước dưới nhiều hình thức khác nhau, trên các nội dung quản lý nhà nước khác nhau, như: Ban hành cơ chế, chính sách pháp luật; tổ chức thực thi pháp luật; cung cấp dịch vụ công... của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông trong khảo sát trực tuyến người dân, tổ chức để cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục, kịp thời về tình hình phục vụ của các cơ quan hành chính.

- Bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao năng lực nghiên cứu tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ cải cách hành chính. Ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân. Tạo động lực cải cách bên trong đội ngũ cán bộ, công chức bằng nhiều biện pháp như: Đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ; quan tâm đến nâng cao lợi ích của đội ngũ cán bộ, công chức bằng chính sách lương, thưởng thoả đáng; đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức dựa trên kết quả công việc; cơ chế, chính sách khuyến khích về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và tạo cơ hội thăng tiến, phát triển cho những cá nhân có trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính.

- Tiếp tục đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các ngành tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ phân công tại kế  kế hoạch này theo đúng thời gian quy định (Phụ lục 2 đính kèm); định kỳ hàng quý, sáu tháng, năm và đột xuất (theo yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (thông qua Công chức Văn phòng - Thống kê) để báo cáo UBND huyện theo quy định và kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện.

- Công chức Văn phòng - Thống kê theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và kịp thời đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2025 trên địa bàn xã. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các ban, ngành kịp thời phản ánh về Công chức Văn phòng - Thống kê xã tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân xã xem xét giải quyết./.

| Nơi nhận: - Phòng nội vụ huyện; - TT Đảng ủy – HĐND xã; - Thành viên UBND xã; - MTTQ, Đoàn thể xã; - Các công chức chuyên môn; - Lưu: VT./. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Phan Thu Ngân |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC NĂM 2024 CỦA XÃ PHƯỚC LÂM

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1075/KH-UBND, ngày 31/12/2024 của UBND xã Phước Lâm)

| STT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Cải cách thể chế |  |  |  |  |
| 1 | Phối hợp rà soát hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung thực hiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. | Các ngành được giao nhiệm vụ | Các phòng, ban huyện |  |
| II. Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |
| 2 | Tăng cường rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. | VP - TK | Các ngành có liên quan |  |
| 3 | Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, giảm thời gian, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp | VP - TK | Các ngành có liên quan |  |
| 4 | 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. | Các ngành có liên quan | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính. |  |
| 5 | Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến; trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 35% trở lên. | Các ngành có liên quan | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính |  |
| 6 | Đảm bảo số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của xã đạt tỷ lệ 100%. | Các ngành có liên quan | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính |  |
| 7 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến một phần và toàn trình trên tổng số hồ sơ trên 60%. | Các ngành có liên quan | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính |  |
| 8 | Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%. | Các ngành có liên quan | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính |  |
| 9 | Trên 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai, cập nhật kịp thời. | Các ngành có liên quan | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính |  |
| 10 | Trên 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. | Các ngành có liên quan | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính |  |
| III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước |  |  |  |  |
| 11 | Tiếp tục rà soát ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành xã, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; rà soát đề xuất thu gọn các đơn vị hành chính cấp cấp xã và ấp, khu phố theo tiêu chuẩn quy định. | UBND XÃ | Phòng Nội vụ |  |
| 12 | Rà soát, sắp xếp giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của tỉnh và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2024 (nếu có). | UBND XÃ | Phòng Nội vụ |  |
| 13 | Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 95%. | UBND XÃ | Phòng Nội vụ |  |
| 14 | Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%. | UBND XÃ | Trường học, Trạm y tế xã |  |
| IV. Cải cách chế độ công vụ |  |  |  |  |
| 15 | Rà soát, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. | UBND XÃ | Phòng Nội vụ |  |
| V. Cải cách tài chính công |  |  |  |  |
| 16 | Tiếp tục rà soát, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước. | UBND XÃ | Phòng Tài chính Kế hoạch |  |
| VI. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số |  |  |  |  |
| 17 | Có trên 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). | UBND XÃ | Các ngành có liên quan |  |
| 18 | Có 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. | UBND XÃ | Các ngành có liên quan |  |

Gồm: 06 nội dung, 18 mục tiêu, chỉ tiêu./.

PHỤ LỤC 2

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 1075/KH-UBND, ngày 31/12/2024 của UBND xã Phước Lâm)

| TT | Nội dung CCHC | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính | 1.1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2025 của đơn vị. | - Kế hoạch kiểm tra CCHC - Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra - Thông báo hoặc biên bản kiểm tra - Báo cáo kết quả kiểm tra | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Quý III, IV 2025 |
|  |  | 1.2. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026. | Kế hoạch của UBND xã | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Quý IV/2025 |
|  |  | 1.3. Xây dựng kế hoạch và triển khai điều tra đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã. | - Kế hoạch của UBND xã - Báo cáo kết quả | CC VP - TK | Phòng Nội vụ | Trong năm |
|  |  | 1.4. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền năm 2025. | Kế hoạch của UBND xã | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Quý I/2025 |
|  |  | 1.5. Xây dựng Kế hoạch khắc phục Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). | Kế hoạch của UBND xã | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Theo kế hoạch của UBND tỉnh |
|  |  | 1.6. Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với người dân, doanh nghiệp. | Kế hoạch của UBND xã | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Trong năm |
| 2 | Cải cách thể chế | 2.1. Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật. | - Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2025 của UBND xã - Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật năm 2025 trên địa bàn xã | CC TP - HT | Các ngành có liên quan | - Quý I/2025 - Quý IV/2025 |
|  |  | 2.2. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VPQPPL trên địa bàn xã. | Kế hoạch của UBND xã | CC TP - HT | Các ngành có liên quan | Quý I/2025 |
|  |  | 2.3. Tự kiểm tra, kiểm tra VBQPPL trên địa bàn xã. | Báo cáo (Theo thời gian báo cáo của Phòng Tư pháp) | CC TP - HT | Các ngành có liên quan | Trong năm |
|  |  | 2.4. Rà soát đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ VPQPPL không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành. | Báo cáo (Theo thời gian báo cáo thống kê của Phòng Tư pháp) | CC TP - HT | Các ngành có liên quan | Trong năm |
| 3 | Cải cách thủ tục hành chính | 3.1. Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2025. | Kế hoạch của UBND xã | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Quý I/2025 |
|  |  | 3.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (lồng ghép vào kiểm tra CCHC). | - Kế hoạch kiểm tra CCHC - Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra - Thông báo hoặc biên bản kiểm tra - Báo cáo kết quả kiểm tra | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Quý III, IV, IV/2025 |
|  |  | 3.3. Thực hiện các quy định tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại cơ quan. | Báo cáo của UBND xã (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ) | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Trong năm |
| 4 | Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã. | Quyết định của UBND xã | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Thường xuyên |
| 5 | Cải cách công vụ | 5.1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính. | Báo cáo của UBND xã | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Trong năm |
|  |  | 5.2. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2025. | - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND xã - Báo cáo UBND xã | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | - Quý IV/2024 - Quý IV/2025 |
|  |  | 5.3. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. | - Kế hoạch kiểm tra công vụ của UBND xã - Báo cáo kiểm tra công vụ | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Trong năm |
| 6 | Cải cách tài chính công | 6.1. Thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được UBND huyện giao. | Báo cáo của UBND xã (lồng ghép trong báo cáo CCHC) | CC TC - KT | Các ngành có liên quan | Trong năm |
|  |  | 6.2. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước. | Báo cáo của UBND xã | CC TC - KT | Các ngành có liên quan | Trong năm |
|  |  | 6.3. Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. | Báo cáo của UBND xã | CC TC - KT | Các ngành có liên quan | Trong năm |
| 7 | Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số | 7.1. Xây dựng và theo dõi triển khai thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số huyện năm 2025. | - Kế hoạch của UBND xã - Báo cáo kết quả | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | - Quý I/2025 - Quý IV/2025 |
|  |  | 7.2. Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số ở địa phương; kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật; kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng; kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu; kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ; kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. | Báo cáo UBND xã (lồng ghép trong báo cáo CCHC) | CC VP - TK | Các ngành có liên quan | Trong năm |

Gồm: 07 nội dung, 22 nhiệm vụ

Quyết định số 4587/QĐ-UBND, ngày 06/10/2021 của UBND huyện Cần Giuộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Cần Giuộc; Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND xã Phước Lâm về về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của xã Phước Lâm.

Kế hoạch số 2830/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND xã Phước Lâm về thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của xã Phước Lâm.

Xử lý nghiêm túc đối với các trường hợp hạn chế, vi phạm do nguyên nhân chủ quan đã được chỉ ra mà chậm khắc phục.