PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG VÀ MỨC KIỀM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Ban hành kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2026

của UBND tỉnh Thanh Hóa)

| STT | Tên công việc, sản phẩm và hạng mục kiểm tra | Đơn vị tính | Mức kiểm tra (%) |  | Kết quả kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị thi công | Chủ đầu tư |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Xây dựng lưới địa chính |  |  |  |  |
| 1 | Chọn điếm, đúc mốc, chôn mốc, xây tường vây, lập ghi chú điểm |  |  |  |  |
|  | - Chọn điểm, vị trí so với thiết kế, tầm thông suốt tới các điềm liên quan, thông hướng khi đo: |  |  |  |  |
|  | + Theo đồ giải trên bản đồ | Điểm | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + Thực địa | Điểm | 20 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản thỏa thuận sử dụng đất/thông báo về việc chôn mốc, xây tường vây bảo vệ mốc | Biên bản | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | - Đúc mốc: Chất lượng và quy cách | Mốc | 100 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Chôn mốc, xây tường vây: kiểm tra quy cách chôn, quy cách gắn mốc, quy cách xây tường vây | Mốc | 20 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Giấy ghi chú điểm và các tài liệu liên quan: |  |  |  |  |
|  | + Nội dung, hình thức ghi chú điếm và biên bản bàn giao mốc | Mốc | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra ngoài thực địa | Mốc | 20 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản bàn giao mốc | Biên bản | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
| 2 | Đo ngắm |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy và các thiết bị kỹ thuật có liên quan | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Sơ đồ, đồ hình đo nối, tuyến đo so với thiết kế | Sơ đồ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ đo và các tài liệu liên quan | Quyển | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Đo kiểm tra thực dịa | Điểm | 5 | 2 | Kết quả đo, Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả tính toán khái lược và đánh giá độ chính xác kết quả đo | Điểm | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tính toán, bình sai |  |  |  |  |
|  | - Sơ đồ tính toán, bình sai, tệp tin số liệu và kết quà bình sai | Điểm | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Sai số khép tọa độ | Điểm | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Sai số khép độ cao | Đường | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tài liệu tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác, bảng thành quả, các loại tài liệu liên quan | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 4 | Tính đồng bộ, hợp lý |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra tính đồng bộ, hợp lý, logic của các tài liệu, thành quả | Điểm | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
| II | Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp đo từ ảnh hàng không |  |  |  |  |
| 1 | Khống chế ảnh mặt phẳng và độ cao ngoài trời |  |  |  |  |
|  | - Chọn chích điểm khống chế ảnh: |  |  |  |  |
|  | + Sơ đồ vị trí điểm | Điểm | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | + Vị trí các điểm khống chế ảnh tại thực địa so với trên ảnh | Điểm | 30 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Tu chỉnh các điểm khống chế trên mặt trái, mặt phải của ảnh | Điểm | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Điều vẽ ảnh |  |  |  |  |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tu chỉnh ảnh điều vẽ | Ảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Ảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính đầy đủ, chính xác biểu thị các nội dung bằng quan sát lập thể | Ảnh | 10 | 3 | Phiếu YKKT |
|  | - Sử dụng các ký hiệu | Ảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Điều vẽ thực địa | Ảnh | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Đo vẽ bù: |  |  |  |  |
|  | Tài liệu đo vẽ, cách biểu thị | Mảnh | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tăng dày khống chế ảnh nội nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Sơ đồ thiết kế khối tính | Sơ đồ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Định hướng | Mô hình | 50 | 3 | Phiếu YKKT |
|  | - Chọn chích và đo điềm | Mô hình | 30 | 3 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả tính toán, bình sai khối | Khối | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên giữa các khối, tiếp biên với khu đo lân cận | Khối | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
| 4 | Đo vẽ nội dung bản đồ ở nội nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Độ chính xác định hướng mô hình | Mô hình | 30 | 3 | Phiếu YKKT |
|  | - Độ chính xác vẽ thửa đất, địa vật: |  |  |  |  |
|  | + Bằng mắt thường | Mảnh | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Đo trực tiếp bẳng máy (xác định vị trí, độ cao một số điểm để so sánh đối chiếu với ghi chú và vị trí thể hiện trên bản đồ) | Mảnh | 20 | 3 | Phiếu YKKT |
|  |  |  | Đơn vị thi công | Chủ đầu tư |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu xác nhận kết qủa đo đạc hiện trạng thửa đất | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ mục kê dất đai | Quyển | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiêm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% nội dung/mảnh) | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh, diện tích và vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% tổng số thửa/mảnh) | Mảnh | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng tổng hợp các loại | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| III | Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc, đo bằng công nghệ GNSS |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Lưới đo vẽ |  |  |  |  |
|  | + Sơ đồ lưới | Tải liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | + sổ đo các loại | Sổ | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác | Điểm, tuyến | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Đo kiểm tra thực địa | Điểm, tuyến | 10 | 5 | Kết quả đo, Phiếu YKKT |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% nội dung/mảnh) | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiêm tra kích thước cạnh, diện tích vá vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% tổng số thửa/mảnh) | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Cơ sở toán học bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tỷ lệ đo vẽ bản đồ so với thiết kế | Mảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Trình bày trong, ngoài khung bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) | Mảnh | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích, tổng họp diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng tổng hợp các loại | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ mục kê đất đai | Quyển | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| IV | Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính |  |  |  |  |
| 1 | Đo đạc chính lý bản đồ địa chính phạm vi khu vực rộng |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Lưới đo vẽ (nếu có) |  |  |  |  |
|  | + Sơ đồ lưới | Tài liệu | 100 | 50 | Phiếu YKKT |
|  | + Sổ đo các loại | Sổ | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác | Điểm, tuyến | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Đo kiểm tra thực địa | Điểm, tuyến | 10 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Căn cứ pháp lý để thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Cơ sở toán học bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) | Mảnh | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính điện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% thửa chỉnh lý/mảnh) | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh, diện tích và vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% tổng số thửa chỉnh lý/mảnh) | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Bổ sung sổ mục kê | Sổ | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 2 | Đo đạc chỉnh lý đơn lẻ |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Căn cứ pháp lý để thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bàn mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh, diện tích và vị trí điểm đinh thửa đất | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Bổ sung sổ mục kê | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
| V | Lồng ghép nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính với đo đạc lập bản đồ địa chính |  |  |  |  |
| 1 | Lồng ghép nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính với đo đạc lập bản đồ địa chính |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra tài liệu thu thập (bản đồ, sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng nhận) | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra danh sách các trường hợp phải kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tài liệu thu thập về người sử dụng đất, loại đất, nguồn gốc, thời điểm sử dụng, hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 2 | Lồng ghép nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính với đo đạc lập bản đồ địa chính |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra dữ liệu không gian địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra dữ liệu phi cấu trúc thửa đất | Hồ sơ | 50 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra dữ liệu thuộc tính địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra dữ liệu không gian đất đai nền | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| VI | Trích đo địa chính |  |  |  |  |
| 1 | Trích đo địa chính thửa đất |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ đo các loại | Sổ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bàn mô tả | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Hình thể, kích thước, diện tích, loại đất thửa đất ngoài thực địa | Thửa | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản số, bản vẽ trên giấy | Bản vẽ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
| 2 | Trích đo địa chính cụm các thửa đất (khu đất) |  |  |  |  |
|  | - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | - Lưới đo vẽ |  |  |  |  |
|  | + Sơ đồ lưới | Sơ đồ | 100 | 100 | Phiếu YKKT |
|  | + Sổ đo các loại | Sổ | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Tài liệu tính toán các loại | Tài liệu | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác | Điềm, tuyến | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | + Đo kiểm tra thực địa | Điểm, tuyến | 10 | 5 | Phiếu YKKT |
|  | - Bán mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất | Bản mô tả | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa: |  |  |  |  |
|  | + Đổi soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% nội dung /mảnh) | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh, diện tích và vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% tổng số thửa/mảnh) | Mảnh | 30 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Cơ sở toán học bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra ữên bán đồ số, bàn đồ giấy) | Mảnh | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Trình bày trong, ngoài khung bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tiếp biên | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích, tổng hợp diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng tổng hợp các loại | Tài liệu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Sổ mục kê đất đai | Quyển | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| VII | Số hóa bản đồ địa chính |  |  |  |  |
|  | - Quét, nắn bản đồ địa chính | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Số hóa nội dung bản đồ địa chính | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Đổi chiếu, so sánh diện tích giữa bàn đồ số và bản đồ tài liệu | Mảnh | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| VIII | Chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính từ HN-72 sang hệ tọa độ VN-2000 |  |  |  |  |
|  | - Xác định tọa độ nắn chuyển | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Nắn chuyển bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính diện tích | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Đối chiếu diện tích, biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| IX | Sổ mục kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày, ký hiệu loại đất, mã đối tượng sử dụng, quản lý đất | Quyển | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với bản đồ địa chính | Thửa | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất | Thửa | 50 | 20 | Phiếu YKKT |
| X | Sổ địa chính |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày | Thửa | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính đầy đủ của thửa đất, chủ sử dụng vào sổ | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với sổ mục kê đất đai | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với đơn đăng ký, cấp GCN, danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, bản sao GCN | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với hồ sơ đăng ký biến động, bản lưu GCN và bản đồ địa chính đã chỉnh lý (trong quá trinh quản lý biến động) | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XI | Sổ cấp giây chứng nhận |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày | Quyển | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiếm tra dối chiếu với bản sao GCN | Giấy | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XII | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra hình thức, quy cách viết GCN | GCN | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra đối chiếu với bản đồ địa chính, đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được duyệt, danh sách, quyết định cấp GCN (nếu có) | GCN | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XIII | Kết quả thống kê đất dai |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu và tính pháp lý hồ sơ kết quả thống kê | Biểu | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác của kểt quả thu thập về các trường hợp biến động đất đai trong Bảng liệt kê các trường hợp biến động ở cấp xã | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính chính xác trong việc tổng hợp số liệu trong các biểu thống kê | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất số liệu giữa các biểu số liệu thống kê của từng cấp; giữa biểu số liệu với báo cáo kết quả thống kê đất đai | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra báo cáo kết quả thống kê đất đai | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XIV | Kết quả kiểm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ kiếm kê đất dai | Hồ sơ | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính chính xác của việc xác định loại đất, loại đối tượng sử dụng, quản lý | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra thực địa tại cấp xã: Tính chính xác của việc xác định loại đất, loại đối tượng sử dụng, quản lý và việc khoanh vẽ trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê (100% nội dung/mảnh) | Mảnh | 50 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính chính xác trong việc tổng hợp số liệu trong các biểu | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất số liệu giữa biểu số liệu cấp xã với bản đồ kết qủa điều tra kiểm kê cấp xã | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất các biểu số liệu kiểm kê của từng cấp | Biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất giữa biểu số liệu với bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng cấp | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất giữa biểu số liệu với báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ kết quả điều tra kiểm kê | Bản đồ | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Bản đồ hiện trạng sử đụng đất | Bản đồ | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Các báo cáo kết quả kiếm kê đât đai | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XV | Xây dựng bảng giá đất (theo khu vực, vị trí) |  |  |  |  |
| 1 | Xác dịnh, loại đất, khu vực, vị trí tại cấp xã |  |  |  |  |
|  | - Kết quả xác định loại đất | Báo cáo kèm bảng biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả xác định khu vực | Báo cáo kèm bảng biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kết quả xác định vị trí đất | Báo cáo kèm bảng biểu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 2 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin |  |  |  |  |
|  | - Thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại cấp xã. | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu thu thập thông tin về thửa đất, về điểm điều tra | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê giá đất tại cấp xã | Bảng thống kê | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê giá đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Bảng thống kê | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất tại cấp xã | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra, rà soát toàn bộ phiếu điều tra và xác định mức giá của các vị trí đất sau khi thu thập thông tin giá đất | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thống kê giá đất tại cấp xã. | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê giá đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất tại cấp xã. | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 4 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất tại cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quá thực hiện bảng giá đất hiện hành |  |  |  |  |
|  | - Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê giá đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bàng giá đất hiện hành | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 5 | Kết quả xây dựng bảng giá đất |  |  |  |  |
|  | - Bảng giá đất | Bảng giá | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XVI | Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất |  |  |  |  |
| 1 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin |  |  |  |  |
|  | - Thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại xã, phường. | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phiếu thu thập thông tin về thửa đất, về điểm điều tra | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê giá đất tại xã, phường | Bảng thống kê | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê giá đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Bảng thống kê | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất tại xã, phường | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra, rà soát toàn bộ phiếu điều tra và xác định mức giá của các vị trí đất sau khi thu thập thông tin giá đất | Phiếu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Thống kê giá đất tại xã, phường. | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê giá đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất tại xã, phường. | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 3 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất tại cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kêt quả thực hiện bảng giá đất hiện hành. |  |  |  |  |
|  | - Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bảng thống kê giá đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Bảng tổng hợp | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất điều chỉnh | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 4 | Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung |  |  |  |  |
|  | - Bảng giá đất điều chinh, sửa đổi, bổ sung của một loại đất, một số loại đất hoặc tất cả các loại đất; điều chỉnh giá đất tại một vị trí đất, một số vị trí đất hoặc tất cả các vị trí đất | Bảng giá | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| XVII | Cơ sở dữ liệu địa chính |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu thu thập | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu, tổng hợp các thửa đất | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra việc sẳp xếp, đánh số thứ tự theo quy định về hồ sơ địa chính | Hồ sơ | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
| 2 | Dữ liệu không gian đất đai nền |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian đất đai nền | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian đất đai nền | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Dữ liệu không gian địa chính |  |  |  |  |
|  | - Kiếm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày các đối tượng không gian địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 4 | Dữ liệu thuộc tính địa chính |  |  |  |  |
|  | - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu thuộc tính địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Chuẩn hóa thông tin dữ liệu thuộc tính địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian địa chính | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra sổ địa chính điện tử | Thửa | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
| 5 | Dữ liệu đất đai phi cấu trúc |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng ảnh quét | Trang | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ của giấy tờ pháp lý hồ sơ quét dạng số | Hồ sơ | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Hồ sơ quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF | Hồ sơ | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Liên kết bộ hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong CSDL địa chính | Hồ sơ | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
| 6 | Siêu dữ liệu |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu địa chính | Xã | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 7 | Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra đối soát thông tin thửa đất, ký số vào sổ địa chính điện tử | Thửa | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tích hợp dữ liệu đã đối soát vào hệ thống | xã | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 8 | Kiểm tra chuyển đổi cơ sở dữ liệu địa chính (áp dụng khi thực hiện chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện CSDL địa chính đã xây dựng trước ngày 01/8/2024) |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra mô hình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu | Mô hình | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sau khi chuyển đổi | Thửa | 100 | 10 | Phiếu YKKT |
| XVIII | Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do địa phương tổ chức xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu thu thập, sẳp xếp tài liệu | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Kiếm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian kiểm kê dất đai | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày các đối tượng không gian kiểm kê đất đai | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Danh mục tra cứu bộ tài liệu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 4 | Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng ảnh quét | Trang | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số | Tài liệu | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF | Tài liệu | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Kiểm tra danh mục tra cứu bộ tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai dạng số trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiếm kê đất đai | Bộ CSDL | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
| 5 | Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu thống kê, kiếm kê đất đai |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 6 | Tích hợp dữ liệu vào hệ thống |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra tích hợp dữ liệu đã đối soát vào hệ thống | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XIX | Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do địa phương tổ chức xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra mối quan hệ giữa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đông bộ với các loại hồ sơ có liên quan | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
|  | - Tính đẩy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Danh mục tra cứu bộ tài liệu trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 4 | Dữ liệu phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng ảnh quét | Trang | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Danh mục tra cứu bộ tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dạng số trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 5 | Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng dất |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 6 | Tích hợp dữ liệu vào hệ thống |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra tích hợp dữ liệu đã đối soát vào hệ thống | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| XX | Cơ sở dữ liệu giá đất |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu |  |  |  |  |
|  | - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu | Tài liệu | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu | Báo cáo | 100 | 30 | Phiếu YKKT |
| 2 | Dữ liệu không gian giá đất |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra mối quan hệ giữa các lớp đối tượng không gian giá đất | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian giá đất | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
|  | - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan | Đối tượng | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 3 | Dữ liệu thuộc tính giá đất |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác vể nội dung thông tin dữ liệu giá đất theo bảng giá đất; Hệ số điều chỉnh giá đất; Giá đất cụ thể; Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất chuyển nhượng trên thị trường; Vị trí đất theo bảng giá đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất. | Thửa | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 4 | Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về giá đất |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng ảnh quét | Trang | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số | Tài liệu | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF | Tài liệu | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
|  | - Danh mục tra cứu bộ tài liệu giá đất dạng số trong cơ sở dữ liệu giá đất | Bộ CSDL | 100 | 15 | Phiếu YKKT |
| 5 | Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu giá đất |  |  |  |  |
|  | - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu giá đất | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |
| 6 | Tích hợp vào hệ thống |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra tích hợp dữ liệu đã đối soát vào hệ thống | Bộ CSDL | 100 | 20 | Phiếu YKKT |

Phụ lục 02
CÁC MẪU VĂN BẢN

Ban hành kèm theo Quyết định số …..2026/QĐ-UBND
ngày      tháng     năm 2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

- Mẫu số 01: Nhật ký giám sát công trình;

- Mẫu số 02: Phiếu ghi ý kiến kiểm tra;

- Mẫu số 03: Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm;

- Mẫu số 04: Báo cáo tổng kết kỹ thuật (của đơn vị thi công);

- Mẫu số 05: Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của đơn vị thi công);

- Mẫu số 06: Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm;

- Mẫu số 07: Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của đơn vị giám sát, kiểm tra);

- Mẫu số 08: Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm;

- Mẫu số 09: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm;

- Mẫu số 10: Bản tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm;

- Mẫu số 11: Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm;

- Mẫu số 12: Công văn đề nghị quyết toán công trình (hoặc hạng mục công trình);

- Mẫu số 13: Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình, sản phẩm.

- Mẫu số 14: Công văn đề nghị kiểm tra chất lượng sản phẩm (của đơn vị thi công);

- Mẫu số 15: Báo cáo sửa chữa sản phẩm (của đơn vị thi công);

- Mẫu số 16: Bản xác nhận sửa chữa sản phẩm (của đơn vị giám sát, kiểm tra).

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA

NHẬT KÝ GIÁM SÁT CỒNG TRÌNH

Chủ đầu tư:

Công trình:

Địa đicm thi công:

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát, kiểm tra:

Năm ...

NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:

Công trình:

Địa điểm thi công:

- ĐƠN VỊ THI CÔNG

- Đội trưởng (hoặc tổ trưởng) sản xuất:

- Cán bộ kỹ thuật:

- ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA

- Tổ trưởng giám sát:

- Cán bộ giám sát khác:

- 'Thời gian thi công: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...

Ngày giám sát:

Người giám sát:

Công đoạn giám sát:

Thuộc địa bàn:

Nội dung giám sát (nhân lực, máy móc, thiết bị thi cóng; thực hiện quy trình, quy định kỹ thuật; tiến độ thi công; việc phát sinh tăng, giảm trong quả trình thi công; kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công

Người giám sát (Ký, ghi rõ họ tên)

Người giám sát (Ký, ghi rõ họ tên)

Đội trưởng (Tổ trưởng) sản xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Người kiểm tra: 	 Chức vụ:

Đơn vị giám sát, kiểm tra:

Loại sản phẩm kiểm tra:

Thuộc (tên công trình, dự án ...):

Đơn vị thi công:

| TT | Nội dung kiểm tra | Ý kiến kiểm tra | Xử lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

(Địa danh), ngày     tháng     năm 20...

Người kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày thảng năm 20...

BIÊN BẢN K1ỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PIIẤM

Tên hạng mục công việc (hoặc công đoạn) kiểm tra:

Thuộc công trình:

Họ và tên người đại diện dơn vị giám sát, kiểm tra:

Chức vụ:

Đơn vị giám sát, kiểm tra:

Họ và tên người đại diện đơn vị thi công:

Chức vụ:

Đơn vị thi công:

Kiểm tra những loại tài liệu sau: (Tổng hợp từ các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, nêu rõ khối lượng công việc mà người kiểm tra đã thực hiện).

Kết quả kiểm tra:

Nhận xét:

Yêu cầu đối với đơn vị thi công:

Ý kiến của đại diện đơn vị thi công:

Biên bàn lập thành 03 bản, 01 (một) bản giao cho đơn vị thi công, 01 (một) giao cho đơn vị giám sát, kiểm tra, 01 (một) bản giao cho chủ đầu tư.

Người đưọc kiếm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người đưọc kiếm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 04

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ QUẢN	               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Địa danh), ngày     tháng      năm 20....

BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT

Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình)

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...).

- Các cơ sở pháp lý để thi công công trình: (nêu các văn bàn pháp lý làm cơ sở cho việc thi công công trình).

- Phạm vi khu vực thi công: (nêu văn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành chỉnh cùa khu vực thi công).

- Đặc điểm địa hình địa vật: (nêu van tat đặc điểm địa hình, địa vật cùa khu vực thi công cỏ ảnh hướng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sán phãm).

- Thời gian và đơn vị thi công: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc và tên đơn vị thi công các hạng mục công việc).

5. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công:

- Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy:

- Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng:

6. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: (nêu rõ các phương pháp kỹ thuật, công nghệ đã áp dụng vào sàn xuất, các trường hợp đã xừ lý kỹ thuật ngoài phạm vi công trình, dự án, thiết kể kỹ thuật - dự toán, ... các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thi công cụ thê đến từng công đoạn).

7. Khối lượng công việc: (nêu rõ khối lượng công việc theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán... đã được cơ quan có thủm quyển phê duyệt và thực tể thi công).

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Dự án, Thiết kế KT-DT được duyệt |  | Thực tế thi công |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MứcKK | Khối lượng | Mức KK | Khối lượng |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

8. Kết luận và kiến nghị: (kết luận chung về chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm, những vẩn để còn tồn tại và kiến nghị xử lý, kiến nghị những vấn để phát sinh).

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 05

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ QUẢN	                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Địa danh), ngày       tháng       năm 20....

BÁO CÁO

KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình)

Thuộc dự án. thiết kế kỹ thuật - dự toán,(tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...)

- Tình hình thực hiện công trình

- Đơn vị thi công:

- Thời gian thực hiện: Từ tháng ... năm	 đến tháng .... năm

- Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:

- Khối lượng đã thi công:

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Dự án, thiết kế KT- ĐT được duyệt |  | Thực tế thi cong |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mức KK | Khối lượng | Mức KK | Khối lượng |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- Tài liệu đã sử dụng trong thi công:

(Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công).

- Tổ chức thực hiện:

- Tình hình kiếm tra, nghiệm thu công trình, sản phẩm của đơn vị thi công

- Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu:

- Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình, ... đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đù tên văn han, số, ngày, tháng, năm ban hành văn hàn);

- Các văn bản quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm (nêu rõ tên văn bán, số và ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản).

- Thành phần kiểm tra (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tra):

- Nội dung và mức độ kiểm tra sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiếm tra từng hạng mục công việc cùa công trình theo quy định tại khoản 1, Điểu 11 của Quy định này).

- Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng, khối lượng từng hạng mục công việc cùa công trình).

- Kết luận và kiến nghị

- Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành ....

- Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Mức độ khó khăn (nếu có):

- (Nêu tên san phâm) chuân bị giao nộp dể kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ và bảo đàm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận chất lượng, khối lượng sàn phẩm đã hoàn thành.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 06

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM|

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày       tháng      năm 20...

BIÊN BẢN KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Tên công trình hoặc hạng mục công trình:

Thuộc Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,...:

- Cơ sở pháp lý để thực hiện

- Dự án. thiết kế kỹ thuật - dự toán	đã	được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn hàn, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản);

- Các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đù tên văn bàn, sổ và ngày, tháng, năm ban hành văn bản);

- Các văn bản liên quan khác (nếu cỏ).

- Đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiêm tra).

- Đại diện đơn vị thi công: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiêm tra).

- Thời gian kiểm tra

Bắt đầu: ngày	 tháng ... năm

Kết thúc: ngày	 tháng ... năm

- Khối lượng, mức độ khỏ khăn (nếu có) và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã kiểm tra:

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Dự án, thiết kế KT- DT được duyệt |  | Thực tế thi công |  | Tăng, giảm (+,-) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MứcKK | Khối lượng | MứcKK | Khối lượng |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Kết luận và kiến nghị

- Về khối lượng đã hoàn thành: nêu cụ thể tên các hạng mục công việc nếu không thay đối (như bàng tại mục 5)

- Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)

- Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)

- Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có)

- Mức độ khó khăn (nếu có): (cần nêu cụ thể mức độ khỏ khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...đã được cơ quan có thám quyền phê duyệt)

d) Về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế (nếu có):

- Về khối lượng phát sinh (nếu có)

- Về việc thay đổi thiết kế đã được duyệt (nếu có)

Biên bản lập thành 04 bản, 01 (một) bản giao cho đơn vị thi công, 03 (ba) bản lập hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình cấp chủ đầu tư.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG                     ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA

(Ký, ghì rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)	(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Mẫu số 07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày     thảng       năm 20....

BÁO CÁO GIÁM SÁT, KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình.

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...).

- Cơ sở pháp lý đế thực hiện

- Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... công trình đã được cơ quan cỏ thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đù tên văn hàn, số và ngày, tháng, năm ban hành văn hàn);

- Các quy chuẩn, quy dịnh kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn hàn, sổ và ngày, tháng, năm ban hành văn bản);

- Các văn bán liên quan khác (nếu có).

- Thành phần giám sát, kiếm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ cùa các thành viên tham gia giám sát, kiêm tra).

- Thời gian giám sát, kiểm tra: Từ ngày ..../.../	đến ngày ..../.../....

- Tình hình giám sát quản lý chất luọng công trình sản phâm của đơn vị giám sát, kiểm tra

- Tình hình thực hiện công trình

1.1 Đơn vị thi công:

  - Thời gian thực hiện: Từ tháng .... năm 	đến tháng .... năm

  - Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Nêu cụ thể chính xác máy móc, thiết bị thi công, phần mềm sử dụng khi thi công công trình)

  - Khối lượng đã thi công: (Khái quát việc kiểm tra đảnh giá chất lượng một phần hay toàn hộ khối lượng các hạng mục công trĩnh thuộc kể hoạch năm)

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dự án, thiết kế KT - DT đưọc duyệt | Thực tế thi công |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

1.5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trĩnh thi công)

1.6. Tô chức thực hiện: (Nêu rõ chủ đầu tư giao cho đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào)

- Tiến độ thực hiện: (Đánh giá tiến độ thi công có đảm bảo theo kế hoạch về tiến độ thi công và tiến độ kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm của từng hạng mục công việc)

- Quy trình thực hiện: (Đánh giá quy trình thì công có đàm báo theo dự án, thiết kể kỹ thuật dự toán, ...đã được cơ quan có thầm quyền phê duyệt cùa từng hạng mục công việc)

- Tình hình kiếm tra chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công

- Tình hình kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công:

+ Đánh giá công tác kiểm tra chat lượng các hạng mục công việc của đơn vị thí công theo quy định tại khoản 1, Điều 11 của Quy định này;

+ Đánh giá tính đầy đủ hợp lệ công tác kiểm tra chất lượng của đơn vị thì công theo quy định. Nhận xét về các thay đổi phát sinh, tồn tại do đơn vị thi công đã báo cáo.)

- Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công

Nhận xét và đảnh giả vể việc lập hồ sơ kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công theo quy định Điều 12 của Quy định này)

- Tình hình kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm của đơn vị giám sát, kiểm tra

- Nội dung kiểm tra và mức độ kiếm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại khoản 1, Điểu Ị1 của Quy định này).

- Khái quát tất cả các hạng mục thi công cùa công trình;

- Tỳ lệ % kiểm tra theo quy định.

- Kết quả kiểm tra

Khối lượng, mức độ khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc:

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Dự án, thiết kế KT- DT được duyệt |  | Thực tế thi công |  | Tăng, giảm (+,-) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MứcKK | Khối lượng | MứcKK | Khối lượng |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Kết luận và kiến nghị

- Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành (nêu khối lượng đơn vị thì công đã thực hiện)

- Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Đánh giá chung chất lượng cúc san phẩm cùa công trình đã kiểm tra bao gồm cà khối lượng phát sình).

- Về mức độ khó khăn (nếu có): (Đánh giá mức độ khó khăn thực tế so với dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được phê duyệt).

- (Tên sản phẩm) giao nộp đã được chuẩn bị đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận nghiệm thu (hoặc không chấp nhận) chất lượng, khối lượng sản phẩm đã hoàn thành.

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT, KIỂM TRA

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 08

| TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20.. |
| --- | --- |

BÁO CÁO
THẤM ĐỊNH CHÁT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Công trình: Tên công trình hoặc hạng mục công trình

Thuộc dự án, thiết kế K.T-DT, ...: Tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...

- Tình hình thực hiện công trình:

- Đơn vị thi công:

- Thời gian thực hiện: Từ tháng .... năm 20	đến tháng .... nãm 20

- Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Nêu cụ thể chính xác máy móc, thiết bị thi công, phần mềm sử dụng khi thi công công trình).

- Khối lượng đã thi công: (Khái quát việc đã thực hiện từng hạng mục công việc, từng năm kế hoạch và tông thê dự án hoặc toàn bộ các hạng mục).

- Tài liệu đã sử dụng trong thi công: Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công.

- Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ đơn vị, bộ phận nào thỉ công những phần việc và hạng mục nào).

- Các căn cứ pháp lý thấm định

- Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế KT-DT, ...;

- Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công;

- Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sàn phẩm cấp chủ đầu tư;

- Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo.

- Thành phần, nội dung và kết quả thấm định

- Thành phần

- Ông (Bà):	Chức vụ:

Ông (Bà):	Chức vụ:

- Nội (lung

- Việc tuân thủ dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, 	đã	được cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác;

- Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm;

- Việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư (nếu có);

- Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức độ khó khăn công trình sản phẩm đã hoàn thành cùa đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư.

- Kết quả thấm định

- Việc tuân thú dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác;

- Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sán phẩm;

- Việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư;

- Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức độ khó khăn (nếu có) công trình sản phẩm đã hoàn thành của đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư;

đ) Khối lượng, mức độ khó khăn (nếu có) và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã thẩm định.

| TT | Hạng mục công việc | Đon vỉ tính | Dự án, thiết kếKT-DT được duyệt |  | Thực tế thi công |  | Thâm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mức KK | Khối lượng | Mức KK | Khối lượng | Mức KK | Khối lượng | Chất lượng |
| 1 | (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc đã tiến hành thâm định) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Kết luận và kiến nghị

- về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành

- về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Múc khó khăn (nếu có).

- (Nêu tên sản phẩm) chuẩn bị giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đe nghị chủ đau tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận nghiệm thu (hoặc không chấp nhận) chất lượng, khối lượng sàn phẩm dã hoàn thành.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 09

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày       tháng        năm 20...

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Tên công trình hoặc hạng mục công trình:

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...:

Được phê duyệt theo Quyết định số ngày... tháng...năm .... của cơ quan quyết định đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp)

- Chủ đầu tư công trình:

- Đơn vị thi công:

- Đơn vị giám sát, kiểm tra (nếu có tham gia nghiệm thu):

Các bên tiến hành nghiệm thu:

- Đại diện chủ đầu tư: (nêu rõ họ tên và chức vụ)

- Đại diện đơn thi công: (nêu rõ họ tên và chức vụ)

- Đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra (nếu có tham gia nghiệm thu): (nêu rõ họ tên và chức vụ)

Các bên lập biên bản nghiệm thu công trình như sau:

- Công tác thi công công trình: (nêu rõ tên các công đoạn đã thi công).

- Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây:

- Các văn bản:

- Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công;

- Hồ sơ kiềm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư;

- Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sàn phẩm;

- Các sản phấm đã hoàn thảnh và các tài liệu liên quan khác kèm theo.

- Khối lượng, mức độ khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã thẩm định:

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Dự án, thiết kế KT - DT đưọc duyệt |  | Thực tế thi công |  | Nghiệm thu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mức KK | Khối lượng | Mức KK | Khối lượng | Mức KK | Khối lượng | Chất lượng |
| 1 | (Nêu cụ thê tên các hạng mục công việc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra. nghiệm thu, các bên xác nhận những điểm sau đây:

- Về thời gian thực hiện hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình:

Bắt đầu:	ngày	 tháng ... năm

Két thúc:	ngày  tháng ... năm

- Về khối lượng đã hoàn thành: nêu cụ thể tên các hạng mục công việc nếu không thay đôi (như hảng tại mục 2.b)

- Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

- Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)

- Chất lượng sản phấm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có)

- Sản phẩm chuẩn bị giao nộp: (cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...đã được cơ quan có thám quyển phê duyệt)

- Mức độ khó khăn: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...đã được cơ quan có tham quyển phê duyệt)

- về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế (nếu có):

- Về khối lượng phát sinh (nếu có)

- Về việc thay đổi thiết kế đã được phê duyệt (nếu có)

- Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành nêu ở mục 2,b (hoặc nêu cụ thể)

- Chấp nhận mức độ khó khăn của các hạng mục công việc: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn cùa từng hạng mục công việc hoặc chap nhận mức độ khó khăn theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ,
dõng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ,
dõng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

GỊÁM SÁT, KIÉM TRA

(nếu có tham gia nghiệm thu)
(Ký, ghi rõ họ tên, chúc vụ, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

GỊÁM SÁT, KIÉM TRA

(nếu có tham gia nghiệm thu)
(Ký, ghi rõ họ tên, chúc vụ, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ,
dóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ,
dóng dấu)

Mẫu số 10

| TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20.. |
| --- | --- |

BẢN TỔNG HỢP

KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẤM

Tên công trình:

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,

Các Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế kỳ thuật - dự toán, ... (nếu có): ghi số Quyết định, ngày thảng, cơ quan Quyết định.

Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phổ nào.

Đơn vị thi công: Tên đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công công trình.

Thời gian thi công: Từ tháng ....năm ....đến tháng	năm

Đơn vị giám sát, kiểm tra: Tên đơn vị giám sát, tra chat lượng công trình, sản phẩm.

Thời gian giám sát, kiểm tra chất lượng: Từ tháng ....năm ....đến tháng .... năm.

Đơn vị thẩm định: Tên đơn vị thực hiện thâm định công trình, sản phẩm.

Thời gian thẩm định: Từ tháng ....năm ....đến tháng	năm.

Bâng tống hợp khối lưọng công trình, sản phẩm

| TT | Tên hạng mục công trình | Đơn vị tính | Dự án, Thiết kế KT - DT đưực duyệt | Khối luọng thi công hoàn thành |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tông sô | Năm 20... | Năm 20... | Năm... |  |
|  |  |  | KL | K.L | KL | KL | K.L |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 11

| TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20.. |
| --- | --- |

BẢN XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG

CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Tên công trình hoặc hạng mục công trình:

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - đự toán,

Các căn cứ pháp lý

- Căn cứ (văn bản phê duyệt và các văn bủn khác nếu có của cơ quan quyết định đầu tư);

Căn cứ Hồ sơ nghiệm thu ... (Căn cử Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công; Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trinh, sản phẩm cấp chủ đầu tư; Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phấm; Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; Căn cứ vào khối lượng sản phẩm của đơn vị thi công (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành và giao nộp).

(Tên cơ quan quyết định đầu tư) xác nhận chất lượng, khối lượng của công trình (nêu tên công trình hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành) thực hiện như sau:

1. Khối lượng đã hoàn thành năm ...: (kèm theo bảng khối lượng sàn phẩm hoàn thành cùa các hạng mục công việc):

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Mức Khó khăn | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Nêu cụ thê tên các hạng mục công việc) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

2. Chất lượng:

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

| TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ Số: V/v đề nghị quyết toán công trình (hoặc hạng mục công trình) | Mẫu số 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20.. |
| --- | --- |

Kính gửi: [Cơ quan quyết định đầu tư]

Công trình 	 (hoặc hạng mục công trình.... thuộc

công trình	)	của dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... (tên dự án,

thiết kế kỹ thuật - dự toán	) đã được đon vị (tên các đơn vị thi công)

thi công từ tháng năm đến tháng năm đã được chủ đầu tư nghiệm thu trên cơ sở kết quả (tên đơn vị giảm sát, kiểm tra, đơn vị thẩm định) kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng từ tháng	năm ....đen tháng	năm	;

(Tên đơn vị chù đầu tư) đã lập Hồ sơ quyết toán theo quy định gửi kèm theo công văn này.

Kính đề nghị (tên cơ quan quyết định đầu tư) phê duyệt quyết toán công trình (tên công trĩnh hoặc hạng mục công trĩnh)'.

- Khối lượng, mức độ khó khăn như trong biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (hoặc hạng mục công trình);

- Tổng giá trị quyết toán là	đồng.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 13

| TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20.. |
| --- | --- |

BẢN TỔNG HỢP

KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYÉT TOÁN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Tên công trình:

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,

Các Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán (nếu có), ghi sổ Quyết định, ngày tháng, cơ quan quyết định',

Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tình, thành phổ nào.

Đơn vị thi công: tên đơn vị thi công công trình',

Thời gian thi công: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...;

Đơn vị giám sát, kiểm tra: (tên đơn vị giám sát, kiểm tra công trĩnh, sản phẩm)',

Thời gian giám sát, kiểm tra: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...;

Đơn vị thẩm định: (tên đơn vị thẩm định công trình, sán phẩm)',

Thời gian thẩm định: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...;

Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách nhà nước	triệu đồng cho các hạng mục (ké các hạng mục đầu tư riêng

bằng nguồn von ngân sách Nhà nước) (nếu có);

- Ngân sách khác	triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng từng nguồn vốn)

(nếu có);

Nơi lưu sán phẩm tại: (ghì tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chi định cùa cơ quan quyết định đầu tư).

Bảng tổng họp khối lượng, giá trị quyết toán công trình, sản phẩm

| TT | Tên hạng mục công trình | Đơn vị tính | Dự án, Thiết kế KT-DT được duyệt |  | Khối lượng hoàn thành |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổn | g số | Năm 20... |  | Năm 20... |  | Năm... |  |
|  |  |  |  |  | KL | Giá trị | KL | Giá trị | KL | Giá trị | KL |  |

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 14

| TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG Số: V/v đề nghị kiểm tra chất lượng sản phẩm | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20.. |
| --- | --- |

Kính gửi:

- [Chủ đầu tư];

- [Đơn vị thực hiện kiểm tra cấp chủ đầu tư (nếu có)]

Căn cứ:

Quyết định số [số quyết định] ngày [ngày thảng năm phê duyệt] cùa. [cấp phê duyệt quyết định] phê duyệt đự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán hoặc Đề cương và dự toán chi tiết [tên dự án]',

[Văn bản giao nhiệm vụ] [hoặc hợp đồng kinh tế sổ ...] với [tên đơn vị thi công] về việc thực hiện thi công dự án [tên dự ản]\

Dự án [tên dự án], Thiết kế thi công - tổng dự toán [tên thiết kế kỹ kỹ thuật - Dự toán Dự án] hoặc Đẽ cương và dự toán chi tiết [tên dự án] đã được đơn vị [tên đơn vị thi công] i\\\ công từ tháng	năm	 đển tháng	 năm	 đảm bảo khối

lượng và chât lượng sản phẩm.

[Tên đơn vị thi công] đã lập báo cáo tổng kết kỹ thuật; báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm của dơn vị thi công (hồ sơ lập theo quy định gửi kèm theo công văn này).

Kính đề nghị [chù đầu /ự/kiểm tra, nghiệm thu dự án [tên dự án, dự án hoặc hạng mục dự án].

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

- Như trên;	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Lưu VT.

Mẫu số 15

| TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20.. |
| --- | --- |

BÁO CÁO SỬA CHỮA SẢN PHẨM

Kính gửi:

- [Chủ đầu tư];

- [Đơn vị thực hiện kiểm tra cấp chủ đầu tư (nếu có)]

Hạng mục công việc, sản phẩm: Tên hạng mục công việc, sản phẩm

Thuộc Dự án/Thiết kế kỹ thuật - dự toán: Tên Dự án hoặc Thiết kỹ thuật - dự toán

Căn cứ vào biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm và các phiếu ghi ý kiến kèm theo của ..... Đơn vị thi công báo cáo [Chủ đầu tư] và [Đơn vị thực hiện kiểm tra cấp chủ đầu tư (nếu có) như sau:

- Nội dung và kết quả sửa chữa:

- Nội dung bảo lưu (nếu có):

- Kết luận, kiến nghị:

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 16

| TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 20.. |
| --- | --- |

BẢN XÁC NHẬN SỬA CHỮA SẢN PHẨM

Hạng mục công việc, sản phẩm: [tên hạng mục, sản phẩm]

Thuộc Dự án. thiết kế kỹ thuật - dự toán: [tên dự án hoặc thiết kế kỹ thuật - dự toán]

Căn cứ phiếu ghi ý kiến kiểm tra và Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm của

Căn cứ các sản phẩm giao nộp sau sửa chữa kèm theo báo cáo sửa chữa sản phẩm của đơn vị thi công;

[Đơn vị giám sát, kiểm tra] xác nhận [đơn vị thi công] đã sửa chữa các nội dung sau:

Kết luận (Chất lượng sản phẩm hạng mục, sản phẩm công việc đạt/chưa đạt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuân, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật và dự án hoặc thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt).

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT,                                                                                                                           KIÊM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)