## PL1 dừng DC TMCT
PHỤ LỤC 01: DỪNG THỰC HIỆN VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN THI CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị Quyết số /NQ- HĐND ngày 25/3/2026 của HĐND xã Hoằng Phú)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Tên dự án | Quy mô sau điều chỉnh | Tổng mức đã phê duyệt | Nghị quyết phê duyệt | Lý do dừng thực hiện | Các nội dung đã thực hiện sau khi được HĐND xã phê duyệt thay đổi tổng mức đầu tư
1 | Cải tạo hệ thống nhà vệ sinh, nhà lớp học và công trình phụ trợ khối trường tiểu học trên địa bàn xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá. | - Giảm "Nâng cấp cải tạo các khu vệ sinh, các khối nhà lớp học và công trình phụ trợ của Trường tiểu học Hoằng Trung" (các hạng mục này đưa vào Dự án xây dựng Trường Tiểu học Hoằng Trung là trường chuẩn). - Bổ sung một số hạng mục nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 10 ngày 29/9/2025- những hạng mục hư hỏng còn lại chưa đưa vào dự án xây dựng khẩn cấp, gồm: Lợp tôn các khối nhà, nhà xe học sinh, nhà xe giáo viên, tường rào, nhà thiết bị, mua bổ sung thiết bị hư hỏng phục vụ giảng dạy tại Trường tiểu học Hoằng Quý. | 3050 | Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 05/12/2025 | Thực hiện các dự án gắn với từng Trường tiểu học có liên quan để đáp ứng các tiêu chí xây dựng Trường chuẩn | Chưa thực hiện
2 | Cải tạo nhà vệ sinh, nhà lớp học và đầu tư cơ sở vật chất khối trường THCS trên địa bàn xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá | Bổ sung một số hạng mục nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 10 ngày 29/9/2025- những hạng mục hư hỏng còn lại chưa đưa vào dự án xây dựng khẩn cấp, gồm: Lợp tôn các khối nhà, Sơn khối nhà 2 tầng 10 phòng học, Xây tường rào bị đổ, mua bổ sung thiết bị hư hỏng phục vụ giảng dạy tại Trường THCS Hoằng Quý | 3750 | Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 05/12/2025 | Thực hiện các dự án gắn với từng Trường THCS có liên quan để đáp ứng các tiêu chí xây dựng Trường chuẩn | Chưa thực hiện
3 | Cải tạo hệ thống nhà vệ sinh, đầu tư cơ sở vật chất và các hạng mục phụ trợ khối Trường mầm non trên địa bàn xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá | Bổ sung một số hạng mục nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 10 ngày 29/9/2025- những hạng mục hư hỏng còn lại chưa đưa vào dự án xây dựng khẩn cấp, gồm: thiết bị dạy và học, thay thế mái tôn, sơn tường tại Trường mầm non Hoằng Phú và Trường mầm non Hoằng Kim (Khối nhà cũ của Trường do cơn bão số 10 bị ảnh hưởng gây thấm dột, mốc đen tường mất mỹ quan); | 1900 | Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 05/12/2025 | Thực hiện các dự án gắn với từng Trường mầm non có liên quan để đáp ứng các tiêu chí xây dựng Trường chuẩn | Chưa thực hiện

## PL2 dung DMDA
PHỤ LỤC 02: DANH MỤC DỰ ÁN NĂM 2025 DỪNG TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị Quyết số /NQ- HĐND ngày 25/3/2026 của HĐND xã Hoằng Phú)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Tên dự án | Tổng mức đã phê duyệt | Nghị quyết phê duyệt | Lý do dừng thực hiện | Các nội dung đã thực hiện sau khi được HĐND xã phê duyệt danh mục
1 | Đầu tư cơ sở vật chất Khối trường THCS trên địa bàn xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa | 1500 | Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22/9/2025 | Đã thực hiện nội dung đầu tư này trong các dự án xây dựng các trường chuẩn năm 2025 | Chưa thực hiện