## PL 3
PHỤ LỤC THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-KT ngày /4/2026 của Phòng Kinh tế xã)
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày /4/2026 của UBND xã Ngọc Liên)
TT | Tên dự án | Thông tin thửa đất |  | Loại đất | Diện tích (m2) | Kết quả thực hiện đến 31/3/2026 | Tỷ lệ hoàn thành (%) | Chủ đầu tư | Địa điểm | Ghi chú
TT | Tên dự án | Số tờ | số thửa
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 491.3 | #REF! | #REF!
1 | Lê Trung Hiếu - Nguyễn Thị Dung | 3 | 8 | ONT + HNK | 108.2 |  |  | Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa | Thôn Thọ Phú | Tường rào, cột cổng | 1500000 | 162300000 | Muốn đền bù đất + vật kiến trúc
2 | Bùi Văn Long | 3 | 7 | ONT | 57.2 |  |  |  | Thôn Thọ Phú | Tường rào, nhà để xe, bán bình, mái tôn | 1500000 | 85800000
3 | Bùi Đức Sơn - Phạm Thị Nhung | 3 | 10(1) | ONT + HNK | 17.6 |  |  |  | Thôn Thọ Phú | Tường rào, cột cổng, bán bình (Bà Nhung GV mầm non trường MN Ngọc Trung, ông Sơn là con con bà Thơm, cháu ông Lộc) | 1500000 | 26400000
4 | Nguyễn Thị Thơm | 3 | 10 | ONT + HNK | 67.7 |  |  |  | Thôn Thọ Phú | Phải vận động hiến đất | 1500000 | 101550000
5 | Nguyễn Phi Long | 4 | 47 | ONT | 31.9 |  |  |  | Thôn Minh Lâm | Nhà ở, công trình phụ (nhà cấp 4), đã có nhà ở nơi khác (ông Phi Long là CB TT HCC xã Minh Sơn) | 800000 | 25520000
6 | Đoàn Thị Thêm - Đoàn Quang Tiến | 4 | 42 | ONT | 6.3 |  |  |  | Thôn Minh Lâm | Đã tự tháo dỡ công trình | 800000 | 5040000
7 | Nguyễn Anh Lộc | 4 | 50 | ONT | 20.7 |  |  |  | Thôn Minh Lâm | Tường rào, cột cổng (Là bố của ông Phi Long, Lũy, Lễ, anh bà Thơm) | 800000 | 16560000
8 | Nguyễn Phi Lũy | 4 | 49 | ONT | 26.1 |  |  |  | Thôn Minh Lâm | Tường rào | 800000 | 20880000
9 | Nguyễn Văn Lễ | 4 | 51 | ONT | 30.8 |  |  |  | Thôn Minh Lâm | Tường rào | 800000 | 24640000
10 | Bùi Văn Quyết | 4 | 43 | ONT | 3.4 |  |  |  | Thôn Minh Lâm | Tường rào, mái tôn | 800000 | 2720000
11 | Bùi Ngọc Thắm | 2 | 10 | ONT + HNK | 121.4 |  |  |  | Thôn Xuân Minh | Bán bình, cột cổng, tường rào | 1111000 | 134875400