## PL 1
Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TỪ CẤP HUYỆN VÀ CÁC UBND XÃ CŨ VỀ XÃ NGỌC LIÊN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2025 của UBND xã Ngọc Liên)
Stt |  | Tên công trình, dự án | Chủ đầu tư |  | TMĐT (giá trị quyết toán) | Tiến độ của dự án | Ghi chú
|  |  | Cũ | Mới
| A | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
| 1 | Dự án đã hoàn thành có quyết toán được duyệt (bao gồm cả dự án đã bố trí đủ vốn để làm cơ sở bàn giao, tiếp nhận)
Dự án đã bố trí đủ vốn (đang trong thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định)
1 | 1 | Nâng cấp đường Phòng thủ chiến đấu thuộc khu vực ATK, xã Ngọc sơn, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 5309.441 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
2 | 2 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông (từ ngã ba trạm điện đến ngã ba đi xã Đồng Thịnh và xã Ngọc trung) xã Ngọc Liên | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 1169.9387 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
3 | 3 | Tu sửa, nâng cấp đập Cò Tiêu, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 1099 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
4 | 4 | Tu sửa, nâng cấp hệ thống đập Rộc Ách xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 898.9991 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
5 | 5 | Duy tu bảo dưỡng đường giao thông thôn Điền Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 837.522 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
6 | 6 | Sửa chữa đường huyện từ hồ làng Dụn (thị trấn Ngọc Lặc) đến ngã ba (đi UBND xã Ngọc Sơn và xã Ngọc Trung), xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 1134.5675 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
7 | 7 | Duy tu, nâng cấp đường giao thông làng Vịn (nay là thôn Lộc Thành), xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 394.9564 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
8 | 8 | Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo đường GT từ thôn Thọ Phú đi thôn Tân Mỹ, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 1994.8453 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
9 | 9 | Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 799.8689 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
10 | 10 | Sửa chữa, nâng cấp hồ Giếng Thiềng thôn 3, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 7906.1623 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
11 | 11 | Xây mới nhà hiệu bộ trường mầm non Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 1482.4679 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
12 | 12 | Tràn liên hợp Hồ Minh Lâm, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 454.9129 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
13 | 13 | Tu sửa, nâng cấp hồ Xuân Minh, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 6923.5261 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
14 | 14 | Tu sửa, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Thọ Phú, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 921.8169 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
15 | 15 | Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học, nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ trường Mầm non xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 4975.2677 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
16 | 16 | Xây dựng mới nhà hiệu bộ, sửa chữa nhà lớp học trường THCS Ngọc Sơn | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 4989.418 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
17 | 17 | Hồ Cây Trôi, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 3060.9587 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
18 | 18 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 518D xã Cao Thịnh đi xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 14447.219 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
19 | 19 | Xây dựng mới và sửa chữa nhà lớp học trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 4986.325 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán
|  | Dự án chưa bố trí đủ vốn |  |  | 0
20 | 1 | Tu sửa, nâng cấp hồ Vó Khủ, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 7927.3087 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
21 | 2 | Cầu thôn Trung Thành xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 1050.1478 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
22 | 3 | Tuyến đường giao thông nông thôn xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc (Cầu Vực Lồi), tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 2983.6763 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
23 | 4 | Nâng cấp, cải tạo hệ thông thoát nước thải bảo vệ môi trường xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 2497.5074 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
24 | 5 | Xây mới nhà hiệu bộ, sửa chữa nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường THCS Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 8874.741 | Đã hoàn thành có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
|  | Dự án đã hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt |  |  | 0
25 | 1 | Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc; hạng mục: Cổng, tường rào, nhà bia và sân nền | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 1803.9166 | Đã hoàn thành chưa có QĐ quyết toán còn phải trả các đơn vị
|  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2025 |  |  | 0
26 | 1 | Dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 518D đi đường tỉnh 516B xã Cao Thịnh | xã Cao Thịnh | xã Ngọc Liên | 21995.137 | Đang thực hiện
27 | 2 | Nâng cấp đường giao thông từ đường tỉnh 518D xã Lộc Thịnh đi xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | xã Lộc Thịnh, xã Ngọc Sơn | xã Ngọc Liên | 17929.2725 | Đang thực hiện
28 | 3 | Xây dựng nhà hiệu bộ và nhà lớp học các trường khu trung tâm xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá | xã Ngọc Trung | xã Ngọc Liên | 20898.5951 | Đang thực hiện
|  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025 |  |  | 0
29 | 1 | Tu sửa, nâng cấp hồ Mũi Trâu, xã Ngọc Liên | UBND huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 7999.0867 | Đang thực hiện
|  | Dự án khởi công mới năm 2025 |  |  | 0
30 | 1 | Sửa chữa nhà lớp học và công trình phụ trợ trường mầm non Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 3496.2641 | Đang thực hiện
31 | 2 | Xây mới nhà đa năng và công trình phụ trợ trường THCS Ngọc Liên | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 4938.943 | Đang thực hiện
32 | 3 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông xã Ngọc Sơn (Linh Sơn) đi xã Ngọc Trung | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 13448.6571 | Đang thực hiện
33 | 4 | Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 11494.368 | Đang thực hiện
34 | 5 | Đường giao thông từ chợ xã Ngọc Liên đi xã Quang Trung | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 8775.6773 | Đang thực hiện
35 | 6 | Sửa chữa nhà lớp học và công trình phụ trợ trường mầm non Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 1994.7233 | Đang thực hiện
36 | 7 | Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng trường THCS Ngọc Trung, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | 1990.5827 | Đang thực hiện
| B | NGỌC LIÊN |  |  | 0
| I | Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành (còn nợ thanh toán) |  |  | 0
38 | 1 | Xây dựng sân rãnh thoát nước chợ Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 195.4162 | Đã phê duyệt quyết toán
| II | Dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán hoàn thành |  |  | 0
37 | 1 | Tuyến đường sáng-xanh- sạch- đẹp xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 299.6139 | Đã hoàn thành, chưa có báo quyết toán, chưa quyết toán
39 | 2 | Nâng cấp cải tạo, trụ sở, hội trường, khuân viên công sở xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 1198.2377 | Đã hoàn thành, có báo quyết toán, chưa quyết toán
40 | 3 | Hệ thống mương thoát nước bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại thôn 1 xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 393.8744 | Đã hoàn thành, có báo quyết toán, chưa quyết toán
41 | 4 | Đầu tư cơ sở vật chất trường tiểu học Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 224.0367 | Đã hoàn thành, chưa có báo quyết toán, chưa có hồ sơ hoàn công
42 | 5 | Sữa chữa sân vận động khu trung tâm xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 218.6658 | Đã hoàn thành, chưa có báo quyết toán, chưa có hồ sơ hoàn công
43 | 6 | Dự án: Cải tạo tường rào, biển hiệu và lắp đặt thiết bị Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Liên, | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 467.9496 | Đã hoàn thành, chưa có báo quyết toán, có hồ sơ hoàn công
44 | 7 | Đầu tư mua sắm lắp đặt hệ thống đài truyền thanh thông minh (Vốn CTMT NTM) | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 249.2122 | Đã hoàn thành, chưa có báo quyết toán, chưa có hồ sơ hoàn công
45 | 8 | Mở rộng đường bê tông thôn 1 đoạn từ nhà ông Vân đi ông Tứ | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 196.8437 | Đã hoàn thành, chưa có báo quyết toán
| III | Dự án triển khai mới năm 2025 |  |  | 0 | 0
46 | 1 | Đầu tư mua sắm cải tạo mạng lan nội bộ, trang thông tin điện tử để bổ sung hoàn thiện hệ thống CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan theo mô hình tổ chức mới | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 59 | Đang thực hiện
47 | 2 | Nâng cấp cải tạo đường giao thông thôn 2, xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 1151.0636 | Đang thi công
| C | NGỌC TRUNG |  |  | 0
| I | Dự án đã hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt |  |  | 0
48 | 1 | Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường Mầm Non Ngọc Trung , huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Trung | Xã Ngọc Liên | 318.2049 | Đã hoàn thành chờ QT
49 | 2 | Đường giao thông thôn Tân Mỹ, xã Ngọc Trung (CT MTQG NTM) | xã Ngọc Trung | Xã Ngọc Liên | 2510.4997 | Đã hoàn thành chờ QT
50 | 3 | Đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh xã Ngọc Trung | xã Ngọc Trung | Xã Ngọc Liên | 504.1708 | Đã hoàn thành chờ QT
| II | Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2025 |  |  | 0 | 0
51 | 1 | Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Trung (CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN) | xã Ngọc Trung | Xã Ngọc Liên | 3189.6334 | Đã thi công xong, đang chờ nghiệm thu
| III | Dự án khởi công mới năm 2025
52 | 1 | Nâng cấp, cải tạo đường GT thông Thôn Trung Thành | xã Ngọc Trung | Xã Ngọc Liên | 1198.2971 | Đang thi công
53 | 2 | Kinh phí hỗ trợ đầu tư mua sắm, cải tạo mạng LAN nội bộ; Trang thông tin điện tử tại UBND các xã sau sáp nhập (đã phân bổ dự toán chưa thanh toán) | xã Ngọc Trung | xã Ngọc Liên | 90 | Đang trình thẩm định dự toán
| D | NGỌC SƠN |  |  | 0
| I | Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành (còn nợ thanh toán) |  |  | 0
54 | 1 | Nhà lớp học trường Mầm Non xã Ngọc Sơn (vốn NTM 2020) |  |  | 4398.8682 | Đã phê duyệt quyết toán
55 | 2 | Nhà lớp học trường THCS xã Ngọc Sơn(vốn NTM 2020) |  |  | 2987.8626 | Đã phê duyệt quyết toán
56 | 3 | Đường giao thông nông thôn xã Ngọc Sơn thôn Thanh Sơn đi thôn Tiền Phong (Vốn NTM 2018) |  |  | 2374.4723 | Đã phê duyệt quyết toán
| II | Dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán hoàn thành
57 | 1 | Đầu tư cơ sở vật chất trường tiểu học Ngọc Sơn và trường THCS xã Ngọc Sơn (vốn MTQG-XDNTM) | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 368.9624 | Đã hoàn thành, chưa có báo cáo quyết toán
58 | 2 | Cải tạo nâng cấp đường xã từ đường ATK (thôn Kim Thủy đến thôn Thanh Sơn, thôn Linh Sơn (CTMTQG XDNTM) | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 2682.729 | Đã hoàn thành, chưa trình phê duyệt quyết toán
59 | 3 | Công trình đài truyền thanh thông minh xã Ngọc Sơn | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 499.796 | Đã hoàn thành, chưa có báo cáo quyết toán
60 | 4 | Mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhà văn hóa - khu thể thao trên địa bàn xã Ngọc Sơn. | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 229.6555 | Đã hoàn thành, đã có báo cáo quyết toán
| E | CAO THỊNH |  |  | 0
| I | Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành (còn nợ thanh toán) |  |  | 0
61 | 1 | Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Z111 xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 563.2471 | Đã phê duyệt quyết toán
| II | Dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán hoàn thành |  |  | 3211.3565
62 | 1 | Nâng cấp đường trục xã tuyến đường từ ngã ba làng Mai đi Lim Còm, xã Cao Thịnh | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 2600.4418 | Đã hoàn thành, chưa có báo quyết toán, chưa quyết toán
63 | 2 | Nâng cao hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 235.3315 | Đã hoàn thành, có báo quyết toán, chưa quyết toán
64 | 3 | Đường chạy sân vận động xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc | xã Ngọc Liên | xã Ngọc Liên | 375.5832 | Đã hoàn thành, có báo quyết toán, chưa quyết toán
| F | LỘC THỊNH |  |  | 0
| I | Dự án đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  |  | 0
65 | 1 | Cải tạo nhà lớp học 1 tầng 4 phòng trường TH&THCS Lộc Thịnh và Cải tạo khuôn viên công sở xã Lộc Thịnh | xã Lộc Thịnh | Xã Ngọc Liên | 1099.81 | Đã hoàn thành, chưa phê duyệt quyết toán
66 | 2 | Đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh, xã Lộc Thịnh, | xã Lộc Thịnh | Xã Ngọc Liên | 500 | Đã hoàn thành, chưa có hồ sơ hoàn công, chưa có báo cáo quyết toán
67 | 3 | Đường giao thông thôn Lộc Thành xã Lộc Thịnh | xã Lộc Thịnh | Xã Ngọc Liên | 1535 | Đã hoàn thành, đã có đủ hồ sơ, chưa quyết toán
68 | 4 | Nâng cấp đường thôn Cò Chè – khu trung tâm UBND xã Lộc Thịnh | xã Lộc Thịnh | Xã Ngọc Liên | 1010 | Đã hoàn thành, đã có đủ hồ sơ, chưa quyết toán
69 | 5 | Mua sắm trang thiết bị công sở xã | xã Lộc Thịnh | Xã Ngọc Liên | 230 | Đã hoàn thành, chưa có hồ sơ hoàn công, chưa có báo cáo quyết toán

## PL 2
Phụ lục 2
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2025 của UBND xã Ngọc Liên)
Đơn vị tính: triệu đồng
TT |  | Tên dự án | Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt quyết toán; quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | Thời gian thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư | Khối lượng hoàn thành |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  | Thực hiện năm 2025 | [9 empty] | Dự kiến giải ngân đến 31/12/2025 |  | Tiến độ thực hiện |  | Ghi chú | Khó khăn, vướng mắc | Nguyên nhân | Ghi chú | CB kỹ thuật phụ trách
[11 empty] | Đã giải ngân đến 30/9/2025 |  |  |  |  | Số vốn còn lại chưa giải ngân đến ngày 30/9/2025 |  |  |  | Tiến độ dự án đến ngày 15/9/2025 (%)
[8 empty] | Tổng | Trong đó |  | Tổng | Trong đó |  | Tỷ lệ |  | Tổng | Trong đó |  | Tỷ lệ |  |  |  | Đã hoàn thành | Đang thực hiện
[6 empty] | Khối lượng | Tỷ lệ so với TMĐT |  | Vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | Kế hoạch vốn năm 2025 |  | Vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | Kế hoạch vốn năm 2025 | So với tổng vốn năm 2025 (bao gồm cả vốn kéo dài) | Tỷ lệ % so với KH vốn được giao năm 2025 |  | Vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  | Số tiền | Tỷ lệ
|  | Tổng cộng |  |  | 188135.5793 | 153429.7122 | 81.55% | 91362.8661 | 11337.073 | 80025.7931 | 58961.1939 | 10649.428 | 48311.7659 | 64.54% | 60.37% | 32401.6723 | 687.645 | 31714.0273 | 35.46% |  | 91362.8661 | 100% | 18 | 13 |  |  |  |  | 0
|  | Trong đó: | [26 empty] | 0
| I | Dự án đầu tư công |  |  | 175513.571 | 140807.7039 | 80.23% | 85361.8661 | 8148.073 | 77213.7931 | 53263.1959 | 7574.498 | 45688.6979 | 62.4% | 59.17% | 32098.6703 | 573.575 | 31525.0953 | 37.6% |  | 85361.8661 | 100% | 11 | 13 |  |  |  |  | 0
1 | 1 | Dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 518D đi đường tỉnh 516B xã Cao Thịnh | Số 1184/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2023-2024 | 21999.4322 | 21999.4322 | 100% | 6248.613 | 348.613 | 5900 | 6248.613 | 348.613 | 5900 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 6248.613 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
2 | 2 | Nâng cấp đường giao thông từ đường tỉnh 518D xã Lộc Thịnh đi xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | Số 3595/QĐ-UBND ngày 11/09/2024 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2024-2026 | 17990.2541 | 14392.2033 | 80% | 10116.326 | 4216.326 | 5900 | 7505.072 | 4216.326 | 3288.746 | 74.19% | 55.74% | 2611.254 | 0 | 2611.254 | 25.81% | 80% | 10116.326 | 100% |  | 1 |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại Tuấn Vinh | văn anh
3 | 3 | Xây dựng nhà hiệu bộ và nhà lớp học các trường khu trung tâm xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá | Số 3323/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2022-2024 | 20898.5951 | 20898.5951 | 100% | 7850 |  | 7850 | 7850 |  | 7850 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7850 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
4 | 4 | Tu sửa, nâng cấp hồ Mũi Trâu, xã Ngọc Liên | 3174/QĐ-UBND ngày 7/8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2023-2025 | 7999.0867 | 4399.4977 | 55% | 4236.019 | 2456.019 | 1780 | 2082.036 | 2082.036 |  | 49.15% | 0% | 2153.983 | 373.983 | 1780 | 50.85% | 55% | 4236.019 | 100% |  | 1 |  |  |  | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Thanh | Thành
5 | 5 | Sửa chữa nhà lớp học và công trình phụ trợ trường mầm non Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc | 1207/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 của CT UBND huyện Ngọc Lặc | không quá 03 năm | 3496.2641 | 2447.3849 | 70% | 3500 |  | 3500 | 0 |  |  | 0% | 0% | 3500 | 0 | 3500 | 100% | 70% | 3500 | 100% |  | 1 |  |  |  | Công ty thương mại dịch vụ tổng hợp Miền Tây | Tú
6 | 6 | Xây mới nhà đa năng và công trình phụ trợ trường THCS Ngọc Liên | 670/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2024-2026 | 4938.943 | 2716.4186 | 55% | 4000 |  | 4000 | 1189.253 |  | 1189.253 | 29.73% | 29.73% | 2810.747 | 0 | 2810.747 | 70.27% | 55% | 4000 | 100% |  | 1 |  |  |  | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Xuân Ngọc | Tuấn anh
7 | 7 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông xã Ngọc Sơn (Linh Sơn) đi xã Ngọc Trung | Số 1233/QĐ-UBND ngày 19/4/2025 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | không quá 03 năm | 13448.6571 | 4034.5971 | 30% | 8400 |  | 8400 | 4228.056 |  | 4228.056 | 50.33% | 50.33% | 4171.944 | 0 | 4171.944 | 49.67% | 30% | 8400 | 100% |  | 1 |  |  |  | Công ty TNHH Kim Toàn | Anh Quý
8 | 8 | Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc | Số 1470/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | không quá 03 năm | 11494.368 | 6321.9024 | 55% | 11100 |  | 11100 | 1490 |  | 1490 | 13.42% | 13.42% | 9610 | 0 | 9610 | 86.58% | 55% | 11100 | 100% |  | 1 |  |  |  | Công ty cổ phần Chiến Hiền | Tuấn
9 | 9 | Đường giao thông từ chợ xã Ngọc Liên đi xã Quang Trung | 1136/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2024-2026 | 8775.6773 | 2632.7032 | 30% | 8000 |  | 8000 | 2632.8309 |  | 2632.8309 | 32.91% | 32.91% | 5367.1691 | 0 | 5367.1691 | 67.09% | 30% | 8000 | 100% |  | 1 |  |  |  | Công ty TNHH Xuân Thành Lộc | Văn Anh
10 | 10 | Sửa chữa nhà lớp học và công trình phụ trợ trường mầm non Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc | Số 1036/QĐ-UBND ngày 29/3/2025 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | không quá 03 năm | 1994.7233 | 1595.7786 | 80% | [12 empty] | 80% | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Miền Tây | Tú
11 | 11 | Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng trường THCS Ngọc Trung, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc | Số 1069/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc | không quá 03 năm | 1990.5287 | 895.7379 | 45% | [12 empty] | 45% | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Xây dựng Trường Sơn | Tú
12 | 12 | Đầu tư mua sắm cải tạo mạng lan nội bộ, trang thông tin điện tử để bổ sung hoàn thiện hệ thống CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan theo mô hình tổ chức mới | Số 97/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của UBND xã Ngọc Liên (cũ) | Năm 2025 | 59 | 5.9 | 10% | 59 |  | 59 | 0 |  |  | 0% | 0% | 59 | 0 | 59 | 100% | 10% | 59 | 100% |  | 1 |  |  |  | Viễn thông Ngọc Lặc | 0
13 | 13 | Nâng cấp cải tạo đường giao thông thôn 2, xã Ngọc Liên | 97/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND xã Ngọc Liên (cũ) | Năm 2025 | 1151.0636 | 230.2127 | 20% | 1150 |  | 1150 | 409.225 |  | 409.225 | 35.58% | 35.58% | 740.775 | 0 | 740.775 | 64.42% | 20% | 1150 | 100% |  | 1 |  |  |  | Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Xây dựng Trường Sơn | Không ủy thác cho ban
14 | 14 | Nâng cấp, cải tạo đường GT thông Thôn Trung Thành | Số 28/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND xã Ngọc Trung | Năm 2025 | 1198.2971 | 239.6594 | 20% | 1150 |  | 1150 | 433.839 |  | 433.839 | 37.73% | 37.73% | 716.161 | 0 | 716.161 | 62.27% | 20% | 1150 | 100% |  | 1 |  |  |  | Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Xây dựng Trường Sơn | Không ủy thác cho ban
15 | 15 | Kinh phí hỗ trợ đầu tư mua sắm, cải tạo mạng LAN nội bộ; Trang thông tin điện tử tại UBND các xã sau sáp nhập | Số 27/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND xã Ngọc Trung (cũ) | Năm 2025 | 90 | 9 | 10% | 90 |  | 90 | 0 |  |  | 0% | 0% | 90 | 0 | 90 | 100% | 10% | 90 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | 0
16 | 16 | Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc; hạng mục: Cổng, tường rào, nhà bia và sân nền | 4450/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2023 | 1803.9166 | 1803.9166 | 100% | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 100% | 200 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
17 | 17 | Xây mới nhà hiệu bộ, sữa chữa nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường THCS Ngọc Liên | Số 2084/QĐ-UBND 19/6/2025 của UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2024-2026 | 8874.741 | 8874.741 | 100% | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 100% | 8000 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
18 | 18 | Xây mới và sữa chữa nhà lớp học trường Tiểu học Ngọc Sơn | Số 1912/QĐ-UBND ngày 04/6/2025 của UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2024-2025 | 4986.325 | 4986.325 | 100% | 437.198 | 437.198 |  | 424.523 | 424.523 |  | 97.1% |  | 12.675 | 12.675 | 0 | 2.899% | 100% | 437.198 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
19 | 19 | Tu sửa nâng cấp hồ Vó Khủ xã Ngọc Trung | QĐ số 1514/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2024-2025 | 7927.3087 | 7927.3087 | 100% | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 100% | 3000 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
20 | 20 | Hồ Cây Trôi xã Ngọc Liên | 4946/QĐ - UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2020 | 3060.9587 | 3060.9587 | 100% | 856 |  | 856 | 846.5307 |  | 846.5307 | 98.89% | 98.89% | 9.4693 | 0 | 9.4693 | 1.106% | 100% | 856 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
21 | 21 | Nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 518D xã Cao Thịnh đi xã Ngọc Trung | Số 1046/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2024-2025 | 14447.219 | 14447.219 | 100% | 503 | 503 |  | 503 | 503 |  | 100% |  |  |  |  | 0% | 100% | 503 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
22 | 22 | Sữa chữa, cải tạo nhà lớp học, nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ trường Mầm non Cao Thịnh | Số 2287/QĐ-UBND 28/6/2025 của UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2025 | 4975.2677 | 4975.2677 | 100% | 4955.267 |  | 4955.267 | 4914.067 |  | 4914.067 | 99.17% | 99.17% | 41.2 | 0 | 41.2 | 0.8314% | 100% | 4955.267 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
23 | 23 | Cải tạo nâng cấp hồ Xuân Minh, xã Ngọc Trung | 4465/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2022-2023 | 6923.5261 | 6923.5261 | 100% | 1323.5261 |  | 1323.5261 | 1306.1503 |  | 1306.1503 | 98.69% | 98.69% | 17.3758 | 0 | 17.3758 | 1.313% | 100% | 1323.5261 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
24 | 24 | Xây dựng mới nhà hiệu bộ, sửa chữa nhà lớp học trường THCS Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc | Số 4063/QĐ-UBND 08/10/2024 của UBND huyện Ngọc Lặc | Năm 2024 | 4989.418 | 4989.418 | 100% | 186.917 | 186.917 |  | 0 |  |  | 0% |  | 186.917 | 186.917 | 0 | 100% | 100% | 186.917 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
| II | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  |  | 9353.0084 | 9353.0084 | 100% | 2732 | 0 | 2732 | 2543.068 | 0 | 2543.068 | 93.08% | 93.08% | 188.932 | 0 | 188.932 | 6.916% |  | 2732 | 100% | 4 | 0 |  |  |  |  | 2.2737e-13
25 | 1 | Nâng cấp đường trục xã tuyến đường từ ngã ba làng Mai đi Lim Còm, xã Cao Thịnh | 56/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND xã Cao Thịnh | Năm 2023-2024 | 2600.4418 | 2600.4418 | 100% | 758 |  | 758 | 654.318 |  | 654.318 | 86.32% | 86.32% | 103.682 | 0 | 103.682 | 13.68% | 100% | 758 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
26 | 2 | Đường giao thông thôn Lộc Thành xã Lộc Thịnh | 65/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND xã Lộc Thịnh | Năm 2023-2025 | 1535.127 | 1535.127 | 100% | 458 |  | 458 | 458 |  | 458 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 458 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
27 | 3 | Đường giao thông thôn Tân Mỹ xã Ngọc Trung | 49/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND xã Ngọc Trung | Năm 2023-2024 | 2534.7106 | 2534.7106 | 100% | 758 |  | 758 | 672.75 |  | 672.75 | 88.75% | 88.75% | 85.25 | 0 | 85.25 | 11.25% | 100% | 758 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
28 | 4 | Dự án cải tạo nâng cấp đường xã từ đường ATK (Kim Thủy) đi thôn Thanh Sơn- Linh Sơn xã Ngọc Sơn | QĐ số 204/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn | Năm 2023-2024 | 2682.729 | 2682.729 | 100% | 758 |  | 758 | 758 |  | 758 | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 100% | 758 | 100% | 1 | [5 empty] | 0
| III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bảo DTTS |  |  | 3269 | 3269 | 100% | 3269 | 3189 | 80 | 3154.93 | 3074.93 | 80 | 96.51% | 100% | 114.07 | 114.07 | 0 | 3.489% |  | 3269 | 100% | 3 | 0 |  |  |  |  | 0
29 | 1 | Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Trung | 67/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Trung | Năm 2024-2025 | 3189 | 3189 | 100% | 3189 | 3189 |  | 3074.93 | 3074.93 |  | 96.42% |  | 114.07 | 114.07 | 0 | 3.577% | 100% | 3189 | 100% | 1 |  |  |  |  | Công ty TNHH Xuân Thành Lộc | Tuấn anh
30 | 2 | Hỗ trợ nhà ở xã Ngọc Liên cũ |  |  | 40 | 40 | 100% | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 40 | 100% | 1
31 | 3 | Hỗ trợ nhà ở xã Cao Thịnh Cũ |  |  | 40 | 40 | 100% | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 40 | 100% | 1

## PL 3
Phụ lục 3
PHỤ LỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT TOÁN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ 9 THÁNG ĐẤU NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2025 của UBND xã Ngọc Liên)
STT | Dự án | QĐ chủ trương đầu tư | Chủ đầu tư |  | Tổng mức đầu tư | Tổng số công trình đã hoàn thành | Đã hoàn thành | [5 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Đã nộp | Trong đó: |  | Chưa nộp hồ sơ thẩm tra | Trong đó:
|  |  | Chủ đầu tư (cũ) | Chủ đầu tư (mới) |  |  |  | Đã thẩm tra | Đang thẩm tra |  | Trong hạn | Quá hạn
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 65835.9008 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
1 | Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc; hạng mục: Cổng, tường rào, nhà bia và sân nền | 4450/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | UBND xã Ngọc Liên | 1803.9166 | 1 |  |  |  | 1
2 | Dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 518D đi đường tỉnh 516B xã Cao Thịnh | 82/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | UBND xã Ngọc Liên | 21995.137 | 1 |  |  |  | 1
3 | Xây dựng nhà hiệu bộ và nhà lớp học các trường khu trung tâm xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá | Số 5334/QĐ-UBND 28/12/2024 | Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc | UBND xã Ngọc Liên | 20898.5951 | 1 |  |  |  | 1
4 | Tuyến đường sáng-xanh- sạch- đẹp xã Ngọc Liên | 49/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 | UBND xã Ngọc Liên cũ | UBND xã Ngọc Liên | 299.6139 | 1 |  |  |  | 1
5 | Nâng cấp cải tạo, trụ sở, hội trường, khuân viên công sở xã Ngọc Liên | 76/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 | UBND xã Ngọc Liên cũ | UBND xã Ngọc Liên | 1198.2377 | 1 |  |  |  | 1
6 | Hệ thống mương thoát nước bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại thôn 1 xã Ngọc Liên | 96/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 | UBND xã Ngọc Liên cũ | UBND xã Ngọc Liên | 393.8744 | 1 |  |  |  | 1
7 | Đầu tư cơ sở vật chất trường tiểu học Ngọc Liên | 76/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 | UBND xã Ngọc Liên cũ | UBND xã Ngọc Liên | 224.0367 | 1 |  |  |  | 1
8 | Sữa chữa sân vận động khu trung tâm xã Ngọc Liên | 195/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 | UBND xã Ngọc Liên cũ | UBND xã Ngọc Liên | 218.6658 | 1 |  |  |  | 1
9 | Dự án: Cải tạo tường rào, biển hiệu và lắp đặt thiết bị Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Liên, | 211/QĐ-UBND ngày 24/11/2024 | UBND xã Ngọc Liên cũ | UBND xã Ngọc Liên | 467.9496 | 1 |  |  |  | 1
10 | Đầu tư mua sắm lắp đặt hệ thống đài truyền thanh thông minh (Vốn CTMT NTM) | 155/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 | UBND xã Ngọc Liên cũ | UBND xã Ngọc Liên | 249.2122 | 1 |  |  |  | 1
11 | Mở rộng đường bê tông thôn 1 đoạn từ nhà ông Vân đi ông Tứ | 79/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 | UBND xã Ngọc Liên cũ | UBND xã Ngọc Liên | 196.8437 | 1 |  |  |  | 1
12 | Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường Mầm Non Ngọc Trung , huyện Ngọc Lặc | 91/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 | UBND xã Ngọc Trung | UBND xã Ngọc Liên | 318.2049 | 1 |  |  |  | 1
13 | Đường giao thông thôn Tân Mỹ, xã Ngọc Trung (CT MTQG NTM) | 49/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 | UBND xã Ngọc Trung | UBND xã Ngọc Liên | 2510.4997 | 1 |  |  |  | 1
14 | Đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh xã Ngọc Trung | 49/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 | UBND xã Ngọc Trung | UBND xã Ngọc Liên | 504.1708 | 1 |  |  |  | 1
15 | Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Trung (CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN) | 67/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | UBND xã Ngọc Trung | UBND xã Ngọc Liên | 3189.6334 | 1 |  |  |  | 1
16 | Đầu tư cơ sở vật chất trường tiểu học Ngọc Sơn và trường THCS xã Ngọc Sơn (vốn MTQG-XDNTM) | QĐ số 235/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | UBND xã Ngọc Sơn | UBND xã Ngọc Liên | 368.9624 | 1 |  |  |  | 1
17 | Cải tạo nâng cấp đường xã từ đường ATK (thôn Kim Thủy đến thôn Thanh Sơn, thôn Linh Sơn (CTMTQG XDNTM) | QĐ số 204/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 | UBND xã Ngọc Sơn | UBND xã Ngọc Liên | 2682.729 | 1 |  |  |  | 1
18 | Công trình đài truyền thanh thông minh xã Ngọc Sơn | QĐ số 210/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 | UBND xã Ngọc Sơn | UBND xã Ngọc Liên | 499.796 | 1 |  |  |  | 1
19 | Mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhà văn hóa - khu thể thao trên địa bàn xã Ngọc Sơn. | QĐ số 202/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | UBND xã Ngọc Sơn | UBND xã Ngọc Liên | 229.6555 | 1 |  |  |  | 1
20 | Nâng cấp đường trục xã tuyến đường từ ngã ba làng Mai đi Lim Còm, xã Cao Thịnh | 56/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | UBND xã Cao Thịnh | UBND xã Ngọc Liên | 2600.4418 | 1 |  |  |  | 1
21 | Nâng cao hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc | 107/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 | UBND xã Cao Thịnh | UBND xã Ngọc Liên | 235.3315 | 1 |  |  |  | 1
22 | Đường chạy sân vận động xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc | 06/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 | UBND xã Cao Thịnh | UBND xã Ngọc Liên | 375.5832 | 1 |  |  |  | 1
23 | Cải tạo nhà lớp học 1 tầng 4 phòng trường TH&THCS Lộc Thịnh và Cải tạo khuôn viên công sở xã Lộc Thịnh | 103/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 | UBND xã Lộc Thịnh | UBND xã Ngọc Liên | 1099.81 | 1 |  |  |  | 1
24 | Đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh, xã Lộc Thịnh, | 101/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 | UBND xã Lộc Thịnh | UBND xã Ngọc Liên | 500 | 1 |  |  |  | 1
25 | Đường giao thông thôn Lộc Thành xã Lộc Thịnh | 65/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 | UBND xã Lộc Thịnh | UBND xã Ngọc Liên | 1535 | 1 |  |  |  | 1
26 | Nâng cấp đường thôn Cò Chè – khu trung tâm UBND xã Lộc Thịnh | 63/QĐ -UBND ngày 14/8/2023 | UBND xã Lộc Thịnh | UBND xã Ngọc Liên | 1010 | 1 |  |  |  | 1
27 | Mua sắm trang thiết bị công sở xã | 128/QĐ -UBND ngày 22/11/2024 | UBND xã Lộc Thịnh | UBND xã Ngọc Liên | 230 | 1 |  |  |  | 1

## PL 4
Phụ lục 4
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN CÒN THIẾU VỐN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2025 của UBND xã Ngọc Liên)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên dự án | Số QĐ | Năm đầu tư | Tổng mức đầu tư/Giá trị quyết toán |  |  |  | Tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2025 |  |  |  | Tổng số vốn còn thiếu đến 30/9/2025 |  |  |  | Công trình đã quyết toán | Công trình chưa quyết toán
|  |  |  | Cộng | Trong đó: |  |  | Cộng | Trong đó: |  |  | Cộng | Trong đó:
[5 empty] | NSTW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách xã |  | NSTW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách xã |  | NSTW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách xã
| Tổng cộng |  |  | 170100.7266 | 11031.3469 | 134422.2508 | 23995.3833 | 140909.5474 | 11453.5564 | 115267.213 | 13673.478 | 29191.1792 | 300.2905 | 19155.0386 | 8122.733
1 | Tu sửa, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Thọ Phú, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | 2056/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 | Năm 2019 | 921.8169 |  | 921.8169 |  | 849 |  | 849 |  | 72.8169 |  | 72.8169
2 | Hồ Cây Trôi, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | 4946/QĐ - UBND ngày 14/12/2021 | Năm 2020 | 3060.9587 |  | 3060.9587 |  | 3011.234 |  | 3011.234 |  | 49.7247 |  | 49.7247
3 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 518D xã Cao Thịnh đi xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá | Số 1046/QĐ-UBND 31/3/2025 | Năm 2024-2025 | 14447.219 |  | 14447.219 |  | 13503 |  | 13503 |  | 944.219 |  | 944.219
4 | Tu sửa, nâng cấp hồ Vó Khủ, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc | QĐ số 2426/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 | Năm 2024-2025 | 7927.3087 |  | 7927.3087 |  | 6400 |  | 6400 |  | 1527.3087 |  | 1527.3087
5 | Cầu thôn Trung Thành xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | 5182/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 | Năm 2020 | 1050.1478 | 722,5 | 327.647 |  | 949.379 | 722.5 | 226.879 |  | 100.7688 |  | 100.7688
6 | Tuyến đường giao thông nông thôn xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc (Cầu Vực Lồi), tỉnh Thanh Hóa | 2860/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 | Năm 2020-2021 | 2983.6763 |  | 2983.6763 |  | 2697.1 |  | 2697.1 |  | 286.5763 |  | 286.5763
7 | Nâng cấp, cải tạo hệ thông thoát nước thải bảo vệ môi trường xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc | QĐ số 1557/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 | Năm 2023 | 2497.5074 |  |  | 2497.5074 | 2340.2674 |  |  | 2340.2674 | 157.24
8 | Xây mới nhà hiệu bộ, sửa chữa nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường THCS Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc | Số 2084/QĐ-UBND 19/6/2025 | Năm 2024-2026 | 8874.741 |  |  | 8874.741 | 8000 |  |  | 8000 | 874.741
9 | Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc; hạng mục: Cổng, tường rào, nhà bia và sân nền | 4450/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 | Năm 2023 | 1803.9166 |  |  | 1803.9166 | 1200 |  |  | 1200 | 603.9166
10 | Dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 518D đi đường tỉnh 516B xã Cao Thịnh | 82/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 | Năm 2023-2024 | 21995.137 |  | 19800 | 2195.137 | 17800 |  | 17800 |  | 4195.137 |  | 2000 | 2195.137
11 | Nâng cấp đường giao thông từ đường tỉnh 518D xã Lộc Thịnh đi xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | 3595/QĐ-UBND ngày 11/09/2024 | Năm 2024-2026 | 17929.2725 |  | 16200 | 1800 | 14600 |  | 14600 |  | 3329.2725 |  | 1600 | 1800
12 | Xây dựng nhà hiệu bộ và nhà lớp học các trường khu trung tâm xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá | Số 5334/QĐ-UBND 28/12/2024 | Năm 2022-2024 | 20898.5951 |  | 20898.5951 |  | 18850 |  | 18850 |  | 2048.5951 |  | 2048.5951
13 | Tu sửa, nâng cấp hồ Mũi Trâu, xã Ngọc Liên | 3174/QĐ-UBND ngày 7/8/2024 | Năm 2023-2025 | 7999.0867 |  | 7999.0867 |  | 4680 |  | 4680 |  | 3319.0867 |  | 3319.0867
14 | Xây mới nhà đa năng và công trình phụ trợ trường THCS Ngọc Liên | 670/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 | Năm 2024-2026 | 4938.943 |  | 4938.943 |  | 4000 |  | 4000 |  | 938.943 |  | 938.943
15 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông xã Ngọc Sơn (Linh Sơn) đi xã Ngọc Trung | Số 1233/QĐ-UBND ngày 19/4/2025 | không quá 03 năm | 13448.6571 |  | 13448.6571 |  | 8400 |  | 8400 |  | 5048.6571 |  | 5048.6571
16 | Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc | Số 1470/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 | không quá 03 năm | 11494.368 |  | 11494.368 |  | 11100 |  | 11100 |  | 394.368 |  | 394.368
17 | Đường giao thông từ chợ xã Ngọc Liên đi xã Quang Trung | 1136/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 | Năm 2024-2026 | 8775.6773 |  | 8775.6773 |  | 8000 |  | 8000 |  | 775.6773 |  | 775.6773
18 | Sửa chữa nhà lớp học và công trình phụ trợ trường mầm non Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc | Số 1207/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 | không quá 03 năm | 1994.7233 |  |  | 1994.7233 | 0 |  |  |  | 1994.7233 |  |  | 1994.7233
19 | Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng trường THCS Ngọc Trung, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc | Số 1096/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | không quá 03 năm | 1990.5827 |  |  | 1990.5827 | 0 |  |  |  | 1990.5827 |  |  | 1990.5827
20 | Tuyến đường sáng-xanh- sạch- đẹp xã Ngọc Liên | 49/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 | Năm 2023 | 299.6139 |  |  | 299.6139 | 289.82 |  |  | 289.82 | 9.7939 |  |  | 9.7939
21 | Nâng cấp cải tạo, trụ sở, hội trường, khuân viên công sở xã Ngọc Liên | 76/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 | Năm 2023 | 1198.2377 |  |  | 1198.2377 | 1188.554 |  |  | 1188.554 | 9.6837 |  |  | 9.6837
22 | Đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh xã Ngọc Trung | 49/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 | Năm 2023 | 504.1708 | 504.1708 |  |  | 500 | 500 |  |  | 4.1708 | 4.1708
23 | Nâng cấp, cải tạo đường GT thông Thôn Trung Thành | Số 28/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 | Năm 2025 | 1198.2971 |  | 1198.2971 |  | 1150 |  | 1150 |  | 48.2971 |  | 48.2971
24 | Đường giao thông nông thôn xã Ngọc Sơn thôn Thanh Sơn đi thôn Tiền Phong (Vốn NTM 2018) | QĐ số 3170/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 | Năm 2018-2019 | 2374.4723 | 2200 |  | 174.5 | 2322.066 | 2200 |  | 122.066 | 52.4063 |  |  | 52.4063
25 | Cải tạo nâng cấp đường xã từ đường ATK (thôn Kim Thủy đến thôn Thanh Sơn, thôn Linh Sơn (CTMTQG XDNTM) | QĐ số 204/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 | Năm 2023-2024 | 2682.729 | 2682.729 |  |  | 2499.042 | 2499.042 |  |  | 183.687 | 183.687
26 | Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Z111 xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa | 35/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 | Năm 2021 | 563.2471 |  |  | 563.2471 | 515.3 |  |  |  | 47.9471
27 | Nâng cấp đường trục xã tuyến đường từ ngã ba làng Mai đi Lim Còm, xã Cao Thịnh | 56/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | Năm 2023-2024 | 2600.4418 | 2600.4418 |  |  | 2518 | 2518 |  |  | 82.4418 | 82.4418
28 | Đường chạy sân vận động xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc | 06/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 | Năm 2022 | 375.5832 |  |  | 375.5832 | 310.7943 |  |  | 310.7943 | 64.7888 |  |  | 64.7888
29 | Đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh, xã Lộc Thịnh, | 101/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 | Năm 2023 | 499.0054 | 499.0054 |  |  | 496.0144 | 496.0144 |  |  | 2.991 | 2.991
30 | Đường giao thông thôn Lộc Thành xã Lộc Thịnh | 65/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 | Năm 2023-2024 | 1535 | 1535 |  |  | 1518 | 1518 |  |  | 17 | 17
31 | Nâng cấp đường thôn Cò Chè – khu trung tâm UBND xã Lộc Thịnh | 63/QĐ -UBND ngày 14/8/2023 | Năm 2023-2024 | 1010 | 1010 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 10 | 10
32 | Mua sắm trang thiết bị công sở xã | 128/QĐ -UBND ngày 22/11/2024 | Năm 2024 | 227.5935 |  |  | 227.5935 | 221.9763 |  |  | 221.9763 | 5.6173 |  |  | 5.6173

## PL 5
Phụ lục 5
TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2025 của UBND xã Ngọc Liên)
TT | Tên dự án | Diện tích dự án (ha) | Diện tích cần GPMB năm 2025 | Kết quả thực hiện đến 13/6/2025 | Tỷ lệ hoàn thành (%) | Chủ đầu tư | Địa điểm | Ghi chú
TT | Tên dự án
| TỔNG CỘNG | 16.54 | 5.88 | 5.45 | 92.6871
A | Dự án theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2025 của UBND tỉnh
I | Dự án đầu tư công
II | Dự án đầu tư của doanh nghiệp
1 | Dự án Nhà nước thu hồi đất
2 | Dự án do Nhà đầu tư tự thoả thuận
B | Dự án ngoài Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2025 của UBND tỉnh | 16.54 | 5.88 | 5.45 | 92.6871
I | Dự án đầu tư công | 11.14 | 0.48 | 0.05
1 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông xã Ngọc Sơn (Linh Sơn) đi xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc | 1.69 | 0.1 | 0.05 |  | UBND xã Ngọc Liên | Xã Ngọc Liên | 11 hộ chưa hiến đất
2 | Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định | 3.4 | 0.02 |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực Ngọc Lặc | Xã Ngọc Liên | 04 hộ chưa hiến đất
3 | Nâng cấp tuyến đường từ Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn huyện Ngọc Lặc đi Thọ Lập, huyện Thọ Xuân | 6.05 | 0.36 |  |  | Ban QLDA ĐTXD khu vực Ngọc Lặc | Xã Ngọc Liên | 23 hộ chưa hiến đất
II | Dự án đầu tư của doanh nghiệp | 5.4 | 5.4 | 5.4
1 | Dự án khoáng sản | 5.4 | 5.4 | 5.4
1 | Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Ngọc Liên | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  | Công ty TNHH Trường Long | Xã Ngọc Liên | Diện tích thực hiện dự án là đất đồi núi chưa sử dụng nên thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án