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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tây Bắc cầu Quán Nam, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 22201/QĐ-UBND ngày 28/12/2016)

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm  tại Thông báo số: 276- TB/UBND ngày 07 tháng 6 năm 2026 về tháo gỡ khó khăn cho 41 dự án tồn đọng kéo dài thuộc phạm vi theo dõi của Tổ công tác số 1, UBND phường Quảng Phú báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc và phương án thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tây Bắc cầu Quán Nam, thành phố Thanh hóa (MBQH số 22201/QĐ-UBND ngày 28/12/2016) với nội dung sau đây:

I. Thông tin chung về dự án:

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tây Bắc cầu Quán Nam, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 22201/QĐ-UBND ngày 287/12/2016).

2. Địa điểm: Phường Quảng Thịnh, phường Đông Vệ thành phố Thanh Hóa.
3. Nghị quyết HĐND về chủ trương đầu tư: Quyết định số 9627/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 của Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Thanh Hóa.

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND phường Quảng Phú Thanh Hóa.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

6. Cơ quan quản lý dự án (hoặc được ủy thác quản lý): Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố.

7. Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang.

8. Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng HUD403.

9. Nhà thầu thi công: Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt và Tổng Công ty cổ phần Miền Trung.

10. Cơ quan GPMB: Ban QLDA đầu tư xây dựng; Chủ tịch Hội đồnggiải phóng mặt bằng: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Thanh Hóa.

11. Thông tin quy hoạch: MBQH số 22201/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Thanh Hóa.

12. Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng số 658/QĐ-UBND ngày 16/01/2019:

Tổng mức đầu tư: 116.078.000.000 đồng. Nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.

· Quy mô: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt bao gồm các hạng mục như san nền, đường giao thông, lát vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống cấp thoát nước và cấp điện với diện tích khoảng 8,5ha.

13. Quyết định phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (đối với dự án phải lập BCNCKT): Quyết định số 9674/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Thanh Hóa.

14. Hợp đồng thi công : Hợp đồng điều chỉnh giá; Giá trị hợp đồng 62,66 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày kể từ 7/3/2021.

15. Tiến độ thực hiện: Đang thi công công trình.

II. Tiến độ thực hiện Kết luận của UBND tỉnh tại Văn bản số 768- TB/VPTU ngày 31/7/2024:

· Trên cơ sở rà soát, báo cáo phương án của Ban QLDA và các đơn vị có liên quan, Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã có kết luận tại Thông báo số 438/TB- UBND ngày 12/8/2024 đối với dự án; theo đó: Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố phối hợp với UBND phường Quảng Thịnh rà soát, cập nhật hiện trạng sử dụng đất; xây dựng kế hoạch thực hiện đối với khối lượng còn lại để báo cáo Chủ tịch UBND phường Quảng Phú;

· Chủ tịch UBND phường Quảng Phú đã có kết luận giao ban Chủ tịch, phó Chủ tịch tại Thông báo số 466/TB-UBND ngày 21/8/2024 đối với dự án; yêu cầu tiếp tục triển khai đối với các khối lượng, hạng mục đang triển khai thi công; tạm dừng thi công đối với khối lượng chưa giải phóng mặt bằng cho đến khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức điều chỉnh quy hoạch.

III. Tình hình thực hiện dự án:

1. Tình hình thực hiện công tác GPMB.

a. Khối lượng GPMB:

- Tổng diện tích GPMB: 84.056,9m2.

· Tổng số hộ phải GPMB: 139 hộ.

Trong đó:

+ Đất thổ cư: 8.093,4m2 (Quảng Thịnh: 6.855,7m², Đông Vệ: 1.237,7m²);    Số hộ: 79 hộ (phường Đông Vệ:19 hộ gồm 8 hộ lùi + 11 hộ di chuyển; phường

Quảng Thịnh: 60 hộ gồm 22 hộ lùi + 38 hộ di chuyển)

+ Đất nông nghiệp: 66.794,3m2. Số hộ: 60 hộ.

+ Đất khác: 9.169,2m² do UBND phường quản lý.

· Nhu cầu tái định cư 83 lô (49 hộ đất ở phải di chuyển); diện tích 8.300,0m².

· Tổng diện tích GPMB: 84.056,9m2.

· Tổng số hộ phải GPMB: 139 hộ. Trong đó phương án bố trí tái định cư:

· Về đất ở: Tổng số lô tái định cư: 83 lô;

· Về mồ mả: không.

· Về phương án di chuyển công trình công cộng: Không.

b. Kết quả thực hiện GPMB:

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt: 2.2078.000 đồng (41 hộ đất nông nghiệp và đất công ích), trong đó:

+ Tại Quyết định số: QĐ số 9689/QĐ-UBND ngày 29/10/2019, số tiền phê duyệt là: 182.258.000 đồng;

+ Tại Quyết định số: QĐ số 4489/QĐ-UBND ngày 17/6/2021, số tiền phê duyệt là:1.816.402.000 đồng;

+ Tại Quyết định số: QĐ số 1920/QĐ-UBND ngày 01/03/2022, số tiền phê duyệt là:210.038.000 đồng;

· Diện tích đã có Quyết định thu hồi đất: 25.164,4m².

· Số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả: 1.817.313.000 đồng.

· Diện tích đã bàn giao mặt bằng đến tháng 8 năm 2024: 25.164,4m² đất của các hộ đất nông nghiệp và đất công ích.

c. Các mốc bàn giao mặt bằng:

· Sau khi ký hợp đồng thi công, Ban QLDA đã bàn giao mặt bằng tuyến số 3 và tuyến số 7A (từ cọc số 2 đến cọc N8 với chiều dài tuyến 110m) trong MBQH khu dân cư Tây bắc cầu Quán Nam, thành phố Thanh Hóa cho Đại diện Liên danh nhà thầu thi công là Tổng Công ty cổ phần Miền Trung.

· Ngày 01/3/2023, Ban đã bàn giao mặt bằng tuyến số 6 (với chiều dài 230m) cho Đại diện Liên danh nhà thầu thi công là Tổng Công ty cổ phần Miền Trung.

· Ngày 07/7/2023, Ban đã bàn giao tiếp tuyến số 6 (từ cọc 24-cọc 46 dài 294m), tuyến số 1 (từ cọc số 4-cọc 13 dài 160m) cho Đại diện Liên danh nhà thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt.

· Ngày 01/7/2024 bàn giao phần đất công ích của tuyến số 4 với chiều dài khoảng 200m cho Đại diện Liên danh nhà thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt.

- Diện tích còn lại tính đến ngày 20/8/2024 chưa GPMB khoảng 48.892,5m²/84.056,9m2 (trong đó đất nông nghiệp 40.799,1m² và đất thổ cư 8.093,4m²), chiếm tỷ lệ 58%.

2. Tình hình thi công công trình:

· Nhà thầu thi công là: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt – Tổng Công ty cổ phần Miền trung.

· Giá trị hợp đồng gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình là: 62.661.000.000 đồng.

· Giá trị xây lắp hoàn thành: đạt 21,770 tỷ đồng/62,661 tỷ đồng(trong đó: Tổng Công ty cổ phần Miền Trung đạt 14,270 tỷ đồng/25,158 tỷ đồng; Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt đạt khoảng 7,5 tỷ/37,503 tỷ ). Cụ thể:

+ Tổng Công ty cổ phần Miền Trung đã thi công hoàn chỉnh tuyến đường số 3 và tuyến số 6 (từ cọc 1 – cọc 24 với chiều dài 331m) bao gồm các hạng mục như: nền đường, móng đường, thảm bê tông nhựa mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp nước sinh hoạt, móng cột điện, lát hè, trồng cây xanh; thi công xong phần nền đường từ cọc số 2 đến cọc N8 tuyến số 7A với chiều dài tuyến 110m.

+ Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt đang thi công nền đường, thoát nước tuyến số 1 (dài 160m), tuyến số 4 (dài 262m) và tuyến số 6 (dài 294m).

· Còn lại các khu vực khác chưa thi công được do chưa giải phóng mặt bằng (gồm các tuyến số 5 dài 238m; tuyến số 2 dài 229m; tuyến số 7 dài 452m; tuyến số 8 dài 72m bao gồm các hạng mục: san nền, móng mặt đường, thoát nước, cấp nước, vỉa hè trồng cây xanh và cấp điện chiếu sáng, điện sinh hoạt).

· Thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày kể từ ngày 07/3/2021 đến 07/9/2022 đã được Chủ tịch UBND phường Quảng Phú gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30/12/2023.

IV. Đề xuất kiến nghị về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

1. Phương án điều chính đối với phạm vi thực hiện dự án:

· 
Bỏ các tuyến đường số 2; số 5; số 8. Lý do điều chỉnh: các tuyến đường của dự án đấu nối với QL-1A có khoảng cách không đảm bảo theo quy định (khoảng cách giữ hai điểm đấu nối liền kề phải lớn hơn 300m). Mặt khác, theo phương án quy hoạch ch1/500 đã duyệt, khối lượng GPMB của các tuyến đường số 2; số 5 là quá lớn (khoảng 40 lô đất ở phải di dời), không hiệu quả và thiếu tính khả thi.
· Giữ nguyên điểm đấu nôi tuyến số 01 và số 04 vào QL-1A để đảm bảo tính kết nối giao thông theo định của hướng quy hoạch phân khu đã được duyệt, tăng khả năng thông hành giữa các tuyến nội bộ của mặt bằng và QL-1A.

· Rà soát dọc các tuyến đường số 1; số 6; số 7 trên cơ sở hạn chế tối đa GPMB để bố trí đất tái định cư tại chỗ cho dự án này và các dự án lân cận. Lý do điều chỉnh: Để các hộ dân sinh sống tại các vị trí này có thể thực hiện thủ tục cấp phép sửa chửa, cải tạo, xây mới, mua bán về đất và nhà ở nâng cao chất lượng cuộc sống;
2. Kết quả đạt được:
· Tổng số hộ còn lại phải di dơi thuộc dự án là 09 hộ thuộc diện di dời cho việc đấu nối tuyến số 1 và tuyến số 4 vào QL-1A; Còn lại không phải di dời hộ dân nào khi đầu tư hạ tầng và khai thác quỹ đất dọc các tuyến đường nội khu của dự án.
· Kết nối các tuyến đường trong khu dân cư hiện trạng vào tuyến số 1; số 3 và số 6, tăng khả năng tiếp cận vào các khu vực dân cư hiện trạng, mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư hiện trạng trong khu vực.
· Tổng số lô đất ở tái định cư đạt được đối với phạm vi thực hiện dự án là 122 lô (diện tích từ 80m2 – 160m2).
Trên đây là nội dung UBND phường Quảng Phú báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện và đề xuất kiến nghị về phương án thực hiện dự án HTKT khu dân cư Tây Bắc Cầu Quán Nam, Tp Thanh Hóa (MBQH số 22201/QĐ-UBND ngày 28/12/2016); kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét./.
	
	CHỦ TỊCH
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