| ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM |
| --- | --- |
| ĐẢNG ỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH * Số -KH/ĐU | Thanh Hóa, ngày tháng 5 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

Triển khai ứng dụng “sổ tay đảng viên điện tử”, 04 thủ tục hành chính

của Đảng trên môi trường điện tử

-----

- Căn cứ Quy định số 338-QĐ/TW, ngày 09/7/2025 của Ban Bí thư về thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 172-KH/VPTW, ngày 30/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Quy định số 338-QĐ/TW; Hướng dẫn số 42-HD/VPTW, ngày 07/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 77-KH/VPTW, ngày 11/4/2026 về triển khai toàn quốc 04 thủ tục hành chính của Đảng; Kế hoạch số 08-KH/TU, ngày 31/10/2025 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 172-KH/VPTW và Quy định số 338-QĐ/TW.

- Căn cứ Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 25/4/2026 về triển khai 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử tại Đảng bộ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ việc thực hiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và 04 thủ tục hành chính (TTHC) của Đảng trên môi trường điện tử trong toàn Đảng bộ; bảo đảm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy và chuẩn hoá, số hoá quy trình, hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch, thuận tiện cho tổ chức đảng và đảng viên.

- Đưa vào vận hành chính thức phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và 04 TTHC trực tuyến, bao gồm: (1) Chuyển sinh hoạt đảng chính thức; (2) Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; (3) Thủ tục thu, nộp đảng phí; (4) Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả việc sử dụng phần mềm và giải quyết TTHC; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật nhà nước, bí mật công tác của Đảng trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý và lưu trữ hồ sơ điện tử.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai phải bảo đảm đúng tiến độ, đúng đối tượng; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.

- Bảo đảm tính liên tục trong công tác nghiệp vụ; không làm thay đổi thẩm quyền, quy trình nghiệp vụ đã quy định, chỉ chuyển đổi trạng thái và phương thức thực hiện từ thủ công, bản giấy sang bản điện tử.

- Tuân thủ nghiêm Quy định số 338-QĐ/TW và các quy định về bảo vệ bí mật, an toàn thông tin; quản lý chặt chẽ tài khoản, phân quyền và nhật ký xử lý hồ sơ.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, đánh giá định kỳ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, cập nhật, hoàn thiện quy trình, phần mềm trong quá trình triển khai.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI

1. Phạm vi

Triển khai thống nhất tại các tổ chức đảng và đảng viên toàn Đảng bộ.

2. Đối tượng

- Toàn thể các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.

- Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ UBND tỉnh (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên đang công tác, học tập ở nước ngoài).

- Cán bộ tham gia trực tiếp giải quyết TTHC của Đảng: bí thư, phó bí thư cấp ủy; ủy viên ban chấp hành; cấp ủy viên phụ trách văn phòng, tài chính đảng; cán bộ văn thư.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền

- Tổ chức hội nghị quán triệt Kế hoạch 43-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ.

- Lồng ghép nội dung triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và 04 TTHC của Đảng trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5, tháng 6,7/2026.

- Hình thức tuyên truyền: đăng tải trên các cổng thông tin điện tử, fanpage, các nhóm Zalo công vụ của đảng ủy, chi bộ; phát hành cẩm nang, infographic, video hướng dẫn.

- Nội dung trọng tâm: quy trình sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, thực hiện 4 TTHC (chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú); trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên; yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin; chế độ báo cáo, phản ánh vướng mắc.

2. Chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng, kỹ thuật, quản trị hệ thống

- Hoàn thiện việc cập nhật tài khoản ngân hàng và tài khoản người dùng (bí thư, phó bí thư, ủy viên, phụ trách tài chính, văn thư…) trên hệ thống phần mềm TTHC của Đảng theo chỉ đạo tại Công văn số 643-CV/VPĐU ngày 05/02/2026 của Đảng ủy. Hoàn thành trước ngày 15/5/2026.

- Rà soát, kiểm tra các trường dữ liệu tài khoản ngân hàng đã cập nhật, bảo đảm chính xác, đầy đủ: Sử dụng; Số tài khoản; Chủ tài khoản (tên tổ chức đảng); Ngân hàng.

- Hướng dẫn cán bộ, chuyên viên tham gia giải quyết TTHC đăng nhập hệ thống để cập nhật ảnh chữ ký cá nhân, ảnh con dấu tổ chức đảng (nếu có).

- Đảng viên chủ động đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử hoặc website dichvucong.dcs.vn để kiểm tra thông tin cá nhân, báo cáo sai lệch (nếu có) về cấp ủy.

- Rà soát, đối soát dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đồng bộ với hệ thống TTHC của Đảng.

- 100% đảng viên cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để thực hiện TTHC của Đảng trên môi trường điện tử.

3. Đào tạo, tập huấn và hỗ trợ người dùng

- Tổ chức lớp tập huấn tập trung cho: các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc; cấp ủy viên phụ trách văn phòng đảng ủy, chi bộ cơ sở; các đồng chí trong tổ giúp việc cấp ủy cơ sở (quản trị viên, kế toán viên).

- Phát hành bộ tài liệu, cẩm nang hướng dẫn sử dụng, video minh họa theo từng đối tượng (đảng viên; cán bộ xử lý hồ sơ; cán bộ quản trị hệ thống tại đơn vị).

- Thiết lập các kênh hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ: đường dây nóng, hộp thư điện tử, nhóm hỗ trợ trực tuyến Zalo; phối hợp với VNPT Thanh Hóa để hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ khi cần thiết.

- Bố trí "tổ hỗ trợ chuyển đổi số" tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở có nhiều đảng viên lớn tuổi, chưa sử dụng thành thạo điện thoại thông minh để hướng dẫn trực tiếp.

4. Tổ chức triển khai chính thức và vận hành hệ thống

- Từ ngày 08/5 đến 20/5/2026: Thành lập Tổ công tác hỗ trợ của Đảng ủy UBND tỉnh (do Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy, Viễn thông Thanh Hóa) để hướng dẫn tại các đơn vị gặp vướng mắc.

- Từ ngày 21/5/2026: chính thức tiếp nhận, xử lý 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử song song với phương thức giấy (giai đoạn chuyển tiếp).

- Từ ngày 15/6/2026 đến 30/6/2026: triển khai đồng bộ tại 100% tổ chức đảng trực thuộc; đối với các đơn vị đã đủ điều kiện, thực hiện chuyển hoàn toàn sang phương thức điện tử.

- Định kỳ hằng tuần (vào thứ Sáu), Văn phòng Đảng ủy tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo Thường trực Đảng ủy; kịp thời nhận diện các đơn vị chậm trễ để có phương án hỗ trợ.

- Từ tháng 7/2026: trên cơ sở tình hình thực tế và văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chính thức đưa 4 TTHC thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

| TT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Đơn vị chủ trì/ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ VÀ HOÀN THIỆN ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI |  |  |  |
| 1 | Ban hành Kế hoạch triển khai của Đảng ủy UBND tỉnh; phổ biến, quán triệt đến toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ. | Trước 10/5/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy tham mưu |
| 2 | Thành lập Tổ quản trị, biên tập nội dung trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử | 15/5/2026 | Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu |
| 3 | Thành lập Tổ công tác hỗ trợ cấp ủy cơ sở thực hiện 4 TTHC công | 15/5/2026 | Ban Tổ chức Đảng ủy; Văn phòng ĐU, VNPT TH |
| 4 | Hoàn thành rà soát, cập nhật tài khoản ngân hàng, tài khoản người dùng (bí thư, phó bí thư, ủy viên, phụ trách tài chính, văn thư…) trên hệ thống phần mềm TTHC của Đảng | Trước 20/5/2026 | Các đảng ủy, chi ủy cơ sở |
| 5 | Hướng dẫn cán bộ tham gia giải quyết TTHC cập nhật ảnh chữ ký cá nhân, ảnh con dấu tổ chức đảng trên hệ thống | Trước 20/5/2026 | Các đảng ủy, chi ủy cơ sở |
| 6 | Rà soát, đối soát, làm sạch dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, đồng bộ với hệ thống TTHC của Đảng | Trước 30/5/2026 | Ban Tổ chức Đảng ủy; các đảng ủy, chi ủy cơ sở |
| 7 | Hướng dẫn đảng viên cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và Sổ tay đảng viên điện tử | Trước 30/5/2026 | Các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc |
| GIAI ĐOẠN 2: TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO VÀ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM |  |  |  |
| 8 | Tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai của Đảng ủy UBND tỉnh | Trước 15/5/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy tham mưu |
| 9 | Tổ chức lớp tập huấn tập trung về nghiệp vụ giải quyết 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử cho: bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc; cấp ủy viên phụ trách văn phòng, tài chính đảng; thành viên tổ giúp việc cấp ủy | Trước 20/5/2026 | Tổ công tác hỗ trợ cấp ủy cơ sở thực hiện 4 TTHC công |
| 10 | Tổ chức tập huấn trực tuyến bổ sung cho đảng viên (không giới hạn đối tượng, số lượng); phát hành cẩm nang, video hướng dẫn | Trước 20/5/2026 | Tổ công tác hỗ trợ cấp ủy cơ sở thực hiện 4 TTHC công |
| 11 | Triển khai thí điểm xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống tại một số đảng bộ, chi bộ cơ sở có điều kiện thuận lợi (do Đảng ủy lựa chọn) | Từ 20/5 đến 30/5/2026 | Các đảng ủy, chi ủy cơ sở được lựa chọn thí điểm |
| 12 | Báo cáo kết quả thí điểm, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị về Văn phòng Đảng ủy | Trước 30/5/2026 | Các đơn vị thí điểm |
| GIAI ĐOẠN 3: TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ TOÀN ĐẢNG BỘ |  |  |  |
| 13 | Triển khai chính thức 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử tại 100% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh | Từ 15/6 đến 30/6/2026 | Đảng ủy, chi ủy cơ sở |
| 14 | Thành lập Tổ công tác hỗ trợ; hướng dẫn cho các đơn vị còn vướng mắc | Từ 20/6/2026 | Văn phòng Đảng ủy; Ban Tổ chức Đảng ủy |
| 15 | Rà soát, kiểm tra dữ liệu toàn Đảng bộ; xử lý dứt điểm các trường hợp sai lệch thông tin đảng viên, sai thông tin tài khoản ngân hàng | Trước 15/6/2026 | Ban Tổ chức Đảng ủy; các đảng ủy, chi ủy cơ sở |
| 16 | Duy trì kênh hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ (đường dây nóng, hộp thư điện tử, nhóm Zalo nội bộ). | Thường xuyên | Văn phòng Đảng ủy |
| GIAI ĐOẠN 4: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO |  |  |  |
| 17 | Báo cáo kết quả triển khai gửi về Thường trực Tỉnh ủy qua Văn phòng Tỉnh ủy (theo yêu cầu tại Kế hoạch 43-KH/TU) | Trước 30/6/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy |
| 18 | Tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; phê bình các đơn vị chậm trễ | Tháng 7/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy |
| 19 | Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành văn bản chính thức đưa 4 TTHC thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử (thay thế phương thức giấy) | Từ tháng 7/2026 | Văn phòng Đảng ủy |

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh

- Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trong toàn Đảng bộ; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tại các cụm đơn vị.

- Quyết định thành lập Tổ quản trị, biên tập nội dung trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; Tổ công tác hỗ trợ của Đảng ủy; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình triển khai.

2. Văn phòng Đảng ủy (đơn vị thường trực, đầu mối tham mưu, tổng hợp)

- Chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; là đầu mối phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, VNPT Thanh Hóa trong các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, quản trị hệ thống.

- Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn (tập trung và trực tuyến) cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; xây dựng, phát hành bộ tài liệu, cẩm nang, video hướng dẫn.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc trong việc cập nhật tài khoản ngân hàng, tài khoản người dùng, chữ ký, con dấu trên hệ thống.

- Theo dõi tiến độ, tổng hợp báo cáo hằng tuần; tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc; báo cáo Thường trực Đảng ủy và Văn phòng Tỉnh ủy theo quy định.

- Thực hiện công tác truyền thông trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ UBND tỉnh và các kênh thông tin nội bộ.

- Đầu mối liên hệ:

+ Đồng chí Lê Văn Vinh, Phó CVP Đảng ủy - đầu mối về kỹ thuật, hỗ trợ người dùng, tập huấn. ĐT: 0912.302.866.

+ Đồng chí Lại Đình Quang, Phó TB TG và DV Đảng ủy - đầu mối về tài khoản ngân hàng, nghiệp vụ đảng phí. ĐT: 0919.570.968.

3. Ban Tổ chức Đảng ủy

- Chủ trì, hướng dẫn các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc về nghiệp vụ tổ chức đảng, đảng viên thực hiện TTHC của Đảng (đặc biệt là 02 thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời).

- Chủ trì rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc quản lý, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; bảo đảm dữ liệu đồng bộ với hệ thống TTHC của Đảng.

- Phối hợp xử lý dứt điểm các trường hợp sai lệch thông tin đảng viên, đảng viên không đăng nhập được hệ thống.

Đầu mối liên hệ: Đồng chí Trần Thị Thu Giang, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy - đầu mối về dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên. ĐT: 0947.800.868

4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 338-QĐ/TW, Kế hoạch 43-KH/TU và Kế hoạch này tại các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc.

- Phối hợp xử lý các phản ánh, kiến nghị của đảng viên về việc giải quyết TTHC của Đảng trên môi trường điện tử.

5. Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy:

Căn cứ nội dung kế hoạch này và các văn bản có liên quan, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số hiện nay; sự cần thiết phải sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, 04 TTHC trong Đảng; nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trên nền tảng mạng xã hội chính thống của Đảng bộ UBND tỉnh.

6. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh

- Bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai tại đơn vị mình.

- Phân công 01 đồng chí trong cấp ủy làm đầu mối triển khai TTHC của Đảng tại đơn vị; 01 đồng chí kỹ thuật viên (có thể là cán bộ văn thư, kế toán đảng…) hỗ trợ vận hành hệ thống.

- Tổ chức quán triệt Kế hoạch này trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; phổ biến đến toàn thể đảng viên của đơn vị.

- Hoàn thành cập nhật tài khoản ngân hàng, tài khoản người dùng, ảnh chữ ký, con dấu trên hệ thống theo đúng thời hạn; cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức.

- Chỉ đạo, thực hiện xử lý, phê duyệt các hồ sơ của đảng viên thuộc tổ chức đảng mình quản lý trên hệ thống; bảo đảm không để tồn đọng hồ sơ.

- Quản lý chặt chẽ tài khoản được cấp; thực hiện thu hồi, khóa tài khoản khi có thay đổi nhân sự hoặc chuyển sinh hoạt đảng theo quy định.

- Báo cáo kết quả triển khai (định kỳ hằng tuần vào thứ Năm và báo cáo tổng kết trước ngày 16/6/2026) về Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Văn phòng Đảng ủy (qua các đầu mối đã thông báo) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

7. Đoàn Thanh niên UBND tỉnh

- Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên là đảng viên tích cực tham gia sử dụng hệ thống TTHC của Đảng trên môi trường điện tử.

- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Đoàn do đồng chí Bí thư làm Trưởng ban. Đồng thời, chỉ đạo các Đoàn cơ sở thành lập Tổ hỗ trợ chuyển đổi số do đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở làm Tổ trưởng; đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có điều động.

8. Đảng viên

- Chủ động cài đặt, đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, Sổ tay đảng viên điện tử; kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân trên hệ thống, báo cáo sai lệch (nếu có) về cấp ủy.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn trực tuyến do Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức.

- Sử dụng hệ thống để thực hiện 4 TTHC của Đảng theo đúng quy trình, đúng mục đích, đúng quy định về bảo mật thông tin.

VI. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Đảng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc: báo cáo tiến độ hằng tuần (trước 17g00 thứ Năm hằng tuần) qua zalo điện tử của Văn phòng Đảng ủy.

2. Báo cáo sơ kết giai đoạn thí điểm: trước ngày 30/5/2026.

3. Báo cáo kết quả triển khai giai đoạn toàn Đảng bộ: trước ngày 30/6/2026 (để Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy qua Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 30/6/2026 theo yêu cầu tại Kế hoạch 43-KH/TU).

4. Báo cáo tổng kết: sau khi tổ chức hội nghị sơ kết trong tháng 7/2026.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc kịp thời phản ánh về Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh để phối hợp giải quyết.

| Nơi nhận: - Ban Tổ chức Tỉnh ủy (báo cáo), - Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo), - Các đồng chí UVBTV Đảng ủy, - Văn phòng, các ban, UBKT Đảng ủy, - Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, - Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, - Lưu VP, BTC Đảng ủy. | T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ Đỗ Hồng Quang |
| --- | --- |