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	UBND XÃ CƯỜNG LỢI
PHÒNG KINH TẾ

Số:        /TB-KT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

   

           Cường Lợi, ngày 24 tháng 9 năm 2026


THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn xã Cường Lợi năm 2026

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núigiai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 9/9/2026 của UBND xã Cường Lợi về việc phân bổ kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 xã Cường Lợi (bổ sung lần 1).

Phòng Kinh tế xã Cường Lợi thông báo kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn xã Cường Lợi năm 2026 như sau:

- Triển khai đăng ký tham gia thực hiện: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò nội sinh sản thuộc Chương trình MTQG năm 2026:

+ Quy mô thực hiện: 38 đến 40con bò cái sinh sản (Mỗi con nặng 220 kg) 
+ Tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là: 809.000.000 đồng (Tám trăm lẻ chín triệu đồng) 
+ Dự kiến đối ứng mua giống bò của hộ gia đình là: Từ 1.100.000đ đến 2.200.000đ/con

+ Địa điểm thực hiện: Xã Cường Lợi tỉnh Thái Nguyên
- Đối tượng tham gia: Bảo đảm tối thiểu 50% người dân tham gia dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong 36 tháng, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Trong đó ưu tiên các hộ đăng ký thoát nghèo, cận nghèo năm 2026. 
- Mức hỗ trợ dự án: Theo nội dung Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núigiai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể:

+ Mức hỗ trợ cho 01 dự án Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực III, xã An toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực II; không quá 70% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực I, nhưng tối đa không quá 2.000 triệu đồng/01 dự án thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình.
+ Định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án:

Hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo;

Hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/hộ đối với hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo), hộ có thành viên là người có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số;

Hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ đối với đối tượng khác.

+ Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ giống, vật tư.

Hỗ trợ xây dựng và quản lý dự án.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án thông qua người đại diện do cộng đồng lựa chọn.

- Đóng góp của các thành viên tham gia: Các hộ tham gia dự án thực hiện đối ứng tiền mua con giống, tự bố trí nhân lực và các điệu kiện khác như: Chuồng trại, đất trồng cỏ, thức ăn tinh, thuốc tẩy ký sinh trùng, thuốc thú y, thuốc sát trùng và khi bò cái đến kỳ động dục, chủ hộ phải tự tìm bò đực giống trong khu vực hoặc thuê dịch vụ phối giống nhân tạo (thụ tinh nhân tạo) và tự chi trả toàn bộ chi phí này.

Cam kết: Không cho hộ khác nuôi giúp (kể cả bố mẹ, anh, chị, em, con, cháu), trước khi được hỗ trợ thực hiện dự án yêu cầu gia đình phải có chuồng trại, trồng cỏ để nghiệm thu song đạt mới cấp con giống; không được bán trong thời gian thực hiện Dự án (18 tháng); nếu vật nuôi bị chết do yếu tố chủ quan của hộ gia đình thì phải tự mua bổ sung để đủ quy mô của dự án.
- Nguồn vốn: Theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 9/9/2026 của UBND xã Cường Lợi về việc phân bổ kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 xã Cường Lợi (bổ sung lần 1).
- Định mức kinh tế kỹ thuât: Theo Quyết định số 51/2026/QĐ - UBND ngày 01 tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên (Nếu số kg/kinh phí vượt so với mức số kg/kinh phí được phê duyệt của dự án thì hộ gia đình phải trả thêm tiền số kg vượt đó cho bên cung cấp con giống).
- Thời gian báo cáo kết quả triển khai và tổng hợp nhu cầu tham gia dự án: Các thôn triển khai, tổng hợp nhu cầu và sắp sếp thứ tự ưu tiên từ của các hộ gửi về Phòng Kinh tế xã Cường Lợi (qua Đồng chí Đinh Quang Nhuận - Chuyên viên, SĐT 0384221328) trước ngày 15/10/2026 để tổng hợp.

(Gửi kèm mẫu biên bản và danh sách, đơn kèm theo)

Với nội dung trên, Phòng Kinh tế xã Cường Lợi thông báo cho các thôn và các hộ gia đình trên địa bàn xã được biết để triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:       

- TT UBND xã (b/c);

- Lãnh đạo Phòng;

- Trung tâm DVTH xã (đ/t trên Trang ĐT xã);

- 09 Trưởng thôn;

- Lưu: VTKT.Nhuandq.

	TRƯỞNG PHÒNG 
Hoàng Văn Hiếu


	UBND XÃ CƯỜNG LỢI
Thôn: ………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	Cường Lợi, ngày        tháng     năm 2026


BIÊN BẢN HỌP DÂN

Hôm nay, hồi ….…giờ …….. ngày …….. tháng ……. năm 2026, tại ………………………………….; tổ chức họp để triển khai đăng ký thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình MTQG năm 2026.
1. Thành phần tham dự: 

Người chủ trì: ………………………………… chức vụ; ………………

Thư ký cuộc họp: ………………………………………………………

- Đại diện UBND xã:
Ông/ bà …………………………………. chức vụ; ……………………

Ông/ bà ………………………………… chức vụ; ………………………

- Tổng số hộ tham gia:…….../……. hộ 

2. Nội dung cuộc họp:

2.1. Trưởng thôn thông qua các văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án thuộc chương trình MTQG:

- Phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, mức chi hỗ trợ dự án, phương án sản xuất, dự kiến đề xuất nhu cầu thực hiện dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất của dự án;

- Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núigiai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 51/2026/QĐ - UBND ngày 01 tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về ban hành Định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
- Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 9/9/2026 của UBND xã Cường Lợi về việc phân bổ kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 xã Cường Lợi (bổ sung lần 1).
2.2. Thảo luận: 

Các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận về nội dung hỗ trợ, đối tượng tham gia dự án, mức đối ứng của các hộ dân khi tham gia dự án, phương thức hỗ trợ và cơ chế đóng góp khi tham gia dự án.

2.3. Bình xét:

Cuộc họp bình xét, lựa chọn hộ đủ điều kiện tham gia dự án (hộ tham gia dự án phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án, và cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án; ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo).

3. Kết quả cuộc họp

Sau khi triển khai và thảo luận, tại cuộc họp nhất trí thực hiện các nội dung đã nêu trên đồng thời bình xét, lựa chọn được ……. hộ đủ điều kiện tham gia, các hộ tham gia dự án, phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án, phương án và cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án 

(Có danh sách đăng ký dưới đây)
Cuộc họp kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày. Được thông qua và các thành phần tham gia cuộc họp đều nhất trí nội dung biên bản. Biên bản này được dùng làm căn cứ để xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò nội sinh sản thuộc Chương trình MTQG năm 2026./. 

	Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)


	Đại diện dân cư
(ký, ghi rõ họ tên)


	Đại diện UBND xã
(ký, ghi rõ họ tên)


	Chủ trì 
(Trưởng thôn)
(ký, ghi rõ họ tên)




DANH SÁCH CÁC HỘ ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN PTSX CỘNG ĐỒNG CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN NĂM 2026 THÔN……………………….

(Kèm theo Biên bản họp thôn…………………………..)

	TT
	Tên thành viên tham gia dự án
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Địa chỉ (thôn)
	Thuộc đối tượng (hộ nghèo, cận nghèo)
	Số CCCD/CMND
	Chức danh
	Đăng ký hỗ trợ


	Đối ứng của hộ
	Ký xác nhận hoặc điểm chỉ
	Ghi chú
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	UBND XÃ CƯỜNG LỢI
Thôn: …………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        ………………, ngày ….. tháng    năm 2026


ĐƠN XIN THAM GIA

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò nộ sinh sản thuộc Chương trình MTQG năm 2026

                                 Kính gửi: Phòng Kinh tế xã.

Họ và tên chủ hộ: ………………………………………………………


Địa chỉ thôn: ……………………………, xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên.


Đối tượng hộ: ………………………………………………………………..


Sau khi được trưởng thôn thông qua Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình MTQG năm 2026.


Tôi xin đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình MTQG năm 2026.
Trong quá trình thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, tôi xin cam đoan, cam kết thực hiện đúng, đủ các nội dung sau:

1. Có nhân lực để tham gia thực hiện dự án.

2. Có chuồng nuôi kiên cố đủ kích thước theo tiêu chuẩn dự án quy định khoảng 4 - 5 m2/con. Chuồng chắc chắn, lợp bằng vật liệu bền chắc, có hố ủ phân (Phải làm xong và được nghiệm thu trước khi mua bò về)

3. Có bãi chăn thả phù hợp với số con dự kiến thực hiện. Trồng cỏ trước khi nhận bò với diện tích ít nhất 200m2/con. Khi bò cái đến kỳ động dục, chủ hộ phải tự tìm bò đực giống trong khu vực hoặc thuê dịch vụ phối giống nhân tạo (thụ tinh nhân tạo) và tự chi trả toàn bộ chi phí này.

  
4. Thực hiện dự án: Trước khi nhận giống, đảm bảo nộp đối ứng trên tổng số tiền con giống được nhận theo định mức dự án được phê duyệt. (Nếu số kg/kinh phí vượt so với mức số kg/kinh phí được phê duyệt của dự án thì hộ gia đình phải trả thêm tiền số kg vượt đó cho bên cung cấp con giống).
  
5. Không cho hộ khác nuôi giúp (kể cả bố mẹ, anh, chị, em, con, cháu), không được bán trong thời gian thực hiện Dự án (18 tháng), nếu vật nuôi bị chết do yếu tố chủ quan của hộ gia đình thì phải tự mua bổ sung để đủ quy mô của dự án. Nếu không mua lại thì gia đình cam kết hoàn lại số tiền tương đương với dự án đã hỗ trợ.

Trên đây là nội dung đơn đăng ký tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình MTQG năm 2026. Nếu có vi phạm các nội dung cam kết, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Xác nhận của trưởng thôn 

(Ký và ghi rõ họ tên)


	
	Chủ hộ thực hiện dự án
(Ký và ghi rõ họ tên)





