## PB 03 DA ĐTC
PHỤ BIỂU 03 KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ KHA SƠN
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 8 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Kha Sơn) | [11 empty] | (Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2026 của UBND xã Kha Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Địa điểm xây dựng | QĐ chủ trương đầu tư, QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư dự kiến | Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 | Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Ghi chú |  |  | Theo dự kiến đã thông qua |  | 756568.521 | 756568.521 | [9 empty] | Tổng | NS TW | Tỉnh | Xã
| TỔNG CỘNG: |  |  | 624790.521 | 624790.521 | [5 empty] | 426578 |  | 756568.521
I | Dự án công trình dân dụng (Trụ sở, Giáo dục) |  |  | 297784 | 297784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125500 | 105250.3889 | 131778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 756568.521
1 | Nhà 3 tầng 15 phòng trường tiểu học Dương Thành | Xã Kha Sơn |  | 13500 | 13500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã khởi công xây đựng, đang triển khai thi công |  |  | 13500 | 0 | 131778 | 565 tỷ đồng | [13 empty] | -27565.479
2 | Nhà 3 tầng 15 phòng trường THCS Tân Đức | Xã Kha Sơn |  | 13500 | 13500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã khởi công xây đựng, đang triển khai thi công |  |  | 13500 | 0.38889
3 | Nhà 3 tầng 15 phòng trường THCS Thanh Ninh | Xã Kha Sơn |  | 13500 | 13500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã khởi công xây đựng, đang triển khai thi công |  |  | 13500 | 1750
4 | Nhà đa năng trường THCS Kha Sơn | Xã Kha Sơn |  | 1000 | 1000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã khởi công xây đựng, đang triển khai thi công |  |  | 1000 | 0
5 | Sửa chữa, cải tạo các trường học: THCS Kha Sơn, Tiểu học Tân Đức, THCS Dương Thành, Mầm non Dương Thành | Xã Kha Sơn |  | 5784 | 5784 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự kiến khởi công năm 2026
6 | Xây dựng mở rộng khuôn viên, cải tạo nhà lớp học trường tiểu học Kha Sơn | Xã Kha Sơn |  | 10000 | 10000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  | 4000 | 6000 | Mở rộng S trường, hạ tầng đồng bộ | [10 empty] | 2000 |  | 2000
7 | Xây dựng mở rộng khuôn viên, xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Kha Sơn | Xã Kha Sơn |  | 25000 | 25000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | 25000 | Dự kiến mở rộng khuôn viên nhà trường | [10 empty] | 5000
8 | Xây dựng mở rộng khuôn viên, xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Thanh Ninh | Xã Kha Sơn |  | 27500 | 27500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | 27500 | [11 empty] | 13000
9 | Xây dựng nhà 2 tầng 12 phòng và nhà 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Thanh Ninh | Xã Kha Sơn |  | 25000 | 25000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | 25000 | Bổ sung
10 | Xây dựng nhà lớp học và hạng mục phụ trợ trường Mầm non Lương Phú | Xã Kha Sơn |  | 20000 | 20000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | 20000 | Bổ sung
11 | Xây dựng nhà lớp học và hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Lương Phú | Xã Kha Sơn |  | 18000 | 18000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | Bổ sung xoá nhà cấp 4
12 | Xây dựng nhà lớp học và hạng mục phụ trợ trường Mầm non Tân Đức | Xã Kha Sơn |  | 20000 | 20000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | Bổ sung xoá nhà cấp 4
13 | Xây dựng nhà lớp học và hạng mục phụ trợ trường Mầm non Dương Thành | Xã Kha Sơn |  | 20000 | 20000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | Bổ sung xoá nhà cấp 4
14 | Xây dựng khu hành chính và quảng trường trung tâm xã (Giai đoạn 1: Quy hoạch khu Trụ sở làm việc rộng khoảng 12ha; San nền, xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, Nhà làm việc) | Xã Kha Sơn |  | 65000 | 65000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2028-2030 |  |  |  | 80000 | Giảm tổng mức 15 tỷ |  | Giảm trạm ý tế
15 | Xây dựng Trạm y tế xã Kha Sơn | Xã Kha Sơn |  | 20000 | 20000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2028-2030 |  |  |  |  | Bổ sung
II | Công trình Giao thông | Xã Kha Sơn |  | 204000 | 204000 | [5 empty] | 89600
16 | Sửa chữa, cải tạo đường giao thông Xóm Sy Bình Lâm | Xã Kha Sơn |  | 7000 | 7000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã khởi công xây đựng, đang triển khai thi công |  |  | 7000 | 0
17 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường từ cổng chào xóm soi đi điểm di tích lịch sử Rừng Rác | Xã Kha Sơn |  | 2000 | 2000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã khởi công xây đựng, đang triển khai thi công |  |  | 2000 | 0
18 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường tỉnh ĐT.261D đoạn từ Km6+600 đến Km8+530 (Đoạn từ Trụ sở Công an xã Kha Sơn đi xóm Phẩm) | Xã Kha Sơn |  | 19000 | 19000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã khởi công xây đựng, đang triển khai thi công |  |  | 19000 | 0
19 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông xóm Chiềng xã Kha Sơn | Xã Kha Sơn |  | 3000 | 3000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã khởi công xây đựng, đang triển khai thi công |  |  | 3000 | 0
20 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường xóm Ngoài - xóm Viên - xóm Quẫn | Xã Kha Sơn |  | 9000 | 9000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã khởi công xây đựng, đang triển khai thi công |  |  | 9000 | 0
21 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông từ ĐT.261D đi đầu Cầu Ca (Bờ Trái kênh trôi) | Xã Kha Sơn |  | 38000 | 38000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 |  |  |  | 15000 | 23000 | Bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng | Chuyển sang thảm bê tông nhựa
22 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông xóm Diễn đi xóm Diễn Cầu | Xã Kha Sơn |  | 9000 | 9000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 |  |  |  | 5600 | 3400 | Chuyển sang thảm bê tông nhựa
23 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông từ xóm Việt Ninh đi đầu Cầu Ca (Bờ phải kênh trôi) | Xã Kha Sơn |  | 35000 | 35000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 |  |  |  | 16000 | 19000 | Thảm bê tông nhựa | Bổ sung giải phóng mặt bằng | [9 empty] | 5585
24 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông từ xóm Giàng, xóm Phú Yên, đi xóm Đồng Trong | Xã Kha Sơn |  | 20000 | 20000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 |  |  |  | 13000 | 7000 | 12631.5789 | [10 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 5 tỷ 2026
25 | Sửa chữa, cải tạo cầu, đường giao thông xóm Tân Thành | Xã Kha Sơn |  | 12000 | 12000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 |  |  |  |  | Bổ sung | [11 empty] | 5000
26 | Sửa chữa, cải tạo đường giao thông Xóm An Thành | Xã Kha Sơn |  | 13000 | 13000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | Bổ sung
27 | Sửa chữa, cải tạo đường giao thông Xóm An Phú | Xã Kha Sơn |  | 9000 | 9000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | Bổ sung
28 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường Xóm Sy Binh Lâm đi Việt Ninh | Xã Kha Sơn |  | 9000 | 9000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 | [5 empty] | Bổ sung | [10 empty] | 4000
29 | Sửa chữa, cải tạo tuyến đường xóm Quẫn | Xã Kha Sơn |  | 14000 | 14000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | Bổ sung
30 | Sửa chữa cải tạo cầu Làng Bùa, xóm Tân Ngọc | Xã Kha Sơn |  | 5000 | 5000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  |  | Bổ sung
III | Công trình hạ tầng kỹ thuật |  |  | 47000 | 47000 | [5 empty] | 47000
31 | Lắp đặt hệ thống đèn led trang trí trên địa bàn xã | Xã Kha Sơn |  | 1000 | 1000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, Đã thi công hoàn thành |  |  | 1000 | 0 | #REF!
32 | Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường ĐT261D từ Khu dân cư số 2 Lương Phú đi Thanh Ninh, Đường ĐH.46 đoạn từ ĐT.261E đi Chợ Đồn, tuyến đường trục xóm Đồng Hương | Xã Kha Sơn |  | 6000 | 6000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, khơi công trong năm 2026 |  |  | 6000 | 0 | 196 | [10 empty] | 2000
33 | Xây dựng, mở rộng sân vận động Thanh Ninh | Xã Kha Sơn |  | 28000 | 28000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, khơi công trong năm 2026 |  |  | 28000 | 0 | 2.4662 | [10 empty] | 12273 |  | 12440
34 | Xây dựng nghĩa trang Liệt sỹ Thanh Ninh | Xã Kha Sơn |  | 12000 | 12000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2026-2028 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, khơi công trong năm 2026 |  |  | 12000 | 0 | 483.375 | [12 empty] | 167
IV | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn |  |  | 31700 | 31700 | [5 empty] | 164478 | -132778
35 | Xây dựng kênh tưới cánh đồng Hoàng xóm Ngô Trù | Xã Kha Sơn |  | 5000 | 5000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | Đang thực hiện, Khởi công năm 2026 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, khơi công trong năm 2026 |  |  | 5000 | 0
36 | Xây dựng kênh tưới từ Ao Lác đến đồng Non Và xóm Xuốm | Xã Kha Sơn |  | 2200 | 2200 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | Đang thực hiện, Khởi công năm 2026 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, khơi công trong năm 2026 |  |  | 2200 | 0
37 | Xây dựng Kênh tưới xóm An Phú | Xã Kha Sơn |  | 2500 | 2500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | Đang thực hiện, Khởi công năm 2026 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, khơi công trong năm 2026 |  |  | 2500 | 0 |  | #REF!
38 | Xây dưng kênh mương xóm Trại, xóm Trại Điện (Hạng mục: Kênh đồng Trầm Bứa, đồng Tròn xóm Trại; Kênh đồng Đình - Dộc Thông Xóm Trại điện | Xã Kha Sơn |  | 5800 | 5800 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  | 5800 | 0 |  | 57200
39 | Xây dưng kênh mương xóm Tiến Bộ, xóm Nguộn, xóm Phú Dương, xóm Quyết Thắng | Xã Kha Sơn |  | 2900 | 2900 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  | 2900 | 0
40 | Xây dưng kênh mương xóm Phú Thanh 2, xóm Hoà Bình, Xóm Tân Thịnh (Hạng mục: Kênh đồng Ngoã xóm Phú Thanh 2; Kênh xóm Hoà Bình); Kênh Xóm Tân Thịnh | Xã Kha Sơn |  | 3300 | 3300 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  | 3300 | 0 |  | 20160000 | [15 empty] | Đất xã: | 579920.521
41 | Xây dưng kênh mương Xóm Trung Tâm, xóm Việt Ninh, (Hạng mục: Kênh Đồng Đầu cầu, Đồng Cửa xóm Trung Tâm; kênh mương Đồng Gốc xanh xóm Việt Ninh;) | Xã Kha Sơn |  | 5500 | 5500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  |  | 5500 | 0 |  | 5720000 | [13 empty] | Tổng Vốn GĐ: | 666208.521 |  | 633778.521
42 | Xây dưng kênh mương Xóm Tân Thành (Hạng mục: Kênh Đồng Ao Cả, Đồng Thìn xóm Tân Thành;) | Xã Kha Sơn |  | 4500 | 4500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  | Thêm | 5500 | -1000 |  | 5720000 | [13 empty] | TW | Tỉnh | Xã
V | Lập nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, lập quy hoạch, Chi phí GPMB trụ sở công an, BCH Quân sự xã. |  |  | 44306.521 | 44306.521 | [5 empty] | 131778 | 24872.3889 | [11 empty] | 53858 |  |  |  | 25918 | 15500 | 12440 | 53858
30656.3889
2005
17 phòng

## PB 02 DA Thuỷ lợi
PHỤ BIỂU 02 KẾ HOẠCH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KHA SƠN GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Kế hoạch số /TTr-UBND ngày tháng 8 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Kha Sơn) | [10 empty] | (Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2026 của UBND xã Kha Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Địa điểm xây dựng | QĐ chủ trương đầu tư, QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư dự kiến | Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 | Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Ghi chú |  | Theo dự kiến đã thông qua |  | 756568.521 | 756568.521 | Tổng | NS TW | Tỉnh | Xã
| TỔNG CỘNG: |  |  | 31700 | 31700 |  |  |  |  | 32700 | -1000
1 | Xây dựng kênh tưới cánh đồng Hoàng xóm Ngô Trù | Xã Kha Sơn |  | 5000 | 5000 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | Đang thực hiện, Khởi công năm 2026 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, khơi công trong năm 2026 |  | 5000 | 0
2 | Xây dựng kênh tưới từ Ao Lác đến đồng Non Và xóm Xuốm | Xã Kha Sơn |  | 2200 | 2200 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | Đang thực hiện, Khởi công năm 2026 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, khơi công trong năm 2026 |  | 2200 | 0
3 | Xây dựng Kênh tưới xóm An Phú | Xã Kha Sơn |  | 2500 | 2500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | Đang thực hiện, Khởi công năm 2026 | Đưa vào kế hoạch năm 2026, khơi công trong năm 2026 |  | 2500 | 0 |  | #REF!
4 | Xây dưng kênh mương xóm Trại, xóm Trại Điện (Hạng mục: Kênh đồng Trầm Bứa, đồng Tròn xóm Trại; Kênh đồng Đình - Dộc Thông Xóm Trại điện | Xã Kha Sơn |  | 5800 | 5800 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  | 5800 | 0 |  | 57200
5 | Xây dưng kênh mương xóm Tiến Bộ, xóm Nguộn, xóm Phú Dương, xóm Quyết Thắng | Xã Kha Sơn |  | 2900 | 2900 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  | 2900 | 0
6 | Xây dưng kênh mương xóm Phú Thanh 2, xóm Hoà Bình, Xóm Tân Thịnh (Hạng mục: Kênh đồng Ngoã xóm Phú Thanh 2; Kênh xóm Hoà Bình); Kênh Xóm Tân Thịnh | Xã Kha Sơn |  | 3300 | 3300 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  | 3300 | 0 |  | 20160000 | [6 empty] | Đất xã: | #REF!
7 | Xây dưng kênh mương Xóm Trung Tâm, xóm Việt Ninh, (Hạng mục: Kênh Đồng Đầu cầu, Đồng Cửa xóm Trung Tâm; kênh mương Đồng Gốc xanh xóm Việt Ninh;) | Xã Kha Sơn |  | 5500 | 5500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  |  | 5500 | 0 |  | 5720000 |  |  |  |  | Tổng Vốn GĐ: | #REF! |  | #REF!
8 | Xây dưng kênh mương Xóm Tân Thành (Hạng mục: Kênh Đồng Ao Cả, Đồng Thìn xóm Tân Thành;) | Xã Kha Sơn |  | 4500 | 4500 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kha Sơn | 2027-2029 |  | Thêm | 5500 | -1000 |  | 5720000 |  |  |  |  | TW | Tỉnh | Xã
#REF!
2005
17 phòng

## PB 04 Thu tiền đất (hidden)
PHỤ BIỂU 04 KẾ HOẠCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ KHA SƠN
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kha Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Tổng diện tích dự án thực hiện GPMB (ha) | Trong đó diện tích đất ở kế hoạch thu của dự án (ha) | Dự kiến giá đất triệu đồng/m2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Kinh phí BTGPMB được đối trừ tiền sử dụng đất | Kế hoạch thu giai đoạn 2026-2030 (Nguồn từ thu tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB) |  |  |  |  | Dự kiến thu tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB năm 2024 (triệu đồng) |  |  |  | Dự kiến kinh phí bồi thường GPMB phần diện tích còn lại của dự án (phần chưa giải phóng) | Dự kiến thu tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB năm 2025 (triệu đồng) |  |  |  | Ghi chú | 697332 |  |  |  | #REF!
[7 empty] | Tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB | Trong đó |  |  |  | Dự kiến tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB | Trong đó |  |  |  | Dự kiến tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB | Trong đó |  |  |  | 62354
[8 empty] | Trích về NSTW (15%) | Trích về ngân sách tỉnh | Tiết kiệm 5% chi đầu tư theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội | Còn lại NS xã phân bổ vốn đầu tư công |  | Trích về ngân sách tỉnh | Chi công tác quản lý đất đai | Dự kiến phân bổ đầu tư công năm 2024 |  |  | Trích về ngân sách tỉnh | Chi công tác quản lý đất đai | Dự kiến phân bổ đầu tư công năm 2025 |  | 759686 | #REF! |  |  | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 |  |  |  | 0.0882
| TỔNG CỘNG (I+II) | [9 empty] | 608414.4285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | -291784.494 |  |  | -291784.494
| Kế hoạch nguồn ngân sách xã từ nguồn thu tiền sử dụng đất (A+B) |  |  |  | 3379642.002 | 1225555.3333 | 2154086.6687 | 323113.0003 | 1190537.4279 | 11: 93299.5787; 12: 608414.4285 | #REF! | #REF! |  |  | 567614.2677
1 | Thu cấp quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân |  |  |  | 55490 |  | 55490 | 8323.5 | 4716.65 | 11: 2122.4925; 12: 40327.3575; 13: (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 10%, ngân sách xã hưởng 90%) | 729608 |  |  |  | 567614.4285
2 | Khu dân cư, tái định cư | 173.36 | 60.6728 |  | 3324152.002 | 1225555.3333 | 2098596.6687 | 314789.5003 | 1185820.7779 | 11: 91177.0862; 12: 568087.071 |  | 2026 | 681013.1359
1 | Khu dân cư và tái định cư xóm Diễn xã Tân Đức, huyện Phú Bình (theo quy hoạch sử dụng đất: Khu dân cư xóm Diễn xã Tân Đức, huyện Phú Bình) | 9.85 | 4.242 | 2 | 84840 | 47000 | 37840 | 5676 | 3216.4 | 11: 1447.38; 12: 27500.22; 13: Dự án đầu tư công (trích tỉnh 10%, xã hưởng 90%) |  | 2026
2 | Khu dân cư số 1 xã Tân Đức | 25.79 | 9.7 | 4.039 | 391783 | 93333.3333 | 298449.6667 | 44767.45 | 177577.5517 | 3805.2333 | 72299.4318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2026
3 | Điểm dân cư trung tâm xã Tân Đức, huyện Phú Bình | 4.83 | 1.8733 | 3.8 | 71185.4 | 17000 | 54185.4 | 8127.81 | 32240.313 | 11: 690.8639; 12: 13126.4132; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2026
4 | Khu dân cư Kha Sơn | 15.4 | 5.3215 | 4.1 | 218180.68 | 69666 | 148514.68 | 22277.202 | 88366.2346 | 11: 1893.5622; 12: 35977.6812; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2027 | 115143.3538
5 | Khu dân cư số 2 xã Tân Đức | 16.89 | 4.8448 | 4.2 | 203479.5 | 80000 | 123479.5 | 18521.925 | 73470.3025 | 11: 1574.3636; 12: 29912.9089; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2027
6 | Khu dân cư số 1 xã Lương Phú | 21.22 | 7.6808 | 4.2 | 322592.382 | 172000 | 150592.382 | 22588.8573 | 89602.4673 | 11: 1920.0529; 12: 36481.0045; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2027
7 | Khu dân cư số 2A, xã Tân Đức | 10.01 | 2.3267 | 4.2 | 97721.4 | 45000 | 52721.4 | 7908.21 | 31369.233 | 11: 672.1979; 12: 12771.7592; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2027
8 | Khu dân cư Lương Phú - Tân Hòa | 20.69 | 7.4863 | 4.2 | 314424.18 | 95000 | 219424.18 | 32913.627 | 130557.3871 | 11: 2797.6583; 12: 53155.5076; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2028 | 115208.3296
9 | Khu dân cư số 4 xã Tân Đức | 5.64 | 2.57 | 4.2 | 107940 | 22556 | 85384 | 12807.6 | 7257.64 | 11: 3265.938; 12: 62052.822; 13: (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 10%, ngân sách xã hưởng 90%) |  | 2028
10 | Khu dân cư trung tâm xã Lương Phú | 29.13 | 9.4867 | 4.2 | 398441.4 | 150000 | 248441.4 | 37266.21 | 147822.633 | 11: 3167.6279; 12: 60184.9292; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2029 | 86205.9755
11 | Khu dân cư số 2 xã Lương Phú | 13.91 | 5.1408 | 4.2 | 215914.02 | 108500 | 107414.02 | 16112.103 | 63911.3419 | 11: 1369.5288; 12: 26021.0463; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2029
12 | Khu dân cư cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh Thái Nguyên | 29.13 | 9.4867 | 4.2 | 398441.4 | 145000 | 253441.4 | 38016.21 | 150797.633 | 11: 3231.3779; 12: 61396.1792; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2030 | 112690.5914
13 | Khu dân cư Kha Bình Lâm | 6.83 | 2.5842 | 4.2 | 108537.24 | 35500 | 73037.24 | 10955.586 | 43457.1578 | 11: 931.2248; 12: 17693.2714; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2030
14 | Khu dân cư số 1 Thanh Ninh | 15 | 5.0882 | 4.2 | 213704.4 | 75000 | 138704.4 | 20805.66 | 82529.118 | 11: 1768.4811; 12: 33601.1409; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2030
15 | Khu dân cư số 2 Thanh Ninh | 14.2 | 4.2135 | 4.2 | 176967 | 70000 | 106967 | 16045.05 | 63645.365 | 11: 1363.8293; 12: 25912.7558; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%)

## PB 04 Thu tiền đất (2)
PHỤ BIỂU 04 KẾ HOẠCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ KHA SƠN
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 8 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Kha Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Tổng diện tích dự án thực hiện GPMB (ha) | Trong đó diện tích đất ở kế hoạch thu của dự án (ha) | Dự kiến giá đất triệu đồng/m2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Kinh phí BTGPMB được đối trừ tiền sử dụng đất | Kế hoạch thu giai đoạn 2026-2030 (Nguồn từ thu tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB) |  |  |  |  | Dự kiến thu tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB năm 2024 (triệu đồng) |  |  |  | Dự kiến kinh phí bồi thường GPMB phần diện tích còn lại của dự án (phần chưa giải phóng) | Dự kiến thu tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB năm 2025 (triệu đồng) |  |  |  | Ghi chú | 697332 |  |  |  | #REF!
[7 empty] | Tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB | Trong đó |  |  |  | Dự kiến tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB | Trong đó |  |  |  | Dự kiến tiền sử dụng đất sau khi trừ tiền BTGPMB | Trong đó |  |  |  | 62354
[8 empty] | Trích về NSTW (15%) | Trích về ngân sách tỉnh | Tiết kiệm 5% chi đầu tư theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội | Còn lại NS xã phân bổ vốn đầu tư công |  | Trích về ngân sách tỉnh | Chi công tác quản lý đất đai | Dự kiến phân bổ đầu tư công năm 2024 |  |  | Trích về ngân sách tỉnh | Chi công tác quản lý đất đai | Dự kiến phân bổ đầu tư công năm 2025 |  | 759686 | #REF! |  |  | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 |  |  |  | 0.0882
| Kế hoạch nguồn ngân sách xã từ nguồn thu tiền sử dụng đất (A+B) |  |  |  | 3357552.002 | 1225555.3333 | 2131996.6687 | 319799.5003 | 1188659.7779 | 11: 92454.6362; 12: 592360.521 | #REF! | 3065767.508 |  |  | 3065767.508
I | Thu cấp quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân |  |  |  | 33400 |  | 33400 | 5010 | 2839 | 11: 1277.55; 12: 24273.45; 13: (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 10%, ngân sách xã hưởng 90%) | #REF! | #REF! |  |  | 551560.3602
II | Khu dân cư, tái định cư | 173.36 | 60.6728 |  | 3324152.002 | 1225555.3333 | 2098596.6687 | 314789.5003 | 1185820.7779 | 11: 91177.0862; 12: 568087.071 | 729608 |  |  |  | 551560.521
1 | Khu dân cư và tái định cư xóm Diễn xã Tân Đức, huyện Phú Bình (theo quy hoạch sử dụng đất: Khu dân cư xóm Diễn xã Tân Đức, huyện Phú Bình) | 9.85 | 4.242 | 2 | 84840 | 47000 | 37840 | 5676 | 3216.4 | 11: 1447.38; 12: 27500.22; 13: Dự án đầu tư công (trích tỉnh 10%, xã hưởng 90%) |  | 2026 | 148903.7461
2 | Khu dân cư số 1 xã Tân Đức | 25.79 | 9.7 | 4.039 | 391783 | 93333.3333 | 298449.6667 | 44767.45 | 177577.5517 | 3805.2333 | 72299.4318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2026
3 | Điểm dân cư trung tâm xã Tân Đức, huyện Phú Bình | 4.83 | 1.8733 | 3.8 | 71185.4 | 17000 | 54185.4 | 8127.81 | 32240.313 | 11: 690.8639; 12: 13126.4132; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2026
4 | Khu dân cư Kha Sơn | 15.4 | 5.3215 | 4.1 | 218180.68 | 69666 | 148514.68 | 22277.202 | 88366.2346 | 11: 1893.5622; 12: 35977.6812; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2026
5 | Khu dân cư số 2 xã Tân Đức | 16.89 | 4.8448 | 4.2 | 203479.5 | 80000 | 123479.5 | 18521.925 | 73470.3025 | 11: 1574.3636; 12: 29912.9089; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2027 | 132321.1802
6 | Khu dân cư số 1 xã Lương Phú | 21.22 | 7.6808 | 4.2 | 322592.382 | 172000 | 150592.382 | 22588.8573 | 89602.4673 | 11: 1920.0529; 12: 36481.0045; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2027
7 | Khu dân cư số 2A, xã Tân Đức | 10.01 | 2.3267 | 4.2 | 97721.4 | 45000 | 52721.4 | 7908.21 | 31369.233 | 11: 672.1979; 12: 12771.7592; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2027
8 | Khu dân cư Lương Phú - Tân Hòa | 20.69 | 7.4863 | 4.2 | 314424.18 | 95000 | 219424.18 | 32913.627 | 130557.3871 | 11: 2797.6583; 12: 53155.5076; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2027
9 | Khu dân cư số 4 xã Tân Đức | 5.64 | 2.57 | 4.2 | 107940 | 22556 | 85384 | 12807.6 | 7257.64 | 11: 3265.938; 12: 62052.822; 13: (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 10%, ngân sách xã hưởng 90%) |  | 2028 | 122237.7512
10 | Khu dân cư trung tâm xã Lương Phú | 29.13 | 9.4867 | 4.2 | 398441.4 | 150000 | 248441.4 | 37266.21 | 147822.633 | 11: 3167.6279; 12: 60184.9292; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2028
11 | Khu dân cư số 2 xã Lương Phú | 13.91 | 5.1408 | 4.2 | 215914.02 | 108500 | 107414.02 | 16112.103 | 63911.3419 | 11: 1369.5288; 12: 26021.0463; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2029 | 87417.2255
12 | Khu dân cư cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh Thái Nguyên | 29.13 | 9.4867 | 4.2 | 398441.4 | 145000 | 253441.4 | 38016.21 | 150797.633 | 11: 3231.3779; 12: 61396.1792; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2029
13 | Khu dân cư Kha Bình Lâm | 6.83 | 2.5842 | 4.2 | 108537.24 | 35500 | 73037.24 | 10955.586 | 43457.1578 | 11: 931.2248; 12: 17693.2714; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2030 | 77207.168
14 | Khu dân cư số 1 Thanh Ninh | 15 | 5.0882 | 4.2 | 213704.4 | 75000 | 138704.4 | 20805.66 | 82529.118 | 11: 1768.4811; 12: 33601.1409; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2030
15 | Khu dân cư số 2 Thanh Ninh | 14.2 | 4.2135 | 4.2 | 176967 | 70000 | 106967 | 16045.05 | 63645.365 | 11: 1363.8293; 12: 25912.7558; 13: Dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (Ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%) |  | 2030

## Biểu 01 các chỉ tiêu
PHỤ BIỂU 01 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KHA SƠN
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng 8 năm 2026 của UBND xã Kha Sơn)
STT | Các chỉ tiêu cụ thể | ĐVT | Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 | Đơn vị thực hiện | Ghi chú
1 | Thu nội địa | Triệu đồng | 1.123.488 | Phòng Kinh tế | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
2 | Thu tiền sử dụng đất | Triệu đồng | 950 | Phòng Kinh tế | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
3 | Thu ngân sách địa phương không bao gồm thu tiền sử dụng đất | Triệu đồng | 173.488 | Phòng Kinh tế | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
4 | Tốc độ tăng thu ngân sách địa phương không bao gồm thu tiền sử dụng đất | % | 10 | Phòng Kinh tế | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
5 | Sản lượng lương thực có hạt đến năm 2030 | Tấn | 18580 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
6 | Sản lượng chè búp tươi đến năm 2030 | Tấn | 25 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
7 | Sản lượng thịt gia súc, gia cầm chủ yếu xuất chuồng đến năm 2030 | Tấn | 9500 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
8 | Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng | % | 100 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
9 | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên mạng | % | 100 | TT phục vụ Hành chính công | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
10 | Tỷ lệ người sử dụng có khả năng truy cập băng rộng cố định với tốc độ trên 1Gb/s | % | 100 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
11 | Tỷ lệ dân số phủ sóng 5G | % | 100 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
12 | Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều | % | 0.38 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
13 | Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế | % | 100 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
14 | Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý | % | 100 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
15 | Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực nông thôn | % | <2,3 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
16 | Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm | % | >90 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
17 | Tỷ lệ xóm đạt chuẩn văn hóa hàng năm | % | >90 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
18 | Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng năm | % | >92 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
19 | Tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sạch đạt chuẩn theo quy định tại nông thôn | % | 80 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
20 | Tỷ lệ công suất vận hành trạm XLNT trên tổng công suất theo quy hoạch của từng đô thị | % | 50 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
21 | Tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh | % | 30 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
22 | Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường |  | 2 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
23 | Tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sạch đạt chuẩn theo quy định tại thành thị | % | 85 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
24 | Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã bình quân hằng năm | % | 10,5 | Phòng Kinh tế | Nghị quyết đại hội Đảng bộ
25 | Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương bình quân hàng năm | % | 10 | Phòng XD, NN &MT | Nghị quyết đại hội Đảng bộ
26 | Giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân/năm | % | 4 | Phòng XD, NN &MT | Nghị quyết đại hội Đảng bộ
27 | Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại |  | - Nông thôn mới năm 2026 - Nông thôn mới hiện đại năm 2027 | Phòng XD, NN &MT | Nghị quyết đại hội Đảng bộ
28 | Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 | Triệu đồng | 95 | Phòng Kinh tế | Nghị quyết đại hội Đảng bộ
29 | Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3. Duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia | % | 100 | Phòng Văn hoá - Xã hội | Nghị quyết đại hội Đảng bộ
30 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 | % | 80 Trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 38% trở lên | Phòng Văn hoá - Xã hội | Nghị quyết đại hội Đảng bộ
31 | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường | % | 100 | Phòng XD, NN &MT | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
32 | Tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ so với dân số | % | 2.16 | BCH Quân sự xã | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
33 | Thực hiện giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định | % | 100 | BCH Quân sự xã | Quyết định của tỉnh giai đoạn 2026-2030
34 | Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm | % | 100 | BCH Quân sự xã | Nghị quyết đại hội Đảng bộ