## Đầu tư công
PHỤ LỤC 7: BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SYT ngày háng 01 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế giải ngân đến hết năm 2023 |  |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024/Vốn kéo dài sang năm 2024 thực hiện |  |  |  | Khối lượng thực hiện năm 2024 |  |  |  |  | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 (Số liệu trong Quý 4 đến hết ngày 24/12/2024) |  |  |  |  | Luỹ kế giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân KHV 2024 | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng cộng | Trong đó: |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó
[5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Vốn NS Trung ương | Vốn NS địa phương | Vốn Khác |  | Vốn NS Trung ương | Vốn NS địa phương | Thu hồi vốn đã ứng trước |  | Khối lượng thực hiện trong Quý I năm 2024 | Khối lượng thực hiện trong Quý II năm 2024 | Khối lượng thực hiện trong Quý III năm 2024 | Khối lượng thực hiện trong Quý IV năm 2024 |  | Qúy 1 năm 2024 | Qúy 2 năm 2024 | Qúy 3 năm 2024 | Qúy 4 năm 2024
[6 empty] | Vốn NS Trung ương | Vốn NS địa phương | Vốn Khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| TỔNG SỐ |  |  |  | 844297 | 411603 | 328428 | 104266 | 530309 | 363232 | 161080 | 5997 | 157295 | 48334 | 108961 | 0 | 112331.7718 | 7813.4667 | 24551.5843 | 15506.7209 | 64460 | 92058.7718 | 7813.4667 | 24551.5843 | 15506.7209 | 44187 | 622367.7718
A | Dự án hoàn thành
1 | Xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên | 7536266 | 2017-2021 | 2853-28/10/2016; 3483-8/11/2017 | 69506 | 23078 | 46428 |  | 64011 | 23043 | 40968 |  | 3749 | 0 | 3749 |  | 3585 | 0 | 0 | 990 | 2595 | 3585 | 0 | 0 | 990 | 2595 | 67596 | 95.63% | Thừa 164 triệu đồng trả NSNN
A | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
1 | Dự án Bệnh viện YHCT giai đoạn 1 | 7845363 | 2021- 2025 | 3579/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 930/QĐ-UBND ngày 31/3/2021; 3034/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 | 266725 | 53525 | 185000 | 28200 | 146529 | 53525 | 87007 | 5997 | 65085 |  | 65085 |  | 24401.99 | 400 | 0 | 2608.99 | 21393 | 20827.99 | 400 | 0 | 2608.99 | 17819 | 167356.99 | 32% | KHV năm 2024 tăng thêm 40 tỷ tại 1273/QĐ-UBND ngày 13/6/2024; Điều chỉnh giảm tại 2405/QĐ-UBND ngày 04/10/2024
2 | Xây dựng mở rộng Bênh viện A Thái Nguyên | 7912688 |  | 29/NQ-HĐND ngày 19/5/2021; 3207/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 | 200000 | 130000 |  | 70000 | 115887 | 115887 | 0 | 0 | 14113 | 14113 |  |  | 14113 | 1000 | 12199 | 166 | 748 | 13977 | 1000 | 12199 | 166 | 612 | 129864 | 99.04% | 1643/DADD&CN-KHKT ngày 30/12/2024
B | Dự án khởi công mới
1 | Nâng cấp Bệnh viện Tâm Thần Thái Nguyên | 7950703 | 2022-2024 | 158/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; 1154/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 | 28000 |  | 25000 | 3000 | 20605 |  | 20605 |  | 4395 |  | 4395 |  | 4394.8937 | 200 | 1490.8937 | 0 | 2704 | 4321.8937 | 200 | 1490.8937 | 0 | 2631 | 24926.8937 | 98.34% | Đã đối chiếu kho bạc; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của UBND tỉnh
C | Dự án Chương trình Phục hồi và phát triển KT-XH
1 | Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên |  | 2022-2023 | 364/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 | 30000 | 30000 |  |  | 18532 | 18532 |  |  | 11467 | 11467 |  |  | 6536.5771 | 73.7753 | 2225.8019 | 54 | 4183 | 5957.5771 | 73.7753 | 2225.8019 | 54 | 3604 | 24489.5771 | 51.95% | KHV kéo dài: 1.797 trđ từ năm 2023 sang năm 2024
2 | Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên |  | 2022-2023 | 410/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 | 163000 | 163000 |  |  | 141006 | 141006 |  |  | 21993 | 21993 |  |  | 19549.7333 | 5606.6914 | 2078.4431 | 718.5988 | 11146 | 11100.7333 | 5606.6914 | 2078.4431 | 718.5988 | 2697 | 152106.7333 | 50.47% | KHV kéo dài: 5.693 trđ từ năm 2023 sang năm 2024
3 | Dự án đầu tư xây mới 03 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thái Nguyên |  | 2022-2023 | 607/QĐ-UBND ngày 25/3/2023 | 12000 | 12000 |  |  | 11239 | 11239 |  |  | 761 | 761 |  |  | 21.86 | 0 | 21.86 |  |  | 21.86 | 0 | 21.86 |  |  | 11260.86 | 2.873% | KHV kéo dài: 261 trđ từ năm 2023 sang năm 2024
D | Nguồn NSĐP thu tiền sử dụng đất và sắp xếp lại tài sản
| Xây dựng mới Nhà làm việc, hội trường 250 chỗ của Sở Y tế và Chi cục dân số kế hoạch hoá gia đình |  | 2022-2024 | 165/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; 2730/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 | 37000 |  | 37000 |  | 12350 |  | 12350 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500.2804 | 0 | 4551.8566 | 6746.4238 | 6202 | 17500.2804 | 0 | 4551.8566 | 6746.4238 | 6202 | 29850.2804 | 100% | 6438/UBND-TH ngày 05/11/2024; NQ79 ngày 31/10/2024
E | Dự án khởi công mới | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Đầu tư xây dựng 3 trạm y tế xã La Hiên, huyện Võ Nhai; Nhã Lộng Tân Hòa huyện Phú Bình | 7950615 | 2022-2024 | 158/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 | 13000 |  | 13000 |  | 50 |  | 50 |  | 9100 |  | 9100 |  | 13096.89 | 317 | 1789.1818 | 3822.7082 | 7168 | 7167.89 | 317 | 1789.1818 | 3822.7082 | 1239 | 7217.89 | 78.77% | 6438/UBND-TH ngày 05/11/2024; NQ79 ngày 31/10/2024
2 | Xây dựng khoa khám chữa bệnh, BV Mắt Thái nguyên | 7950704 | 2022-2024 | 158/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; 1666/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 | 25066 |  | 22000 | 3066 | 100 |  | 100 |  | 9132 |  | 9132 |  | 9131.5473 | 216 | 194.5473 | 400 | 8321 | 7598.5473 | 216 | 194.5473 | 400 | 6788 | 7698.5473 | 83.21% | 6438/UBND-TH ngày 05/11/2024; NQ79 ngày 31/10/2024