## Sheet1
PHỤ LỤC 8: BÁO CÁO 19 DỰ ÁN SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 2024
VỐN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ + CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN HỢP PHÁP KHÁC CỦA ĐƠN VỊ
(Gửi kèm theo Báo cáo số: /BC-SYT ngày tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế)
Đơn vị tính: Triệu đồng.
Stt | Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng vốn SNYT cấp năm 2024 | Quyết định phê duyệt dự án | Nguồn vốn | Quyết định phê duyệt KHLCNT | Tổng mức đầu tư | Giải ngân trong Quý 1 | Giải ngân trong Quý 2 | Giải ngân trong Quý 3 | Giải ngân trong Quý 4 | Ước luỹ kế giải ngân đến hết thời gian chỉnh lý (tháng 01/2025) | Văn bản báo cáo | Tỷ lệ giải ngân vốn
| TỔNG CỘNG: |  | 54610
I | Vốn SNYT năm 2024 |  | 54610
1 | Sửa chữa, bảo dưỡng Trạm y tế xã Văn Hán thuộc Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ | Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ | 1500 | 1400/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | SNYT năm 2024 | 1700/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 | 1498 | 0 | 0 | 449 | 550 | 1498 | 1483/TTYT-TCKT ngày 30/12/2024 | 66.6% | 8
2 | Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thoát nước - Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần | Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần | 2500 | 1648/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 | SNYT năm 2024 | 1917/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 1738 | 1348/BVSKTT-TCKT ngày 31/12/2024 | 69.52% | 1
3 | Sửa chữa, bảo dưỡng sân đường nôi bộ, cổng hàng rào, rãnh thoát nước, biển tên - Trung tâm Y tế thành phố Sông Công | Trung tâm Y tế thành phố Sông Công | 1700 | 1020/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 | SNYT năm 2024 | 1206/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 | 1697 | 0 | 80 |  | 427 | 1592 | Công văn số 1576/BC-TTYT ngày 31/12/2024 | 29.82%
4 | Sửa chữa, bảo dưỡng Nhà khám và điều trị nội trú (nay là Nhà Khoa chẩn đoán hình ảnh, Phòng Kế hoạch tổng hợp) - Bệnh viện Phổi | Bệnh viện Phổi | 4600 | 1646/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 | SNYT năm 2024 | 1919/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 | 4554 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 4554 | 819/CV-BVP ngày 31/12/2024 | 27.46%
5 | Sửa chữa, bảo dưỡng Trạm Y tế xã Phúc Thuận và Trạm y tế xã Thành Công thuộc Trung tâm y tế thành phố Phổ Yên | Trung tâm y tế thành phố Phổ Yên | 3500 | 1663/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 | SNYT năm 2024 | 1881/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 | 3495 | 0 | 0 | 0 | 999 | 3325 | 610/TTYT-TCKT ngày 31/12/2024 | 28.54%
6 | Sửa chữa hệ thống sân, đường, rãnh thoát nước - Trung tâm y tế thành phố Phổ Yên | Trung tâm y tế thành phố Phổ Yên | 1900 | 1243/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 | SNYT năm 2024 | 1857/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 | 1891 | 0 | 0 | 95 | 1710 | 1805 | 610/TTYT-TCKT ngày 31/12/2024 | 95% | 2
7 | Sửa chữa, bảo dưỡng khu Nhà sản - nhi -Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ | Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ | 3500 | 1506/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 | SNYT năm 2024 | 1777/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 | 3487 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 3487 | 564/BVĐT-TCKT ngày 31/12/2024 | 90.91% | 3
8 | Sửa chữa, bảo dưỡng sân, cổng-hàng rào phía trước, rãnh thoát nước, bể nước nhà D - Bệnh viện Phục hồi chức năng | Bệnh viện PHCN | 2000 | 1180/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 | SNYT năm 2024 | 1641/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1755 | 551/BC-PHCN ngày 31/12/2024 | 4.95%
9 | Sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục phụ trợ Trung tâm y tế huyện Định Hoá | Trung tâm y tế huyện Định Hoá | 2000 | 1630/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 | SNYT năm 2024 | 1884/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 | 1994 | 0 | 0 |  | 1386 | 1994 | 859/TTYT-TCKT ngày 31/12/2024 | 69.3% | 9
10 | Sửa chữa, bảo dưỡng Nhà khoa ngoại (nay là Khoa ngoại - sản) - Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa | Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa | 3410 | 1863/QĐ-UBND ngày 03/8/2024 | SNYT năm 2024 + Quỹ PTHĐSN của đơn vị | 1988/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 | 4336 | 0 | 0 | 112 | 2294 | 3410 | 1119/BVĐK-TCKT ngày 31/12/2024 | 70.56% | 4
11 | Sửa chữa, bảo dưỡng Trạm y tế xã Hoàng Nông và Trạm y tế xã Khôi Kỳ thuộc Trung tâm y tế huyện Đại Từ | Trung tâm y tế huyện Đại Từ | 3100 | 1642/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 | SNYT năm 2024 | 1883/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 | 3095 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 2717 | 405/BC-TTYT ngày 31/12/2024 | 36.32%
12 | Sửa chữa, bảo dưỡng Nhà khám đa khoa, Khoa Khám bệnh, liên chuyên khoa - Bệnh viện Gang Thép | Bệnh viện Gang Thép | 7000 | 1564/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 | SNYT năm 2024 + Quỹ PTHĐSN của đơn vị | 1730/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 | 7099 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 6763 | 2113/BC-BVGT ngày 30/12/2024 | 29.99%
13 | Sửa chữa, bảo dưỡng sân đường nội bộ, cổng - hàng rào, bồn hoa, rãnh thoát nước, biển tên, nhà xe - Trung tâm y tế huyện Phú Bình | Trung tâm y tế huyện Phú Bình | 1500 | 1183/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 | SNYT năm 2024 | 1423/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | 1499 | 0 | 0 | 468 | 853 | 1499 | 758/TTYT-TCHC ngày 31/12/2024 | 88.07% | 5
14 | Sửa chữa, bảo dưỡng Trạm y tế xã Thượng Đình thuộc Trung tâm y tế huyện Phú Bình | Trung tâm y tế huyện Phú Bình | 1500 | 1245/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 | SNYT năm 2024 | 1605/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 | 1499 | 0 | 0 | 463 | 844 | 1499 | 758/TTYT-TCHC ngày 31/12/2024 | 87.13% | 6
15 | Sửa chữa, bảo dưỡng Khu nhà ở nội trú bệnh nhân phong (Nhà số 6, 7, 8) | Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình | 1600 | 1184/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 | SNYT năm 2024 | 1424/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | 1599 | 0 | 0 | 498 | 1054 | 1599 | 1322/BC-BVPB ngày 25/12/2024 | 97% | 7
16 | Sửa chữa, bảo dưỡng sân đường nội bộ, hệ thống rãnh thoát nước – Trung tâm Y tế huyện Phú Lương | Trung tâm Y tế huyện Phú Lương | 1500 | 1103/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 | SNYT năm 2024 + Quỹ PTHĐSN của đơn vị | 1281/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 | 1572 | 0 | 0 | 471 | 0 | 1457 | 1218/BC-TTYT ngày 31/12/2024 | 31.4%
17 | Sửa chữa, bảo dưỡng khu nhà B; tầng 4, nhà D; Phòng khám 1 - Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên | Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên | 6700 | 1664/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 | SNYT năm 2024 | 2022/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 | 6699 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 6699 | 2614/TTYT-TCKT ngày 26/12/2024 | 30.63%
18 | Công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng Nhà làm việc 3 tầng (nay là Khoa YHCT và Phục hồi chức năng, các khoa khối dự phòng - dân số) - Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai | Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai | 3600 | 1647/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 | SNYT năm 2024 | 1918/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 977 | 3576 | 735/TTYT-TCKT ngày 31/12/2024 | 27.14%
19 | Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đường ống nước cứu hỏa trong và ngoài nhà của các tòa nhà: A1, A2, B2, B4, B5, C1, C2, C4, C5, D – Bệnh viện A | Bệnh viện A | 1500 | Số 2729/QĐ-UBND | SNYT năm 2024 + Quỹ PTHĐSN của đơn vị | 2796/QĐ-UBND | 3224 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1500 | 1303/BVA-TCKT ngày 31/12/2024 | 47.8%
II | Vốn hợp pháp khác của đơn vị (Quỹ PTHĐ SN, …)