	HỘI LHPN TỈNH THÁI NGUYÊN

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 01

    

Số:       /BC-BCĐ
(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày     tháng 12  năm 2020


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu 
giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới”  giai đoạn 2017 - 2020





Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới ”, giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 01), Ban Chỉ đạo Đề án 01 Hội LHPN tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 01 giai đoạn 2017-2020 như sau:    
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

- Ngay sau khi được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(
) về việc thực hiện Đề án 01, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 01 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên(
).

- Hàng năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội thực hiện hoạt động của Đề án 01 lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Ban hành Kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các hoạt động của Đề án 01(
).
- Căn cứ hướng dẫn của tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 01 phù hợp với từng đơn vị để triển khai thực hiện. Lựa chọn những vấn đề ưu tiên hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội để chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện; tài liệu hóa chỉ đạo thành cẩm nang và nhân diện.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án tại cơ sở.


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 


1. Công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền đến cán bộ hội viên chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế; vai trò của phụ nữ đối với phát triển kinh tế; nâng cao nhận thức cho hội viên,  phụ nữ về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Riêng năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, các cấp Hội đã đổi mới và đa dang hóa các hình thức tuyên truyền trên zalo, facebook, trên website của Hội,... Kết quả, trong 4 năm đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được trên 10.000 cuộc thu hút gần 980 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia. 
Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về các hoạt động nổi bật, những cách làm hay, nhưng mô hình hoạt động hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo hiệu ứng sâu rộng trong cộng đồng. Kết quả, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 148 phóng sự, 39 chuyên mục “Phụ nữ Thái Nguyên”; đăng tải 214 tin, bài  trên Báo Thái Nguyên; Báo Phụ nữ Việt Nam, Trang web Hội LHPN Việt Nam; Báo nông nghiệp, nông thôn mới,... tuyên truyền về các hoạt động của Đề án trên Bản tin phụ nữ Thái Nguyên phát hành hàng quý chuyển đến 100% chi hội phụ nữ. Các cấp Hội LHPN đã phối hợp xây dựng được trên 1.472 tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụm loa phát thanh thôn, xóm.
Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào “Phụ nữ Thái Nguyên sản xuất, kinh doanh giỏi”(
) đến 100% cơ sở Hội trong tỉnh. 
Công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu được các cấp Hội quan tâm. Trong 4 năm đã có 1.633 cá nhân, 816 tập thể được nhận Bằng khen, Giấy khen của Trung ương, các ngành tỉnh và địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua, các chuyên đề, lĩnh vực.

2. Đẩy mạnh hoạt động “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và thành lập nhóm sở thích, tổ hợp tác để nắm bắt cơ hội sản xuất, kinh doanh

- Phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” được các cấp Hội thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: hỗ trợ kiến thức, vốn vay lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, giúp ngày công, con giống, chia sẻ kinh nghiệm, ... đã giúp hội viên phụ nữ có thêm nhiều kiến thức để vận dụng vào thực tiễn. Kết quả trong tỉnh đã giúp cho 40.390  lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, có 2.376 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo; vận động hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng, sửa chữa được 129 nhà “Mái ấm tình thương”  với tổng số tiền trị giá trên 3.998 triệu đồng.
- Hàng năm, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”: Hội LHPN tỉnh tổ chức 3 chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” tại các xã đặc biệt khó khăn, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; gia đình chính sách cơ quan với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Tổ chức điểm bán hàng trợ giá cho phụ nữ nghèo và nhân dân tại các xã nhân dịp Tết Nguyên đán. Với kết quả đạt được, năm 2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội LHPN tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo.
- Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng đào tạo nghề cho 24.672 lao động nữ; tư vấn giới thiệu việc làm cho 21.104 lao động; có 18.284 lao động có việc làm sau đào tạo. 

- Hoạt động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dường chuyển giao KHKT, sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, giảm nghèo...được các cấp Hội triển khai hiệu quả. Trong 4 năm các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 2.620 lớp tập huấn/truyền thông kiến thức chuyển giao KHKT, luật hợp tác xã, công tác giảm nghèo,... cho 173.228  người tham gia. 

- Hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tín dụng, thực hành tiết kiệm ngày càng được nâng cao, tạo điều kiện hỗ trợ thêm nguồn vốn cho hội viên vay phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Tính đến 30/11/2020, tổng các nguồn vốn do Hội quản lý là 3.078 tỷ đồng cho 75.808 lượt người vay(
); tổng số tiền tiết kiệm là 174 tỷ đồng, giúp cho 148.113 hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn vay để phát triển sản xuất. Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhận uỷ thác vốn vay từ các Ngân hàng được tổ chức Hội thực hiện lồng ghép với kiểm tra phong trào và công tác Hội.


- Việc thành lập các mô hình THT/HTX được các cấp Hội quan tâm triển khai thưc hiện. Kết quả, xây dựng mới và duy trì 511 mô hình phát triển kinh tế phù hợp với địa phương, vùng, miền; duy trì có hiệu quả 140 nhóm sở thích, tổ hợp tác; 15 hợp tác xã.

3. Thành lập và triển khai “Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo” giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế 
- Năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng “Quỹ phụ nữ nghèo” giai đoạn 2017 - 2021. Tổng số tiền quỹ vận động được trong 4 năm là 806,3 triệu đồng.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh Thái Nguyên.

- Hội LHPN tỉnh đã phối hợp Hội LHPN các huyện Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai tiến hành khảo sát nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của các hộ phụ nữ nghèo để tổ chức việc hỗ trợ bò sinh sản, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đến nay, mô hình “Chăn nuôi bò nái sinh sản” tại 3 huyện Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương và nhân rộng mô hình tại huyện Đồng Hỷ có tổng số 48 con bò.

4. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

- Hội LHPN tỉnh đã tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, kế hoạch thực hiện Đề án các năm 2018, 2019, 2020. Thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án cấp tỉnh; tổ chức Hội nghị triển khai nội dung các Đề án đến các huyện, thành, thị; tham mưu cấp kinh phí triển khai Đề án với tổng số tiền 998,95 triệu đồng. Có 9/9 huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch thực hiện Đề án, 2/9 huyện hỗ trợ kinh phí là 47.525.000đ thực hiện đề án (huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên).

- Các cấp Hội phối hợp tổ chức 17 khóa tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh cho 869 học viên là cán bộ Hội các cấp, hội viên khởi nghiệp. Trong 4 năm, các cấp Hội hỗ trợ 196 phụ nữ khởi nghiệp bằng các hoạt động: Khảo sát nhu cầu khởi nghiệp, tổ chức cho chị em tham gia các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng, kết nối quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ vay vốn; hỗ trợ 199 doanh nghiệp nữ tiếp cận nguồn vốn 22,6 tỷ đồng để phát triển kinh doanh.

- Tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”: 

+ Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ đã phát động và tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Sau phát động đã thu được tổng số 176 ý tưởng, trong đó có 40 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn trao giải và hỗ trợ kinh phí với số tiền trên 7,2 tỷ đồng. 
+ Hưởng ứng “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2020 do Hội LHPN Việt Nam phát động. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức phát động “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” tới 100% đơn vị cấp huyện và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Trong 4 năm, có 15 ý tưởng xuất sắc được Hội LHPN tỉnh lựa chọn gửi tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN Việt Nam phát động, có 04 ý tưởng đạt giải. Các ý tưởng đạt giải được hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật,... để thực hiện với tổng kinh phí 650 triệu đồng. 
5. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong xây dựng nông thôn mới

- Các cấp Hội triển khai Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với chương trình xây dựng thôn mới góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo việc thực hiện nguyên tắc “3 có”(
) trong phân loại và xử lý rác thải tại nguồn gắn với chống rác thải nhựa và trồng hoa ven đường thay cỏ dại trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm thực hiện nguyên tắc “3 có”; 100% chi hội phụ nữ triển khai thực hiện nguyên tắc “3 có” trong phân loại và xử lý rác thải tại nguồn gắn với chống rác thải nhựa; 100% chi hội phụ nữ xây dựng được ít nhất 01 đoạn/tuyến đường hoa hoặc mô hình phù hợp về xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn các cấp Hội thực hiện mô hình  “Xã điển hình 5 không, 3 sạch”, “Chi hội phụ nữ điển hình 5 không, 3 sạch” . Bộ tài liệu gồm có: Sổ tay hướng dẫn cho cán bộ Hội, Bảng đăng ký hướng dẫn hộ gia đình thực hiện “Gia đình 5 không 3 sạch” với 24 hành động, tài liệu hướng dẫn về phân loại rác thải tại nguồn, tài liệu hướng dẫn chuyển giao công nghệ sản xuất phân vi sinh quy mô hộ gia đình... 

- Hội LHPN tỉnh trực tiếp chỉ đạo triển khai mô hình mẫu “Vườn nông nghiệp an toàn gắn với gia đình 5 không, 3 sạch” tại xóm Đồng Tiến (xã La Bằng, huyện Đại Từ)(
) và xây dựng mô hình mẫu “Ngôi nhà 3 sạch nông thôn mới” tại 2 xã (Tân Đức - Phú Bình và Tiên Hội - Đại Từ)(
). Sau khi thực hiện mô hình, Hội LHPN đã tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn các cấp Hội nhân rộng các mô hình.
- 100% đơn vị cấp huyện và cơ sở đã chủ động đăng ký với Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cùng cấp 01 hoạt động thiết thực, phù hợp góp phần xây dựng nông thôn mới như: Xây dựng “Con đường hoa”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; mô hình phân loại rác theo nguyên tắc “3 có”, hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo phát triển kinh tế, tổ chức 66 hội thảo/tập huấn/truyền thông tại tỉnh và xã về nâng cao hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động; xây dựng  269 mô hình với nhiều tên gọi khác nhau(
). Đã có nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay được thực hiện và nhân rộng như mô hình “Vườn nông nghiệp an toàn gắn với gia đình 5 không 3 sạch”; mô hình “Chi hội điển hình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Ngôi nhà 3 sạch nông thôn mới”... 

- Các cấp Hội đã phát huy nội lực, khai thác nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch” gắn với các nhiệm vụ công tác Hội. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã có nhận thức rõ hơn và tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần đáng kể vào kết quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương và của tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo nông thôn mới ghi nhận và đánh giá cao, đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới(
). Kết quả: trong 4 năm đã có 21.451 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động.
6. Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm

- Hội LHPN tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các tổ hợp tác/HTX trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh tổ chức các Ngày hội giới thiệu, trưng bày và kết nối sản phẩm nông sản an toàn, Phiên chợ nông sản an toàn hàng tháng; phối hợp giới thiệu tham gia các hội chợ thương mại tại Hà Nội và các tỉnh, chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi” của tỉnh hàng năm... Các mặt hàng đặc sản, thực phẩm an toàn đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đã được giới thiệu, thu hút hàng nghìn lượt khách hàng, người dân thăm quan và tiêu thụ các sản phẩm. Thông qua đó, các hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh đã kết nối tiêu thụ sản phẩm được với các doanh nghiệp, cửa hàng cung cấp thực phẩm trong và ngoài tỉnh. 

- Tiếp tục duy trì “Chuỗi sản xuất, tiêu thụ đỗ tương an toàn theo hướng hữu cơ” tại huyện Phú Lương và 17 cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn. Hội LHPN 9/9 huyện đã tổ chức được 03 phiên chợ cấp huyện và 06 phiên chợ cấp xã; đặc biệt sau phiên chợ các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ tại 17 cửa hàng của Hội LHPN các cấp.

- Hỗ trợ in 10.000 tờ rơi, 5.000 bao bì sản phẩm và làm thủ tục chứng nhận tiêu chuẩn (VietGAP, PGS) cho 10 sản phẩm, đăng ký thương hiệu sản phẩm, tem truy suất nguồn gốc cho 10 sản phẩm nông nghiệp.


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kịp thời các nội dung của Đề án theo kế hoạch đề ra. Hội đã quan tâm đến công tác xã hội hóa nguồn lực cũng như lồng ghép được nhiều hoạt động của Đề án với các chương trình hoạt động của Hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, Hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Nhiều hoạt động, mô hình mới được thành lập đã góp phần tích cực trong cải thiện điều kiện và chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ. Nhiều cách làm mới được thực hiện đã hỗ trợ tích cực cho phụ nữ nghèo có thêm kiến thức phát triển kinh tế. Những hoạt động trên đã giúp phụ nữ có thêm kinh nghiệm, kiến thức mới áp dụng vào thực tiễn cải thiện cuộc sống, tăng giàu, giảm nghèo tại các địa phương.
Khó khăn, hạn chế:


- Sự phối hợp triển khai Đề án giữa Hội LHPN tỉnh và một số ngành, đơn vị liên quan chưa được đồng đều, toàn diện.  

- Hiệu quả hoạt động của một số mô hình chưa thật sự cao.  

  Nguyên nhân của hạn chế: 

- Một số cán bộ Hội, nhất là cấp cơ sở còn thiếu kỹ năng, kiến thức trong tổ chức triển khai thực hiện mô hình

- Thiếu sự chủ động về nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án. 
IV. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Hội LHPN tỉnh tổ chức thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo.


Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới ” giai đoạn 2017-2020, Ban Chỉ đạo Đề án Hội LHPN tỉnh tổng hợp báo cáo./.

	 Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam;

- Ban Dân Vận Tỉnh ủy;

- Các đồng chí Lãnh đạo Thường trực Hội LHPN tỉnh;

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 01;

- Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố;

- Đơn vị trực thuộc và tương đương;

- Các Ban chuyên môn; 

- Lưu: VT, VP.
	TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH  
Phạm Thị Thu Thủy




     (�) Kết luận số 92-KL/TU ngày 20/01/2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên 


     (�) Quyết định số 48/QĐ-BTV ngày 15/02/2017 của BTV Hội LHPN tỉnh 


(�) Kế hoạch số 23 /KH-BTV ngày 29/3 /2017 về việc triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017 – 2020; kế hoạch số 24/KH- BCĐ ngày 25/4/2017 triển khai thực hiện Đề án 01 năm 2017; kế hoạch số 19/KH- BCĐ ngày 17/7/2018 triển khai thực hiện Đề án 01 năm 2018; kế hoạch số 196 /KH- BCĐ ngày  16/4 /2019 triển khai thực hiện Đề án 01 năm 2019; ; kế hoạch số 282 /KH- BCĐ ngày 15/4/2020 triển khai thực hiện Đề án 01 năm 2020


(�) Kế hoạch số 63/KH-BCH ngày 12/9/2017 của BCH Hội LHPN tỉnh


(�) Vốn từ Ngân hàng NN&PTNT đầu tư sản xuất phát triển kinh tế do Hội phụ nữ quản lý là 1.903 tỷ đồng cho 18.165 người vay tại 850 tổ liên kết. Vốn ủy thác của NHCSXH do Hội phụ nữ quản lý là 1.050 tỷ đồng cho 25.709 người vay, thành lập được 860tổ tiết kiệm và vay vốn, vận động 860 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), số tiền nợ quá hạn tính hết tháng 30/11/2020 là 652 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,006%. 


(�) Có hố rác gia đình, có túi đựng rác tiết kiệm, có thùng đựng rác vô cơ không tái chế.


(�) Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ bản vẽ thiết kế chỉnh trang lại vườn hộ cho 5 hộ làm mẫu, vận động các đoàn thể trong xã hỗ trợ hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ theo bản thiết kế; tập huấn hướng dẫn 100% hộ gia đình trong xóm về phân loại rác thải tại hộ, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 01 bộ thùng đựng rác (3 chiếc) để thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình; phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc chè theo hướng hữu cơ; phối hợp với Viện Vật Lý hướng dẫn sử dụng phân bón lá Nano Sông Hồng trên cây chè; hướng dẫn sử dụng bảng kiểm gia đình 5 không 3 sạch; hướng dẫn quy trình và thực hành ủ phân hữu cơ vi sinh từ phế thải nông nghiệp quy mô hộ gia đình; hướng dẫn cách pha chế và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học từ thảo mộc… cho các ủy viên BCH Hội LHPN xã, 100% hội viên phụ nữ xóm Đồng Tiến và thành viên tổ hợp tác Chè hữu cơ.


(�) xây dựng mô hình mẫu tại 64 hộ gia đình của xóm Tiên Trường 1, Tiên Trường 2, xã Tiên Hội (huyện Đại Từ) và xóm Viên, xóm Tân Thịnh, xã Tân Đức (huyện Phú Bình). Sau một năm triển khai, 64 hộ gia đình đã có những cải thiện đáng kể như: Chỉnh trang lại khuôn viên vườn hộ (quy hoạch lại khu chăn nuôi, trồng trọt;...); thực hiện nguyên tắc 3 có (có hố rác gia đình, có túi đựng rác tiết kiệm, có thùng đựng rác vô cơ không tái chế); ủ phân hữu cơ vi sinh từ phế thải nông nghiệp quy mô hộ gia đình; trồng hoa từ nhà ra ngõ; duy trì vệ sinh định kỳ 2 lần/tháng


(�)Cụ thể: 127 mô hình phân loại rác thải theo nguyên tắc “3 có”, mô hình “Tiết kiệm từ rác thải”; 21 mô hình “5 không 3 sạch”; 17 mô hình “Chi hội phụ nữ nông thôn kiểu mẫu/điển hình về 5 không 3 sạch”; 79 “Chi hội phụ nữ điển hình 5 không, 3 sạch”, 346 “Con đường hoa”, 959 “Đoạn đường phụ nữ tự quản”,... Nâng tổng số các loại mô hình, câu lạc bộ toàn tỉnh lên 2.660 CLB/mô hình (trong đó 991 mô hình, câu lạc bộ đã sát nhập theo sát nhập chi/tổ phụ nữ). Các cấp Hội duy trì phong trào “Ngày chủ nhật xanh”; mô hình CLB “Chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Chi hội phụ nữ đồng bào công giáo tham gia bảo vệ môi trường”),...


(�) Tiêu chí 2 về giao thông, số 9 về nhà ở dân cư, số 10 về thu nhập, số 11 về hộ nghèo, số 12 về lao động có việc làm, số 14 về giáo dục, số 16 về văn hóa, số 17 về môi trường và tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm, số18 về hệ thống chính trị và số 19 về an ninh, trật tự xã hội.





2

