Phụ lục

Danh mục các nhiệm vụ chuyển đổi số

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SYT ngày      /     /2026 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

| Stt | Nội dung nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm/Kết quả | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây dựng/thuê Kho dữ liệu ngành Y tế |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, chuẩn hóa danh mục dữ liệu chuyên ngành. | Phòng BHYT | Các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc | Danh mục dữ liệu dùng chung | Quý III, Năm 2026 |
| 2 | Xây dựng quy chế quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu. | Phòng BHYT | Các đơn vị trực thuộc | Quy chế được ban hành | Quý III, Năm 2026 |
| 3 | Tổ chức tích hợp dữ liệu từ các hệ thống HIS, LIS, PACS, phần mềm y tế cơ sở. | Phòng BHYT | Các đơn vị trực thuộc | Tỷ lệ dữ liệu đạt chuẩn ≥ 90% | Quý IV, Năm 2026 |
| 4 | Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm IOC tỉnh và hệ thống Bộ Y tế qua nền tảng LGSP. | Phòng BHYT | Sở Khoa học và Công nghệ | Kho dữ liệu được vận hành | Quý IV, Năm 2026 |
| 5 | Phối hợp chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu định kỳ về Kho dữ liệu ngành. | Các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc | Phòng BHYT | Danh mục dữ liệu dùng chung | Quý IV, Năm 2026 |
| II | Nhóm nhiệm vụ về Sổ sức khoẻ điện tử |  |  |  |  |
| 1 | Đăng ký mã liên thông dữ liệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: các cơ sở chưa có mã liên thông dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT liên hệ với cơ quan quản lý chuyên môn y tế để được cấp. | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Được cấp mã liên thông | Quý IV, Năm 2026 |
| 2 | Đăng ký tài khoản liên thông Sổ sức khỏe điện tử VNeID: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có tài khoản liên thông dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT thì thực hiện đăng ký tài khoản liên thông theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Được cấp tài khoản | Quý IV, Năm 2026 |
| 3 | Cấu hình phần mềm HIS tại cơ sở để chuẩn hoá, liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID theo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 130/QĐ-BYT và Quyết định số 4750/QĐ-BYT của Bộ Y tế. | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Dữ liệu được chuẩn hoá | Năm 2026 |
| 4 | Tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh sử dụng Số thẻ BHYT, số thẻ căn cước, số định danh cá nhân trên thẻ nhựa hoặc trên VNeID. | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Số lượt đăng ký khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc trên VNeID | Năm 2026 |
| 5 | Ghi nhận thông tin khám chữa bệnh: bác sĩ, nhân viên y tế ghi nhận thông tin và số hoá dữ liệu sức khoẻ của người bệnh trên phần mềm quản lý khám chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu ban hành kèm Quyết định 1332/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Sổ sức khoẻ điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID. | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Dữ liệu KCB được số hoá | Năm 2026 |
| 6 | Ký số dữ liệu và liên thông dữ liệu: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký số dữ liệu và liên thông dữ liệu về Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT sau khi người bệnh kết thúc đợt khám chữa bệnh. | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Dữ liệu KCB được ký số | Năm 2026 |
| 7 | Hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử khi đến khám chữa bệnh. | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Số lượt đăng ký khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc trên VNeID | Năm 2026 |
| 8 | Theo dõi, giám sát tình hình trích chuyển dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh lên Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID; tổng hợp danh sách các đơn vị chậm, lỗi dữ liệu để báo cáo lãnh đạo xử lý. | Phòng BHYT | Các cơ sở khám chữa bệnh | Báo cáo kết quả thực hiện | Năm 2026 |
| III | Nhóm nhiệm vụ về bệnh án điện tử |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm bệnh án điện tử bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tế tại đơn vị; thực hiện ký số đúng quy trình, chuẩn hóa và gửi dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định tại Quyết định 3176/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu đồng bộ, chính xác, đầy đủ. | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Hệ thống phần mềm được nâng cấp đáp ứng yêu cầu | Quý IV, Năm 2026 |
| 2 | Bảo đảm 100% hồ sơ bệnh án được lập, ký số và lưu trữ hoàn toàn trên môi trường điện tử theo quy định; không duy trì song song bệnh án giấy khi đã đủ điều kiện pháp lý | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Hồ sơ bệnh án điện tử được lập và lưu trữ theo quy định | Quý IV, Năm 2026 |
| 3 | Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin y tế; tổ chức sao lưu dữ liệu định kỳ và xây dựng phương án dự phòng, phòng chống, khắc phục sự cố mất an toàn thông tin | Các cơ sở khám chữa bệnh | Phòng BHYT, phòng QLKCB | Quy chế đảm bảo an toàn thông tin. | Quý IV, Năm 2026 |
| IV | Tổ chức các Hội nghị tập huấn |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, Bệnh án điện tử, Sổ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh… | Phòng BHYT | Các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc | Hội nghị tập huấn | Năm 2026 |
| 2 | Tập huấn cập nhật kiến thức về an ninh an toàn thông tin | Phòng BHYT | Các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc | Hội nghị tập huấn | Năm 2026 |