DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

| STT | Tên nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì tham mưu | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này | Phòng Bảo hiểm- Sở Y tế | Các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan | Trước ngày 10/4/2026 |
| 2 | Xây dựng phương án ứng cứu sự cố an ninh mạng cho từng hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý | Các đơn vị trực thuộc | Phòng Bảo hiểm- Sở Y tế, tổng hợp báo cáo | 30/5/2026 |
| 3 | Rà soát, đánh giá tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực thuộc phạm vi quản lý | Các đơn vị trực thuộc | Phòng Bảo hiểm- Sở Y tế | 30/6/2026 |
| 4 | Chủ động rà soát, khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin theo khuyến nghị của Công an tỉnh, các cơ quan chức năng và hãng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan. Báo cáo kết quả khắc phục về Công an tỉnh (nếu phát hiện lỗ hổng bảo mật) | Các đơn vị trực thuộc | Phòng Bảo hiểm- Sở Y tế | Thường xuyên |
| 5 | Xây dựng hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đã phê duyệt đối với toàn bộ các hệ thống thông tin trực tiếp quản lý, vận hành. Đối với các hệ thống thông tin và hạ tầng hiện đang sử dụng, khẩn trương rà soát, đánh giá và thực hiện phê duyệt cấp độ an toàn thông tin theo đúng quy định. Đối với hạ tầng và các hệ thống thông tin đang xây dựng hoặc sẽ triển khai trong thời gian tới, yêu cầu bắt buộc phải thực hiện phê duyệt cấp độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức. Đồng thời, triển khai các giải pháp giám sát, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu cho các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý. | Các đơn vị trực thuộc | Phòng Bảo hiểm- Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan | 30/4/2026 |
| 6 | Thực hiện báo cáo về sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin trong vòng 24 giờ nếu xảy ra theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 24/10/2025 về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đầu mối tiếp nhận sự cố: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình; địa chỉ thư điện tử: phonganninhmang.ca@ninhbinh.gov.vn; số điện thoại: 0692.741.885. | Các đơn vị trực thuộc | Phòng Bảo hiểm- Sở Y tế | Thường xuyên |
| 7 | Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu. Chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Giám đốc Sở Y tế nếu để xảyra sự cố an ninh mạng nghiêm trọng, đặc biệt là lộ, lọt bí mật nhà nước do yếu tố chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc không tuân thủ quy định. Đưa kết quả đánh giá chỉ số bảo đảm an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức vào tiêu chí đánh giá tín nhiệm, năng lực của cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu, để phục vụ công tác xếp loại hàng năm | Các đơn vị trực thuộc | Phòng BHYT; Phòng Tổ chức cán bộ- Sở Y tế | Thường xuyên |
| 8 | Bảo đảm tỉ lệ kinh phí bình quân chi cho các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu đạt tối thiểu 15% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đầu tư, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định, tránh lãng phí | Các đơn vị trực thuộc | Phòng Tài chính- Sở Y tế | Thường xuyên |
| 9 | Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Công an tỉnh (trước ngày 20 hằng tháng, qua Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao). Công an tỉnh tập hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định; Sở Y tế (qua phòng BHYT) để tổng hợp báo cáo | Các đơn vị trực thuộc | Phòng BHYT- Sở Y tế | Trước 20 hằng tháng |