Phụ lục
CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày        /12/2024 của UBND huyện Vụ Bản)

| STT | Nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm, chỉ tiêu phấn đấu | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện/ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác chỉ đạo, điều hành |  |  |  |
| 1 | Kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC, Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2025 |
| 2 | Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Vụ Bản năm 2025 | Phòng Nội vụ | Văn phòng HĐND và UBND huyện; các phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, cơ quan liên quan. | - Ban hành Kế hoạch: 04/2025 - Thời gian kiểm tra: Từ 06/2025 đến 10/2025 |
| 3 | Triển khai đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2025 của cấp xã và huyện | Phòng Nội vụ | Văn phòng HĐND và UBND huyện; các phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra huyện | Theo Kế hoạch của tỉnh |
| 4 | Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, đẩy mạnh viết sáng kiến trong triển khai công tác CCHC, phấn đấu có sáng kiến cấp tỉnh. | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | - Văn bản triển khai: 05/2025; 10/2025 - Văn bản đôn đốc theo tình hình thực tế |
| 5 | Tuyên truyền về CCHC |  |  |  |
| 5.1 | Tổ chức hội nghị, cuộc họp, hoặc tập huấn chuyên đề về cải cách hành chính | Phòng Nội vụ | Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VHTTTT; các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn | Theo tình hình thực tế |
| 5.2 | Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Viết tin bài về CCHC trên trang TTĐT, trên mạng xã hội zalo, facebook,.....: Tối thiểu 30 tin, bài); | Phòng Văn hoá và Thông tin | Phòng Nội vụ; Trung tâm VHTTTT; Văn phòng HĐND và UBND huyện; các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| 5.3 | Đăng thông tin trên hệ thống bản tin, bảng tin, tuyên truyền cổ động trực quan: Tổ chức các cuộc tuyên truyền trong năm (các cuộc ra quân tuyên truyền, cuộc thi, tìm hiểu về CCHC…); đăng tin tuyên truyền CCHC, CĐS trên hệ thống bản tin, bảng tin trực quan; Đài cơ sở; Cổng/Trang TTĐT huyện, xã. | Phòng Văn hoá và TT | Trung tâm VHTTTT; các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| 5.4 | Lồng ghép tuyên truyền CCHC trong cuộc họp giao ban, định kỳ của đơn vị (thông báo, kết luận,...): Có các thông báo, Kết luận; công văn,…sau Hội nghị của các hội nghị hoặc cuộc họp. | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng | Thực hiện định kỳ |
| 5.5 | Thực hiện truyền thông về chuyển đổi số với các hình thức: Có đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; Có tổ chức các hội nghị, sự kiện, hoạt động truyền thông về Chuyển đổi số | Phòng Văn hoá và TT | Trung tâm VHTTTT; Văn phòng HĐND và UBND huyện; các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| II | Cải cách thể chế |  |  |  |
| 1 | Ban hành văn bản QPPL: - Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc ban hành văn bản QPPL (ban hành đúng thẩm quyền, nội dung và quy trình); - Theo dõi công tác ban hành văn bản QPPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương | Phòng Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn | - Quý 1 năm 2025; - Thường xuyên |
| 2 | Nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi pháp luật: Ban hành Kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hàng năm tại địa phương | Phòng Tư pháp | Các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn | Định kỳ, thường xuyên |
| 3 | Nâng cao hoạt động công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Ban hành kế hoạch và nâng cao chất lượng công tác PBGDPL: thay đổi hình thức phổ biến GDPL, nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức nhiều cuộc PBGDPL cho các đối tượng | Phòng Tư pháp | Các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn | Định kỳ và thường xuyên |
| III | Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |
| 1 | Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, xã | Văn phòng HĐND và UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị; - Các xã, thị trấn. | Năm 2025 |
| 1.1 | Kế hoạch của UBND huyện về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2025 | Văn phòng HĐND và UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị; - Các xã, thị trấn. | Trước 15/01/2025 |
| 1.2 | Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC; Các văn bản xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý | Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị; - Các xã, thị trấn. | Hoàn thành trước 15/8/2025 |
| 1.3 | Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2025 | Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị; - Các xã, thị trấn. | Hoàn thành trước 15/8/2025 |
| 2 | Cập nhật, niêm yết công khai, kịp thời đầy đủ Bộ TTHC mới được UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung: Các Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã được công khai đầy đủ, chính xác tại bộ phận một cửa huyện và UBND các xã, thị trấn và trên Trang thông tin điện tử của huyện, xã | Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị; - Các xã, thị trấn. | Thường xuyên |
| 3 | Báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC đầy đủ, đúng quy định: Báo cáo kiểm soát TTHC quý 1, quý 2, quý 3, năm 2025 | Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị; - Các xã, thị trấn. | - BC quý trước ngày 19 của tháng cuối quý - Báo cáo năm hoàn thành trước 19/12 của năm |
| 4 | Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC |  |  |  |
| 4.1 | Kịp thời xử lý các vướng mắc dẫn đến việc giải quyết TTHC bị chậm, muộn; việc trả lại, bổ sung hồ sơ TTHC đối với người dân, tổ chức | Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị - UBND các xã, thị trấn | Năm 2025 |
| 4.2 | Đẩy mạnh thực hiện giải quyết các TTHC liên thông cùng cấp và giữa các cấp chính quyền | Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị - UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 4.3 | Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử | Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị - UBND các xã, thị trấn | Năm 2025 |
| 5 | Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử |  |  |  |
| 5.1 | Tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, phát huy hiệu quả hoạt động của Cổng dịch vụ công của tỉnh | Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị - UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 5.2 | Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận , giải quyết TTHC | Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị - UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 5.3 | Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng tài khoản định danh điện tử các giao dịch TTHC trực tuyến | - Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị - UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 6 | Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, xã: - Bản niêm yết công khai địa chỉ đường dây nóng tiếp nhận PAKN - Báo cáo Kết quả tổng hợp PAKN và tình hình xử lý PAKN | - Văn phòng HĐND - UBND huyện | - Các cơ quan, đơn vị - UBND các xã, thị trấn | Năm 2025 |
| IV | Cải cách tổ chức bộ máy |  |  |  |
| 1 | Đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Theo chỉ đạo của tỉnh |
| 1.1 | Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn của huyện | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Theo kế hoạch |
| 1.2 | Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định | Phòng Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Theo chỉ đạo của tỉnh |
| 2 | Quản lý, sử dụng biên chế |  |  |  |
| 2.1 | Quyết định về việc giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Tháng 1/2025 |
| 2.2 | Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định | Phòng Nội vụ | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Năm 2025 |
| V | Cải cách công vụ |  |  |  |
| 1 | Vị trí việc làm: Tham mưu xây dựng đề án vị trí việc làm và phê duyệt cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức theo vị trí việc làm | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị | Theo quy định của tỉnh |
| 2 | Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ở huyện: | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | Năm 2025 |
| 2.1 | Rà soát, xây dựng, ban hanh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Vụ Bản năm 2025 |  |  |  |
| 2.2 | Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…theo KH của tỉnh; Các cơ quan có kế hoạch chủ động thực hiện nội dung tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. |  |  |  |
| 3 | Kỷ luật, kỷ cương hành chính |  |  |  |
| 3.1 | Văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | Theo tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ |
| 3.2 | Thực hiện công tác kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã (kết hợp kiểm tra công tác khác) | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | Năm 2025 |
| VI | Cải cách tài chính công |  |  |  |
| 1 | Thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng KP quản lý hành chính Nhà nước; Cơ chế tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị- UBND cấp xã | Năm 2025 |
| 1.1 | Hướng dẫn, đôn đốc rà soát, điều chỉnh quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị dự toán | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị- UBND cấp xã | 01/2025 |
| 1.2 | Quyết định công khai dự toán thu, chi ngân sách 2025; Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng, cả năm 2025 của huyện; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn công khai theo quy định | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | - 01/2025. 04/2025, 07/2025, 10/2025, 12/2025 - Văn bản hướng dẫn: 01/2025 - Văn bản đôn đốc định kỳ theo kỳ công khai |
| 1.3 | Báo cáo tình hình thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng KP quản lý hành chính NN; Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | Năm 2025 |
| 1.4 | Phân bổ dự toán ngân sách năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tự chủ về tài chính theo NĐ của Chính phủ | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | 12/2024, 01/2025 |
| 1.5 | Biên bản xét duyệt quyết toán, thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2024 đối với các đơn vị thực hiện tự chủ về tài chính theo NĐ của Chính phủ | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | 05-06/2025 |
| 2 | Triển khai thực hiện đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính, cơ chế cấp phát ngân sách phù hợp với tình hình mới |  |  |  |
| 2.1 | UBND huyện ban hành quy định về điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | 12/2024 |
| 2.2 | HĐND huyện phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế | 07/2025 |
| 2.3 | Thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 đối với khối xã và khối cơ quan | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | 05-06/2025 |
| 2.4 | Thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB các công trình dự án hoàn thành | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | Năm 2025 |
| VII | Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số |  |  |  |
| 1 | Về công tác chuyển đổi số nói chung |  |  |  |
| 1.1 | Ban hành Kế hoạch CĐS huyện Vụ Bản năm 2025 đảm bảo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ TTTT và Sở TTTT | Phòng Văn hoá và TT | Các cơ quan, ngành; UBND các xã, thị trấn | Chậm nhất 20/12/2024 |
| 1.2 | Triển khai các nhiệm vụ về Chuyển đổi số theo Kế hoạch CĐS huyện Vụ Bản năm 2025 (Triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch; tổ chức các lớp tập huấn về CĐS; duy trì hoạt động các Tổ Công nghệ số cộng đồng; Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở v.v..) | Phòng Văn hoá và TT | Các cơ quan, ngành; UBND các xã, thị trấn | Thực hiện trong năm |
| 1.3 | Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2025: Kết quả thực hiện các tiêu chí; các bài viết về công tác CĐS của huyện năm 2025 trên các phương tiện thông tin đại chúng các cấp. | Phòng Văn hoá và TT | Các cơ quan, ngành; UBND các xã, thị trấn | Chậm nhất 20/12/2025 |
| 2 | - Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, ý kiến chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số của huyện; - Triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ công nghệ số cộng đồng ở cấp xã, các thôn, xóm; - Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng chuyên mục riêng về Chuyển đổi số: Duy trì tần suất phát sóng chuyên mục CĐS hàng tuần trên hệ thống Đài huyện/xã - Duy trì mô hình đã có, phát hiện mô hình mới điển hình và chia sẻ nội dung mô hình điển hình Chuyển đổi số | Phòng VHTT | Trung tâm VHTTTT; Văn phòng HĐND và UBND huyện; các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 3 | Hạ tầng số |  |  |  |
| 3.1 | Nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng mạng băng thông rộng trên địa bàn huyện | Phòng VHTT | Các doanh nghiệp viễn thông; Ủy ban nhân dân xã,thị trấn | Thường xuyên |
| 3.2 | Đẩy mạnh ứng dụng Dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh - Hệ thống trực tuyến - Cổng thông tin điện tử - Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Phòng VHTT; các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 4 | Triển khai các ứng dụng, dịch vụ trong các cơ quan nhà nước |  |  |  |
| 4.1 | Về ký số, gửi - nhận văn bản điện tử - Duy trì tỷ lệ 100% gửi, nhận văn bản điện tử (cấp huyện/xã); - Xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng: Duy trì tỷ lệ 100%; - Ứng dụng chữ ký số: + 100% văn bản đi là văn bản điện tử (văn bản được ký số của người có thẩm quyền hoặc văn bản được số hoá của cơ quan tổ chức theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP) của UBND cấp huyện và các phòng chuyên môn đảm bảo đúng quy định; + 100% văn bản đi là văn bản điện tử (văn bản được ký số của người có thẩm quyền hoặc văn bản được số hoá của cơ quan tổ chức theo quy định tại Nghị đính số 30/2020/NĐ-CP) của UBND các xã, thị trấn thuộc huyện được ký số đúng quy định. | Phòng VHTT | Văn phòng HĐND và UBND huyện; các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 4.2 | 100% đơn vị thực hiện Cập nhật số liệu hàng tháng trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; |  |  |  |
| 4.3 | Sử dụng hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn: Tăng cường tổ chức các cuộc họp của UBND huyện với UBND xã, thị trấn theo hình thức trực tuyến | Văn phòng HĐND-UBND | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | Thường xuyên |
| 5 | Cổng/Trang thông tin điện tử của cấp huyện, cấp xã - Cung cấp đầy đủ các nội dung, thông tin theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP - Duy trì Chuyên mục riêng và thông tin chuyên mục về Chuyển đổi số: Thực hiện và có 30 tin bài trở lên về Chuyển đổi số. - Áp dụng các giải pháp an toàn thông tin cho website (Trang TTĐT): Có giải pháp bảo đảm ATTT cho máy chủ web: Firewall, IDS/IPS hoặc WAF … - Thường xuyên đăng tải tin bài trên trang điện tử của huyện: Từ 100 tin, bài trở lên | Phòng VHTT | Văn phòng HĐND và UBND huyện; các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 6 | Lập, lưu trữ hồ sơ điện tử |  |  |  |
| 6.1 | Triển khai, hướng dẫn ban hành danh mục hồ sơ và lập hồ sơ công việc điện tử, nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | 01/2025 |
| 6.2 | Theo dõi, đôn đốc thực hiện việc lập, lưu trữ hồ sơ điện tử (100% cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện lập và lưu trữ hồ sơ điện tử) | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | Năm 2025 |
| 6.3 | Tổng hợp, báo cáo kết quả lập hồ sơ điện tử | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị - UBND cấp xã | Quý IV/2025 |
| 7 | Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2023-2025 | Công an huyện | Các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn | Năm 2025 |