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	ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HỘI AN ĐÔNG


              Số:       /KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hội An Đông, ngày     tháng .. năm 2026



   Dự thảo
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Lễ hội xuống đồng” Hội An Đông năm 2027

Nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của nghề trồng lúa nước, tạo không khí phấn khởi trước khi bước vào vụ sản xuất mới và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, UBND phường Hội An Đông xây dựng Kế hoạch tổ chức “Lễ hội xuống đồng” Hội An Đông năm 2027, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Tổ chức lễ hội là một trong những hoạt động văn hoá nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể của nghề truyền thống trồng lúa nước, động viên, khích lệ người nông dân nâng cao ý thức gìn giữ nét đẹp nghề truyền thống.
- Nhằm tạo không khí phấn khởi trong toàn thể bà con nông dân trước khi bước vào mùa vụ mới, hứa hẹn đạt được một vụ mùa bội thu, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2026-2027 đạt kết quả.
- Đây cũng là sự kiện quảng bá hình ảnh, giới thiệu nghề nông nghiệp trồng lúa nước truyền thống của bà con nông dân Hội An Đông nói riêng đến với thị hiếu của du khách, góp phần tạo thêm một sản phẩm du lịch xanh trên địa bàn phường.
2. Yêu cầu
- Sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cộng đồng nông dân, toàn thể nhân dân phường và sự tham gia của các doanh nghiệp liên quan.
- Các hoạt động của Lễ hội phải phát huy được bản sắc văn hoá, đóng góp cho việc bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể nói chung và giá trị văn hoá phi vật thể Lễ hội xuống đồng nói riêng, tạo ấn tượng đối với du khách, đạt được hiệu quả cộng đồng và là sản phẩm du lịch để lại sau này. Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, mang tính giáo dục truyền thống tốt đẹp, sôi nổi, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Tất cả vật liệu sử dụng tại Lễ hội phải bảo đảm tính thân thiện với môi trường và phù hợp với yếu tố truyền thống.
II. THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI THAM DỰ
1. Đại biểu thành phố và các địa phương bạn:
- Đại biểu lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng;
- Đại biểu lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đại biểu lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý lữ hành - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản VH thế giới Hội An;
- Đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Văn hoá - Xã hội, Phòng KT, HT và Đô thị và Trung tâm Cung ứng DVSNC các phường: Hội An, Hội An Tây, Tân Hiệp.
2. Đại biểu phường:
- Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội An Đông;
- Tập thể Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường Hội An Đông;
- Tập thể TT UBND phường Hội An Đông;
- Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An Đông;
- Các đồng chí nguyên lãnh đạo, cá nhân có nhiều gắn bó, đóng góp cho Lễ hội xuống đồng;
- Đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công an, Quân sự, Phòng Văn hoá - Xã hội, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Trung tâm phục vụ hành chính công.
- Tập thể Ban liên lạc Hội doanh nghiệp phường;
- Đại biểu các doanh nghiệp và Du khách lưu trú tại các khách sạn, villa, homestay trên địa bàn phường;
- Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng Ban Công tác mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn phường;
- Đại diện các hộ nông dân trên địa bàn phường;
- Phóng viên báo chí - truyền hình dự và đưa tin.
III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH 
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Từ ngày 09/01/2027 đến ngày 10/01/2027(mồng 2 đến mồng 3 tháng Chạp)
- Địa điểm: Tại Làng rau An Mỹ, Tổ dân phố Cẩm Châu và Đình Thanh Tây, Tổ dân phố Thanh Tây, phường Hội An Đông.
2. Chương trình hoạt động
2.1 Không gian ẩm thực “Hương vị từ hạt gạo”, không gian “Chợ quê” và trưng bày giới thiệu các sản phẩm Ocop của địa phương 
- Thời gian: Khai mạc lúc14h00, ngày 09/01/2027
- Nội dung: Bố trí các gian hàng và gánh ẩm thực: các món ăn được chế biến từ hạt gạo, vừa tôn vinh nghề trồng lúa, vừa tạo nét riêng cho lễ hội. Trưng bày, bán nông sản và các sản phẩm OCOP tại địa phương. Các gian hàng phải đảm bảo đủ thực phẩm bán từ 14h00 ngày 09/01/2027 đến 18h00 ngày 10/01/2027.
- Phân công: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chủ trì  “không gian ẩm thực”, Hội Nông dân chủ trì “Chợ quê” và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì “sản phẩm Ocop”, Ban liên lạc Hội doanh nghiệp phối hợp thực hiện.
2.2. Lễ rước, cúng Thần Nông, Thần Hoàng tạ trời, đất
- Thời gian: 15 giờ 00, ngày 09/01/2027: Lễ rước vật phẩm cúng thần Nông, cúng lễ túc tại đình Thanh Tây.
- Phân công: Phòng Văn hoá - Xã hội chủ trì phối hợp với Tổ dân phố Cẩm Châu và Thanh Tây triển khai thực hiện.
2.3 Đêm nhạc đồng quê
- Thời gian: 18h00 đến 20h00, ngày 09/01/2027
- Nội dung: Ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn các ca khúc mang âm hưởng đồng quê, dân ca trữ tình tạo không gian âm nhạc mộc mạc, gần gũi nhằm phục vụ nhân dân địa phương và du khách.
- Phân công: Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì
2.4. Chương trình tổ chức lễ cúng và Lễ khai mạc
- Thời gian: Từ 7h30 - 9h30, ngày 10/01/2027
- Nội dung:
+ Lễ cúng Thần Nông, Thần Hoàng tạ trời, đất; 
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
+ Lãnh đạo phường phát biểu và đánh trống khai hội;
+ Tặng vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân địa phương (giống, phân và thuốc diệt chuột) cho các tổ dân phố có sản xuất nông nghiệp;
+ Chương trình nghệ thuật.
[bookmark: _Hlk214831065]- Phân công: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện.
2.5. Trình diễn hoạt động trâu cày và xe máy cày, cày ruộng
- Thời gian: Từ 9h30 - 10h30, ngày 10/01/2027
- Nội dung: 
+ Trình diễn trâu cày ruộng: Thao tác điều khiển trâu cày; Quy trình cày đất thủ công theo phương thức truyền thống.
+ Trình diễn máy cày: Vận hành máy cày trên đồng ruộng; Thực hiện kỹ thuật cày đất và lên luống bằng máy.
+ Trình diễn cấy lúa bằng máy
- Phân công: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chủ trì phối hợp Hội nông dân, bà con tổ dân phố An Mỹ.
2.6.  Trình diễn bắt mạ vụ Đông
- Thời gian: Từ 10h00 - 11h00, ngày 10/01/2027
- Nội dung: Đại diện các tổ dân phố sản suất nông nghiệp tham gia trình diễn bắt mạ.
- Phân công: Hội Nông dân phường chủ trì phối hợp bà con tổ dân phố An Mỹ, chuẩn bị địa điểm, giống, phương tiện, con người.
2.7.  Hội thi cấy lúa
- Thời gian: Từ 14h00 - 15h00, ngày 10/01/2027
- Nội dung: người tham gia thi phải cấy hết luống và có bữa cơm nửa buổi giữa đồng; các tổ dân phố có sản suất nông nghiệp trên địa bàn phường tham gia Hội thi gồm: Cẩm Châu, Trường Lệ, Sơn Phô, Thanh Tây, Cẩm Thanh, Thanh Đông, Võng Nhi.
- Phân công: Hội Nông dân phường chủ trì phối hợp với tổ dân phố Cẩm Châu
2.8. Thi “Bịt mắt bắt vịt”
- Thời gian: Từ 15h00 - 16h00, ngày 10/01/2027
- Phân công: Hội Nông dân chủ trì, phối hợp Hội Cựu chiến binh thực hiện.
2.9. Thi hô hát bài chòi
- Thời gian: Từ 16h00 - 17h00, ngày 10/01/2027
- Phân công: Hội Phụ nữ phường chủ trì phối hợp Đoàn Thanh niên và Đội văn nghệ hô hát bài chòi thực hiện.
2.10. Tổng kết & liên hoan
- Thời gian: Từ 17h00 - 20h00, ngày 10/01/2027
- Phân công: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chủ trì 
2.11. Du khách thử làm nhà nông (cày ruộng, cấy lúa, tát nước, bắt cá)
- Thời gian: Cả ngày 
- Nội dung: Du khách mặc đồ bà ba trải nghiệm các hoạt động: tát nước, bắt cá, cày ruộng, cấy lúa, thu hoạch rau, nấu bếp rơm để nấu cơm hoặc luộc khoai 
- Phân công: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phối hợp Ban liên lạc Hội doanh nghiệp hướng dẫn du khách tham gia trải nghiệm.
	IV. KINH PHÍ
Dự trù kinh phí thực hiện: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng) từ nguồn Lễ hội - Sự kiện năm 2027
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hoá - Xã hội
- Tham mưu Kế hoạch tổ chức “Lễ hội xuống đồng” Hội An Đông năm 2027, phân công nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị phục vụ Lễ hội. Tổng hợp trình dự toán kinh phí của chương trình Lễ hội.
- Quảng bá, tuyên truyền các hoạt động “Lễ hội xuống đồng” Hội An Đông năm 2027 trên Trang thông tin điện tử phường; thông báo, kết nối với các Doanh nghiệp du lịch, các đơn vị lữ hành, các cơ quan báo chí nắm bắt nội dung để tuyên truyền và tham dự Lễ hội (khoảng 50 khách du lịch nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn đến dự và tham gia trải nghiệm một số hoạt động làm nông nghiệp).
- Xây dựng nội dung Thông cáo báo chí sự kiện Lễ hội xuống đồng.
2. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
- Là cơ quan chủ trì tham mưu UBND phường chương trình, kịch bản tổng thể và tổ chức triển khai các hoạt động của Lễ hội xuống đồng Hội An Đông năm 2027; theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND phường thực hiện công tác văn thư, tổng hợp, lễ tân, khánh tiết; tham mưu UBND phường ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến Lễ hội.
- Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật, kịch bản khai mạc, điều hành chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch. Thuê 2MC (tiếng Anh và tiếng Việt).
- Phối hợp với Tổ trưởng tổ dân phố Cẩm Châu chuẩn bị mặt bằng, trồng cây xanh, hoa, trang trí cổng chào tại khu vực diễn ra Lễ hội và dọc các tuyến đường đi vào nơi tổ chức Lễ hội. 
- Chủ trì hợp đồng thiết kế, thi công sân khấu, cổng chào, trang trí, âm thanh ánh sáng, màn hình led; nhà điều hành trung tâm, bàn ghế đại biểu để khai mạc và tổng kết; xây dựng sơ đồ tổng thể không gian Lễ hội.
- Phối hợp với Ban liên lạc Hội doanh nghiệp trang trí tại các gian hàng ẩm thực. Hỗ trợ đảm bảo nguồn điện, nước ổn định cho hoạt động tại Lễ hội.
- Thiết kế maket, poster quảng bá trên các hệ thống và trên phương tiện thông tin đại chúng. 
- Thuê nhà vệ sinh di động phục vụ Lễ hội.  Phương án sự cố mưa trong thời gian tổ chức lễ hội: Dự phòng áo mưa, dù, nón lá cho đại biểu, khách mời và lực lượng phục vụ. Chuẩn bị bạt che, mái che di động bao bọc thiết bị âm thanh, ánh sáng và các vật dụng điện tử. Bố trí lực lượng hỗ trợ che chắn, hướng dẫn đại biểu và du khách di chuyển an toàn khi có mưa.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quang sạch đẹp tại khu vực bên ngoài; trước, trong và sau khi kết thúc tổ chức lễ hội. Bố trí thùng rác tại khu vực ẩm thực. Hợp đồng cắt cỏ, dọn vệ sinh các tuyến đường đi rước lễ vật cúng Thần Nông và khu vực diễn ra lễ hội. 
- Tổng hợp dự trù kinh phí trình UBND phường phê duyệt. 
- Phối hợp Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, các lực lượng chức năng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
- Hỗ trợ tổ dân phố về chuyên môn, kỹ thuật, giống và các chương trình khuyến nông tổ chức lễ hội.
- Chuẩn bị vật tư nông nghiệp tặng cho bà con nông dân địa phương (giống, phân và thuốc diệt chuột..), 
- Phối hợp với HTX làng rau Cẩm Châu vận động bà con Nhân dân có đất tại khu vực làng rau tăng gia sản xuất, không để bỏ đất trống.
	- Thẩm định nguồn kinh phí để tổ chức lễ hội.
4. Văn phòng HĐND và UBND phường
- Tham mưu UBND phường phát hành giấy mời đại biểu; xác nhận thông tin khách mời tham dự; đảm bảo bảng tên đại biểu tham dự khai mạc; đón tiếp lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị tham dự các hoạt động của Lễ hội; hoa tặng, hoa để bàn, nước uống đại biểu tham dự lễ khai mạc, chuẩn bị quà tặng cho đại biểu tham dự khai mạc, phiếu ẩm thực cho khách mời.
- Tham mưu UBND phường ban hành các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch tổ chức, chương trình và các tài liệu phục vụ lễ hội.
- Chuẩn bị nội dung phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường và các tài liệu phục vụ lãnh đạo tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội.
- Phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết. 
5. Đề nghị UBMT và các tổ chức chính trị - xã hội phường
- Chủ trì triển khai tổ chức thực hiện, xây dựng Thể lệ cụ thể các Hội thi và triển khai cho hội viên, đoàn viên tham gia.
- Huy động các tổ dân phố có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường tham gia các Hội thi, vận động nhân dân tham gia các hoạt động theo kế hoạch của Ban tổ chức đã đề ra và tham dự Lễ hội (phân bổ số lượng đại biểu huy động tham dự lễ hội đảm bảo xuyên suốt cả ngày).
- Huy động phương tiện, công cụ dụng cụ phục vụ tại Lễ hội.
6. Công an phường
- Đảm bảo công tác an ninh - trật tự, phòng cháy - chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động. 
- Bố trí lực lượng trực hướng dẫn, điều tiết giao thông, phân luồng xe và các phương tiện giao thông trong thời gian hoạt động diễn ra.
7. Ban chỉ huy quân sự phường 
Phân công lực lượng dân quân hướng dẫn và trông giữ phương tiện đi lại của đại biểu vào khu vực Nhà văn hóa Tổ dân phố An Mỹ.
8. Trạm y tế phường
- Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các gian hàng ẩm thực; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tham gia lễ hội theo quy định.
- Chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác sơ cứu, cấp cứu tại lễ hội; bố trí tổ trực y tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
9. Ban liên lạc Hội doanh nghiệp phường:
- Phối hợp quảng bá trên các phương tiện thông tin của doanh nghiệp về hoạt động “Lễ hội xuống đồng” Hội An Đông năm 2027 để du khách biết đến tham gia trải nghiệm.
	- Phối hợp đưa du khách đến dự và tham gia trải nghiệm các hoạt động tại “Lễ hội xuống đồng” năm 2027 
	- Phối hợp cùng UBND phường chuẩn bị các gian hàng Ẩm thực “Hương vị từ hạt gạo” phục vụ xuyên suốt trong thời gian tổ chức Lễ hội.
	10.  Tổ dân phố Cẩm Châu, Trường Lệ, Sơn Phô, Thanh Tây, Cẩm Thanh, Thanh Đông, Võng Nhi
	- Tổ chức họp Nhân dân Tổ dân phố thông báo nội dung kế hoạch này, vận động Nhân dân hưởng ứng và dành thời gian tham dự. Mỗi tổ dân phố cử 07 người mặc trang phục xưa, áo bà ba, quần áo nông dân, áo dài khăn đóng,…  tham gia lễ rước vật phẩm cúng Thần Nông.
	11. Trường Trung học cơ sở Hội An Đông
	- Cử 50 học sinh tham gia chương trình lễ rước vật phẩm cúng Thần Nông. 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Lễ hội xuống đồng” Hội An Đông năm 2027. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và lập dự trù kinh phí gửi về Phòng Văn hoá - Xã hội trước ngày 15/11/2026 để tổng hợp trình UBND phường xem xét, phê duyệt./.
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