## Biểu 02
BIỂU CHI TIẾT GIẢI NGÂN THEO CÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐẾN 30/6/2023 (SỐ LIỆU LẤY THEO TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH CỦA TỈNH (IOC))
STT | TÊN ĐƠN VỊ | Kế hoạch vốn giao (triệu đồng) | Giải ngân thanh toán |  | Ghi chú
|  |  | Kết quả giải ngân đến 30/6/2023 (triệu đồng) | Tỷ lệ giải ngân (%)
| Tổng số | 6171925 | 1552090 | 25.1476
1 | Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và Phát triển đô thị | 74834 | 67412 | 90.082
2 | Sở Tư pháp | 2400 | 1821 | 75.875
3 | Công an tỉnh Sơn La | 56137 | 38277 | 68.185
4 | UBND huyện Bắc Yên | 142169 | 76398.5 | 53.7378
5 | UBND Thành phố Sơn La | 303407 | 158094.5 | 52.1064
6 | UBND huyện Phù Yên | 160248 | 79903 | 49.8621
7 | UBND huyện Mường La | 341199 | 161673 | 47.3838
8 | UBND huyện Yên Châu | 188232 | 78672 | 41.7952
9 | UBND huyện Sốp Cộp | 260536 | 104805.5 | 40.2269
10 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 30957 | 12171 | 39.3158
11 | UBND huyện Sông Mã | 276335 | 104872.5 | 37.9512
12 | Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi | 10635 | 3804 | 35.7687
13 | UBND huyện Quỳnh Nhai | 252493 | 87831 | 34.7855
14 | UBND huyện Mộc Châu | 323442 | 106835.5 | 33.0308
15 | UBND huyện Thuận Châu | 490610 | 148193.5 | 30.206
16 | Sở Công thương | 223031 | 65370 | 29.3098
17 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 96952 | 24134 | 24.8927
18 | Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT | 350633 | 86224 | 24.591
19 | Sở Y tế | 153288 | 26028 | 16.9798
20 | UBND huyện Vân Hồ | 374437 | 50301 | 13.4338
21 | UBND huyện Mai Sơn | 357935 | 43435 | 12.1349
22 | Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh | 6850 | 687 | 10.0292
23 | Chi cục kiểm lâm tỉnh | 56895 | 5013 | 8.811
24 | Ban QL rừng đặc dụng Tà Xùa | 2500 | 214 | 8.56
25 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 33942 | 1600 | 4.7139
26 | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 326120 | 12122 | 3.717
27 | Ban QL rừng ĐD-PH Sốp Cộp | 4575 | 156 | 3.4098
28 | Ban quản lý các dự án ODA tỉnh | 202046 | 6042 | 2.9904
29 | Trường Cao đẳng Sơn La | 18000 | 0 | 0
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 6760 | 0 | 0
31 | Ban QL rừng ĐD-PH Thuận Châu | 3680 | 0 | 0
32 | Ban QL KBTTN Mường La | 2029 | 0 | 0
33 | Ban QL rừng đặc dụng Xuân Nha | 800 | 0 | 0
34 | Ban quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu | 159077 | 0 | 0
35 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 9764 | 0 | 0
36 | Ban Dân tộc | 10681 | 0 | 0
37 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 111 | 0 | 0
38 | Hoàn trả vốn vay, chưa phân bổ | 858185