| ### ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH THUẬN Số: 01/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Thuận, ngày 03 tháng 7 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 28/6/2025

của Ban Chỉ đạo 1287 tỉnh Sơn La và Kế hoạch số 03-KH/BCĐ1363

ngày 26/6/2025 của Ban Chỉ đạo 1363 tỉnh Sơn La

(thực hiện các nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số

từ 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025)

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCDTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (gọi tắt là Kế hoạch số 02- KH/BCDTW); Kế hoạch số 03-KHBCĐ1363 ngày 26/6/2025 của Ban Chỉ đạo 1363 tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có nhiều nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong tháng 6 và đầu quý III năm 2025.

Thực hiện Kế hoạch hành động số 07/KH-BCĐ ngày 28/6/2025 của Ban Chỉ đạo 1287 tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/BCĐ1363 ngày 26/6/2025 của Ban Chỉ đạo 1363 tỉnh Sơn La.

Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Kế hoạch số 03-KHBCĐ1363, đảm bảo 100% các phòng hành chính cấp xã mới trên địa bàn xã vận hành thông suốt, hiệu quả trên các nền tảng số từ ngày 01/7/2025.

- Đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia không gián đoạn, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi.

- Phối hợp hoàn thiện các nền tảng dùng chung, chuẩn hoá và kết nối các cơ sở dữ liệu (CSDL) quan trọng, nâng cao thực chất chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

2. Mục tiêu cụ thể

- Thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả Tổ ứng cứu cấp xã.

- Phối hợp cấu hình và vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung mới của tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm: (1) Duy trì và cung cấp thực chất, hiệu quả 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp (Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW); (2) Cung cấp 982 dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ trung bình phát sinh 1.000 hồ sơ/năm/tỉnh và đáp ứng yêu cầu cung cấp 100% kết quả điện tử và tái sử dụng thông tin, dữ liệu (Phụ lục V kèm theo Kế hoạch sổ 02-KH/BCDTW); (3) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 82 nhóm thủ tục hành chính theo (Phụ lục IV kèm theo Kế hoạch sổ 02- KH/BCDTW); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 1.139 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, cắt giảm giấy tờ và chi phí (Phụ lục III kèm theo Kế hoạch sổ 02-KH/BCDTW).

- 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính; 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch.

- Tối thiểu 70% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

- Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống họp trực tuyến...).

- 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh từ ngày 01/7/2025 được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chỉ đạo điều hành trực tuyến của lãnh đạo các cấp: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, trợ lý ảo, thiết bị bay không người lái...

II.NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Giải pháp đột phá mang tính dẫn dắt

-Hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo xã dựa trên dữ liệu số; kết nối liên thông liền mạch hệ thống dịch vụ công với hệ thống điều hành tác nghiệp và năng lực giám sát hiện trường. Triển khai các nền tảng số minh bạch để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả quyền giám sát, phản biện.

- Kết nối, liên thông Hệ thống văn bản điều hành số giữa các cơ quan Đảng - Chính quyền - Mặt trận thống nhất, bảo đảm gửi, nhận văn bản điện tử (kể cả văn bản mật) thông suốt, an toàn, bảo mật giữa tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị.

2.Nhiệm vụ trọng tâm

Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai theo 02 nhóm nhiệm vụ chính với mục tiêu, lộ trình và phân công trách nhiệm (Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

- Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 1287 tỉnh về kết quả triển khai, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả; đề xuất điều chỉnh Kế hoạch nếu thấy cần thiết.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tại từng phòng chuyên môn cấp xã và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 1287 tỉnh.

- Tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 1287 tỉnh và Ủy ban nhân dân xã trước ngày 20/12/2025.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội xã

-Triển khai các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm giới thiệu đầy đủ về mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện và ý nghĩa của Kế hoạch đối với công cuộc chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, đổi mới phương thức quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Gắn kết quả thực hiện Kế hoạch với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đồng thời, xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Kế hoạch.

3. Phòng Kinh tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch. Ưu tiên bố trí ngân sách cho các nhiệm vụ cấp bách, đột phá. Áp dụng linh hoạt các cơ chế tài chính đặc thù đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện.

4. Trung tâm phục vụ hành chính công

- Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về giải quyết thủ tục hành chính tại Kế hoạch này; không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Có phương án giải quyết công việc cho người già, người tàn tật, người yếu thế không có điều kiện tiếp cận với mạng máy tính.

5.  Chế độ báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng (trước ngày 05 hằng tháng) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu, gửi về Ủy ban nhân dân xã (qua phòng Văn hóa - Xã hội) để tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

6. Các doanh nghiệp CNTT (Trung tâm Viễn thông Thuận Châu - Quỳnh Nhai, Viettel Thuận Châu)

Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của xã, huy động nguồn lực tốt nhất để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật, đảm bảo hệ thống vận hành kịp thời, ổn định, an toàn.

Trên đây là Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 28/6/2025 của Ban Chỉ đạo 1287 tỉnh Sơn La và Kế hoạch số 03-KH/BCĐ1363 ngày 26/6/2025 của Ban Chỉ đạo 1363 tỉnh Sơn La của xã Bình Thuận. Yêu cầu các phòng chuyên môn, Trung tâm phục vụ hành chính công nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Sở Khoa học và Công nghệ (b/c); - Thường trực Đảng ủy; - Thường trực HĐND xã; - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã; - Các phòng chuyên môn xã; - Trang TTĐT xã; - Lưu: VT, VHXH, N. | CHỦ TỊCH Dương Gia Định |
| --- | --- |

Phụ lục I

NHÓM NHIỆM VỤ CẤP BÁCH VỀ PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Kế hoạch số: 01/KH-UBND ngày 03/7/2025 của UBND xã Bình Thuận)

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm đầu ra | Kết quả triển khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ THỂ CHẾ |  |  |  |  |
| 1 | Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 cấp xã | Phòng Văn hóa - Xã hội xã | Các phòng chuyên môn | Quyết định thành lập | Tháng 7/2025 |
| 2 | Thành lập Tổ Ứng cứu Công nghệ và Nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết TTHC tại xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | Các phòng chuyên môn | Quyết định thành lập | Đã thực hiện |
| 3 | Ban hành Quyết định về Bộ TTHC của cấp xã sau sáp nhập | Trung tâm phục vụ hành chính công xã | Các phòng chuyên môn | Quyết định công bố bộ TTHC | Tháng 7/2025 |
| II | CHUẨN BỊ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG VÀ DỮ LIỆU |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, nâng cấp hạ tầng mạng tại các điểm Một cửa cấp xã mới | Văn phòng HĐND và UBND xã | Các đơn vị liên quan | Biên bản kiểm tra hạ tầng | Tháng 7/2025 |
| 2 | Cung cấp danh sách tài khoản hệ thống quản lý văn bản, hệ thống hộp thư điện tử công vụ, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, chữ ký số. | Phòng Văn hóa - Xã hội xã | Các đơn vị liên quan | Văn bản tổng hợp danh sách | Đã thực hiện |
| III | CHUYỂN ĐỔI VÀ VẬN HÀNH CHÍNH THỨC |  |  |  |  |
| 2 | Tổ chức các đội hỗ trợ trực 24/7 tại các điểm nóng trong tuần đầu tiên | Doanh nghiệp CNTT | Doanh nghiệp CNTT, Đoàn Thanh niên | Lịch phân công trực hỗ trợ | Từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2025 |
| 3 | Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1363 tỉnh (Vănphòng Tỉnh uỷ) | Phòng Văn hóa - Xã hội xã (Đầu mối) | Các phòng chuyên môn | Báo cáo gửi đi hàng ngày | Từ ngày 01/7/2025 |

Phụ lục II

NHÓM NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ VỀ HẠ TẦNGKỸ THUẬT CÔNG NGHỆ, DỮ LIỆU, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG,

NHÂN LỰC, NGUỒN LỰC, BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Kèm theo Kế hoạch số:  01/KH-UBND ngày  03/7/2025 của UBND xã Bình Thuận)

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm đầu ra | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |
| 1 | Phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ xoá các điểm lõm sóng, thiếu điện để các thôn, bản có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số | Phòng Văn hóa - Xã hội | Doanh nghiệp viễn thông | Báo cáo kết quả thực hiện | Trước 20/12/2025 |
| II | VỀ DỮ LIỆU |  |  |  |  |
| 1 | 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh từ ngày 01/7/2025 được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử. | Các phòng chuyên môn | Phòng Văn hóa - Xã hội xã | Báo cáo kết quả thực hiện | Trước 20/12/2025 |
| 2 | Phối hợp tồng bộ dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Trung tâm Dữ liệu quốc gia | Trung tâm phục vụ hành chính công | Doanh nghiệp CNTT | Dữ liệu được đồng bộ | Quý III/2025 |
| III | VỀ CÁC NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP Và hoạt ’đỘnG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ Nước |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục đẩy mạnh số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, phục vụ tái sử dụng thông tin, dữ liệu, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các đơn vị liên quan | Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hoá | Nhiệm vụ thường xuyên |
| 2 | Tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm: (1) Duy trì và cung cấp thực chất, hiệu quả 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp (Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW); (2) Cung cấp 982 dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ trung bình phát sinh 1.000 hồ sơ/năm/tỉnh và đáp ứng yêu cầu cung cấp 100% kết quả điện tử và tái sử dụng thông tin, dữ liệu (Phụ lục V kèm theo Kế hoạch sổ 02-KH/BCDTW); (3) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 82 nhóm thủ tục hành chính theo (Phụ lục IV kèm theo Kế hoạch sổ 02- KH/BCDTW); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 1.139 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, cắt giảm giấy tờ và chi phí (Phụ lục III kèm theo Kế hoạch sổ 02-KH/BCDTW). | Trung tâm phục vụ hành chính công xã, Công an xã. | Các phòng chuyên môn xã, các đơn vị liên quan | Báo cáo kết quả cung cấp DVCTT | Trước 20/12/2025 |
| 4 | Chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện phân loại hồ sơ, tài liệu để xác định những loại tài liệu cần số hóa; bảo đảm trang thiết bị đầu cuối; đường truyền; bố trí nhân sự và đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tham gia số hóa | Phòng Kinh tế xã | Các đơn vị liên quan | Báo cáo kết quả thực hiện | Trước 20/12/2025 |
| IV | VỀ NHÂN LỰC CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ |  |  |  |  |
| 1 | Phối hợp Rà soát, đánh giá lại thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về chuyển đổi số của xã | Phòng Văn hóa - Xã hội xã | Các đơn vị liên quan | Báo cáo đánh giá thực trạng | Tháng 8/2025 |
| 2 | Nghiên cứu triển khai các hình thức linh hoạt như ký hợp đồng thuê chuyên gia theo từng dự án, nhiệm vụ, không phụ thuộc vào biên chế, nhằm thu hút các chuyên gia hàng đầu tham gia giải quyết những bài toán chuyển đổi số phức tạp (theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ) | Phòng Văn hóa - Xã hội xã | Các đơn vị liên quan | Hợp đồng thuê chuyên gia dự án, nhiệm vụ | Trước 20/12/2025 |
| V | VỀ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH |  |  |  |  |
| 1 | Bố trí dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu cấp bách phát sinh ngoài dự toán cho chuyển đổi số và công nghệ thông tin | Phòng Kinh tế xã | Các đơn vị liên quan | Báo cáo kết quả thực hiện | Trước 20/12/2025 |
| 2 | Tổ chức và phối hợp tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng vận hành hệ thống mới cho cán bộ, công chức, viên chức | Phòng Vă hóa - Xã hội xã | Các phòng chuyên môn xã, các Tổ Công nghệ số cộng đồng, Tổ Tổ ứng cứu Công nghệ và Nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính | Hoàn thành các lớp tập huấn | Nhiệm vụ thường xuyên |
| VI | BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung của tỉnh tại các máy tính tại cấp xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chuyên môn xã | Báo cáo kết quả thực hiện | Tháng 7/2025 |
| 2 | Phối hợp Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trong việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chuyên môn xã | Các hệ thống được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ | Trước 20/12/2025 |