Phụ lục

D ANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC XÃ SẬP XA NĂM 2025

Quyết định so 12/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Sập Xa)

| STT | Danh mục các hoạt động | Kết quả/ Sản phẩm | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC |  |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước xã Sập Xa năm 2025 | Quyết định của chủ tịch UBND xã; | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Tháng 01/2025 |  |
| 2 | Quyết định của UBND xã về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Phân bổ ngân sách nhà nước năm 2025 | Quyết định của UBND xã; Báo cáo kết quả theo quy định. | Văn phòng- Thống kê; Tài chính- Kế toán | Các ban, ngành đoàn thể xã | Quyết định (sau khi HĐND huyện ban hành Nghị quyêt); Báo cáo định kỳ theo quy định. |  |
| 3 | Tổ chức đánh giá mức độ mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 của UBND xã, cán bộ, công chức xã | Quyết định, Thông báo công nhận mức độ HTNV của UBND xã | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Sau khi có hướng dẫn của UBND huyện (dự kiến quý IV/2025); Quyết định công nhận mức độ HTNV (dự kiên tháng 12/2025). |  |
| 4 | Quyết định ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2025 | Quyết định của Chủ tịch UBND xã; Báo cáo kết quả theo quy định. | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Quyết định (Quý I/ 2025) Báo cáo 6 tháng, Báo cáo năm theo quy định |  |
| 5 | Quyết định ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2025 | Quyết định; văn bản chấn chỉnh của Chủ tịch UBND xã | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Quyết định (Quý I, II/ 2025); Báo cáo; Văn bản chấn chỉnh (tháng 11,12/2025). |  |
| 6 | Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2025 | Quyết định của chủ tịch UBND xã; Báo cáo (lồng ghép với Báo cáo CCHC năm 2025 2024). | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Quyết định (tháng 01/2025); Báo cáo định kỳ quý/6 tháng/năm (lồng ghép với Báo cáo CCHC năm 2025). |  |

| STT | Danh mục các hoạt động | Kết quả/ Sản phẩm | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện, UBND giao, chủ tịch UBND xã, UBND xã giao | Báo cáo định kỳ tháng/quý/năm theo quy định | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | (tháng 12/2025) |  |
| 8 | Báo cáo kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 | Báo cáo của UBND xã | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Báo cáo (sau khi UBND huyện công bố) |  |
| 9 | Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 | Báo cáo của Chủ tịch UBND xã | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Báo cáo (sau khi UBND huyện công bố) |  |
| 10 | Phối hợp với UBND huyện, Phòng Nội vụ điều tr xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính và Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 | Công văn gửi danh sách đối tượng điều tra XHH | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | - Kế hoạch tháng 8/2025 Công văn hướng dẫn điều tra (Quý IV/ 2025) |  |
| 11 | Kế hoạch đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho người dân, định kỳ 2 lần/ năm (06 tháng 01 lần). | Kế hoạch của UBND xã Văn bản chỉ đạo của chủ tịch UBND xã về việc giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người dân; Báo cáo kết quả đối thoại tổng hợp các kiến nghị, đề xuất. | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | 01 năm 2 lần (06 tháng/lần) |  |
| II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ |  |  |  |  |  |

| STT | Danh mục các hoạt động | Kết quả/ Sản phẩm | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban hành Kế hoạch của UBND xã thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bảnQPPL | Kế hoạchUBND xã; Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. | Tư pháp- hộ tịch | Các ban, ngành đoàn thể xã | Ban hành Kế hoạch (tháng 01/2025); Báo cáo lần 1 (tháng 11/2025). |  |
| 2 | Ban hành Kế hoạch về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã | Kế hoạch UBND xã; Báo cáo kết quả thực hiện. | Tư pháp- hộ tịch | Các ban, ngành đoàn thể xã | Ban hành Kế hoạch(tháng 01/2025); Báo cáo(tháng 12/2025). |  |
| 3 | Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Chính phủ, của tỉnh, huyện, xã | Kế hoạch UBND xã; Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật của xã. | Tư pháp – hộ tịch | Các ban, ngành đoàn thể xã | Ban hành, Kế hoạch (tháng 1 năm 2025); Báo cáo (quí IV/2025). |  |
| 4 | Ban hành Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật | Kế hoạch UBND xã; Báo cáo kết quả thực hiện. | Tư pháp – hộ tịch | Các ban, ngành đoàn thể xã | Ban hành Kế hoạch(tháng 01/2025); Báo cáo(tháng 6/2025). Báo cáo(tháng 11/2025). |  |
| III | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 1 | Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025 | Kế hoạch UBND xã; Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Kế hoạch (Quý I/2025); Báo cáo kết quả định kỳ quý/6 tháng/năm theo quy định |  |
| 2 | Kế hoạch Phối hợp Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025. Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHC bộ phận một cửa theo kế hoạch. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc giải quyết trễ hạn các hồ sơ TTHC và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp thường xuyên để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn | Kế hoạch UBND xã; Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Kế hoạch (Quý I/2025); Báo cáo kết quả định kỳ theo quy định. |  |

| STT | Danh mục các hoạt động | Kết quả/ Sản phẩm | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Nhập,đăng tải công khai Thông báo niêm yết danh mục TTHC và quy trình TTHC đảm bảo đúng quy định của pháp | Địa chỉ đăng nhập trên công thông tin xã | Văn hoá- xã hội | Các ban, ngành đoàn thể xã | Đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 10 Chương II Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 |  |
| 4 | Công khai đầy đủ, kịp thời về tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC | Báo cáo kết quả định kỳ quý/ 6 tháng/ năm lồng ghép trong báo cáo kết quả Kiểm soát TTHC; báo cáo CCHC theo quy định. | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Theo đường link trực tuyến Báo cáo theo định kỳ theo quy định. |  |
| 5 | Tổ chức đối thoại của người đứng đầu với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC (02 lần/năm) | Kế hoạch; Báo cáo kết quả lồng ghép trong Báo cáo kết quả Kiểm soát TTHC; báo cáo CCHC theo quy định. | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Kế hoạch (quý I/2025); Báo cáo theo định kỳ năm. |  |
| 6 | Báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 | Báo cáo UBND xã | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Báo cáo định kỳ theo quý, năm theo quy định |  |
| IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện số lượng biên chế công chức trong cơ quan theo Quyết định giao của UBND tỉnh, huyện giao | Báo cáo kết quả thực hiện | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Quý IV/2024 |  |
| 2 | Thực hiện Triển khai thực hiện đúng quyết định giao biên chế công chức trong cơ quan HĐND, UBND năm 2025 | Chuyển các đơn vị thực hiện trên hệ thống văn bản và điều hành | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Tháng 01/2025 |  |
| 3 | Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã 2025 | Công văn UBND xã | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Sau khi tỉnh, huyện đề nghị tham gia ý kiến |  |
| 4 | Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã 2025 | Công văn UBND xã | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Sau khi tỉnh, huyện đề nghị tham gia ý kiến |  |

| STT | Danh mục các hoạt động | Kết quả/ Sản phẩm | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ |  |  |  |  |  |
| 1 | Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, năm 2025 | Kế hoạch UBND xã Báo cáo kết quả theo quy định | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Kế hoạch (quý I/2025) Báo cáo (quý IV/2025) |  |
| 2 | Phối hợp triển khai đề án” Tăng cường năng lực đội nguc cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025” | Văn bản phối hợp (khi có yêu cầu) | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | - Kế hoạch ban hành quý I/2025 Báo cáo kết quả quý III/2025 |  |
| 3 | Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Quý IV/2024 |  |
| 4 | Tự kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức xã | Lồng ghép với Kế hoạch kiểm tra CCHC của UBND xã; BC kết quả thực hiện theo quy định | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Thường xuyên |  |
| VI | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 của xã | Quyết định chủ tịch UBND xã Báo cáo UBND xã. | Tài chính- Kế toán | Các ban, ngành đoàn thể xã | Quý I/2025 (sau khi có chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí của huyện ban hành); Báo cáo kết quả theo quy định. |  |
| 2 | Quyết định của UBND xã giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026 dự toán trên cơ sở Nghị quyết của HĐND xã. | Quyết định của chủ tịch UBND xã; | Tài chính- Kế toán | Các ban, ngành đoàn thể xã | Tháng 12/2025 |  |

| STT | Danh mục các hoạt động | Kết quả/ Sản phẩm | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Quyết định của UBND xã ban hành quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2026 | Quyết định của chủ tịch UBND xã; | Tài chính- Kế toán | Các ban, ngành đoàn thể xã | Tháng 12/2025- tháng 01/2026 ban hành sau khi có QĐ điều hành ngân sách của UBND tỉnh, huyện ban hành |  |
| 4 | Công văn Chủ tịch UBND xã về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự án toàn xã hội dịp Tết nguyên đán năm 2025 | Công văn của Chủ tịch UBND xã | Tài chính- Kế toán | Các ban, ngành đoàn thể xã | Tháng 12/2025 |  |
| 5 | Quyết định của UBND xã công khai quyết toán ngân sách năm 2024 và công khai dự toán ngân sách năm 2026 | Quyết định UBND xã | Tài chính- Kế toán | Các ban, ngành đoàn thể xã | Tháng 12/2025 |  |
| 6 | Báo cáo kết quả chỉ số công khai ngân sách xã năm 2025; nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số công khai ngân sách xã năm 2026 | Báo cáo của chủ tịch UBND xã; | Tài chính- Kế toán | Các ban, ngành đoàn thể xã | Báo cáo sau khi UBND huyện ban hành công cố kết quả |  |
| VII | XÂY DỰNG và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số |  |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số xã Sập Xa năm 2025 | Kế hoạch UBND xã Báo cáo kết quả định kỳ theo quy định | Văn hoá- xã hội | Các ban, ngành đoàn thể xã | Năm 2025 |  |
| 2 | Rà soát nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật CNTT, đặc biệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, đáp ứng triển khai DVCTT toàn trình, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC | Báo cáo kết quả lồng ghép trong báo cáo chuyển đổi số, báo cáo kiểm soát TTHC định kỳ theo quy định | Văn phòng- thống kê, Văn hoá- xã hội | Các ban, ngành đoàn thể xã | Năm 2025 |  |
| 3 | Duy trì, triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống Trang thông tin điện tử; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống thông tin phục vụ họp (eCabinet)… | Báo cáo kết quả lồng ghép trong báo cáo chuyển đổi số | Văn phòng- thống kê, Văn hoá- xã hội | Các ban, ngành đoàn thể xã | Năm 2025 |  |
| 4 | Kế hoạch về thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình | Kế hoạch; Báo cáo kết quả (lồng ghép trong BC kiểm soát TTHC định kỳ). | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Kế hoạch tháng 01/2025 Báo cáo kết quả theo quy định quý/6 tháng/năm |  |
| 5 | Kế hoạch khuyến khích, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số | Kế hoạch; Báo cáo kết quả (lồng ghép trong báo cáo CcHc định kỳ). | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Kế hoạch tháng 01/2025 Báo cáo kết quả theo quy định quý/6 tháng/năm |  |
| 6 | Kế hoạch triển khai Hệ thống và duy trì, cập nhật thường xuyên dữ liệu cán bộ, công chức | Kế hoạch; Báo cáo kết quả. | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Kế hoạch (sau khi UBND huyện ban hành) - Báo cáo kết quả theo quy định |  |
| 6 | Tổ chức triển khai quy trình số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ tối | Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định (lồng ghép trong báo | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | - Báo cáo kết quả định kỳ trước ngày 15 của quý/6 tháng/năm |  |

| STT | Danh mục các hoạt động | Kết quả/ Sản phẩm | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | thiểu là 75% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định | cáo kiểm soát TTHC định kỳ). |  |  |  |  |
| VIII | Tác động của CCHC đến phát triển kinh tê- xã hội |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự thảo Kế hoạch của Chủ tịch UBND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2026 | Dự thảo kế hoạch của Chủ tịch UBND xã | Văn phòng – Thống kê; Tài chính- Kế toán | Các ban, ngành đoàn thể xã | Tháng 6/2025 |  |
| 3 | Dự thảo Quyết định của UBND xã về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 | Dự thảo Quyết định của UBND xã | Văn phòng- thống kê | Các ban, ngành đoàn thể xã | Tháng 12/2025 |  |
| 4 | Dự thảo Quyết định của UBND xã về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 | Dự thảo Quyết định của UBND xã | Tài chính- Kế toán | Các ban, ngành đoàn thể xã | Tháng 12/2025 |  |