XÂY DỰNG CẦU, giai đoạn quan trọng nhất của một dự án đầu tư xây dựng công trình cầu, biến các ý tưởng thể hiện trong bản vẽ thiết kế thành công trình trên thực địa.

Trước khi tiến hành XDC, phải đề xuất được biện pháp thi công và trình tự  thi công;  bố trí mặt bằng thi công, lập kế hoạch sử dụng thiết bị và nhân lực theo không gian và thời gian một cách hợp lý và khoa học. Vị trí của công trình, các số liệu về địa chất, mực nước sông khi thi công, vận tốc dòng chảy, lượng mưa, mật độ tàu thuyền đi lại trên sông, v.v. là các căn cứ để xây dựng biện pháp và trình tự thi công.

Cầu có hai bộ phận chính là nhịp cầu và mố trụ. Xây dựng mố trụ (bao gồm cả móng) được thực hiện trước, hoàn toàn khác và hầu như độc lập với xây dựng kết cấu nhịp. Xây dựng móng là công việc đầu tiên, khó khăn nhất của xây dựng mố trụ, dù là móng nông, móng cọc hay móng giếng chìm (xt. Móng giếng chìm).

Xây dựng móng nông: tùy theo vị trí đặt móng như: a) trên cạn, khi đào móng không gặp nước;  b) trên cạn, nhưng đào xuống là gặp nước ngầm; c) có nước mặt, nhưng nước không sâu lắm; d) nước mặt khá sâu, biện pháp thi công móng sẽ được lựa chọn phù hợp. Khi vị trí móng ở trên cạn có thể đào đất mà không cần gia cố thành hố móng (cg. đào trần); khi hố móng có nước ngầm cần gia cố thành hố móng để đất xung quanh không bị trượt lở, nước ngầm không thấm vào hố móng; khi hố móng ở vị trí có nước mặt nhưng không sâu cần đổ đất đắp đảo rồi thi công như khi trên cạn; khi thi công hố móng có nước mặt sâu phải làm vòng vây ngăn nước và bơm hút nước ra khỏi vòng vây để móng được thi công trong điều kiện khô ráo. Vòng vây ngăn nước có thể làm bằng cách đắp đất như đắp đê; thùng chụp bằng thép tấm; hoặc bằng cọc ván thép. Đổ bê tông bịt đáy giếng với chiều dày cần thiết được áp dụng khi dưới đáy vòng vây là đất rời, sỏi cuội hoặc đá nứt nẻ để chống nước thấm từ đáy lên không thể bơm cạn. Khi lớp bê tông bịt đáy đạt cường độ cần thiết nước được hút cạn, đặt cốt thép, ghép ván khuôn rồi đổ bê tông móng.

Xây dựng móng cọc: móng cọc, một trong các loại móng cơ bản nhất áp dụng trong xây dựng cầu, có hai hai bộ phận chính là cọc và đài cọc. Cọc là những thanh riêng rẽ dùng để cắm sâu và truyền lực vào nền đất. Đài cọc là bộ phận liên kết các đầu cọc với nhau và phân bố tải trọng lên các cọc. Cọc thường được chế tạo sẵn rồi hạ vào lòng đất hoặc được làm bằng cách khoan tạo lỗ rồi đổ bê tông tại chỗ. Cọc chế tạo sẵn thì được đưa sâu xuống nền đất bằng phương pháp kích để ép; đóng bằng búa máp; dùng thiết bị để rung; dùng thiết bị để vặn xoáy.

Cọc bê tông cốt thép toàn khối (cg. cọc khoan nhồi) được thi công bằng cách khoan tạo lỗ, gia công và hạ lồng cốt thép, đổ bê tông cọc. Tuỳ vào độ sâu của mực nước thi công thiết bị hạ cọc hoặc khoan lỗ cọc được bố trí đứng trên nền đất tự nhiên, trên sàn công tác, hoặc trên hệ nổi (xà lan hoặc phao chuyên dụng lắp ghép).

Đài cọc bằng bê tông cốt thép cũng được thi công trong hố móng hoặc vòng vây, tương tự như thi công móng nông (xt. Cọc hoan nhồi).

Xây dựng móng giếng chìm: nếu vị trí đặt giếng không có nước, chế tạo và hạ các đốt giếng được tiến hành trên cạn ngay tại vị trí thiết kế. Đốt chân giếng được chế tạo trước tiên và được hạ bằng cách lấy đất ra khỏi lòng giếng và dưới chân giếng. Sức nặng của bản thân giếng lớn hơn lực ma sát giữa thành giếng và nền đất xung quanh, làm cho giếng dần "chìm" xuống. Giếng chìm đến đâu, chế tạo các đốt giếng tiếp theo và hạ đến đấy. Khi chân giếng xuống đến độ sâu thiết kế, tiến hành đổ bê tông bịt đáy giếng, Cuối cùng là thi công nắp giếng. Khi giếng ở vị trí có nước mặt, san đất hoặc đóng cọc cừ tạo tường vây rồi đổ đất đắp đảo, sau đó thi công như đối với giếng chìm trên cạn. Trường hợp nước rất sâu, có thể thi công giếng bằng phương pháp thả nổi: ván khuôn đốt chân giếng bằng thép được chế tạo và lai dắt ra vị trí rồi thả xuống nước và treo giữ vào hệ nổi. Tiến hành đổ bê tông đốt chân giếng và chế tạo các đốt tiếp theo. Chế tạo đến đâu thả giếng đến đấy cho đến khi chân giếng tự đứng được trên đáy sông, việc thả nổi kết thúc, tiếp theo là đào đất hạ giếng bằng phương pháp bơm nước tốc độ cao, kết hợp đào thủ công.

Xây dựng phần thân của mố trụ cầu: được tiến hành sau khi xong phần móng. Mố trụ có thể được đúc toàn khối tại vị trí, đúc thành các khối trong xưởng rồi chở ra lắp ghép tại hiện trường. Phần nằm dưới nước của mố trụ phải được thi công trong thùng chụp hoặc vòng vây ngăn nước.

Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt dựng: kết cấu nhịp bê tông cốt thép có thể được xây dựng theo phương pháp đổ tại chỗ, lắp ghép hoặc bán lắp ghép. Theo phương pháp đổ tại chỗ: các công đoạn lắp ván khuôn, đặt cốt thép thường, đổ bê tông và bảo dưỡng, căng cốt thép ứng suất trước (nếu có), tháo dỡ ván khuôn đều thực hiện trên hệ giàn giáo tại vị trí của kết cấu nhịp. Sau khi thi công xong một nhịp nào đó, giàn giáo cố định được tháo dỡ, có thể sử dụng lại để thi công nhịp khác; giàn giáo di động được đẩy về phía trước để thi công nhịp kế tiếp; giàn giáo hẫng (xe đúc hẫng) được sử dụng trong thi công phân đoạn (phân đốt).

Theo phương pháp lắp ghép: kết cấu nhịp được phân ra thành nhiều khối. Các khối được chế tạo trong nhà xưởng hoặc bãi đúc tại công trường, chuyên chở và lắp đặt vào vị trí, liên kết lại với nhau thông qua các mối nối. Các khối đúc được lắp đặt vào vị trí theo nhiều cách: 1) dùng cần cẩu tự hành; 2) dùng đường trượt ngang đặt trên đỉnh mố trụ hoặc cẩu long môn để vận chuyển ngang vào vị trí; (3) dùng giàn lao hẫng chuyên dụng vừa vận chuyển dọc vừa vận chuyển ngang. Đối với khối đúc phân khối ngang, các khối cần phải được treo hoặc đỡ tạm trên giàn giáo trước khi được nối chắc chắn với nhau.

Theo phương pháp bán lắp ghép: các khối lắp ghép được chế tạo và lao lắp giống như đối với kết cấu lắp ghép. Phần còn lại (thường là dầm ngang và bản mặt cầu) được thi công bê tông cốt thép tại chỗ.

Công nghệ đúc hẫng hoặc lắp hẫng cân bằng thường được sử dụng để thi công các cầu bê tông cốt thép nhịp lớn như cầu liên tục, cầu dây văng… Đối với cầu liên tục, việc thi công được bắt đầu từ khối trên đỉnh trụ, sau đó lần lượt thi công hẫng từng cặp đốt đối xứng nhau qua khối đỉnh trụ vươn ra hai phía. Các nhịp được nối liền bằng đốt hợp long. Thi công cầu dây văng cũng tương tự cầu liên tục. Dầm hẫng vươn ra đến đâu thì lắp và căng dây văng đến đấy.

Xây dựng kết cấu nhịp cầu thép thường phải trải qua ba hoặc bốn công đoạn chính: chế tạo các cấu kiện trong xưởng, lắp ráp kết cấu nhịp tại vị trí hoặc lắp ráp kết cấu nhịp tại bãi lắp rồi lao ra vị trí, thi công sàn cầu (bản mặt cầu). Phương pháp lắp tại chỗ trên giàn giáo cố định được sử dụng khi địa hình thấp, số lượng nhịp không nhiều. Phương pháp lắp hẫng (không có trụ đỡ phía dưới) hoặc nửa hẫng (lắp hẫng kết hợp với việc đỡ bằng trụ tạm) được sử dụng khi sông sâu, cầu có nhiều nhịp. Phương pháp lao kéo dọc: kết cấu nhịp được lắp ráp trên đường đầu cầu, bố trí đường ray, sử dụng các con lăn, hệ thống tời, ròng rọc, dây cáp để lao kéo dọc ra vị trí. Phương pháp chở nổi: kết cấu nhịp được chở đến vị trí bằng xà lan rồi dùng cần cẩu nổi để cẩu đặt lên trụ.

Hạng mục cuối cùng của xây dựng cầu là thi công đường người đi (nếu có), lan can, cột điện, giải phân cách, ống thoát nước, lớp phòng nước, mặt đường trên cầu, tháo giỡ các công trình tạm, thanh thải lòng sông.

NGUYỄN MINH HÙNG

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, Thi công cầu bê tông cốt thép, Nxb. Xây dựng, Hà Nội, 1995.

- Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Thi công cầu thép, Nxb. Xây dựng, Hà Nội, 1996.

- Nguyễn Trâm, Nguyễn Tiến Oanh, Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hoà, Thi công móng trụ mố cầu, Nxb. Xây dựng, Hà Nội, 1997.

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, TCCS 02:2010/TCĐBVN, Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ - AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications, Hà Nội, 2011.